## Sheet1
Medium Risicodossier - Verwachtingswaarde Geld
Projectmanager: |  |  | Jansen, Roland |  | Project: | R-3SUN04 | Nijmegen integraal | [7 empty] | Verwachtingswaarde Geld: |  |  | 6264424 |  | Datum: 12-03-2026
ID | ProjectID | Onzekere gebeurtenis |  | Oorzaak |  | Gevolg | Status | Endogeen / Exogeen | Allocatie | Eigenaar | Kans van optreden (in %) | Gevolgen tijd min (in werkdagen) | Gevolgen tijd most (in werkdagen) | Gevolgen tijd max (in werkdagen) | Verwachtings-waarde tijd (in werkdagen) | Gevolgen geld min (in €) | Gevolgen geld most (in €) | Gevolgen geld max (in €) | Verwachtings-waarde geld (in €) | Beheersmaatregel | Status | Actiehouder | Einddatum
452 | R-3SUN04 | Er moet meer nadeelcompensatie aan omwonenden worden uitgekeerd, dan opgenomen in budget (1 mio). |  | O1. Bewoners die al voordat PHS Nijmegen begon een huis hadden gekocht krijgen te maken met een waardevermindering van hun huis door de werkzaamhedenO2. Bewoners die al voordat PHS Nijmegen begon een huis hadden gehuurd krijgen te maken met een afname van hun woongenot door de werkzaamhedenO3. Commerciële partijen op het station (o.a. Starbucks en Julia's) hebben een verminderde omzet door de werkzaamheden |  | G1. Per aanvraag voor nadeelcompensatie moet een commissie opgesteld worden om de aanvraag te beoordelen (~4.000 euro per geval)G2. Woningeigenaren moeten financieel gecompenseerd worden (~0-3% van de woningwaarde)G3. Huurders moeten gecompenseerd wordenG4. Imagoschade door het mogelijk afwijzen van verzoeken | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765200 | 2274400 | 3702400 | 1130433 | ON vermindert verkeershinder zoveel mogelijk waardoor er minder aanvragen zullen binnenkomen. | In uitvoering | Teunissen - Schoutsen Maarten | 31-12-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | Bij aanpassingen van plannen, nadeelcompensatie expliciet meenemen | In uitvoering | Gorkum Gregor van | 12-11-2028
418 | R-3SUN04 | Terugvalscenario perronkappen moet worden geeffectueerd. |  | O1. Te renoveren perronkappen kunnen niet tijdig worden teruggeplaatst voor dec 2028 door ON op perron 3-4 of 1 (kappen niet gereed op moment van terugplaatsen). |  | G1. PHS moet tijdelijk genoegen nemen met minder kwaliteitsniveau (opstelspoor minder, andere tijdsligging).G2. Renovatie perronkappen gaat na IDS PHS door als stationsproject.G3. Stuk scope van PHS (verwijderen werkwissel) dreigt fors te vertragen.G4. Majeure impact qua overlast/TVP's bij terugplaatsen kappen op later moment waardoor nieuw overleg met vervoerders nodig is (geen PHS risico maar straalt wel af op imago PHS).G5. Bij oplevering PHS is het station maar half af, perronkappen zijn nog niet gereed (geen PHS risico maar straalt wel af op imago PHS). G6. Claims vanuit vervoerder. | Actief | Endogeen | ProRail Stations | Postma Johan | 15 | 260 | 520 | 780 | 78 | 1000000 | 5000000 | 20000000 | 1025000 | Gegadigden (aannemers) goed voorbereiden door extra informatie te geven tijdens dialoogronden. | Uitgevoerd | Bultman Rik | 01-10-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | Tijdens fasering extra mogelijkheden geven voor demontage in TVP van andere projecten in 2024 en 2025. | Uitgevoerd | Postma Johan | 01-10-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | Levelen gevraagde renovatiecapaciteit over de jaren heen door slimme fasering. | Uitgevoerd | Teunissen - Schoutsen Maarten | 10-07-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | Afspraken maken over overdracht restwerk PHS aan Stations zodat PHS kan worden afgesloten. | Voorgesteld | Jansen Roland | 31-12-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | In separaat periodiek perronkappenoverleg de voortgang van perronkappen preventief behandelen. | In uitvoering | Wigman Jeroen | 01-12-2028
503 | R-3SUN04 | TVP 2027 (stap 60-65) verschuift door maakbaarheid ProRail. |  | O1. OG heeft teveel werk opgedragen over de hele linie.O2. ON heeft meer werk in de portefeuille dan de capaciteit (o.a. BFI monteurs) aankan (o.a. door verschuivingen in programmering).O3. Onverwachte wijzigingen bij andere GSPP projecten.O4. Signaal OCCR: betreffende partij onvoldoende bezetting om schakel spanningsloos werken aan te zetten. |  | G1. Fasering moet worden aangepast.G2. Extra kosten voor aanpassen werkmethodiek. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 5 | 260 | 260 | 520 | 15 | 10000000 | 20000000 | 30000000 | 1000000
373 | R-3SUN04 | Er is onvoldoende ruimte in en naar projectgebied voor logistiek in stadsomgeving (past niet meer in kader BLVC). |  | O1. Belemmering gemeente Nijmegen toegang Tollenstraat/Voorstadslaan/Fresiastraat.O2. Er is door onvoorziene omstandigheden onvoldoende ruimte beschikbaar in projectgebied om te bouwen/te vervoeren (zeker in combinatie met werkzaamheden NEOO). O3. Gemaakte afspraken (EMVI eisen) kunnen niet worden waargemaakt door DV.O4. Gemeente Nijmegen heeft BLVC gebiedscoördinatie (nog) niet op orde. |  | G1. Aannemer stelt ProRail aansprakelijk voor extra kosten bouwmaterialen aan- en afvoer. G2. Vertraging door andere fasering, meer versnippering, wachten etc.G3. Aanpassen werkmethoden (Vervoer per rail).G4. Ongevallen bij vrachtvervoer. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Wigman Jeroen | 25 | 60 | 120 | 180 | 30 | 1250000 | 2500000 | 3750000 | 625000 | Uitdagen van markt op minimaliseren hinder. | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Gemeente Nijmegen stelt BLVC kader op, ProRail input opnemen en belangen ProRail veilig stellen. | Uitgevoerd | Rensen Kees | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Stimuleren hergebruik binnen projectgebied opnemen in aanbestedingsdossier | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Stimuleren alternatieve aan- en afvoer (buis van Johan ri schip). MOET VAN AANNEMER KOMEN | Afgewezen | Postma Johan | 31-03-2029
| R-3SUN04 | [18 empty] | ON zal zo min mogelijk transporten door de Fresiastraat laten rijden | Afgewezen | Teunissen - Schoutsen Maarten | 01-09-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | Goede afspraken met gemeente omtrent NEOO over plannen (incl tijdkaders, draaicirkels etc) waarin wie wanneer aan het werk mag | In uitvoering | Postma Johan | 01-09-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | Bij ON nagaan wat het eventueel vertragen van de Hub doet voor hun plannen | Afgewezen | Postma Johan | 31-12-2028
| R-3SUN04 | [18 empty] | ON doet zoveel mogelijk transport per spoor, niet per as | In uitvoering | Teunissen - Schoutsen Maarten | 08-12-2028
461 | R-3SUN04 | Demontage perronkappen gaat moeizamer dan gepland. |  | O1. Demontage gaat te langzaam doordat kapdelen niet loskomen door corrosie of vervorming |  | G1. Uitloop op de planning. | Goedgekeurd | Endogeen | ProRail Stations | Wigman Jeroen | 15 | 0 | 32 | 65 | 5 | 2285000 | 3767500 | 5250000 | 565125 | Het inzetten van extra ploegen tijdens TVP30-45. | Voorgesteld | Teunissen - Schoutsen Maarten | 14-05-2026
| R-3SUN04 |  |  | O2. Hoeveelheid werk dat serieel moet worden uitgevoerd valt in tijdtegen |  | G2. Extra kosten om uitloop in te lopen. | [13 empty] | Voordemontage van perronkappen uitvoeren om meer zekerheid te krijgen | Uitgevoerd | Teunissen - Schoutsen Maarten | 19-05-2024
| R-3SUN04 |  |  | O3. Afvoer kapdelen duurt langer door bezetting route afvoermogelijkheid |  | G3. Verlies van kwaliteit door andere uitvoeringsmethode.
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G4. Vervanging/verlies historisch materiaal.
487 | R-3SUN04 | TVP 2026 (stap 30) verschuift door maakbaarheid ProRail. |  | O1. OG heeft teveel werk opgedragen over de hele linie.O2. ON heeft meer werk in de portefeuille dan de capaciteit (o.a. BFI monteurs) aankan (o.a. door verschuivingen in programmering).O3. Onverwachte wijzigingen bij andere GSPP projecten.O4. Signaal OCCR: betreffende partij onvoldoende bezetting om schakel spanningsloos werken aan te zetten. |  | G1. Fasering moet worden aangepast.G2. Extra kosten voor aanpassen werkmethodiek. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 3000000 | 30000000 | 352500 | Interne prioriteringsproces volgen | Uitgevoerd | Jansen Roland | 01-08-2025
502 | R-3SUN04 | Het project komt met NSCR niet tot een oplossing voor de plaats-tijd van de OVCP poortjes. |  | O1. Fout in contract met Dura: Periode in contract dura 2 weken voor openstelling NS toegang verlenen tot bouwlocatie. NSCR geeft aan 22 weken nodig te hebben. O2. Na gesprek met Dura en NSCR wordt er niet naar elkaar toe bewogen. |  | G1. Claim NS voor bewaking (7000 euro per dag): Tunnel gaat open zonder functioneel OVCP systeem. Toegang beheer/afscherming station vindt niet conform contract plaats. G2. Hinder tijdens de bouw/effectieve gebruik tunnelwerkzaamheden. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Wigman Jeroen | 45 | 20 | 40 | 100 | 21 | 200000 | 400000 | 1000000 | 210000 | B1. Escalatie gesprekken hoog niveau project en NSCR en Dura voor bijstellen planning. | In uitvoering | Wigman Jeroen | 01-06-2026
479 | R-3SUN04 | Ruimte tussen onderkant plafondreizigerstunnel en bovenkant spoor blijkt onvoldoende. |  | O1. Fouten in ontwerpen bij aanbesteding |  | G1. Oplossing is er nog nietG2. Onduidelijk wie de kosten gaat dragenG3. Extra kosten voor ontwerpenG4. Mogelijk aanpassing aan bouwmethode | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 50 |  |  |  |  | 100000 | 400000 | 600000 | 191667 | Ontwerprichtingen bepalen en verder uitwerken -> Daarna VTW naar OG | Uitgevoerd | Postma Johan | 31-12-2024
394 | R-3SUN04 | Er worden onverwachte k&l ProRail aangetroffen tijdens de realisatie. |  | O1. Basisinformatie over aanwezige kabels en Leidingen ProRail situatie niet op orde |  | G1. Vertraging in uitvoering G2. Hoge kosten voor sanering K&L | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 50 | 10 | 20 | 30 | 10 | 100000 | 300000 | 500000 | 150000 | Tijdig uitvoeren proefsleuven en opstellen k&l ProRail rapportage door ON (VS1 eis opnemen) | Uitgevoerd | Rensen Kees | 31-12-2022
397 | R-3SUN04 | Onvoorziene objecten in de ondergrond in het gebied van de doorgetrokken perrontunnel (fundering, waterput, objecten). |  | O1. Basisinformatie op oud emplacement is niet op orde.O2. Gebrek aan informatie, tekeningen intern ProRail |  | G1. Tijdens uitvoering TVP extra werk, projectteam doet er dan alles aan om werkzaamheden nog wel binnen TVP te redden (hoge kosten).G2. De damwand bij perron 4 kan niet geplaatst worden in TVP stap 30-45. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Wigman Jeroen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 1000000 | 135417 | Bij AM aankloppen dat de informatie niet goed is en of zij bijdrage kunnen leveren | Voorgesteld |  | 01-07-2026
398 | R-3SUN04 | Aannemer komt met onvoorziene uitvoering/ oplossingen/ systemen die ProRail niet wenst in uitvoering van D&C contract. |  | O1. Aannemer ziet goedkopere oplossing die voldoet aan de eisen, die wij niet mooi/wenselijk vinden. O2. Aannemer toont aan dat referentieontwerp niet maakbaar is.O3. Onvolledig/ onvoldoende duidelijke uitvraag gedaan aan de aannemer. |  | G1. Ontwerp niet tijdig gereed (UO te laat voor de faseringsstappen).G2. Meerwerk geclaimd vanuit ON.G3. Onenigheid over oplossing van aannemer. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 10 | 60 | 120 | 180 | 12 | 50000 | 1000000 | 2000000 | 100833 | Onderdelen die mogelijk discussie opleveren als OG al laten ontwerpen en meegeven in ontwerp. Voorbeelden zijn veldentekening (outillage). | Uitgevoerd | Postma Johan | 30-06-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Voldoende tijd voor ontwerpen aannemer inplannen. | Uitgevoerd | Ouden Nirdosh den | 03-03-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Voorschrijven SE zoals raakvlakmanagement, eisenmanagement, verificatie/validatie etc. | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
343 | R-3SUN04 | Door PR voorgeschreven materialen niet tijdig beschikbaar tbv de uitvoering. |  | O1. Kritische materialen niet tijdig besteld. O2. Kritische materialen niet leverbaar. O3. Niet alle kritische materialen in zicht. |  | G1. VertragingG2. Faseringsplan dient te worden aangepast. G3. Extra kosten | Actief | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 10 | 60 | 120 | 180 | 12 | 750000 | 1000000 | 1250000 | 100000 | Voldoende tijd voor voorbereiding en bestellen materialen inplannen. | Uitgevoerd | Ouden Nirdosh den | 30-06-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Eventueel kritische materialen d.m.v. percelenregeling eerder inkopen en als directielevering leveren. | Afgewezen | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Indexeringsregeling opnemen om discussie over prijsstijging te voorkomen. | Uitgevoerd | Bultman Rik | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Bij DV opvragen: per fasering concreet maken welke voorgeschreven materialen kritisch zijn. | In uitvoering | Teunissen - Schoutsen Maarten | 16-03-2026
402 | R-3SUN04 | Talud aan de westzijde van de PHS scope is onvoldoende stabiel. |  | O1. Sporen dicht bij rand talud.O2. Aan westkant zit een Stuwwal, die erg steil is. Ook aangelegde talud is door ruimtegebrek erg steil. O3. Een deel van het talud is nog niet onderzocht, onderzoek komt bij ON te liggen |  | G1. Aanvullende maatregelen nodig om talud te stabiliseren.&nbsp; (Wanden inbrengen) -> Extra kosten | Actief | Endogeen | I&W | Postma Johan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 700000 | 100000 | Geotechnischonderzoek naar het Talud door Geonius, Arcadis analiseert resultaten. | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-10-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Nader onderzoek en de volgende maatregel uitvoeren: geen grondwal. | In uitvoering | Postma Johan | 31-03-2026
476 | R-3SUN04 | Aannemer kan vereiste logistieke processen niet toepassen tijdens de TVP's. |  | O1. (grote hoeveelheid) Meelifters tijdens onttrekkingen pas richting realisatie bekend bij bouwteam (stap 30-45 15 partijen voor zover bekend, 60-65 nog onbekend). |  | G1. Coördinatie werkt kostenverhogend.G2. Claim vanuit Dura Vermeer ivm aanpassen logistiek.G3. Uitvoeringsscope moet in TVP worden aangepast. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 80000 | B1. (O1) Werkzaamheden maaslijn versterkingsleiding spoor 2 overnemen. | Goedgekeurd | Teunissen - Schoutsen Maarten | 01-07-2026
499 | R-3SUN04 | Capaciteit van het team (ProRail en Arcadis) niet goed geborgd. |  | O1. Projectteamleden hebben onvoldoende capaciteit voor het project.O2. Op cruciale momenten is meer inzet nodig dan verwacht.O3. Krappe planning.O4. Wijzigingen ontwerp. |  | G1. Vertraging van project.G2. Reorganisatie team.G3. Hoge stress binnen het projectteam.G4. Niet voldoende kwaliteit producten. G5. Niet tijdig afhandelen van VTW's.G6. Bezwaar derden tegen te laat gepubliceerde noodzakelijke wijziging. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 20 | 66 | 97 | 130 | 19 | 251000 | 375000 | 500000 | 75033 | 1. Benodigde capaciteit goed inschatten en reserveren/ inplannen bespreken in Rolhoudersoverleg. | In uitvoering | Jansen Roland | 01-04-2026
| R-3SUN04 | [18 empty] | 2. Gezamenlijk prioriteren. | In uitvoering | Jansen Roland | 01-04-2026
| R-3SUN04 | [18 empty] | 3. Kritisch zijn op nieuwe VTW's. | In uitvoering | Jansen Roland | 01-04-2026
162 | R-3SUN04 | Onvoldoende uitvoerend personeel bovenleiding- en seinwezenmonteurs bij stap 80 en/of stap 100. (BFI-monteurs) |  | O1. TVP’s 80 en op 100 zijn anders ingepland dan meegegeven in contract met DV. |  | G1. Werkzaamheden kunnen niet in geplande tijd gerealiseerd worden.G2. Niet tijdig behalen van de projectdoelstelling PHS Nijmegen (vertraging). | Actief | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 25 | 0 | 130 | 260 | 33 | 0 | 260000 | 520000 | 65000 | B1. Benodigde capactiteit in kaart brengen. | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. TVP-kaders verlengen | Voorgesteld | Teunissen - Schoutsen Maarten | 01-04-2026
| R-3SUN04 | [18 empty] | B3. Landelijke afstemming Programmering in Projecten | In uitvoering | Jansen Roland | 01-07-2026
387 | R-3SUN04 | Extra inzet van Control en ON nodig om financiën op orde te houden. |  | O1. Complexe financieringsstructuur van het gehele ProRail PHS project tijdens realisatiestructuur. O2. Kennisverlies door overdracht aan verschillende projectteamleden. O3. Lange doorlooptijd van het PHS Project (gemaakte afspraken worden met de tijd minder duidelijk/goed uitgevoerd) O4. Eerder al extra werk geleverd door team om accountscontrole goed te doorlopen |  | G3. verminderd vertrouwen bij opdrachtgeversG4. Financiële onderbouwing richting de accountant (Zowel MIRT 4 als Gemeente) is onvolledig (Maar wat gebeurt er dan?)G5. Extra kosten | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Aalders - den Tuinder Anne | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 200000 | 51667 | Versimpelen financieringsstructuur in realisatiefase iom opdrachtgever. | Uitgevoerd | Aalders - den Tuinder Anne | 30-06-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Financieringsstructuur moet worden weergegeven in procesdeel aanbestedingsdossier. | Uitgevoerd | Aalders - den Tuinder Anne | 14-11-2022
413 | R-3SUN04 | Er wordt meer asbest aangetroffen in de stationsgebouwen (tunnel) en op spoorse objecten dan verwacht. |  | O1. Er is in het verleden asbest verwerkt in het gebouw.&nbsp;O2. Uit inventarisatie is wel wat asbest aangetroffen, restrisico&nbsp;O3. Er is asbest aangetroffen op spoorse objecten |  | G1. Er moeten maatregelen getroffen worden tijdens de realisatie om het gevaar van verwerking en afvoer van asbest mogelijk te maken. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50000 | Budgetreservering van 0-1mio in conditioneringsplan realisatie meegenomen. | Uitgevoerd | Gorkum Gregor van | 06-09-2030
492 | R-3SUN04 | PHS scope Raildempers en onderlegplaatjes is niet voor dienstregeling 2029 uitgevoerd. |  | O2. Complexiteit van het werk is groot. O3. TVPduur is niet toereikend omdat het werk m.b.t. stiften tegenvalt (stap 65). O4. De inspectiewagen is niet voor stap 30 gereed. |  | G1. Er wordt niet voldaan aan het tracébesluit.G2. Het werk moet uit elkaar getrokken worden (stiften of onderlegplaatjes etc.).G3. Projectorganisatie blijft een half jaar langer in stand voor restwerkzaamheden, indienststelling loopt niet uit. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Jansen Roland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 |  | 50000 | B1. (O1) Intern PHS NM Raildempers en onderlegplaatjes realiseren. | Afgewezen | Jansen Roland | 06-09-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. (G1) Gregor gaat na wat de specifieke gevolgen zijn. | Uitgevoerd | Gorkum Gregor van | 06-09-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | B3. (O1) Scope elders aanbesteden. | Afgewezen | Jansen Roland | 06-09-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | B4. (G1) Uitgebreid onderbouwen waarom de maatregelen niet kunnen worden aangebracht en waarom dit traject zo lang duurt. Mede door mogelijke vragen vanuit IlenT en omgevi | Voorgesteld | Gorkum Gregor van | 01-09-2029
427 | R-3SUN04 | TVP's worden niet in de gewenste periode toegekend in de periode na bouwstap 60. |  | O1. Landelijk grote vraag naar TVP's in de uitvoeringsperiode. |  | G1. Er moet een alternatieve fasering worden bedacht door de aannemer. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 10 | 20 | 65 | 260 | 9 | 200000 | 400000 | 800000 | 43333 | TVP's op tijd aanvragen en afstemmen met CM waarom de timing relevant is | Uitgevoerd | Postma Johan | 30-11-2028
| R-3SUN04 |  |  | O2. Gelijktijdige vraag op verschillende trajecten waarbij een van beide open moet blijven als omrij-route. |  | G2. Project loopt uit door naar achteren verplaatsen TVP's.
| R-3SUN04 |  |  | O3. Protesten vanuit reizigers/politiek tegen langdurige onttrekkingen van hele steden. |  | G3. Meerkosten van de aannemer door langere doorlooptijd.
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G4. Door wijzigen kan een TVP op een moment komen te vallen dat de aannemer extra kosten moet maken om manschappen of materieel te regelen, bv a.g.v. conlicten met andere projecten. (toegevoegd door RJ op 10-1-2025).
337 | R-3SUN04 | Het lukt niet Arcadis tot einde project als backoffice in te zetten. |  | O1. Het samenwerkingscontract tussen ProRail en Arcadis heeft een maximale duur van 6 + 3 jaar vanaf augustus 2018. Uitvoeringsbegeleiding loopt door tot na augustus 2027. O2. Er komt geen intern ProRail akkoord om non-compliant te werken met Arcadis.O3. Door nieuwe (hoger) uurtarief vanuit Arcadis kan de doelwaarde overschreden worden, maximale omvang is extra beperkt. |  | G1. Arcadis kan de werkzaamheden tbv/nav uitvoeringsbegeleiding niet afronden. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 45 | 0 | 0 | 130 | 10 | 50000 | 80000 | 200000 | 42750 | Terughoudend zijn in het toevoegen van nieuwe werkzaamheden in het projectgebied aan de raamovereenkomst met Arcadis. | Voorgesteld | Jansen Roland | 01-06-2026
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G2. Er moet een ander IB dan Arcadis gecontracteerd worden indien het vooruitzicht is dat de uitvoering langer loopt dan augustus 2027. | [13 empty] | Inventariseren met procurement welke oplossingen mogelijk zijn naast ophoging doelwaarde. | In uitvoering | Jansen Roland | 31-03-2026
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G3. Systeem van Arcadis moet worden overgezet? Voor uitvoeringsbegeleiding, Relatics/Area. | [13 empty] | Andere raamovereenkomsten gebruiken om kritische functionarissen te behouden | Voorgesteld | Jansen Roland | 01-06-2026
| R-3SUN04 | [18 empty] | Doelwaarde contract is verhoogd, maar einddatum is ongewijzigd. | Uitgevoerd | Jansen Roland | 06-09-2030
180 | R-3SUN04 | De kosten voor bodemsanering zijn hoger dan geraamd en moeten worden gedragen door het project. -> Verwijderen na bouwstap 45 |  | O1. Bij 'raken' van oude vervuiling (werkzaamheden in de grond) verplicht saneren van de vervuiling.O2. Kosten bodemsanering zijn hoger dan de 0,5% van de bouwsom die nu in de kostennotitie is opgenomen. O3. Er zijn meerdere vondsten reeds gedaan, waaronder een dieseltank en OO |  | G1. MeerkostenG2. Vertraging door uitvoering sanering voordat bouw kan starten. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 1 | 0 | 65 | 260 | 1 | 1000000 | 3346000 | 5000000 | 32307 | Aanvullend onderzoek tijdens variantenstudie uitvoeren waardoor omvang en kosten op een zo vroeg mogelijk moment bekend zijn. Onderdeel van de ERIII. | Uitgevoerd | Rensen Kees | 30-06-2021
450 | R-3SUN04 | De (tijdelijke ontheffing) indienststellingsvergunning wordt niet verkregen door Project voor eind TVP stap 30, 65 en/of 100. |  | O1. Er is onvoldoende bewijs geleverd door projectpartijen dat er wordt voldaan aan de TSI's (op het moment van een van de stappen) en het aantoonbaar veilig is (op elk moment). |  | G1. Vertraging (TVP kan niet starten vanwege ontbreken tijdelijke ontheffing) G2. Ontwerpwijziging in laat stadium isnodig (omdat er niet aantoonbaar aan de TSI's wordt voldaan of omdat veiligheids risico's blijven bestaan); G3. Tijdelijke ontheffing moet worden verlengd (als te veel restpunten, waardoor definitieve vergunning niet wordt verleend) G4. Verlies aan kwaliteit door gebruiksbeperking om veiligheidsrisico's te beheersen G5.Imagoschade | Actief | Endogeen | I&W | Postma Johan | 10 | 65 | 130 | 260 | 14 | 100000 | 300000 | 500000 | 30000 | Vroegtijdig met AsBo/NoBo in gesprek gaan over toetsing en mijlpalen (stap 30 al uitgevoerd). | In uitvoering | Grob Marcel | 01-10-2028
| R-3SUN04 | [18 empty] | IB levert bij ontwerpen een veiligheidsverantwoording incl hazard log | Uitgevoerd | Postma Johan | 13-05-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | TSI-verificatie laten uitvoeren op ontwerp (door IB) | Uitgevoerd | Grob Marcel | 13-05-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | Mijlpalen vertalen naar 6 weekse schema n.a.v. gesprekken met AsBo. | Voorgesteld | Grob Marcel | 01-05-2026
395 | R-3SUN04 | ProRail voldoet niet (in de ogen van Bouw en Woningtoezicht Gem. NM) aan de vergunningsvoorwaarden van de verschillende benodigde vergunningen irt renovatiewerk. |  | O1. Bouw & Woningtoezicht is actiever dan voorheen en zit boven op project. O2. Vergunning is niet volledig/correct. (gevolgrisico op risico 003) |  | G1. Vertraging bij uitvoering G2. Er zijn aanvulende maatregelen nodig tijdens uitvoering.G3. Bouw & Woningtoezicht legt werk stil | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Wigman Jeroen | 10 | 30 | 60 | 90 | 6 | 100000 | 200000 | 300000 | 20000 | In voorbereidingstraject gemeentelijk apparaat intensief betrekken in ontwerp- en uitvoeringsproces | In uitvoering | Gorkum Gregor van | 17-05-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | Checken of toetsproces voor start uitvoering met controleurs gemeente Nijmegen is opgenomen (VS1 eis opnemen) | In uitvoering | Wigman Jeroen | 17-05-2027
362 | R-3SUN04 | Er worden onbekende KL3 aangetroffen in het tracé. |  | O1. Eigen terrein niet (altijd even) goed in kaart gebrachtO2. K&L derden staan niet op tekening in Railmaps O3. Gegevens zijn niet bekend bij Kadaster of netbeheerders. |  | G1. Vertraging tijdens verleggenG2. Stagnatie werk omdat leidingeigenaar moet worden gezocht. G3. VTW's van de aannemer bij het stuiten op K&L tijdens realisatie. G4. Ontwerp moet worden aangepast. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100000 | 150000 | 200000 | 15000 | Vooraf proefsleuven graven bij twijfel over ligging van bekende KL3 reduceert dit risico, maar brengt het nooit terug naar 0 (je kan niet overal proefsleuven graven). | Uitgevoerd | Rensen Kees | 08-09-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Vooraf protocol opstellen met acties bij aantreffen onbekende KL3 cq hinderlijke ligging (zie ook hierna bij ‘afwijkende ligging’). | Uitgevoerd | Rensen Kees | 14-11-2022
459 | R-3SUN04 | Ontheffing op APV/Bouwbesluit wordt niet verkregen op gebied van geluid (en evt. trillingen) i.r.t. generieke PHS scope. |  | O1. Strikte normen voor geluidsoverlast, veel onderbouwing nodig O2. Gemeente is traag met afgeven van gevraagde ontheffing O3. Tijdens buitendienststellingen is nachtwerk noodzakelijk O4. Meerdere projecten werken tegelijkertijd in dezelfde omgeving en worden integraal beschouwd i.r.t. geluid tijdens stap 30-45 (bijvoorbeeld kunstwerk Graafseweg). |  | G1. Imagoschade.G2. Onvoorziene extra kosten door PR regeling zorg op maat. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Teunissen - Schoutsen Maarten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 100000 | 13542 | Met ON in gesprek gaan over geluidsreducerende maatregelen | In uitvoering | Teunissen - Schoutsen Maarten | 01-05-2026
| R-3SUN04 | [18 empty] | Naastgelegen bewoners oplossing op maat aanbiedenl. | Voorgesteld | Teunissen - Schoutsen Maarten | 01-05-2026
432 | R-3SUN04 | Stikstof uitstoot berekening blijkt bij vergunningaanvraag voor aanvullende scope te hoog te zijn. |  | O1. Scopewijzigingen, waardoor aerius berekening opnieuw gedaan moet worden (Bijvoorbeeld bij de PVpanelen op de perronkappen). |  | G1. Vergunning wordt niet/vertraagd vergeven door bevoegd gezag.G2. Er moet uitstoot gecompenseerd worden. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 |  | 5000 | Overleg organiseren met specialist mbt stikstof om risico beter in kaart te brengen. | Uitgevoerd | Ouden Nirdosh den | 28-04-2023
501 | R-3SUN04 | Het project kan geen bagatel-wijzigingen meer opdragen aan Dura Vermeer. |  | O1. De-minimis regeling is volledig benut doordat wijzigingen niet onderbouwd kunnen worden naar een andere categorie uit de Aanbestedingswet. |  | G1. Bepaalde wijzigingen kunnen niet doorgevoerd worden.G2. Het project moet een andere partij contracteren om de werkzaamheden uit te voeren. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten | 15 | 0 | 15 | 40 | 3 | 0 | 0 | 150000 | 3750 | B1. (O1) Wijzigingen nadrukkelijk categoriseren (naar evt. andere categorieën). | In uitvoering | Teunissen - Schoutsen Maarten | 01-10-2028
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. (O1) Afspraken vastleggen criteria afwijzingen wijzigingen. | Voorgesteld | Teunissen - Schoutsen Maarten | 01-10-2028
497 | R-3SUN04 | Invasieve exoot (Japanse Duizendknoop etc) keert terug bij de westzijde na sanering. |  | O1. Saneren is niet 100% gelukt. |  | G1. Kosten voor het opnieuw saneren. G2. Intensievere nazorg sanering (nu 3 jaar controle). | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 10000 | 1067
460 | R-3SUN04 | Vertragings PEAT-kosten obv P85-waarde PPI (1 jaar vertraging). |  | O1. Tegenvallers leiden tot vertraging project.O2. Budget is gebaseerd op deterministische einddatum |  | G1. Extra P-kosten (175K per maand in 2027) | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Aalders - den Tuinder Anne | [6 empty] | 2721120
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G2. Extra EAT- kosten (51.760per maand gemiddeld in 2027/2028)
345 | R-3SUN04 | Huidige stikstofanalyse voldoet niet meer. |  | O1. Wijze van calculeren wijzigt. |  | G1. Vertraging tgv benodigde herberekeningen en uitwerken alternatieve bouwwijze. | Goedgekeurd | Exogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 10 | 10 | 20 | 30 |  | 3000 | 5000 | 8000 |  | Bouwwijze herzien door aanvullende studies uit te voeren naar beperken stikstofuitstoot tijdens realisatie. | Afgewezen | Rensen Kees | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | In aanbestedingsdossier stikstof beperkende maatregelen bindend opnemen (bv inzet elektrisch materieel). | Uitgevoerd | Rensen Kees | 14-11-2022
416 | R-3SUN04 | Beschikbaarheid materialen en majeure prijsstijgingen in de markt na aanbesteding. |  | O1. Geopolitieke ontwikkelingen. |  | G1. Hogere kosten. | Goedgekeurd | Exogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 5 | 20 | 60 | 240 |  | 500000 | 5000000 | 10000000 |  | Scenarios marktontwikkeling uitwerken in het geval het risico voor gunning optreedt, oa extra mijlpaal voor definitieve gunning opgenomen. | Uitgevoerd | Jansen Roland | 28-02-2023
| R-3SUN04 |  |  | O2. Stijgende olie- en gasprijzen. |  | G2. Vertraging. | [13 empty] | In overleg treden met financiers/opdrachtgevers indien het risico na gunning optreedt. | Voorgesteld | Jansen Roland | 30-09-2028
| R-3SUN04 |  |  | O3. Schaarste personeel.
482 | R-3SUN04 | ON rekent kosten voor herstel van de fundering op verkeerstunnel, ivm niet gedeelde kennis bij OG. |  | O1. Perronkap is gefundeerd op onder andere de tunnelweg. O2. ON moet onderzoek doen naar fundatie en mogelijk versterken -> Heeft post opgenomen voor onderzoek en herstel O3. ProRail bleek meer informatie te hebben dan is meegegeven in de aanbesteding |  | G1. Extra kosten -> 500 euro per poer, bij meer herstelwerk extra | Voorgesteld | Endogeen | ProRail Stations | Postma Johan
498 | R-3SUN04 | Gemeente verleend APV vergunning m.b.t. de werkzaamheden op de brug met extra eisen aan Dura Vermeer. |  | O1. Bewoners van de woontorens naast de brug klagen bij gemeente over geluidsoverlast.O2. Gemeente is niet akkoord met invulling van BLVCplan door Dura en oefent invloed uit via de APV. |  | G1. VTW vanuit de aannemer.G2. Door onderhandelingen redden we de TVP stap 60-65 niet. | Voorgesteld | Endogeen | I&W / ProRail Stations | Gorkum Gregor van | 40 | 0 | 0 | 260 | [5 empty] | APVgesprekken een jaar voor TVP voeren (zomer 26). | Voorgesteld | Gorkum Gregor van | 01-06-2026
505 | R-3SUN04 | De geluidreducerende maatregelen (geluidsmuur) bij de keerkom leveren niet voldoende geluidsreductie op bij meting in 2027. |  | O1. Geluidsmuur onvoldoende hoog? |  | G1. Er moeten extra geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden: toevoegen van geluidsabsorberende schermbekleding spoorzijde. | Voorgesteld | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20000
456 | R-3SUN04 | Uitvoeringsmethodiek moet worden aangepast door verandering in wet- en regelgeving. |  |  |  | G1. Extra kosten G2. Vertraging G3. Aanvullende dispensaties PRC000256 nodig | Voorgesteld | Exogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van | 50 | [5 empty] | 9600000
R-3SUN04
| R-3SUN04 |  |  | O1.Aanpassingen in wetgeving rondom o.a. Stikstof, Spanningsloos werken, Veiligheid etc.
012 | R-3SUN04 | Emplacementsvergunning (omgevingsvergunning milieu) wordt niet (tijdig) afgegeven door gemeente in samenwerking met ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) |  | O1. PHS leidt tot opstellen op GE en extra rangeerbewegingen v/n GE - REP |  | G1. Niet kunnen voldoen aan alle eisen (tav treinbewegingen) of extra kosten voor geluidsmaatregelen. G2. Er moeten licht- en geluidsmaatregelen genomen worden om emplacementsgeluid tegen te gaan. G3. Maakbaarheid van de vereiste treinbewegingen komt onder druk te staan. G4. Hoge kosten om te voldoen aan de milieuvereisten G5. Mogelijk geluidsscherm op lastig inpasbare locaties met bijbehorende hoge kosten G6. Bezwaren van stedenbouwkundige aard vanuit gemeente (bron: Nils IJntema).G7. Uitvoeren gevelonderzoek rondom emplacement.G8. Procederen van de werkgroep Spooremplacement Nijmegen op de vergunning. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 112000 | 986000 | 4504000 |  | Versneld t.o.v. het Kernproces de vakspecialist geluid betrekken bij het ontwerpproces | Uitgevoerd | Kees Rensen | 31-12-2023
| R-3SUN04 |  |  | O2. Meer bewegingen op emplacement tijdens opstellen en services. | [15 empty] | Extra studies op geluidsruimte inclusief bijbehorende financiele reservering | Uitgevoerd | Kees Rensen | 31-12-2023
| R-3SUN04 |  |  | O3. Emplacementsgeluid overschrijdt de normen (45dB)
| R-3SUN04 |  |  | O4. Gemeente bouwt nog steeds rondom emplacement (situatie verandert)
| R-3SUN04 |  |  | O5. Geen geluidsruimte aanwezig op REP (huidige situatie), hiermeeverplicht op GE-Zuid service handelingen verrichten waarvoor geen geluidsruimte is.
| R-3SUN04 |  |  | O6. Ontbreekt aan beleid bij Gemeente Nijmegen voor geluid (zie ook ID 287)
| R-3SUN04 |  |  | O7. Afhankelijk van de gemeente voor het bepalen van de vergunbare waarden, gemeente stelt geen norm vast.
| R-3SUN04 |  |  | O8. Later indienen vergunningsaanvraag dan gepland.
352 | R-3SUN04 | Zienswijzen op MER/OTB |  | O1. Volgens onderzoek hoeven er geen of weinig maatregelen tegen geluid, trillingen, ecologie, … |  | G1. TB kan niet worden vastgsteld.G2. Realisatie kan niet starten.G3. Er moeten aanvullende (gevel-)maatregelen genomen worden om geluidsoverlast te minimaliseren. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Rensen Kees | 5 | 20 | 120 | 250 |  | 20000 | 200000 | 400000 |  | Uitvoeren aanvullend geluidsonderzoek | In uitvoering | Rensen Kees | 28-02-2022
391 | R-3SUN04 | Conditionering westzijde niet gereed op 1 oktober '24 |  | O1. Er mist 'sense of urgency' bij gemeente. O2. Onduidelijkheid over planning bij gemeente O3. Budget bij gemeente tijdig beschikbaar O4. 'Span of control' gemeenteO5. Sanering niet tijdig gereedO6. Er moeten bomen worden gekapt, waar mogelijk aanvliegroutes van vleermuizen in zitten |  | G1. vertraging inrichten werkterrein.G2. extra kosten en vertraging aannemer (VTW), wordt duidelijk bij oplevering Westentree | Opgetreden (Gesloten) | Exogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 35 | 0 | 20 | 40 |  | 50000 | 100000 | 150000 |  | Bodemsanering door hoofdaannemer ipv vooraf door gemeente (check bouwfasering of mogelijk) OVERLEG MET GEMEENTE | Uitgevoerd | Rensen Kees | 30-12-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Kaders opnemen in realisatieovereenkomst. | Uitgevoerd | Rensen Kees | 30-12-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Scope vaststellen waar grens ProRail/Gemeente mbt Westerkwartier ligt. | Uitgevoerd | Rensen Kees | 30-12-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Overwegen om buffer in planning op te nemen tussen oplevering terrein en overdracht aan aannemer. | Afgewezen | Aalders - den Tuinder Anne | 28-02-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | Conditionering als optie meenemen in uitvraag aannemer | Afgewezen | Jansen Roland | 08-05-2030
393 | R-3SUN04 | Stationsgebouw en perronkappen krijgt monumentale status. |  | O1. Er wordt nagedacht over het veranderen van de monumentale status (verzoek door stichting .... gedaan, gemeente neemt dit in overweging). |  | G1. Langere doorlooptijden vergunningsaanvragen.&nbsp;G2. Meer middelen om 'tegengas' te geven.&nbsp;G3. Mogelijk duurdere oplossingen. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | In gesprek blijven met de gemeente om te borgen dat bij een eventuele aanwijzing als monument rekening wordt gehouden met de aanpassingen t.b.v. PHS Nm | In uitvoering | Rensen Kees | 30-06-2022
422 | R-3SUN04 | Er moet noodverlichting worden aangelegd onder de perronkappen. |  | O1. De eisen zijn niet SMART genoeg omschreven waardoor interpretatieverschil is ontstaan tussen verschillende assessors van NoBo's. (er moet noodverlichting zijn vs als er noodverlichting is dan moet het voldoen aan eis). |  | G1. Meerwerk voor aannemer. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Grob Marcel | [9 empty] | G1. Er vindt overkoepelend overleg plaats tussen verschillenden NoBo's om de eis te duiden. | In uitvoering | Grob Marcel | 07-01-2030
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G2. Vertraging door langlopende discussie.
424 | R-3SUN04 | Invasieve exoten (Japanse Duizendknoop etc) moeten worden opgeruimd. |  | O1. Er worden invasieve exoten aangetroffen in en om het projectgebied. |  | G1. Kosten voor het opruimen van de invasieve exoten. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 50 |  |  |  |  | 100000 | 150000 | 200000 |  | Afspraken maken met gemeente over verwijderen | Uitgevoerd | Gorkum Gregor van | 01-12-2024
| R-3SUN04 |  |  | O2. De exoot bevindt zich op een plek waar gebouwd moet worden |  | G2. Vertraging/vermoeilijking van verplaatsen Wilde Averuit
| R-3SUN04 |  |  | O3. Spots zijn in de tijd gegroeid
| R-3SUN04 |  |  | O4. Gemeente wilt mogelijk op een ander moment saneren dan ProRail, wat risico op terugkeren vergroot
483 | R-3SUN04 | Perronkap past minder goed tussen Profielen van Vrije Ruimte (PVR) dan in het aanbestedingsdossier is meegegeven |  | 1. Centreren van de perronkappen op t perron -> Fundatie op tunnelweg moet worden aangepast 2. Ontheffing op TSI waarbij als uitgangspunt is geweest dat pijlers op dezelfde plek blijven. |  | G1. Perronkap moet meer worden ingekort dan wij hadden voorzien Gevolg: Hoge kosten voor aanpassing fundering om te centreren Gevolg: Geen ontheffing op de TSI -> Monumentale constructies mag je niet aanpassen, op grond hiervan een verklaring dat ILT akkoord is met afwijking. Ook NoBo moet hier iets van vinden. ILT ziet in huidige oplossing nog wel ruimte bij centreren. Risico blijft dat NoBo niet akkoord is. -> Project kan niet verder | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | ProRail Stations | Postma Johan | 50 |  |  |  |  | 200000 | 250000 | 300000 |  | VTW OG bij ON uitvragen | In uitvoering | Postma Johan | 01-09-2025
484 | R-3SUN04 | Fietsenstalling wordt later gebouwd dan gepland (okt 2025). |  | 1. Overdracht van het werkterrein aan de Westzijde van Gemeente Nijmegen naar ProRail heeft met ~1.5 maand vertraging plaatsgevonden (opgetreden risico 391); |  | 1. Extra kosten door vertraging worden verrekend met de Gemeente Nijmegen (de financier). 2. Herontwerp i.v.m. veranderende uitgangspunten. | Opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 15 |  |  |  |  | 100000 | 500000 | 2000000 |  | 1. Kritisch zijn bij ON welke extra kosten realistisch zijn om aan de vertraging te hangen | Voorgesteld | Jansen Roland | 01-09-2027
| R-3SUN04 |  |  | 2. Er is een stuk damwand achtergebleven in het werkterrein;
| R-3SUN04 |  |  | 3. Een deel van de over te dragen gronden moeten nog door de Gemeente worden aangekocht van NEOO;
| R-3SUN04 |  |  | 4. Overdracht van deze gronden moet in twee stappen worden uitgevoerd (NEOO->Gemeente, Gemeente->ProRail);
| R-3SUN04 |  |  | 5. Ontwerp van de trap naast NEOO is niet gereed.
486 | R-3SUN04 | Beïnvloeding tussen werkzaamheden fietsenstalling en NEOO. |  | O1. NEOO gaat gebouw van 70m hoog bouwen naast de te bouwen fietsenstalling O2. Exacte bouwvolgorde is nog onbekend |  | G1. Risico's op bouwbaarheid, veiligheid, bouwlogistiek, etc.G2. Fietsenstalling kan niet in gebruik worden genomen op geplande datum G3. Schade aan de fietsenstalling voor of na oplevering G4. Kans op scheurvorming in de fietsenstalling | Opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen | Teunissen - Schoutsen Maarten | [9 empty] | Bouwvolgorde aanpassen (oplevering wordt niet gehaald, oplevermoment moet worden aangepast). | Voorgesteld |  | 06-09-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | Uitvoeringsmethodiek aanpassen, constructie fietsenstalling aanpassen zodat deze minder gevoelig is voor verzakkingen. | Voorgesteld |  | 06-09-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | Fundering van NEOO aanpassen. | Voorgesteld |  | 06-09-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | ON moet extra ankers slaan | In uitvoering |  | 31-12-2025
114 | R-3SUN04 | Er komt geen akkoord met NS en ProRail stationsbeheer over de locatie van de OVCP poortjes aan de oostzijde/perronplein. |  | O1. Te weinig ruimte tussen roltrap en OVCP poortjes.O2. Tijdelijk aangelegde OVCP poortjes worden niet meer als tijdelijk gezien. |  | G1. Oplossing is aanpassen PHS ontwerp trappartij.G2. OVCP organisatie moet een nieuwe locatie voor de poortjes zoeken.G3. Meer poortjes plaatsen ter compensatie tekort aan ruimte tussen roltrap en poortjes.G4. Besluitvorming DO-PHS wordt aangehouden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 10 | 5 | 20 | 40 |  | 10000 | 40000 | 80000 |  | Loopstroomanalyse uitvoeren voor dit specifieke onderdeel. | Uitgevoerd | Vos Jeroen de | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Sturing op integraliteit in het SOD. | Voorgesteld |  | 13-05-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | Integrale planning als hulpmiddel voor het integrale beeld. | Voorgesteld |  | 13-05-2030
212 | R-3SUN04 | Onduidelijk wat de impact is van toekomstige (en hogere) remkrachten op de onderbouw. |  | O1. Nieuwe/aangepaste remkrachttabellen. |  | G1. Uit remkrachtanalyse blijkt dat er aanvullende maatregelen/versterkingen nodig zijn voor baan en/of kunstwerken | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 5 | 65 | 65 | 65 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | B1. Controleren of er een analyse is uitgevoerd en zo niet, deze alsnog laten opstellen. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. Nader onderzoek uitvoeren. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
213 | R-3SUN04 | Geen goede afwatering op en rond het station. |  | O1. we voegen veel verharding toe met oa perron, serviceperrons, parkeerplaatsen en dienstgebouw op GE en ook rondom voorplein westzijde. Dit is nog niet onderzocht |  | G1. Er moeten aanvullende maatregelen genomen worden ter compensatie van de extra verharding. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 1 | 130 | 130 | 130 |  | 500000 | 500000 | 500000 |  | B1. Werkpakket 'Watertoets' opstellen en opdragen aan IB na gunning raamcontract. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
221 | R-3SUN04 | Variant A blijkt niet maakbaar te zijn. D.w.z. dat oplossing niet past binnen beschikbare ruimte en technische maakbaarheid van de op het voorkeursalternatief gebaseerde variant. |  | O1. inpassing van alle gevraagde functionaliteit binnen projectgrenzen blijkt niet mogelijk. |  | G1. Scope aanpassing benodigdagv schrappen scope (opstellen) of zoektocht naar nieuwe alternatieven. . Nieuw besluit van DO-PHS benodigd. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Roland Jansen | 5 | 130 | 130 | 130 |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | B1. In VE-studie voorafgaand aan de variantenstudie het alternatief 11'' verder verkennen/uitwerken. | Uitgevoerd |  | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. In besluitvorming/stuurgroep aandacht vragen voor risico (en dat daar geen buffer voor is opgenomen). | Uitgevoerd |  | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B3. In variantenstudie als eerste het spoorontwerp uitwerken en het akoestisch onderzoek uitvoeren zodat zo snel als mogelijk bekend is of dit risico optreedt. | Uitgevoerd |  | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B4. Zorgen voor terugvalscenario als 11'' niet maakbaar blijkt. Bv door ander spoorontwerp. | Uitgevoerd |  | 18-08-2027
228 | R-3SUN04 | Geplande werkzaamheden van het projectteam kunnen niet worden uitgevoerd in de doorlooptijd die er staat. |  | O1) Er is te weinig (Railtechniek-)capaciteit gereserveerd. O2) Er ligt geen capaciteitsplanning ten grondslag aan de planning. O3) De hoeveelheid benodigde capaciteit en doorlooptijd van de verschillende werkzaamheden wordt onderschat bij het opstellen van de planning. |  | G1) Uitloop planning, werkzaamheden die parallel gepland stonden worden serieel uitgevoerd. G2) Kwaliteitsverlies van de producten. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Roland Jansen | 40 | 20 | 60 | 260 |  | 0 | 0 | 0
229 | R-3SUN04 | Aan het eind van de variantenstudie vindt geen goede afweging voor de keuze voorkeursvariant plaats. |  | O1. Stakeholders zijn het niet eens met gekozen variant(en). |  | G1. Er wordt een suboptimale oplossing gekozen als voorkeursvariant.&nbsp;G2. Meer discussie met stakeholders over de gekozen variant tijdens de volgende fase.&nbsp;G3. Langere doorlooptijd volgende fase door heroverweging voorkeursvariant. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Roland Jansen | 5 | 0 | 30 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | B1. Via groot IPT betrekken van interne stakeholders. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. Via stuurgroep betrekken externe stakeholders. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B3. In huidige aanpak is voorbereiding besluitvorming opgenomen. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B4. Vroeg starten (apr '19) met voorbereideing besluitvorming. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
251 | R-3SUN04 | Verassingen uit conditionerende onderzoeken op/rond Westentree. |  | O1. Niet alle condities zijn (gedetailleerd) onderzocht voor het Westerkwartier. |  | G1. Er moeten maatregelen genomen worden nav resultaten uit de onderzoeken. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Kees Rensen | 10 | 0 | 60 | 100 |  | 100000 | 150000 | 250000 |  | B1. Scope vaststellen waar grens ProRail/Gemeente mbt Westerkwartier ligt. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. Demarcatietekening op laten stellen door Arcadis. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
256 | R-3SUN04 | Bij werkzaamheden vanuit PHS verzakt het perron + kap aan weerszijden van de tunnelweg verder weg. Er zijn nu al indicaties voor verzakkingen. |  | O1. Instabiele ondergrond rond tunnel tunnelweg.O2. Achterstallig onderhoud perronkap. |  | G1) Uitloop van buitendienststelling door het nemen van noodmaatregelen.G2) Meerkosten G3) Herstelwerkzaamheden aan riolering en/of tunnelweg nodig. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Palstra Arnout | 10 | 60 | 120 | 180 |  | 750000 | 1000000 | 1250000 |  | ON realisatie op de hoogte brengen van dit risico (opnemen in aanbestedingsdossier). | Voorgesteld | Palstra Arnout | 14-11-2022
258 | R-3SUN04 | Concept SOD is niet voor midden juli 2019 gereed. |  | O1. Tussentijdse wijziging(en)&nbsp;O2. Onvoldoende onderlinge afstemming.&nbsp;O3. Twee verschillende ontwerpopgaven in een project (spoorinfra, stationsomgeving) met eigen dynamiek en raakvlakken.&nbsp;O4. Reviewprocessen duren lang doordat externe reviewers meer tijd claimen. |  | G1. Besluitvorming kan niet starten volgens planning.&nbsp;G2. Besluit voorkeursvariant kan niet tijdig genomen worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 10 | 0 | 10 | 20 |  | 0 | 40000 | 80000
269 | R-3SUN04 | Input kostennota niet tijdig gereed. |  | O1. Onvoldoende gestuurd op tijd, mijlpalen niet goed benoemd.&nbsp;O2. Verkeerde prioritering. |  | G1. Kostennota kan niet volgens planning starten, gereserveerde capaciteit kan niet worden benut en nieuwe aanvraag zorgt voor grotere vertraging.&nbsp;G2. Besluitvorming kan niet gestart worden conform planning. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 10 | 5 | 10 | 20 |  | 5000 | 10000 | 20000 |  | B1. Inzichtelijk maken welke producten input zijn voor de kostennota (kostenraming, …) en deze specifiek opnemen in planning. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. CE nauw betrekken bij het totstandkomen van de raming. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
271 | R-3SUN04 | Benodigde (doelmatige) geluidsmaatregelen tbv doorgaandspoorgeluid zijn niet inpasbaar/maakbaar (fysiek/budget). |  | O1. Gewenste gebruik PHS dienstregeling.&nbsp;O2. De hoofdbaan is te smal / heeft steile taluds, waardoor inpassing van geluidsschermen alleen met dure maatregelen mogelijk is.&nbsp;O3. Maatregelen vanuit MJPG. |  | G1. Er moeten nieuwe varianten worden ontwikkeld.&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 150000 | 250000 |  | Uitvoeren geluidsonderzoek. | Uitgevoerd | Kees Rensen | 30-06-2021
276 | R-3SUN04 | PHS dienstregeling, incl snelheidsverhoging, is niet maakbaar. |  | O1. Baanstabiliteit is onvoldoende tussen station Nm en de Waalbrug. |  | G1. Hoge kosten om baanstabiliteit te verbeteren. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Endogeen | Johan Postma | 10 | 0 | 30 | 60 |  | 0 | 25000 | 50000 |  | B1. Second opinion uit laten voeren op hetgeen tijdens de alternatievenstudie is geproduceerd. | Voorgesteld |  | 18-08-2027
277 | R-3SUN04 | Geen gezamenlijk beeld over oplossing perrontunnel (bv. Wel/geen commercie in de tunnel). |  | O1. NS besluit niet.&nbsp;O2. Onverenigbare standpunten tussen de verschillende partijen. |  | G1. Vertraging.&nbsp;G2. Teleurstelling bij stakeholders.&nbsp;G3. Op een later moment alsnog commercie in tunnel waardoor scope alsnog wijzigt. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Endogeen | Roland Jansen | 40 | 0 | 20 | 65 |  | 0 | 20000 | 50000 |  | B1. Intensieve samenwerking met NS stations. Transparantie en delen van informatie. | Voorgesteld | Jacquelline van Leent | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. Intern/extern communiceren dat het huidige VKA de basis is (zonder besluit geen aanpassing tunnel). | Voorgesteld | Roland Jansen | 18-08-2027
278 | R-3SUN04 | Raakvlakken in het ontwerp en op de aansluiting aan omgeving zijn onvoldoende geborgd. |  | O1. Te weinig aandacht voor integraliteit.&nbsp;O2. Voortgang van verschillende werkpakketten loopt niet parallel. |  | G1. Geen integraal SOD.&nbsp;G2. Herwerk.&nbsp;G3. Ontwerp is niet maakbaar. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 5 | 20 | 40 | 60 |  | 0 | 25000 | 50000 |  | Raakvlakken beheersen door raakvlakmanager. | In uitvoering |  | 28-02-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. Sturing op integraliteit in het SOD. | Uitgevoerd |  | 30-06-2021
| R-3SUN04 | [18 empty] | B3. Integrale planning als hulpmiddel voor het integrale beeld. | Uitgevoerd |  | 30-06-2021
281 | R-3SUN04 | Voorgestelde varianten worden niet geaccepteerd door NS Reizigers. |  | O1. NS Reizigers beroept zich op DO-PHS besluit van 11-01-2018 (niet automatisch terugvallen op…).&nbsp;O2. Spoor 7 wel/niet&nbsp;O3. Opstelcapaciteit 42 bakken wordt niet als voldoende beschouwd. |  | G1. Meer tijd nodig om NS Reizigers te overtuigen.&nbsp;G2. Herwerk, nieuwe varianten uitwerken. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Roland Jansen | 1 | 0 | 130 | 260 |  | 0 | 200000 | 400000 |  | B1. Intensieve afstemming met NS Reizigers over wijzigingen ontwerp (vanwege geconstateerde draagvlak van 4infra ontwerp). | Voorgesteld | Brigitte Kavelaars-Stolk | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. Stuurgroep laten vaststellen van eventuele wijzigingen qua spoorse functionaliteit | Voorgesteld | Roland Jansen | 18-08-2027
282 | R-3SUN04 | Specialisten kunnen geen uitspraak doen over geschiktheid kunstwerken Waalbrug en Hezelpoort. |  | O1. Onderzoek(smogelijheden) te beperkt om conclusies te trekken.&nbsp;O2. Geen historische gegevens beschikbaar. |  | G1. (Intensief) aanvullend onderzoek nodig. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 50000 | 100000 |  | B1. Aanvullend onderzoek nav advies specialisten. | Voorgesteld | Johan Postma | 18-08-2027
283 | R-3SUN04 | Bereikbaarheid tbv onderhoud Westkant station |  | O1. Door creeeren stationsplein aan de westzijde wordt de bereikbaarheid van verschillende railgebonden gebouwen (EV, relaishuis, …) beperkt. |  | G1. Er moet met groot materieel over het voorplein westkant gereden worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma
288 | R-3SUN04 | Producten (besluitvormingsdossier projectbesluit) IB hebben niet het gewenste niveau. |  | O2. IB heeft te weinig capaciteit.&nbsp;O4. Te krappe planning met onvoldoende ruimte voor tegenvallers.&nbsp;O5. Onderschatten van de werkzaamheden.&nbsp;O9. Niet de tijd genomen om gezamenlijk goed te starten en elkaar te begrijpen. |  | G1. Geen vertrouwen OG in IB.G2.IB en OG moeten extra inspanning verrichten om producten op gewenste niveau te krijgen. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 15 | 0 | 20 | 40 |  | 50000 | 150000 | 200000 |  | B1. Scherp scopemanagementproces volgen. | Uitgevoerd |  | 31-03-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. Focus op samenwerking / PFU (ProRail-Arcadis). | Uitgevoerd |  | 31-03-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | B3. Meekijken bij ontwikkeling producten (bv 50%/80%/100% gereed). | Afgewezen |  | 18-08-2027
290 | R-3SUN04 | De planuitwerking kan niet binnen het gestelde planstudiebudget worden uitgevoerd. |  | O1. Meerdere stakeholders met niet exclusief dezelfde belangen.&nbsp;O3. Planstudie fietstenstalling vergt meer inzet waardoor kosten hoger zijn dan ingeschat.O4. Gemeente terughoudend in afgeven aanvullend budget bij potentiele overschrijding.&nbsp;O5. Programmamanager PHS stelt geen budget beschikbaar voor alle geraamde kosten incl. onvoorzien.&nbsp;O6. Vanuit planstudie beschikking SUN corridor te weinig middelen beschikbaar om jaarplak 2021 tijdig af te geven. |  | G1. Onvoldoende budget per scopedeel om planstudie af te ronden.&nbsp;&nbsp;G2. Niet alle risico's kunnen goed worden onderzocht in de planstudie en gaan mee naar realisatie.&nbsp;G3. Er kan geen realisatiebesluit(en) worden genomen door besluitvormers.&nbsp;G4. Vertraging door niet doorlopen besluitvorming. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Jansen Roland | 1 | 30 | 60 | 90 |  | 100000 | 250000 | 350000 |  | Aandacht voor impact op studiekosten bij besluitvorming door Stuurgroep. | Uitgevoerd | Roland Jansen | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | Projectdemarcatie en scope actueel houden. | In uitvoering | Aalders - den Tuinder Anne | 31-12-2022
293 | R-3SUN04 | Verstoring ontwerpproces. |  | O1. Onbewust wordt al rekening gehouden met mogelijk VTP's.O2. Exogene ontwikkelingen beinvloeden project (besluiten over VTP's).O3. Tegen projectteam-advies in, neemt DO-PHS besluit extra scope mee te nemen. |  | G1. Vertraging, project wordt teruggeworpen naar eerdere fase.G2. Frustratie, onduidelijkheid binnen het team.G3. Kwaliteitsverlies. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 1 | 0 | 130 | 260 |  | 0 | 500000 | 1000000 |  | Bewaken 'swimminglanes', doorlopende activiteit gedurende het project. | In uitvoering | Postma Johan | 30-12-2023
297 | R-3SUN04 | Besluitvormingsdossier projectbesluit is niet gereed op 1 juli 2021. |  | O1. In de impactanalyses wordt onvoldoende rekening gehouden met alle aspecten (mens, werkdruk, capaciteit,…) O2. Combinatie van wijzigingen zorgt voor niet voorziene gevolgen. O3. Er ligt geen capaciteitsplanning ten grondslag aan de projectplanning. O4. Als gevolg van corona/thuis werken kunnen teamleden minder uren maken en is er een grotere kans op "ruis" waardoor er minder efficient wordt gewerkt.O5. Het ontwerp blijkt te duur voor gemeente of ministerie. |  | G1. Vertraging. G2. Verminderde duurzame inzetbaarheid als teamleden te druk zijn. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Jansen Roland | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Kritisch zijn bij afspreken mijlpalen/planning op te optimische uitgangspunten ==> under promise en over deliver | In uitvoering | Ouden Nirdosh den | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | Kritisch kijken naar planning, benodigde capacteit. | In uitvoering | Ouden Nirdosh den | 18-08-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | Monitoren werkdruk individuele teamleden/bespreken in alle overleg. | In uitvoering | Aalders - den Tuinder Anne | 30-10-2028
| R-3SUN04 | [18 empty] | Bij wijzigingen baseline laten aanpassen. | Uitgevoerd | Jansen Roland | 30-10-2028
316 | R-3SUN04 | Potentiele bijbestellingen leiden tot onduidelijkheden en/of ruis. |  | O1. Vanuit ontwikkeling Stadszijde zijn er mogelijk nieuwe bijbestellingen voor PHS Nm (Commercie in perrontunnel en/of meer ruimte voor OVCP in hal).O2. Vanuit AM en Stations veel potentiele bijbestellingen. |  | G1. Draagvlak bij stakeholders voor afgesproken oplossing neemt af als er zicht is op betere oplossing.&nbsp;&nbsp;G2. Voortgang PHS is lager omdat stadszijde veel capaciteit vraagt van sleutelfunctionarissen. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 20 | 0 | 40 | 80 |  | 0 | 20000 | 40000 |  | Vanuit ontwerpproces aangeven wat geschikt (minst schadelijk) momenten zijn waarop wijzigingen kunnen worden meegenomen + expliciet wijzigen baseline. | Uitgevoerd |  | 16-09-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Bestuurlijke afspraak bij start project: PHS scope is leidend. | Uitgevoerd |  | 16-09-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Scopewijziging als uitgangspunt vaststellen voor projectteam als bv alleen nog DO-gang resteert. | Uitgevoerd |  | 16-09-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Samen met gemeente organisatie inrichten voor komende jaren en daarbij voldoende aandacht voor capaciteit en splitsing bemensing hebben. | Uitgevoerd |  | 16-09-2022
317 | R-3SUN04 | Besluitvormingsdossier projectbeslissing (/MIRT-3) sluit niet aan bij de door de gemeente gewenste informatie voor hun interne besluitvorming. |  | O1. ProRailteam baseert inhoud resterende planstudie, en daarme besluitvormignsdossier voor projectbeslissing, primair op eigen kernproces. En niet op eisen vanuit gemeente en/of de overeenkomst die met de gemeente gesloten moet worden. O2. Multifinancieringssituatie waarbij iedere financier eigen wensen heeft. |  | G1. Aanvullende werkzaamheden zijn nodig om gemeente besluit te kunnen laten nemen.&nbsp;G2 Vertraging in totale besluitvorming rondom realisatieovereenkomst.&nbsp;G3 Vertraging bij opstellen realisatieovereenkomst | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 0 | 0 | 20 | 65 |  | 0 | 50000 | 100000 |  | Vanuit PHS duidelijke mijlpalen meegeven aan gemeente om te zorgen voor aansluiting. | Uitgevoerd | Jansen Roland | 30-06-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Bij gemeente eisen ophalen aan besluitvormingsdossier dmv bespreken projectplan. | Uitgevoerd | Rensen Kees | 30-06-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Gemeente betrekken bij Second Opinion Kostenraming I&W. | Uitgevoerd | Aalders - den Tuinder Anne | 30-06-2022
322 | R-3SUN04 | TEV heeft onvoldoende capaciteit in de eindsituatie. |  | O1. Onderstation in niet uitbreidbaar. |  | G1. Programma TEV moet aanvullende capaciteit realiseren. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | I&W | Postma Johan | [9 empty] | Uit laten voeren van aanvullende regionale netanalyse door Arcadis. | Uitgevoerd | Postma Johan | 01-04-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Indien programma TEV geen projectteam opstart, scope Nijmegen zelf uitvoeren. | Uitgevoerd | Postma Johan | 01-04-2022
323 | R-3SUN04 | Planstudie budget wordt verkeerd gebruikt. |  | O1. Er worden werkzaamheden behorend bij de realisatie in de planstudie uitgevoerd. |  | G1. Accountantsverklaring wordt niet toegekend.G2. Extra budget aanvragen bij DO-PHS. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Aalders - den Tuinder Anne | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 100000 | 200000 |  | In procedure opdrachtverlening toets inbouwen <op basis van aanschrijving (MEMO) Programma PHS of werkzaamheden of werkzaamheden bij planstudie behoren. | Uitgevoerd | Aalders - den Tuinder Anne | 01-04-2022
327 | R-3SUN04 | Gemeente heeft onvoldoende dekking bij start contractering. |  | O1. Gemeente heeft onvoldoende of pas laat inzicht in benodigde middelen en start te laat met vrijmaken van budget. |  | G1. Vertraging in afronding van planstudiefase en besluitvorming. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Aalders - den Tuinder Anne | 20 | 20 | 65 | 150 |  | 0 | 50000 | 70000 |  | Tijdig gesprek met gemeente voeren over kosten. | Uitgevoerd | Aalders - den Tuinder Anne | 31-03-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Terugvalscenario in de realisatieovk opnemen zodat PHS Nm gebouwd kan worden met een basis entree aan de westzijde. | Uitgevoerd | Aalders - den Tuinder Anne | 30-12-2022
329 | R-3SUN04 | Projectbeslissing kan voor het gemeentelijke deel van de westentree niet genomen worden. |  | O1.Delen van het project zijn niet BTW-compensabel.&nbsp;O2. Gemeente heeft onvoldoende dekking om benodigde kosten te kunnen dekken.&nbsp;O4. Kosten ontwerp hoger dan beschikbaar budget. |  | G1. Project PHS Nijmegen inclusief westentree kan niet worden gerealiseerd of indienst worden genomen.&nbsp;G2. Er moeten aanvullende, al dan niet tijdelijke, maatregelen genomen worden.&nbsp;G3. Terugvalscenario waarbij PHS Nm wordt gerealiseerd zonder westentree/fietsenstalling. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Vroeg in het proces starten met het komen tot een realisatieovereenkomst met gemeente Nijmegen. | Uitgevoerd | Aalders - den Tuinder Anne | 30-12-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | In beeld brengen hoe interne besluitvorming gemeente loopt. | Uitgevoerd | Ouden Nirdosh den | 30-12-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Ieder kwartaal helder overzicht leveren aan gemeente van benodigde budget. | Uitgevoerd | Omerovic Alija | 30-12-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Onderzoeken of het juridisch mogelijk is om alleen het extra reisdomein op te dragen aan de aannemer indien aanbieding aannemer niet past binnen raming gemeente. | Uitgevoerd | Postma Johan | 30-12-2022
333 | R-3SUN04 | Perronkap kan niet zonder aanpassingen teruggebracht worden in originele staat. |  | O1. Perronkap is in slechte staat.O2. Perronkap moet tijdens uitvoering PHS Nm deels verwijderd worden. |  | G1. Hoge kosten om perronkap te herstellen.G2. Extra/aanvullende buitendienststellingen nodig voor herstel. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Palstra Arnout
340 | R-3SUN04 | Geen of ongemandateerde besluitvorming. |  | O1. Onduidelijkheid over de interne besluitvormingsorganisatie door samenspel&nbsp; |  | G1. Vertraging in besluitvormingG2. Er ontstaat ruis in de 'randprocessen', bv budgetophoging.G2. Er ontstaat ruis in de 'randprocessen', bv budgetophoging. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Jansen Roland | 0 | 0 | 20 | 40 |  | 0 | 5000 | 20000 |  | Regelmatig inventariseren welke besluiten nodig zijn en opnemen in processchema. | In uitvoering | Jansen Roland | 30-12-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Projectplan uitbreiden met escalatieprocedure indien het reguliere DO-PHS besluit te lang duurt. | Voorgesteld | Aalders - den Tuinder Anne | 31-12-2022
341 | R-3SUN04 | Aangevraagde ontheffingen (PRC256) worden niet (tijdig) goedgekeurd door ProRail AM. |  | O1. Proces om tot ontheffing loopt via een aantal verschillende personen en afdelingen die ieder het proces kunnen stopzetten of vertragen.O2. Verschil van inzicht mbt de gevraagde ontheffing. |  | G1. Vertraging MIRT-3 besluit. G2. Er moet een ander ontwerp gemaakt worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan
344 | R-3SUN04 | Faseringsplan wordt door aannemers niet haalbaar geacht |  | O1. Te late contracteren/aanbesteding&nbsp;O2. Te weinig diepgang in uitwerking.&nbsp;O3. Bepaalde details worden nu niet onderzocht maar doorgeschoven (naar aannemer) |  | G1. Mislukte aanbesteding, vertraging tijdens de realisatie. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 1 | 0 | 130 | 260 | [5 empty] | Arcadis vragen faseringsconcept verder uit te schrijven/detailleren, challengen van het concept door deskundigen buiten het projectteam (O2) | Uitgevoerd | Postma Johan | 08-09-2022
360 | R-3SUN04 | Westentree en omgevingsdomein sluiten niet goed op elkaar aan. |  | O1. Laat contracteren architectO2. Vasthouden aan afsgesproken mijlpalen .O3. Buffers worden niet vrijgegeven.O4. Plannen van het omgevingsdomein wijzigen (risico gemeente ID369, ID370) |  | Werken op basis van hypothesesProjectontwikkeling op raakvlakken nog niet tot rust gekomen.Irritatie tussen partijen/stakeholders.Gekozen uitgangspunten blijken op termijn geen goede basis. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Leent Jacqueline van | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
366 | R-3SUN04 | KL3 zijn naar de verkeerde plek verlegd. |  | O1. Scopewijziging(en). |  | G1. KL3 moeten opnieuw verlegd worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 10 |  |  |  |  | 5000 | 10000 | 25000 |  | Swimminglane proces aanhouden | In uitvoering | Rensen Kees | 01-10-2024
367 | R-3SUN04 | Verleggingen worden niet tijdig aangevraagd en aangekondigd. |  | O1. Proceduretijden zijn lang, internationale belangen spelen een rol.&nbsp;O2. Bij Telecomtracés moet rekening gehouden worden met (inter)nationale belangen (bijv. C2000, Olympische spelen, voorzitterschap EU |  | G1. KL3 zijn niet tijdig verlegd. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 2 | 30 | 65 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | Meer ruimte zoeken in de planning; de verleggingen moeten tijdig worden aangekondigd, aangevraagd en afgesproken | In uitvoering | Rensen Kees | 31-12-2022
370 | R-3SUN04 | De ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de raakvlakken tussen westentree en omgeving. |  | O1. In aanpalende gebieden van de Westentree vinden nieuwe ontwikkelingen plaats zoals de verplaatsing van Lindenberg naar dit gebied (cultureel centrum). |  | G1. Ontwerp moet worden aangepast anders sluit het niet meer aan. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen | Rensen Kees | 10 | 0 | 20 | 40 |  | 50000 | 200000 | 500000 |  | VTP proces volgen | In uitvoering | Rensen Kees | 01-02-2029
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G2. Draagvlak bij gemeente en/of omgeving wordt minder. | [13 empty] | Gemeente aanbestedingsdossier laten vaststellen | In uitvoering | Jansen Roland | 01-02-2023
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G3. Scopewijzigingen en mogelijke VTP.
371 | R-3SUN04 | De gebruikte uitgangspunten voor het ontwerp (KRK) moeten worden aangepast. |  | O1. De stedenbouwkundige uitwerking van de ontwikkeling op de P+R locatie (woondeal) leiden tot gewijzigde stedenbouwkundige en functionele uitgangspunten ten opzichte van KRK.&nbsp; |  | G1. Ontwerp moet worden aangepast anders sluit het niet meer aan.&nbsp;&nbsp;G2. Draagvlak bij gemeente en/of omgeving wordt minder. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 5 | 0 | 20 | 40 |  | 50000 | 200000 | 500000
372 | R-3SUN04 | Aanbiedingen sluiten niet aan bij het beschikbare budget. |  | O1. Budget (gemeente) onvoldoende en/of aanbiedingen hoger dan verwacht&nbsp; |  | G1. mislukte aanbesteding (vertraging)G2. Extra budget benodigd vanuit opdrachtgevers.G3. Extra kosten om budget te verkrijgen | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Aalders - den Tuinder Anne | 25 | 60 | 240 | 480 |  | 50000 | 300000 | 600000 |  | In inkoopstrategie/aanbesteding voorbereiding bijv. een marktconsultatie houden om daarmee selectie- en gunningscriteria te bepalen | Uitgevoerd | Bultman Rik | 01-02-2023
| R-3SUN04 |  |  | O3. Door de EMVI-criteria moet er gegund worden aan een inschrijver met een hoge (financiele) inschrijving. | [15 empty] | Aanbesteden op basis van plafondbedrag | Afgewezen | Bultman Rik | 01-02-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | bepalen of beschikbaar budget voldoende is op basis van kostenraming ontwerp/eisen | Uitgevoerd | Bultman Rik | 01-02-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | zodanige oplossing voor contractering perronkappen zoeken dat risicoprofiel intergrale werk beperkt blijft. | Uitgevoerd | Bultman Rik | 02-01-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | Calculatie doen obv EMVI criteria om inzicht te krijgen in de optredende resultaten. | In uitvoering | Aalst Eric van | 07-01-2030
374 | R-3SUN04 | Politiek-bestuurlijke wisselingen bij gemeenteraadsverkiezingen 2022. Besluitvorming moet plaatsvinden tijdens politieke wisseling. |  | O1. Verkiezingsuitslag. |  | G1. Gewijzigde inzichten, interventies in lopende onderzoeken en planvorming (vertraging)G2. extra inspanningen/plankostenom nieuw bestuur mee te nemen in het proces | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen |  | 10 | 0 | 20 | 40 |  | 0 | 50000 | 200000
375 | R-3SUN04 | Kwaliteit aanbestedingsdossier of onderliggende rapporten is onvoldoende |  | O1. foute formuleringen in eisen |  | G1. Extra inspanningen om aanbestedingsprocedure te redden (vertraging) | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 5 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 100000 | 200000 |  | review aanbestedingsdossier door deskundige partij | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 |  |  | O2. ontbrekende rapporten |  | G2. mislukte aanbesteding / afbreuk ==> gevolg weghalen wan is ID372&nbsp; | [13 empty] | Stakeholders (NS, gemeente) betrekken bij review en vrijgave aanbestedingsdossier | Uitgevoerd | Bultman Rik | 30-12-2022
| R-3SUN04 |  |  | O3. IB heeft te weinig capaciteit. |  | G3. Imagoschade&nbsp;
| R-3SUN04 |  |  | O4. Onderschatten van de werkzaamheden. |  | G4 Claims/meerwerk&nbsp;
| R-3SUN04 |  |  | O5. Niet de tijd genomen om gezamenlijk goed te starten en elkaar te begrijpen.
377 | R-3SUN04 | Fiets parkeren lastig inpasbaar tijdens uitvoering |  | O1. Fietsenstalling moet tijdelijk weg aan de tunnelweg, Westentree. Hier staat een huidige fietsparkeerplaats van ProRail. Om uitvoering werkzaamheden te kunnen voortzetten moet deze fietsenstalling worden verplaatst. Onder financiering I&W en Gemeente Nijmegen. O2. Huidige voorzieningen moeten elders tijdelijk worden ondergebracht (bereikbaarheid/afstand O3. Er is onvoldoende ruimte aan de zijde van de bouwlocatie waar fietsenstalling naar verplaatst "moet" worden.BESPREKEN: Extra oorzaken/gevolgen, geen kwantificering aanpassing |  | G1. klachten vanuit omgeving G2. Aannemer kan werkzaamheden niet in uitvoering brengen. G3. Extra werkzaamheden/ omleidingen nodig voor uitvoering Aannemer (VTW's) | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 5 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 200000 | 500000 |  | Faseringsplan opstellen waarin fietsparkeren is opgenomen | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | O1. Opnemen in realisatieovk dat gemeente zorgdraagt voor tijdelijke voorzieningen tbv stallen van fietsen | Uitgevoerd | Aalders - den Tuinder Anne | 30-12-2022
389 | R-3SUN04 | Drie huizen in Ressen raken beschadigd |  | O1. Meer trillingen door ander gebruik spoor. |  | G1. Schade aan de huizen dient herstelt te worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 50000 | 75000 |  | Voorstel aan bewoners om nul-meting uit te voeren. | Uitgevoerd | Rensen Kees | 31-03-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Uitvoeren nul-meting inplannen na snelheidsverhoging (2027/2028) | Goedgekeurd | Rensen Kees | 01-12-2028
390 | R-3SUN04 | NS niet akkoord met de voorzieningen voor Beheer & Onderhoud stationsgebouw/fietstenstalling. |  | O1. NS stelt andere eisen aan Beheer & Onderhoud dan waar in het ontwerp rekening is gehouden. |  | G1. Ontwerp moet worden aangepast.&nbsp;G2. Meer effort om aan te tonen dat Beheer en Onderhoud ook obv bestaande ontwerp kan worden uitgevoerd. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Vos Jeroen de | 30 | 5 | 10 | 15 |  | 5000 | 10000 | 15000 |  | Vastgestelde eisen bespreken met NS en opnemen in overeenkomst. | Uitgevoerd | Vos Jeroen de | 10-03-2023
396 | R-3SUN04 | Integraliteit in het uitvoeringsontwerp is onvoldoende. |  | O1. Aannemer moet veel engineering doen maar laat dat door onderaannemers verrichten. Regie wordt door coordinerend aannemer onvoldoende ingevuld.&nbsp;O2. Aannemer heeft minder ervaring met integraal ontwerpen.&nbsp;O3. Aannemer start op te laat moment met ontwerpproces.&nbsp;O4. Aannemer heeft onvoldoende tijd voor opstellen ontwerpen. |  | G1. Ontwerpproces duurt langer/is later klaar.&nbsp;G2. Aannemer start van niet - geaccepteerde documenten. Kan leiden tot herwerk of mindere kwaliteit. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 10 | 60 | 120 | 180 |  | 0 | 0 | 0 |  | Voldoende tijd voor ontwerpen aannemer inplannen. | Uitgevoerd | Ouden Nirdosh den | 03-03-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Uitdagen aannemer markt op borgen integraliteit op XX-wijze | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Voorschrijven SE zoals raakvlakmanagement, eisenmanagement, verificatie/validatie etc. | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
399 | R-3SUN04 | De aanbesteding mislukt |  | O2. Te druk met ander werk.&nbsp;O3. Geen evenwichtige risicoverdeling&nbsp;O4. Bezwaar van marktpartijenO6. Aanbiedingen voldoen niet aan gestelde minimum eisen |  | G1. Opnieuw doorlopen aanbestedingsprocedure.&nbsp;G2. Heroverweging wijze van uitvragen (aanpassen) | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Bultman Rik | 5 | 180 | 240 | 300 |  | 1000000 | 2000000 | 3000000 |  | Evenwichtige set van gunningcriteria (markt niet overvragen) | Uitgevoerd | Bultman Rik | 01-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Voldoende dialoogrondes inbouwen zodat het aanbestedingsdossier nog kan worden aangepast op onoverkomelijke aspecten. | Uitgevoerd | Bultman Rik | 01-01-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Juridische review op aanbestedingsdossier | Uitgevoerd | Bultman Rik | 14-11-2022
399-1 | R-3SUN04 | De aanbesteding loopt vertraging op gedurende het contracteringsproces. |  | O3. Geen evenwichtige risicoverdeling&nbsp; |  | G1. Uitloop verschillende processtappen contractering.G2. Heroverweging wijze van uitvragen (aanpassen)G3. Aanpassing aanbestedingsdossierG4. Project loopt uit door naar achteren verplaatsen TVP's. G5. Meerkosten van de aannemer door langere doorlooptijd. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Bultman Rik | 20 | 15 | 30 | 45 |  | 100000 | 200000 | 300000 |  | Evenwichtige set van gunningcriteria (markt niet overvragen) | Uitgevoerd | Bultman Rik | 14-11-2022
| R-3SUN04 |  |  | O4. Bezwaar van marktpartijen | [15 empty] | Voldoende dialoogrondes inbouwen zodat het aanbestedingsdossier nog kan worden aangepast op onoverkomelijke aspecten. | Uitgevoerd | Bultman Rik | 03-03-2022
| R-3SUN04 |  |  | O5. Door toevoeging van perronkaprenovatie ontstaat er een complex contract voor marktpartijen om te beheersen. | [15 empty] | Juridische review op aanbestedingsdossier | Uitgevoerd | Bultman Rik | 14-11-2022
| R-3SUN04 |  |  | O6. Discussie tussen financiers, niet alle partijen geven akkoord op gunning. | [15 empty] | Zorgen dat het team voldoende tijd heeft gereserveerd om vragen tbv NvI te beantwoorden (/dan wel AB-dossier wijzigen) | Uitgevoerd | Bultman Rik | 01-02-2023
| R-3SUN04 |  |  | 07. Nieuwe inzichten tijdens proces/dialoogrondes. | [15 empty] | Uitvoeren marktconsultatie, hieruit volgend DO met verrekenbare hoeveelheden/evenwichtig risicoverdeling. | Uitgevoerd | Bultman Rik | 01-08-2022
| R-3SUN04 |  |  | 08. Gemeente Nijmegen geeft geen akkoord op definitief aanbestedingsdossier. | [15 empty] | gemeente Nijmegen gedurende het proces op de hoogte wordt gehouden en meegenomen wordt in besluiten m.b.t. voor hen relevante wijzigingen zodat goedkeuring in september nog een formaliteit is. | Uitgevoerd | Bultman Rik | 21-07-2023
400 | R-3SUN04 | Terugvalscenario Westentree werkt niet |  | O1. bezwaren tegen OTB worden gegrond verklaart omdat omgeving in BP niet tijdig gereed is. |  | G1. Vertraging in TB en start werk | Niet opgetreden (Gesloten) |  |  | Jansen Roland | 10 | 180 | 240 | 300 |  | 0 | 0 | 0
401 | R-3SUN04 | Optimalisaties westzijde verlagen de kosten van het ontwerp onvoldoende. |  | O1. Inschatting effecten verschillende optimalisaties te positief. |  | G1. Onvoldoende budget voor de westzijde.&nbsp;G2. Geen positieve projectbeslissing voor de westzijde. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Leent Jacqueline van | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
403 | R-3SUN04 | De transparantie eis wordt voor de lift op het perronplein niet gehaald. |  | O1. Inpassing lift in ontwerp. |  | G1. Herontwerp.G2. Niet voldoen aan voorschriften. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | [9 empty] | Proces prc00256 opstarten | Uitgevoerd | Vos Jeroen de | 14-10-2022
405 | R-3SUN04 | Strook grond westzijde wordt niet tijdig door gemeente aangekocht |  | O1. Gemeente start te laat met proces om grond aan te kopen.O2. Gemeente en van Herk bereiken geen overeenstemming. |  | G1. Vertraging start bouw trapopgang (naar westelijk voorplein).G2. Ontwerp fiestenstalling/voorplein moet worden aangepast. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen | Rensen Kees | 10 | 0 | 65 | 130 |  | 50000 | 100000 | 150000 |  | Tijdig ontheffing aanvragen om te starten met werkzaamheden. | Voorgesteld | Rensen Kees | 01-01-2024
406 | R-3SUN04 | Kostenraming tbv kostennota MIRT-3 niet compleet |  | O1. Ontwerp nog in ontwikkeling op het moment van leveren kostenraming. |  | G1. Er worden wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd die impact hebben op de kostenraming (omhoog of naar beneden). | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Aalders - den Tuinder Anne | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 800000 | 1000000 |  | Opstellen integrale raming die aansluit bij aanbestedingsdossier. | Voorgesteld | Aalders - den Tuinder Anne | 31-01-2023
407 | R-3SUN04 | KANS - voordeel uit ontdubbeling PHS vs perronkappen |  | O1. Mogelijk dubbeling in kop- en staartkosten.O2. Buskosten verdeeld over FH/FW. |  | G1. Lagere raming. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Aalders - den Tuinder Anne | 25 | 0 | 0 | 0 |  | -700000 | -800000 | -1000000
408 | R-3SUN04 | Vergunningproces omgevingsvergunning bouw (perronkap en wachthuisjes) loopt uit. |  | O1. Station heeft monumentale status gekregen. |  | G1. Vertraging bij start contractering, aanbestedingsdossier kan niet worden afgerond.&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 15 | 20 | 40 | 60 |  | 50000 | 100000 | 150000
| R-3SUN04 |  |  | O2.&nbsp;Welstand gaat niet akkoord met het ontwerp voor perronkap en wachthuisjes. |  | G2. Ontwerp moet worden aangepast.
| R-3SUN04 |  |  | O3. Vertraging DO perronkap.
410 | R-3SUN04 | Bouwfasering moet worden aangepast. |  | O1. Er wordt geen ontheffing afgegeven voor behoud populatie Wilde Averuit en omleggen vleermuisroutes (er groeit nog geen Wilde Averuit in het aangeplante gebied, niet voor mei) |  | G1. Hogere kosten door gewijzigde bouwfasering.G2. Langere doorlooptijd realisatie door gewijzigde bouwfasering. G3. Serieuze aanpassingen nodig aan bouwfasering (VTW) G4. Ontheffing niet verkregen G5. Met nieuwe omgevingswet, ook nieuwe soorten onderzoek nodig | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 25 | 20 | 65 | 130 |  | 25000 | 50000 | 75000 |  | Wilde Averuit vanuit de projectlocatie verplaatsen. | In uitvoering | Gorkum Gregor van | 01-05-2024
| R-3SUN04 | [18 empty] | Wilde Averuit inzaaien ter compensatie | Uitgevoerd | Gorkum Gregor van | 31-10-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | Ontheffing aanvragen voor 1 januari, zodat deze wordt behaneld binnen de oude wet | Uitgevoerd | Gorkum Gregor van | 01-01-2024
| R-3SUN04 | [18 empty] | Tijdelijke hekken plaatsen, zodat ON niet per ongeluk kan vernietigen | Voorgesteld | Teunissen - Schoutsen Maarten | 01-07-2024
414 | R-3SUN04 | Beveiligingsontwerp kan niet vertaald worden in aanbestedingsstukken |  | O1. Onvoldoende detaillering beschikbaar voor uitvraag (normaal gesproken hoeveelheden obv SWOD of tellijsten obv RVTO's, nu alleen RVTO bws10 en eindsituatie beschikbaar) |  | G1. Aannemers kunnen geen betrouwbare aanbieding doen (te hoog/te laag).G2. Er moet met aannames en verrekenbare hoeveelheden gewerkt worden in de uitvraag. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan
415 | R-3SUN04 | Nazorg acties vanuit TB of vergunningen (door OG aangevraagd) worden niet uitgevoerd. |  | O1. Acties worden vergeten door wijzigingen in projectteamleden.O2. Acties vinden plaats aan het einde van de realisatie waardoor minder aandacht. |  | G1. Belanghebbenden worden geschaad in hun belangen.G2. Niet voldoen aan eisen vanuit bevoegd gezag.G3. Imago ProRail onder druk. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | [9 empty] | Borgen nazorg met acties opnemen in de planning | Uitgevoerd | Ouden Nirdosh den | 24-06-2022
419 | R-3SUN04 | Er is onvoldoende electrisch vermogen beschikbaar voor PHS Nijmegen (NIET TRACTIE) |  | O1. Te late aangevragen aanvullende aansluitingen bij energiebeheerder.O2. Energiebeheerder hanteert principe volgorde van aanvraag.O3. Krapte op energienetwerk.O4. Meer vermogen gevraagd dan verwacht. |  | G1. Niet alle gebruikers kunnen op het gewenste moment worden ingeschakeld.G2. Gebruik station/emplacement niet mogelijk zoals gewenst. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | [9 empty] | Tijdig aanvragen van extra benodigde netaansluiting. | Voorgesteld | Postma Johan | 30-06-2023
420 | R-3SUN04 | Het vooruitlopend op de realisatie verwijderen van de perronkap (sp1/35) lukt niet. |  | O1. Project Maaslijn loopt vertraging op.O2.&nbsp;Er kan niet worden meegelift met de buitendienststelling van project Maaslijn&nbsp; |  | G1. Er moet een alternatief gezocht worden voor deze buitendienststelling.G2. Realisatieplanning PHS Nijmegen moet worden aangepast. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 30 | [8 empty] | Onderzoeken of er meegelift kan worden met een TVP voor Heyendaal. | Voorgesteld | Postma Johan | 14-11-2022
421 | R-3SUN04 | Er wordt niet voldaan aan de TSI-PRM voor de afstand object tot perronrand. |  | O1. TSI eist dat er minimaal 1.60 tussen kolom perronkap en perronrand zit (is nu 1.50m). |  | G1. Ontwerp (gerenoveerde kappen) moet worden aangepast. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Grob Marcel | 10 | 0 | 65 | 130 |  | 25000 | 50000 | 100000 |  | O1. In gesprek met ILT om ILT mee te nemen in de voorgestelde redeneerlijn (bestaande situatie, dus niet voldoen aan TSI). | In uitvoering | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G2. Er moet ontheffing op de TSI worden aangevraagd voor dit punt in Brussel (landurig proces).
425 | R-3SUN04 | BLVC kader wat gemeente Nm schrijft is niet acceptabel voor ProRail. |  | O1. Er worden eisen in het BLVC kader opgenomen die strijdig zijn met de voorgestelde werkwijze voor ON. |  | G1. BLVC kader moet worden aangepast. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan
| R-3SUN04 |  |  | O2. BLVC kader leidt tot een onwerkbare situatie voor ON ProRail. |  | G2. Realisatieovereenkomst kan niet worden ondertekend (BLVC kader is bijlage) en start contractering loopt vertraging op.
426 | R-3SUN04 | Er is een succesvolle aanbesteding maar desondanks moet door de gemeente teruggevallen worden op het terugvalscenario van de westentree. |  | O1. Gemeente heeft onvoldoende budget om te kunnen gunnen. |  | G1. Er treedt vertraging op omdat het terugvalscenario moet worden uitgewerkt. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 10 | 20 | 80 | 120 |  | 100000 | 250000 | 400000 |  | Voldoende voorbereidingstijd voor de aannemer inplannen na gunning. | Uitgevoerd | Jansen Roland | 31-12-2022
| R-3SUN04 |  |  | O2. Er ontstaat discussie binnen de gemeente(-raad, belangengroepen, stakeholders) over gewenste scope. |  | G2. Vertraging doordat gemeente het terugvalscenario niet accepteert, escalatie.
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G3. Scopewijziging treedt op = vertraging = extra kosten
428 | R-3SUN04 | Nog niet verplaatste wilde averuit wordt door (onder-)aannemer vernietigd tijdens de realisatie (tot Q2 2026). |  | O1. Wilde averuit groeit op en rond het emplacement Nijmegen. |  | G1. Bevoegd gezag legt werkzaamheden stil. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 20 | 10 | 20 | 30 |  | 100000 | 200000 | 300000 |  | In 00055G opnemen wie verantwoordelijk is voor maaien etc. | Afgewezen | Versteden Piet | 10-11-2025
| R-3SUN04 |  |  | O2. Tijdens functiehandhavingsprojecten is de wilde averuit per ongeluk vernietigd waardoor extra aandacht voor de wilde averuit. |  | G2. Bevoegd gezag legt ProRail boetes op. | [13 empty] | Bouwmanagement nauw aan laten sluiten bij alles in uitvoering buiten (bodemonderzoek, ecologie, sloopt loods, ...) | Voorgesteld | Teunissen - Schoutsen Maarten | 13-05-2030
| R-3SUN04 |  |  | O3. Wilde averuit niet herkend als wilde averuit. |  | G3. Vernietigde wilde averuit dient gecompenseerd te worden.
| R-3SUN04 |  |  | O4. (Onder-)aannemers zijn onbekend met de historie op/rond Nijmegen mbt de Wilde Averuit. |  | G4. Relatie met toezichthouder (Floron) verslechtert
429 | R-3SUN04 | Starbucks claimt inkomstenderving door realisatie PHS Nm |  | O1. Werkzaamheden tbv versterkingsmaatregelen hoge perronkap ter plaatse van de Starbucks/Julia |  | G1. Tijdelijk sluiten Starbucks/Julia | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 40 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 | 1000 | 1000
430 | R-3SUN04 | Er moet noodverlichting worden aangebracht op de niet-overkapte delen van de perrons. -> Vervalt bij toepassen nieuwe TSI op dit gebied |  | O1. Er is een NoBo die de TSI eis uitlegt dat er op alle niet-overkapte perrons noodverlichting dient te zijn(uitgangspunt van ProRail is dat de veiligheidsregio deeisen aan noodverlichting bepaalt (via omgevingsvergunning).O2. Interpretatie verschilt per NoBo, die aanbesteed moet worden. Je weet dus van tevoren niet hoe streng geinterpreteerd wordt. |  | G1. Noodverlichting moet worden uitgebreid naar de niet-overkapte delen van de perrons.G2. Extra kosten voor aanleggen voorzieningen (K&L, ophangpunten etc.) voor noodverlichting + engineering | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Grob Marcel | 1 | [8 empty] | Standpunt van NB-rail (overkoepelende organisatie van NoBo's) mbt punt over noodverlichting afwachten. | Uitgevoerd | Grob Marcel | 01-05-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | Achterhalen hoe ProRail omgaat met instructie vanuit NB-rail mbt noodverlichting en impact ontwerp bepalen + eventueel verwerken in aanbestedingsdossier. | In uitvoering | Grob Marcel | 30-06-2023
431 | R-3SUN04 | Er moet massief hout gebruikt worden ipv gelamineerd hout voor de perronkappen. |  | O1. Discussie tussen arcadisen prorail over maakbaarheid van DO (hanteren massief hout tbv perronkap ittgoedkoper dun hout) |  | G1. Kostenraming moet worden aangepast (meerkosten voor massief hout ipv gelamineerd hout) | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Roeles Stijn | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 650000 | 835000
433 | R-3SUN04 | Startsituatie van het stationsgebouw (oostelijk van de gevel) voor de aannemer niet duidelijk. |  | O1. NS voert nog een aantal wijzigingen door tussen nu en start aannemer (oa verplaatsen verdeler A). |  | G1. Onduidelijkheid uitgangspunten aannemer.G2. Vertraging door her-ontwerp.G3. VTW's. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Postma Johan
438 | R-3SUN04 | PV panelen |  | In Interne regiegroep is besloten dat het meewordt, maar zonder dekking, Deel kan worden betaald door zonnepanelenprogramma (maar tot een terugverdientijd van 20 jaar, alles daarboven kan niet, vanuit Stations. Maar mogelijk deels door Project onvoorzien |  |  | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Aalders - den Tuinder Anne | 20 |  |  |  |  | 100000 | 250000 | 400000
449 | R-3SUN04 | Er wordt een onjuiste afweging gemaakt bij de beslissing over het al dan niet toepassen van nieuwe TSI's |  | O1. Van een aantal TSI's (Technical Specifications for Interoperability) is in september '23 een nieuwe versie verschenen&nbsp; |  | Als de nieuwe TSI's worden toegepast:&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Grob Marcel | 5 |  |  |  |  | 75000 | 100000 | 150000 |  | impactanalyse uitvoeren per TSI, eerst generiek door systeemspecialisten en vervolgens projectspecifiek door ons project; | Voorgesteld | Grob Marcel | 01-01-2024
| R-3SUN04 |  |  | O2. Er is nog niet duidelijk welk effect de nieuwe eisen op onze scope hebben (en niet bijv. de OVSen al strenger zijn) -> Generieke actie ligt bij vakspecialisten AM, projectspecifieke afweging bij project&nbsp; |  | G1.Contractwijziging middels een VTW is nodig -> Extra kosten&nbsp; | [13 empty] | op basis van die impactanalyse per TSI bepalen of de nieuwe TSI-versie wordt toegepast in ons project; | Voorgesteld | Grob Marcel | 01-01-2024
| R-3SUN04 |  |  | O3. Aanpassingen worden pas na het definitief maken van het aanbestedingsdossier doorgevoerd&nbsp; |  | G2. We kunnen niet voldoen aan de strengere eisen-> NoBo geeft geen certificaat af, geen IDS vergunning van ILT&nbsp; | [13 empty] | per TSI: indien de nieuwe TSI wordt toegepast, dit formeel regelen via een VTW met de aannemer; | Voorgesteld | Versteden Piet | 01-01-2025
| R-3SUN04 |  |  | O4. Er moet per TSI worden gekeken of we de nieuwe of de oude gebruiken. Overgangsbepaling is per TSI beschreven&nbsp; |  | G3.Aantoonbaarheid eisen wordt moeilijker -> NoBo geeft geen certificaat af, geen IDS vergunning van ILT&nbsp; | [13 empty] | per TSI: indien de nieuwe TSI niet wordt toegepast, dan binnen een jaar na het van kracht worden van die TSI dit in overleg met ILT aten melden aan de Europese Commissie, met onderbouwing. | Voorgesteld | Grob Marcel | 01-01-2025
| R-3SUN04 |  |  |  |  | &nbsp;Als de nieuwe TSI's niet worden toegepast:
| R-3SUN04 |  |  |  |  | &nbsp;G1. Voor eisen die nu voor problemen zorgen, maar die worden versoepeld, worden de wijzigingen niet gebruikt. We houden bestaande problemen&nbsp;
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G2. NoBo geeft geen certificaat af, geen IDS vergunning van ILT&nbsp;
454 | R-3SUN04 | Kattebel: Distillerderij proces |  |  |  |  | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorkum Gregor van
457 | R-3SUN04 | Geluidwal ter hoogte van Ridderspoor kan niet worden gerealiseerd zoals gepland |  | O1. RKT is niet akkoord begin november, daarmee is de omgevingsvergunning voor stedelijke inpassing niet kansrijk.&nbsp; |  | 1. Vertraging&nbsp;2. Extra kosten&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 50 | 30 | 65 | 260 | [5 empty] | Ontwerp aanpassen en zelf met bewoners bespreken | In uitvoering | Gorkum Gregor van | 30-04-2025
| R-3SUN04 |  |  | O2. Pad tussen Fresiastraat en Ridderspoor moet minder steil worden voor rolstoelegebruikers.&nbsp;
| R-3SUN04 |  |  | O3. Bewoners zijn ontevreden met gekozen oplossing door Gemeente.&nbsp;
| R-3SUN04 |  |  | O4. Gemeente wilt (voor de Groene Corridor) dat het hekwerk wordt weggehaald.
463 | R-3SUN04 | Geen/onvoldoende treinpaden voor werktreinen. |  | O1. Treinen moeten op een specifieke manier worden binnengenomen van in dienst zijnd spoor naar werkspoor |  | G1. RVTO's moeten door ON worden aangepast (vertraging)-> Voor het werken in een eilandsituatie | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten
466 | R-3SUN04 | Onvoldoende elektrisch vermogen tbv bouwplaats. |  | 1. Bouwaansluitingen niet op tijd gerealiseerd 2. Bouwaansluitingen niet stevig genoeg |  | 1. Vertraging 2. Extra kosten 3. Verlies van duurzaamheid door gebruik van dieselagregaten | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
467 | R-3SUN04 | Aanhaken ODRN en opstelling van hun goedkeuringen, termijnen, inspelen op afwijkingen |  |  |  |  | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
470 | R-3SUN04 | Bewoners tekenen bezwaar aan tegen besluit over niet toepassen gevelisolatie |  | 1. RWS voert berekeningen uit over of woningen gevelisolatie nodig hebben. |  | 1. Extra kosten voor procedure 2. Extra kosten voor gevelisolatie 3. Imagoschade | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 10 |  |  |  |  | 0 | 250000 | 500000 |  | Bewoners naar juiste instantie sturen | Voorgesteld | Gorkum Gregor van | 30-11-2028
| R-3SUN04 |  |  | 2. Uit deze berekeningen blijkt dat de woningen in Lent dit niet nodig hebben
| R-3SUN04 |  |  | 3. Bewoners verwachten wel meer last van het spoor te gaan krijgen
474 | R-3SUN04 | VTW omdat niet alle grond naar Dura kan |  | O1. Alle ProRailgrond in projectgebied naar Dura&nbsp;O2. Moestuinbakken staan onverwacht op ProRail grond |  | G1.&nbsp;Extra kosten voor project | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van
475 | R-3SUN04 | Planning ontheffing Vleermuizen & Wilde Averuit sluit niet aan op fasering |  | O1. Tijdens de aanbesteding bleek dat de Wilde Averuit gecompenseerd diende te worden (een ontheffing diende te worden verkregen). O2. Bij de ontheffingsaanvraag is een niet op de fasering afgestemd projectplan met daarin 3 batches toegevoegd O3. Er kan per jaar één batch worden uitgevoerd, tussen november in maart (klaar in maart '27). O4. In de fasering was als uitgangspunt meegenomen dat de Wilde Averuit verplaatst zou zijn voor bouwstap 10 O5. Vleermuizen moeten half september een alternatieve aanvliegroute hebben |  | G1. Extra kosten (VTW) G2. Faseringsplan moet worden gewijzigd/aanpassing gedaan bij uitwerkingG3. Ontheffing moet opnieuw worden doorlopen G4. Project wordt stilgelegd (in de ontheffing staat dat er moet worden gekeken of de Wilde Averuit aanslaat).G5. Ontwerpen moeten worden aangepast | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 50 |  |  |  |  | 200000 | 300000 | 400000 |  | VTW OG vragen voor het eerder dan gepland beschermen van de Wilde Averuit | Uitgevoerd | Versteden Piet | 01-12-2024
| R-3SUN04 | [18 empty] | Gesprekken voeren met de RVO over hoe de ontheffing te interpreteren (nadat de VTW OG ontvangen is) | Uitgevoerd | Gorkum Gregor van | 30-09-2024
| R-3SUN04 | [18 empty] | Eerste batch volgens de ontheffing gaan doen, daarna de ontheffing wijzigen als het EWP niet voldoet (doorlooptijd 6 maanden) | Afgewezen | Versteden Piet | 01-10-2025
| R-3SUN04 | [18 empty] | Inventariseren welke maatregelen nodig zijn voor de vleermuizen | Uitgevoerd | Gorkum Gregor van | 30-08-2024
| R-3SUN04 | [18 empty] | VTW voor aangepaste ontwerpen door werkwijze Wilde Averuit (o,a, geluidsschermen) officieel indienen | Uitgevoerd | Postma Johan | 02-12-2024
477 | R-3SUN04 | Niet gehele gebied meegenomen in de onderzoeken naar vleermuizen |  | O1. Gebied rond aarden wal niet meegenomen in onderzoeken naar vleermuizen |  | G1. Inrichtingsplan moet worden aangepast | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van
481 | R-3SUN04 | Batch 2 & 3 van de Wilde Averuit kunnen niet 40+ planten bevatten |  | 1. 40 planten per batch is door de RVO als minimum aangegeven, hier mag niet van worden afgeweken. Hier zit geen speelruimte meer in2. Fasering ON is pas na het gesprek met RVO gereed (95% versie verwacht op 1 oktober '24). |  | 1. Fasering moet worden aangepast, mogelijk een VTW te verwachten2. Wijzingsprocedure op de ontheffing moet worden doorlopen3. Met Floron moet worden gekeken of een batch van ~30 plantjes acceptabel kan zijn. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 25 | 20 | 65 | 130 |  | 25000 | 50000 | 75000 |  | Met RVO en ON overleggen hoe hiermee om te gaan als dit optreedt | Uitgevoerd | Gorkum Gregor van | 31-12-2024
488 | R-3SUN04 | Capaciteitsmanagement besluit TVP 2027 (stap 60) niet te programmeren volgens aanvraag. |  | 1. Prioriteit hoger bij andere projecten 2. Meerdere kleinere projecten krijgen voorrang op één groot project |  | 1. Fasering moet worden aangepast 2. ON dient een schadeclaim in wegens misgelopen werk (omdat ze andere tenders niet hebben gedaan) | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / ProRail Stations | Jansen Roland | 10 | 260 | 260 | 520 |  | 20000000 | 25000000 | 30000000 |  | Bij CM aangeven dat we enkel in TVP kader tussen Vierdaagse en start studiejaar passen en gevolgen daar inzichtelijk maken | Uitgevoerd | Jansen Roland | 01-06-2026
493 | R-3SUN04 | TVG voor onderlegplaatjes wordt niet voor 1 januari '27 gegeven voor werk op waalbrug. |  | O1. Project moet zachtere (niet vrijgegeven) onderlegplaatjes dan gebruikelijk gebruiken, er is vertraging in toestemming voor gebruik vanuit systeemmanager AM. Wij hebben als project hier weinig inzicht in. |  | G1. Het gewenste type plaatje kan niet worden toegepast in TVP zomer '27 (ongewenste, maar wel vrijgegeven plaatje moet worden gebruikt). G2. Een deel van de geluidmaatregelen PHS (zachte plaatjes) kan niet gerealiseerd worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 5 | [8 empty] | B1. Periodiek informeren bij Systeemmanger AM over voortgang. | In uitvoering | Postma Johan | 31-12-2026
| R-3SUN04 | [18 empty] | B2. Consequenties communiceren aan Systeemmanager AM. | In uitvoering | Postma Johan | 31-12-2027
| R-3SUN04 | [18 empty] | B3. Escaleren via weekbord/Roland/gebiedstafel. | Voorgesteld | Postma Johan | 01-10-2026
496 | R-3SUN04 | Stap 100: Door werkzaamheden van R-3SUN05 kan ON logistiek naar Apeldoorn niet laten plaatsvinden |  | 1. Ook werkzaamheden van PHS Nijmegen in Wolfskuil, waardoor transport naar Den Bosch niet mogelijk is. |  |  | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
KLN-001 | R-3SUN04 | Het is niet mogelijk om een passsende aannemer te vinden voor uitvoering werkzaamheden Fietsenstalling. |  | O1. Beperking van gebruik het werkterrein aan de westentree, zorgt voor een complexer plan voor de aannemer (inschatting projectteam is dat dit beperkt zal zijn en we dat amper terug zullen zien in de aanbiedingen, ivm concurrentie, maar misschien ziet aannemer dit anders).&nbsp;&nbsp;O2. Raakvlak werkterrein Westentree is impactvol en zijn de aannemers van bewust.&nbsp;&nbsp; |  | G1. De complexiteit scope zorg ervoor dat er geen inschrijvingen ontstaan/ waardoor er een hogere aanbieding/ aanbiedingen komen). | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-002 | R-3SUN04 | Gemeente kan kosten van de fietsenstalling/ (westentree) niet betalen |  | O1. Actieplan fietsparkeren wil bijdrage maximaliseren&nbsp;O2. Besluit vanuit intern gemeente dat de budgetruimte voor de realisatie werkzaamheden beperkt is. (Te weinig budget)&nbsp;&nbsp; |  | G1. Kosten fietsenstalling zullen mogelijk hoger worden indien bouwplaats kosten hoger worden.&nbsp;G2. Waardoor meerkosten voor de realisatie fietsenstalling ten kosten voor de gemeente wordt belegd. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-003 | R-3SUN04 | Regierol wordt onvoldoende door de gemeente uitgevoerd. |  |  |  | G1. Vertraging uitvoering.&nbsp;&nbsp;G2. Belangen gemeente mogelijk tegenstrijdig tov PHS. (indien keuze uit vertraging KLN en vertraging PHS, wat kiest gemeente dan?)&nbsp;G3. In de uitvoering ontstaat er een conflict tussen aannemer KLN en PHS dat zij zelf niet op kunnen lossen.&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-004 | R-3SUN04 | Veiligheid bouwplaats niet volledig 'onder controle' van ProRail. |  | O1. (veiligheids) coordinatie wordt mogelijk door KLN gedaan.&nbsp;O2. Onduidelijk of KLN dezelfde veiligheidsstandaarden heeft als ProRail&nbsp;O3. Gezamenlijk hijswerken en gezamenlijk bouwen Gemeente/ ProRail&nbsp; |  | G1. imago schade prorail indien er een incident plaatsvind op ons werkterrein. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | [11 empty] | B1. Werken in tijdsvensters. Dit wordt meegenomen in de communicatei naar de aannemer toe. Coordinator werkgelegenheden - organisatie door KLN - bij langer willen doorwerken. | Voorgesteld |  | 13-05-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | Opstellen bouwveiligheidsplan. | Voorgesteld |  | 13-05-2030
KLN-005 | R-3SUN04 | Vertraging procesgang KLN (bestemmingplan - omgevingsvergunning) |  |  |  | G1. Heeft dit consequentie aanleg werkterrein Fresiastraat door gemeente? - Kan de fietsenstalling doorgevoerd worden.&nbsp;G2. Het raakvlak van de trap kan niet worden aangesloten op KLN gebouw.&nbsp;G3. Wanneer het zich voordoet, moet de uitvoering gefaseerd worden uitgevoerd i.r.t. raakvlak KLN.&nbsp;G4. Damwand wordt niet geplaatst door de gemeente waardoor dit mogelijk ten laste komt van ProRail?? | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-006 | R-3SUN04 | Nieuw risico-4 |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-007 | R-3SUN04 | Volgorde plaatsing damwand tussen objecten KLN en stalling verandert |  |  |  | G1. Damwand kan niet meer getrokken worden indien palen stalling aan de rand van de stalling (eerste 10 meter) zijn gedraaid | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-008 | R-3SUN04 | Coordinatie/ samenwerking tussen aannemers loopt niet goed |  |  |  | G1. Mogelijk impact optijd&nbsp;&nbsp;G2. Mogelijk impact op geld&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-009 | R-3SUN04 | Bouwlogistieke afspraken blijken in de praktijk niet te werken |  |  |  | G1. Mogelijk impact optijd&nbsp;&nbsp;G2. Mogelijk impact op geld&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-010 | R-3SUN04 | Politieke inmenging en veranderde inzichten vanuit gemeentelijke organisatie |  |  |  | G1. Mogelijk impact optijd&nbsp;&nbsp;G2. Mogelijk impact op geld&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-011 | R-3SUN04 | Vertraging PHS: - aanbesteding mislukt - tegenvallers tijdens aanleg |  |  |  | G1. Werkterrein langer in gebruik&nbsp;G2. Latere ingebruikname voorplein&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-012 | R-3SUN04 | Uitgangspunten/werkafspraken zijn op het moment van inschrijving niet duidelijk waardoor inschrijver forse risicoreservering moet opnemen in zijn aanbieding |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-013 | R-3SUN04 | Meerkosten t.o.v. situatie waarbij werkterrein niet wordt gedeeld zijn niet goed te definiëren ¿ discussie over wie kosten moet dragen |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-014 | R-3SUN04 | Werkafspraken in uitvoering wijken af van uitgangspunten bij inschrijving wat impact kan hebben op kosten (VTW’s) en/of planning |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-015 | R-3SUN04 | Coördinatieafspraken niet goed vastgelegd waardoor samenwerking tussen aannemer PHS Nijmegen en aannemer KLN niet soepel loopt. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-016 | R-3SUN04 | Belangen (geld, tijd, veiligheid) van beide projecten kunnen verschillen waardoor in uitvoering discussie ontstaat |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
103 | R-3SUN04 | Aanwezigheid van explosieven op/in werkterrein. |  | O1. Bombardement van Nijmegen in WOII.O2. ontbrekende rapporten O3. IB heeft te weinig capaciteit.O4. Onderschatten van de werkzaamheden.O5. Niet de tijd genomen om gezamenlijk goed te starten en elkaar te begrijpen. |  | G1. hogere kosten; langere bouwtijd, meer faseringG2. mislukte aanbesteding / afbreuk ==> gevolg weghalen wan is ID372 G3. Imagoschade G4 Claims/meerwerk | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Rensen Kees | 5 | 5 | 20 | 130 |  | 100000 | 150000 | 250000 |  | Stakeholders (NS, gemeente) betrekken bij review en vrijgave aanbestedingsdossier | Uitgevoerd | Kees Rensen | 14-11-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Aanvullend onderzoek ivm mogelijke explosieven met chemische ontstekers (RAOO (Risico Analyse Ontplofbare Oorlogsresten) op laten stellen). | Voorgesteld |  | 13-05-2030
150 | R-3SUN04 | Er moeten geluidsmaatregelen genomen worden om emplacementsgeluid tegen te gaan. |  | O1. Afhankelijk van de gemeente voor het bepalen van de vergunbare waarden, gemeente stelt geen norm vast.O2. Toevoeging B&O scope zorgt voor meer geluid.O3. Overschrijding van de waarden voor toelaatbaar geluid.O4. Zienswijzen op OTB.O5. Gemeente gaat handhaven op piekgeluid. |  | G1. Maakbaarheid van de vereiste treinbewegingen komt onder druk te staan.G2. Hoge kosten om te voldoen aan de milieuvereistenG3. Mogelijk geluidsscherm op lastig inpasbare locaties met bijbehorende hoge kostenG4. Bezwaren van stedenbouwkundige aard vanuit gemeente (bron: Nils IJntema). G5. Uitvoerne gevelonderzoek rondom emplacement. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 30 | 20 | 130 | 520 |  | 1000000 | 1760000 | 5000000 |  | Onderdeel van de risicoreservering t.b.v. kostnnotitie Nota Voorkeursalternatief | Uitgevoerd | Viet Huynh | 31-03-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Doorlopen van het Kernproces v/d volgende fase geeft meer inzicht, uitvoeren akoestisch onderzoek | Uitgevoerd | Kees Rensen | 31-03-2022
152 | R-3SUN04 | Bewoners gaan protesteren tegen afspraken in het BLVC plan |  | O1. Gezien grote hoeveelheden transporten is de aan-/afvoer hiervan door een woonwijk niet gewenst/acceptabel. |  | G0. Gemeente blijkt ontvankelijk te zijn voor klachten van omwonenden | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 10 | 0 | 20 | 120 |  | 500000 | 750000 | 1000000 |  | Opstellen BLVC plan | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 |  |  | O2. Omwonenden zijn onvoldoende meegenomen in de te ondernemen werkzaamheden in de omgeving. |  | G1. Alternatieve aan-/afvoerroute benodigd, wellicht via deel Q-park met aansluiting op S101. | [13 empty] | Verankeren/borgen BLVC door koppeling aan realisatieovereenkomt met gemeente. | Uitgevoerd | Postma Johan | 14-11-2022
| R-3SUN04 |  |  | O3. Bewoners kunnen geen onderscheid maken tussen verschillende projecten en richten algemeen ervaren klachten op PHS. |  | G2. Afvoer per spoor (extra kosten t.o.v. vervoer over de weg). | [13 empty] | Analyse doen nav dialooggesprekken om te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn | Uitgevoerd | Jansen Roland | 30-06-2023
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G3. Gebruik maken van een bouwhub. | [13 empty] | Overleg met de omgeving initiëren om de benodigde maatregelen samen met de aannemer in te richten. | Uitgevoerd | Teunissen - Schoutsen Maarten | 13-05-2030
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G4. Negatieve publiciteit
169 | R-3SUN04 | Uitvoerende werkzaamheden van de aannemer lopen uit tijdens aangegeven TVP-kader. (generiek) |  | O2. Nijmegen kent grote evenementen, grootste is 4-daagse&nbsp; |  | G1. TVP kader dient aangepast te worden, wat leidt tot vertraging in het projectG2. Aannemer dient reeds geplande werkzaamheden te verzetten met claims als gevolg | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 5 | 0 | 130 | 260 |  | 500000 | 750000 | 3000000 |  | B1. Vroegtijdig starten met faserings- en gebruikersoverleg. | Uitgevoerd | Postma Johan | 31-12-2022
| R-3SUN04 |  |  | O3. Tijdens grote evenementen (op Nijmegen of bv Arnhem) kunnen geen buitendienststellingen plaatsvinden ivm te grote overlast voor reiziger&nbsp; | [15 empty] | B2. Fasering challengen (uitschrijven in tekst en laten beoordelen door externe deskundigen). | Uitgevoerd | Postma Johan | 30-11-2021
| R-3SUN04 |  |  | O4. Tijdens grote evenementen kunnen geen werkzaamheden op perrons of in de perrontunnel plaatsvinden.&nbsp;
| R-3SUN04 |  |  | O7. "randen" werkgebied, derden (ns) nog niet afgestemd, loopstromen buiten projectgebied.
295 | R-3SUN04 | Raakvlakken tussen PHS Nm, FH-projecten, electrificatie Maaslijn worden onvoldoende beheerst. |  | O1. Nevenwerken vanuiit functiehandhaving hebben impact op VOD/IOD van PHS Nm. |  | G1. Re-engineering.G2. Vertraging.G3. Hogere kosten. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 25000 | 50000 |  | Raakvlakken beheersen door raakvlakmanager. | In uitvoering | Johan Postma | 30-12-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | Wijze van raakvlakmanagement door Arcadis verbeteren. | Uitgevoerd | Johan Postma | 30-06-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Raakvlakoverleg voeren met project Maaslijn. | Uitgevoerd | Johan Postma | 30-06-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | RSE PHS Nm betrekken bij de lopende FH projecten. | Uitgevoerd | Johan Postma | 30-06-2022
330 | R-3SUN04 | Er wordt asbest aangetroffen in coatings en/of kitten aanwezig op spoorse objecten waardoor deze niet kunnen worden hergebruikt en/of zonder sanerende maatregelen naar een verwerker kunnen worden afge |  | O1. Asbest gebruik in het verleden.. |  | G2. Meerkosten tijdens uitvoering. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | Uitvoeren asbest onderzoek | Uitgevoerd | Rensen Kees | 14-11-2022
339 | R-3SUN04 | Er bevinden zich onbekende objecten in de bodem. |  | O1. Onbekende leiding aangetroffen tijdens conditionerende onderzoeken.O2. Niet alle K&L zijn in het verleden goed ingetekend.O3. Achtergebleven civiele constructie elementen. |  | G1. Kans op ongevallen.&nbsp;G2. Stilleggen werkzaamheden en daardoor vertraging. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 10 | 5 | 10 | 15 |  | 10000 | 25000 | 50000 |  | Vooraf protocol opstellen met acties bij aantreffen onbekende KL3 cq hinderlijke ligging | Voorgesteld | Elbers David | 31-12-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | Obstakelonderzoek door aannemer laten uitvoeren, opnemen in aanbestedingsdossier. | Voorgesteld | Rensen Kees | 12-01-2029
363 | R-3SUN04 | Schade aan (te handhaven) KL3. |  | O2. Er wordt onzorgvuldig gegraven door de aannemer. |  | G1. Vertraging tijdens uitvoering, uitval van systemen, … | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 25 | 5 | 10 | 20 |  | 25000 | 50000 | 100000 |  | Proefsleuven graven. | Uitgevoerd | Rensen Kees | 08-09-2022
| R-3SUN04 |  |  | O4. Tijdens de uitvoering rijdt zwaar materieel over KL3 tracés. | [15 empty] | Werken volgens richtlijnen | Uitgevoerd | Rensen Kees | 08-09-2022
364 | R-3SUN04 | KL3 traces raken beschadigd |  | O1. Tijdens de uitvoering rijdt zwaar materieel over KL3 tracés. |  | G1. Vertraging tijdens uitvoering, uitval van systemen, … | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 25 | 5 | 10 | 20 |  | 25000 | 50000 | 100000 |  | contractuele verplichting voor ON opnemen tot handhaven én beschermen bestaande KL3. | Voorgesteld | Rensen Kees | 31-12-2022
| R-3SUN04 | [18 empty] | Zonodig vooroverleg met netbeheerders. | Voorgesteld | Rensen Kees | 31-12-2023
369 | R-3SUN04 | De ontwikkelingen leiden tot wijzigingen in gemaakte afspraken over de raakvlakken tussen westentree en omgeving. |  | O1. De geplande ontwikkelingen op de Van Herk locatie wijzigen. |  | G1. Ontwerp moet worden aangepast anders sluit het niet meer aan. G2. Draagvlak bij gemeente en/of omgeving wordt minder. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | Gemeente Nijmegen |  | 20 | 0 | 20 | 40 |  | 20000 | 50000 | 200000
376 | R-3SUN04 | Aannemer levert niet tijdig en/of niet correct de gevraagde stukken (veiligheidsplan/ vergunningenplan/ planning/risicodossier etc.) |  | O1. aannemer is niet in staat om hetgeen aangeboden is (en afgesproken is) na te komen O2. aanvragen te laat indienen O3. aanvragen niet compleet (aanvullingen nodig) |  | G1. vertraging G2. extra overleggen G3. druk op relatie G4. wantrouwen | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Teunissen - Schoutsen Maarten | 5 | 0 | 30 | 60 |  | 0 | 100000 | 200000 |  | Bewaking traject van aanlevering producten door aannemer | Voorgesteld | Teunissen - Schoutsen Maarten | 30-06-2024
378 | R-3SUN04 | Samenwerking tussen de projectpartijen (ProRail, Gemeente) komt onder druk te staan. |  | O1. Samenwerking tussen ProRail/Gemeente wordt formeler en afstandelijker onder druk van individuele belangen O2. gezamenlijk doel wordt uit het oog verloren O3. verstoringen door andere projecten waarbij de samenwerking tussen partijen onder druk staat O4. onvoldoende oog hebben voor de verschillende belangen |  | G1. conflicten/procedures | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 40 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 10000 | 50000 |  | wijze van samenwerking bewaken (en zo nodig bijsturen) | Uitgevoerd | Aalders - den Tuinder Anne | 30-12-2022
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G2. extra kosten doordat er individueel naar oplossingen gezocht moet worden ipv samen | [13 empty] | Samenwerklokatie (kantoorlokatie) organiseren, informele bijeenkomsten, elkaar aanspreken. | Uitgevoerd | Jansen Roland | 01-01-2024
| R-3SUN04 | [18 empty] | Issues bespreken/reflecteren met de gemeente met hulp van teamcoach. | In uitvoering | Jansen Roland | 08-12-2028
392 | R-3SUN04 | Omgevingsvergunning(en) worden niet afgegeven door bevoegd gezag. |  | O1. Bevoegd gezag niet goed aangesloten O2. Gemeente niet voorbereid op grote vergunningsaanvragen. (veel werkzaamheden in één vergunning).O3. RKT is onvoorspelbaar en gaat meer zitten op de inpassing dan het kwaliteitsplan.O4. Aanvraag is niet compleet (ontvankelijk)O5. Ondercapaciteit bij gemeente vergunningverlening. |  | G1. Vertraging start uitvoering | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 30 | 30 | 60 | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | RKT is geraadpleegd, voorportaal voor de welstand | Uitgevoerd | Gorkum Gregor van | 01-03-2024
| R-3SUN04 | [18 empty] | Nauw betrokken blijven bij bevoegd gezag, bij behandeling vergunningsaanvraag. | Uitgevoerd | Manders Iris | 30-06-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | Check relatie welstand met RKT: Jacqueline van Leent | Uitgevoerd | Rensen Kees | 30-06-2023
| R-3SUN04 | [18 empty] | ON vraagt meerdere keren vergunning aan, om snelheid te genereren | In uitvoering | Teunissen - Schoutsen Maarten | 31-12-2028
| R-3SUN04 | [18 empty] | Technisch manager gemeente aanhaken of er sturing op RKT mogelijk is. | Afgewezen | Gorkum Gregor van | 01-09-2025
404 | R-3SUN04 | Eis mbt dwarshelling perron wordt niet gehaald. |  | O1. Hoogteverschil station vs spoor te groot. |  | G1. Herontwerp.G2. Niet voldoen aan voorschriften. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Palstra Arnout | [9 empty] | proces prc 00256 opstarten | In uitvoering | Palstra Arnout | 31-03-2022
411 | R-3SUN04 | Gekozen geluidsmaatregel brug is niet toepasbaar. |  | O1. Maatregel is een niet vrijgegeven product.O2. Arcadis kan niet bevestigen dat de brug sterk genoeg is voor het toegevoegde gewicht. |  | G1. Herontwerp om te voldoen aan in TB vastgestelde maatregelen/eisen.G2. Er moet een alternatieve maatregel worden toegepast. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 20 | 10 | 20 | 40 |  | 125000 | 250000 | 375000 |  | Arcadis opdracht geven extra onderzoek doen naar toepasbaarheid extra gewicht aan brug | Uitgevoerd | Postma Johan | 21-12-2029
412 | R-3SUN04 | Er moeten gevelmaatregelen genomen worden bij 7 woningen in Lent (Oosterhoutsedijk) |  | O1. Overschrijdingen van de toegestande geluidsniveaus. |  | G1. Meerkosten voor het nemen van maatregelen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Geluidsonderzoek 7 woningen in lent. | Voorgesteld | Rensen Kees | 21-12-2029
417 | R-3SUN04 | Welstand gaat niet akkoord met het ontwerp voor perronkap en wachthuisjes. |  | O1. Welstandscommissie is het niet eens met het ontwerp, onvoldoende aangehaakt bij afstemming met RKT.O2. Aanvullende eisen voortkomend uit de monumentale status van het stationscomplex. |  | G1. Vergunning wordt niet toegekend.G2. Ontwerp moet worden aangepast.G3. Contractering aannemer kan niet starten.G4. Aanbestedingsdossier kan niet worden afgerond. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees
423 | R-3SUN04 | Er moet gegund worden aan een derde/vierde inschrijver. |  | O1. Door de EMVI criteria scoren hogere (aanbieding) inschrijvers beter en komen daardoor in aanmerking voor gunning. |  | G1. Hogere kosten door gunning aan inschrijvers met hoge aandiedingen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Bultman Rik | [9 empty] | Berekening doen obv EMVI criteria of situatie zich voor kan doen. | In uitvoering | Aalst Eric van | 14-11-2022
436 | R-3SUN04 | “Afgesproken levering van kwartsloze ballast wordt niet geleverd door aannemer” / Aannemer komt afspraak niet na over (her)gebruik kwartsloze ballast. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten)
437 | R-3SUN04 | Wet- en regelgeving schrijft voor dat we spanningsloos moeten. Op dit moment geen rekening gehouden met het werken onder spanning. Grotere delen buiten dienst nemen. Impact op het faseringsplan. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten)
439 | R-3SUN04 | nog worden aangevuld op oorzaak, gevolg en beheersmaatregel + kwantificering. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
440 | R-3SUN04 | Belanghebbenden (Particulieren en georganiseerde bewoners) van het project bespelen de media. |  | O1. Betrokkenen in de PHS scope voelen zich benadeeld (vanuit privé situatie)O2. Hinder door emplacement van geluid- en lichtO3. Ontspanningsvereninging zoekt media op, hinder voor burgers. AirBnBO4. Het is ieders recht om naar de media te stappen (dit is niet te voorkomen)O5. De wilde Averuit sneuvelt waarop belanghebbenden acteren. |  | G1. ImagoschadeG2. Negatieve publiciteit in de media voor ProRail | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | [11 empty] | Korte lijntjes met de media en hen uitnodigen tijdens uitvoering werkzaamheden. "goodwill kweken". | Voorgesteld |  | 13-05-2030
| R-3SUN04 | [19 empty] | Voorgesteld |  | 13-05-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | Rekening houden met de media in het communicatieplan | Voorgesteld |  | 13-05-2030
441 | R-3SUN04 | BLVC - gemeente keurt dit niet goed. Hoe gaan we om met conflicten met nevenaannemers. I.r.t. de rol die de gemeente kan pakken. Als het niet past, leggen ze het op een andere manier uit. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
442 | R-3SUN04 | Gedurende het project wordt kenbaar dat de kosten hoger worden |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
443 | R-3SUN04 | Geluidshinder en eisen die de gemeente die zij hieraan kunnen stellen Ontzorgen op maat Direct naar de omgeving |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
444 | R-3SUN04 | Ongeval op de bouwplaats, betrokkenen van burger |  | O1. Betreden bouwplaatsO2. Logisitieke bewegingen O3. Omvallen hekwerken e.d.O4. Struikelgevaar voor omwonendenO5. Hekwerken niet goed afgekaderdO6. Burgers/ omwonenden betreden onbevoegden&nbsp; |  | G1. ImagoschadeG2. Onveilige werksituatie niet geborgd&nbsp;&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | [11 empty] | Opstellen bouw en logistiek plan aannemer | Voorgesteld |  | 13-05-2030
| R-3SUN04 | [18 empty] | Veiligheidskundige/ uitvoerder instrueren voorafgaand aan de werkzaamheden | Voorgesteld |  | 13-05-2030
445 | R-3SUN04 | Perronkappen niet tijdig gereed |  |  |  | G1. Mensen in de regen, hagel, wind komen te staan&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | [11 empty] | Stationsmonitor/ belevingsmonitor in de gaten houden (correctieve maatregel) om te achterhalen wat er in de scope gebeurt. | Voorgesteld |  | 13-05-2030
446 | R-3SUN04 | Raakvlakken met PHS zorgen voor negatieve publiciteit voor PHS Nijmegen |  | O1. Baanstabiliteit bij de HezelpoortO2. Maaslijn heeft vertraging opgelopenO3. Ombouw station Nijmegen Heyendaal O4. Geluidsschermen Lent&nbsp; |  | G1. ImagoschadeG2. Claims ProRailG3. Negatieve publiciteit | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | [11 empty] | Inregelen van de omgeving (geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de omgeving. Lees deze aandachtspunten). | Voorgesteld |  | 13-05-2030
447 | R-3SUN04 | Verwevenheid/ raakvlakken met werkzaamheden van de Gemeente |  | O1. Burgers hebben niet scherp welke werkzaamheden er door ProRail of door Gemeente worden uitgevoerdO2. Wantrouwen over de positie van de werkgroepen onderling bij de Gemeente (Groene corridor e.d.)O3. Verschillende belangen van de diverse werkgroepen zorgt ervoor dat Gemeente/ ProRail niet op één lijn liggen.&nbsp; |  | G1. OnrustG2. Onduidelijkheid "wie doet wat"&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
448 | R-3SUN04 | Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor Project PHS wordt de Nijmeegse Vierdaagse geraakt. |  | O1. Uitloop van voorafgaande activiteiten in de planning kruisen evenement Nijmeegse Vierdaagse&nbsp;&nbsp; |  | G1. Imagoschade ProRailG2. Ontregeling Nijmeegse VierdaagseG3. Claim ProRailG4. Verstoring grootste evenement NijmegenG5. Impact op verstandhouding stakeholders (gemeente/ Provincie/ Ministerie) i.r.t. de Nijmeegse Vierdaagse&nbsp;&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
451 | R-3SUN04 | Infra kan niet in dienst worden genomen (op tussenliggende stappen) |  | O1. Een onderdeel van de gewijzigde infra is niet aantoonbaar veilig door ProRail. O2. De AsBo is het niet eens met redenering van ProRail dat een onderdeel van de gewijzigde infra aantoonbaar veilig is (communicatie AsBo is voor OG) |  | G1. Vertraging (TVP kan niet starten) | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 5 | 20 | 65 | 130 |  | 50000 | 150000 | 250000 |  | Vroegtijdig met AsBo/NoBo in gesprek gaan over toetsing | Voorgesteld | Grob Marcel | 13-05-2030
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G2. Ontwerpwijziging in laat stadium isnodig (omdat infra niet aantoonbaar veilig is); | [13 empty] | IB levert bij ontwerpen een veiligheidsverantwoording incl hazard log | Voorgesteld | Postma Johan | 13-05-2030
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G3. Verlies aan kwaliteit door gebruiksbeperking om veiligheidsrisico's te beheersen | [13 empty] | TSI-verificatie laten uitvoeren op ontwerp (door IB) | Voorgesteld | Grob Marcel | 13-05-2030
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G4.Imagoschade
453 | R-3SUN04 | Het RVTO moet worden aangepast, terwijl ON al bezig is met ontwerpen |  | O1. Vanuit ProRail management is het signaal gekomen dat de NG seinen momenteel niet ingezet kunnen worden&nbsp;O2. Het project heeft seinen vanaf 2026 nodig |  | G1. Extra kosten voor nieuwe ontwerpen&nbsp;G2. Faseringsplanning is niet meer haalbaar&nbsp;G3. Extra TVP's nodig | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 30
455 | R-3SUN04 | Kwartsloze ballast is beschikbaar, maar duurder |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Teunissen - Schoutsen Maarten
458 | R-3SUN04 | Kattebel: Financiële/ juridische consequenties van het koppelen van projecten/ stakeholders voldoende inzichtelijk? |  | Bij vertraging van een van de andere projecten in de buurt van het projectgebied PHS (vertraging door PHS veroorzaakt), wat gebeurt er als een partij een claim indient? |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Aalders - den Tuinder Anne
462 | R-3SUN04 | Wijzigingen in uitvoeringsmethodiek door ON. |  | O1. Techniek in relaishuis is erg oud (slecht beschreven installatie) |  | G1. Extra kosten G2. Langere TVPs nodig (omdat grotere delen spanningloos moeten worden gemaakt) -> Verbussingskosten | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 10 |  |  |  |  | 50000 | 100000 | 150000 |  | Dit moet worden opgenomen in de transitierapportage van Dura, moet gecheckt worden | Voorgesteld | Versteden Piet | 01-07-2024
| R-3SUN04 |  |  | O2. Er is weinig ruimte in het relaishuis
464 | R-3SUN04 | Ongewenste communicatie ON met stakeholders |  | O1. ON gaat zonder medeweten van ProRail om tafel met NSR, NSSt, Arriva, Gemeente etc.) |  | G1. Er worden afspraken gemaakt waar ProRail niet achter kan staanG2. Imagoschade | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
465 | R-3SUN04 | Relatie met nevenopdrachtnemers (gemeente) loopt schade op door wijzigingen/VTW's door OG |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
468 | R-3SUN04 | Ongeval transporten over (niet) toegestane bouwroutes |  | O1. Incidenten met bouwverkeer vanuit een vd projecten leidt tot restricties voor alle projecten |  | G1. Imagoschade | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
469 | R-3SUN04 | Kritische capaciteit collationeren RVTO's onvoldoende en (conflicteert met andere projecten) |  | O1. Weinig capaciteit bij RVT van ProRail (Johan heeft afspraken gemaakt)O2. ON wilt uitgebreidere FISsen opleveren |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | [9 empty] | RVT club actief betrekken bij ontwerpproces RVTO's | Voorgesteld | Postma Johan | 01-07-2025
| R-3SUN04 | [18 empty] | Uitgebreide FISsen enkel op de voorgeschreven onderdelen laten reviewen door RVT, de rest enkel intern | Voorgesteld | Postma Johan | 01-07-2025
471 | R-3SUN04 | Er is minder kwartsloze ballast beschikbaar -> Piet en Maarten komen erop terug -> Roland in gesprek met partij die over heeft |  | O1. Markt rondom kwartsloze ballast staat onder spanning O2. ProRail breed wordt besloten wie hoeveel kwartsloze ballast |  | G1. Prioritering van stukken die wel met kwartsloze ballast worden uitgevoerd | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | [9 empty] | ON scherpt aanvraag voor Kwartsloze Ballast aan | Voorgesteld | Versteden Piet | 01-07-2025
| R-3SUN04 |  |  |  |  | G2. Herwerk als kwartsloze ballast wel beschikbaar is | [13 empty] | Eric van Aalst kijkt wat er in de aanbieding van ON staat | Voorgesteld | Aalst Eric van | 01-07-2024
472 | R-3SUN04 | Toetsrisico: Gebruik van veel onderaannemers? |  | Voor stap 10 een toets doen&nbsp;-> In toetsplan van Arcadis moet dit opgenomen zijn, hoe ze gaan toetsen |  | 1. Bij raakvlakken veel tijd nodig voor overdracht (gedurende het werk) | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
473 | R-3SUN04 | Meer kwartshoudende ballast moet worden afgevoerd |  | Meer kwartsloze ballast gebruiken |  | 1. Meer transporten nodig (extra kosten OG)2. Invloed op EMVI | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | [9 empty] | Zoveel mogelijk vasthouden aan wat ON aangeboden heeft | Voorgesteld | Versteden Piet | 10-07-2030
478 | R-3SUN04 | Maaslijn wilt meeliften in de 9-daagse |  | O1. Wij zijn WBI houder |  | G1. Capaciteit bovenleidingspersoneel | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten
480 | R-3SUN04 | Risico om verrast te worden door de gemeente en beslissingen die genomen worden |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van
485 | R-3SUN04 | Het niet voldoen aan de APV. Sommige APV’s geven aan dat vrijkomende ballast niet tijdelijk in een depot geplaatst mogen worden maar direct afgevoerd moeten worden. |  | Het niet voldoen aan de APV. Sommige APV’s geven aan dat vrijkomende ballast niet tijdelijk in een depot geplaatst mogen worden maar direct afgevoerd moeten worden. Daarnaast mag als de APV dit toestaat zonder vergunning een depot er ook niet langer dan 6 maanden liggen (binnen 6 maanden wel ontheffing nodig). |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Jansen Roland
489 | R-3SUN04 | Onvoldoende tijd in TVP bouwstap 45 voor het uitvoeren van alle werkzaamheden |  | 1. Dura Vermeer heeft in een memo aangegeven extra tijd nodig te hebben voor het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden in de TVP van bouwstap 45.2. Vervoerders gaan niet akkoord met verlenging |  | 1. Extra kosten door uitvoeringsmethodiek 2. Ontbreken hulpwerk 50-100k 3. Laswerk 150K (ook 200K extra buskosten) 4. Dura kan stap 45 niet opstarten als er niet extra ruimte komt | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 10 | 130 | 260 | 260 | [5 empty] | Bij vervoerders belang van verlenging TVP aanvragen en belang inzichtelijk maken | In uitvoering | Jansen Roland | 01-12-2025
| R-3SUN04 | [18 empty] | Ad-hoc proces volgen | In uitvoering | Jansen Roland | 01-12-2025
490 | R-3SUN04 | Project wordt stilgelegd/vertraagd door hulpdiensten |  | 1. Beperkte capaciteit hulpdiensten 2. Bereikbaarheid irt andere projecten in omgeving |  | 1. Fasering wordt niet gehaald | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
491 | R-3SUN04 | ProRail ontvangt vergunning voor de keerkom niet tijdig, geluidsscherm kan niet gebouwd worden, voldoet niet aan vergunning voor gebruik emplacement |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van
494 | R-3SUN04 | Toekomstige scope: Ontheffing voor gebruiken van raildempers op een kunstwerk wordt niet voor start realisatie ontvangen |  | 1. Ontheffing is benodigd voor het gebruiken van raildempers op een kunstwerk |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Postma Johan
495 | R-3SUN04 | Mijlpaal DO wordt niet gehaald. |  | O1. DO installaties wordt te laat ingediend.O2. Herwerk benodigd DO door fouten vanuit Dura. |  | G1. ON kan niet starten met UO (uitloop in de planning). | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Postma Johan | [9 empty] | 1. (O2) Extra inzet ProRail/Arcadis (extra kosten). | In uitvoering | Postma Johan | 31-12-2025
500 | R-3SUN04 | Het project kan het station en emplacement niet volledig in dienst te stellen. |  | O1. Er is onvoldoende elektrische capaciteit. |  | G1. Imagoschade. G2. Extra kosten? | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Postma Johan | [9 empty] | 1. Advies energietafel | Uitgevoerd | Vos Jeroen de | 06-10-2025
| R-3SUN04 | [18 empty] | 2. Advies opvragen bij Gebiedstafel over te kiezen oplossingsrichtingen. | Voorgesteld | Vos Jeroen de | 31-12-2025
504 | R-3SUN04 | De damwand bij perron 4 kan niet geplaatst worden in TVP stap 30-45. |  | O1. Objecten in de ondergrond.O2. Staat van ondergrond Nijmegen (te zacht of te droog, waardoor geplaatste damwandplank omhoog gedrukt kan worden door damwandplank ernaast). O3. Werk wordt stilgelegd door bevoegd gezag i.v.m. klachten vanuit de omgeving m.b.t. trillingen en geluid. |  | G1. Perrontunnel kan niet ingeschoven worden in TVP 30-45. G2. Nieuwe TVP benodigd (voor stap 60-65). | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Wigman Jeroen | 5 | 0 | 260 | 390 | [5 empty] | B1. Proefopstelling door ON laten uitvoeren in week 9 '26. | Uitgevoerd | Wigman Jeroen | 23-02-2026
001 | R-557300 | Verdenking dat bestaande kabeltracés door een gebied lopen waar de Kartuizer anjer voorkomt |  | O1 - Verdenking volgt uit Quickscan ecologie |  | G1 - Aanvullend veldonderzoek nodig in periode juni-augustusG2- Proefsleuven graven pas mogelijk na afronding veldonderzoekG3 - Vertraging van 9-12 maanden | Opgetreden (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter
003 | R-557300 | Geen overeenstemming ProRail - Liander over aanpassing bestaande 10kV velden t.b.v. capaciteitsuitbreiding |  | O1 - Onvoldoende netcapaciteit Liander beschikbaar |  | G1 - Vertraging start realisatie | Opgetreden (Gesloten) |  |  | Baptist Marc | 18 | 130 | 195 | 260 | [6 empty] | Pagina 1 van 1
R-557300
R-557300
008 | R-557300 | Geen omgevingsmanager beschikbaar voor project |  | O1 - Uitval omgevingsmanagerO2 - ProRail intern beperkte capaciteit beschikbaar |  | G1 - Onvolledig aanbestedingsdossier (onderzoeken ontbreken)G2 - Vertraging contractering, tendermanager zet contract niet in de markt | Opgetreden (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter
R-557300
R-557300
013 | R-557300 | Aanvullende werkzaamheden t.b.v. plaatsen 1500V kabels |  | O1 - Voorziene graafwerkzaamheden t.b.v. plaatsen 1500V kabels komen uit in drukzone spoorO2 - Er mag niet gegraven worden in drukzone spoor zonder dat eraanvullende maatregelen worden genomen om baanstabiliteit te garanderen |  | G1 - Hogere kosten ivm extra werkzaamheden (inzet stopmachine) | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 5 |  |  |  |  | 10000 | 25000 | 50000
014 | R-557300 | Nieuw ontwerp kabeltracé benodigd |  | O1 - Extra 1500V kabels kunnen niet ingepast worden in bestaande kabelkokerO2 - Kabelkokers op maaiveld.O3 - De boring komt uit op een ander kabelnetwerk, dat is riskant en doen we niet. |  | G1 - Hogere kostenG2 - Langere doorlooptijd 1500V werkzaamhedenG3 - Nieuwe boring | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 38 | 65 | 98 | 130 |  | 100000 | 125000 | 150000
021 | R-557300 | Mantelbuizen t.b.v. 1500V kabeltracé G-H zijn niet aanwezig en/of onvoldoende vrij/beschikbaar |  | O1 - Mantelbuizen zijn niet gevonden bij proefsleuven gravenO2 - Voorziene graafwerkzaamheden t.b.v. plaatsen 1500V kabels komen uit in drukzone spoor. Er mag niet gegraven worden in drukzone spoor zonder dat eraanvullende maatregelen worden genomen om baanstabiliteit te garanderen |  | G1 - Hogere kostenG2- Langere doorlooptijd 1500V werkzaamheden | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 6 | 20 | 43 | 65 |  | 50000 | 100000 | 150000
R-557300
R-557300
004 | R-557300 | Waternet trekt bezwaar niet (tijdig) in |  | O1 - Er is bewaar aangetekend tegen ingediende tekeningen, waarop onvoldoende duidelijk zou zijn hoe het kabeltracé precies loopt (geen maatvoering op tekeningen).O2 - Waternet trekt bezwaar pas in nadat ze het ingediende boorplan hebben goedgekeurd. |  | G1 - Aanbesteding kan niet starten wanneer het bezwaar nog niet is ingetrokken | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 38 | 20 | 40 | 65
R-557300
005 | R-557300 | Lange doorlooptijd afstemming over vergunning kabeltracés (10kV, 1500V) met Gemeente Amsterdam |  | O1- Project heeft te maken met Stadsdeel WestO2- Langs verschillende gemeentelijke loketten moeten alvorens overeenstemming kan worden bereiktO3 - Gemeente intern niet op één lijn |  | G1 - Vertraging start realisatie | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Diepenmaat Wouter | 5 | 20 | 40 | 65
R-557300
R-557300
007 | R-557300 | Vergunning t.b.v. uitvoeren werkzaamheden nabij sloot wordt niet of niet tijdig verleend |  | O1 - Sloot is in beheer Waterschap Amstel, Gooi en VechtO2 - Werkzaamheden vinden plaats in kernzone en binnenbeschermingszone en zijn daarmee vergunningsverplicht (bron: Legger Waterschap, KEUR).Uit de Legger van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, blijkt dat we binnen de kernzone (rood/oranje gearceerd) en binnenbeschermingszone (blauw gearceerd) komen. Er geldt op grond van de Keur mogelijk een vergunningplicht. |  | G1 - Vertraging project t.g.v. moeten doorlopen van vergunningstraject | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen
R-557300
010 | R-557300 | HVI container is niet tijdig beschikbaar voor project |  | O1 - Beperkte beschikbaarheid HVI containersO2 - Andere projecten doen claim op beschikbare HVI containersO3 - Langere tijd tot overdracht containers i.v.m. leveringsproblemen Siemens/Smit |  | G1 - Vertraging van project | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 6 | 20 | 43 | 65 |  | 20000 | 50000 | 75000
R-557300
R-557300
015 | R-557300 | Tijdens de uitvoering van graafwerkzaamheden wordt onverwachts mechanische of chemische bodemverontreiniging aangetroffen. |  | O1 - Geen bodemonderzoek LJV uitgevoerd. |  | G1 - Vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | OG (ProRail) | Gorissen Sander | 25 | 20 | 65 | 130 |  | 40000 | 125000 | 150000
| R-557300 |  |  | O2 - Bodemonderzoek dekt mechanische verontreinigingen niet af. |  | G2 - Noodzaak tot uitvoeren van bodemsanering, met stijging van kosten en impact op de planning.
| R-557300 |  |  | O3 - Uitgevoerde onderzoek dekt alleen 1500V kabels af, niet 10kV kabels.
020 | R-557300 | Levertijd Trafo/Gelijkrichter langer dan aangenomen |  | O1- Productie - en leveringsproblemen onderleveranciers SiemensO2 - Leveringsproblemen materiaal trafo's Smit |  | G1 - Levertijd componenten is aanzienlijk langer dan de 20 weken die is opgenomen in het contractG2 - EV apparatuur niet tijdig beschikbaar voor TEV projecten | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 6 | 20 | 43 | 65 |  | 50000 | 75000 | 100000
R-557300
023 | R-557300 | Langere levertijd HVI |  | O1 - Beperkt aantal leveranciers van kritische materialen en EV apparatuurO2 - Langere levertijden voor kritische materialen en EV apparatuur door productie- en leveringsproblemenO3 - Overeengekomen levertijden worden niet gerealiseerd |  | G1 - HVI kan niet voor 2026 vernieuwd wordenG2 - HVI dient als gevolg tussentijds opgeknapt te worden, met aanvullende kosten tot gevolg | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 18 | 20 | 38 | 65 |  | 50000 | 75000 | 100000
R-557300
024 | R-557300 | Rol bouwmanager niet tijdig gevuld (voor begin december) |  | O1 - Huidige rolhouder met ziekteverlof O2 - Geen geschikte vervanger gevonden |  | G1 - Niet kunnen starten met project | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 0 | 20 | 40 | 60 |  | 20000 | 40000 | 80000
027 | R-557300 | Opdrachtbrief kan niet tijdig worden gemaakt |  | O1 - Interne financiering is onvoldoende op orde |  | G1 - Mogelijke uitloop of zelfs stagneren van project&nbsp;&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 10000
028 | R-557300 | HVI past in huidige vorm niet in ontwerp |  | O1 - Tijdens ontwerp onvoldoende rekening gehouden met juiste configuratieO2 - Meer tractiegroepen dan voedingskabels |  | G1 - HVI is niet toepasbaar in huidige situatie en moet worden aangepast.G2 - HVI dient anders te worden geprogrammeerd zodat wel mogelijk wordt HVI te gebruiken. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen
030 | R-557300 | Tijdens de uitvoering blijkt het niet mogelijk om ingepland mee te liften op het bestaande nachtgat. |  | O1 - Andere werkzaamheden hebben een hogere prioriteit. |  | G1 - Geplande werkzaamheden kunnen niet plaatsvinden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | OG (ProRail) | Gorissen Sander | 18 | 5 | 5 | 20 |  | 1000 | 5000 | 10000
| R-557300 |  |  | O2 - Door verstoring in treinverkeer worden treinen omgeleid via deze route. |  | G2 - Er moet een nieuw nachtgat worden aangevraagd.
| R-557300 |  |  |  |  | G3 - Extra kosten door herplannen en verplaatsen werkzaamheden.
| R-557300 |  |  |  |  | G4 - Vertraging in uitvoering project.
031 | R-557300 | Tijdens de uitvoering blijken essentiële sleutelfiguren (zoals monteurs of veiligheidsfunctionarissen) niet beschikbaar te zijn op het geplande moment. |  | O1 - Sleutelfiguren worden ingezet op werkzaamheden met hogere prioriteit. |  | G1 - Planning loopt vertraging op. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | ON | Gorissen Sander | 18 | 20 | 45 | 65 |  | 50000 | 75000 | 100000
| R-557300 |  |  | O2 - Personeel is schaars. |  | G2 - Klanteis wordt niet gehaald.
002 | R-557300 | Onjuiste/onvolledige uitgangspunten worden meegegeven in aanbestedingsdossier. Voorbeelden: - uitgangspunten m.b.t. aanpassingen op tractie retour, - Wel/geen Klic meldingsplicht? - 10kV en 1500 kabe |  | O1 - Project initieel ingeschat als eenvoudig projectO2- O.a. door toevoeging 1500V kabels aan scope blijkt het project complexer dan aanvankelijk gedachtO3 - Geen IB aangehaakt in engineeringsfase |  | G1 - VTW's, vertraging realisatie | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter | 50 | 65 | 98 | 130 |  | 100000 | 175000 | 250000
006 | R-557300 | Kapvergunning bosschage benodigd t.b.v. vernieuwen 10kV kabel |  | O1 - Bosschage aanwezig tussen onderstation Sloterdijk en het verdeelstation van Liander die mogelijk gekapt moet worden om 10kV kabel te vernieuwen |  | G1- Vertraging realisatie | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
R-557300
R-557300
009 | R-557300 | Kabelwerkzaamheden en/of plaatsen van HVI container zijn niet uit te voeren in nachtgaten |  | O1 - Te weinig nachtgaten beschikbaarO2 - In geval van stremming geen werkzaamheden mogelijk tussen Leiden en Sloterdijk.O3 - Te weinig speling voor uitloop werkzaamhedenO4 - Aansluiten en aftesten 1500V met name tijdkritisch voor nachtgat |  | G1 - TVP benodigdG2 - Gewenste productstap kan niet gehaald worden | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc | 38 | 130 | 195 | 260
011 | R-557300 | 1500V Kabels zijn niet tijdig beschikbaar voor realisatie |  | O1 - Lange lengtes 1500V kabelO2 - Afhankelijk van één leverancier (TKF) gegeven kabelspecificatieO3- Lange levertijd |  | G1 - Vertraging project | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter
R-557300
012 | R-557300 | Ligging 10kV kabel is anders dan aangenomen |  | O1 - Beschikbare tekeningen geven onvoldoende uitsluitsel over ligging |  | G1 - | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc
R-557300
R-557300
016 | R-557300 | Verzwaarde EE/GG 1500V kabels kunnen niet ingepast worden in de huidige brugkoker (ingebouwd in kunstwerk) |  | O1- Te weinig vrije ruimte in brugkokerO2 - Bestaande brugkoker kan niet uitgebreid worden |  | G1 - Hogere kosten | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc
017 | R-557300 | Interne bekabeling t.b.v. plaatsen derde tractiegroep en nieuwe HVI niet in te passen in aanwezige kabelgoten |  | O1 - Slechts beperkt ruimte nog beschikbaar in aanwezige kabelgoten |  | G1- Alternatieve oplossing nodigG2 - Extra werkzaamheden en kosten | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc
018 | R-557300 | Onvoldoende overlengte bestaande kabels tussen HVI en tractietrafo en tussen HVI en lokale besturingssysteem |  | O1- Aansluitpunten nieuwe HVI anders gepositioneerd dan aansluitpunten huidige HVI (afgaande kabels oplassen) |  | G1 - Kabels moeten vernieuwd of verlengd wordenG2 - Uitloop nachtgat/TVP wanneer dit niet voortijdig is uitgezocht | Afgewezen (Gesloten) | Exogeen |  | Baptist Marc | 18 | 0 | 10 | 20 |  | 5000 | 10000 | 15000
R-557300
019 | R-557300 | AM (Vakdeskundige) accepteert aangepaste HVI instellingen niet |  | O1 - HVI heeft andere beveiligingsinstellingen dan gangbaar binnen ProRail i.v.m. later beschikbaar komen 3e aansluiting Liander |  | G1 - AM neemt project niet overG2 - Onderstation mag niet in bedrijf genomen worden | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter | 5 | 130 | 195 | 260
R-557300
022 | R-557300 | Liander levert alsnog beloofde capaciteitsverzwaring niet of veel later |  | O1 - Congestie netwerkO2 - Capaciteitsgebrek Liander |  | G1 - Functionele uitbreiding niet mogelijkG2 - Bouwtijdverlenging | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Diepenmaat Wouter | 5 | 130 | 195 | 260 |  | 250000 | 375000 | 500000
025 | R-557300 | Protocol 55D geen goedkeuring op ontwerp door vakspecialist vóór 55F in juli |  | O1 - Vakspecialist keurt open punten reviewcommentaar niet goed |  | G1 - Regio accepteerd onderstation niet (beheer en onderhoud) G2 - Vertraging G3 - Herontwerp G4 - Extra VTW'sG5 - 55F kan niet worden ingediend. | Afgewezen (Gesloten) | Exogeen |  | Gorissen Sander | 50 | 65 | 98 | 130 |  | 15000 | 20000 | 100000
R-557300
026 | R-557300 | Uitvoeringsontwerp wordt niet goedgekeurd door ondergrondse infra |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander
029 | R-557300 | K&L niet mogelijk volgens tekening |  | O1 - De boring komt uit op een ander kabelnetwerk, dat is riskant en doen we niet. |  | G1 - Alternatief ontwerp voor boring, kost tijd en geld. | Afgewezen (Gesloten)
R-039 | R-578600 | Gevraagde (lange) Trein Vrije Periodes (TVP) worden niet toegewezen |  | O1 I.v.m. andere werkzaamheden op andere spoortrajecten kan de spoorlijn Alpen – Leiden maar erg beperkt buitendienst genomen worden.O2 TVP’s kunnen niet gecombineerd worden met andere projecten en het traject zit al op z'n max van TVP aanvragenO3 TVP aanvraag wordt vlak voor uitvoering gewijzigd doordat aannemer niet tijdig gereed is voor uitvoering.O4 In samenspraak met de aannemer dient de fasering en de daarbij horende TVP's te worden herzien. |  | G1 Werkzaamheden kunnen niet in de boogde jaren worden uitgevoerd.G2 VertragingG3. Lang geen treinverkeer naar Alphen en raakt zo geisoleerd. Oplossing is wel om via Gouda wel in stand te houden maar vergt investering | Actief | Endogeen |  | Burgers Remko | 25 | 65 | 65 | 65 | 16 | 5000000 | 7500000 | 10000000 | 1875000
R-578600
R-005 | R-578600 | Baanstabiliteit blijkt gedurende verkenning dermate instabiel te zijn waardoor grootschalige maatregelen nodig zijn. |  | O1. Nieuwe inzichten, berekeningen of beleid wijzen uit dat baanstabiliteit alsnog te laag is.O2. Monitoring uitslagen geven geen helderheid aangezien er geen nulmeting is gedaan. O3. Uit de monitoring blijken toch effecten van de extra treinen (t.g.v. LEUK of elders).O4. NS komt terug op de afspraken die nu worden geformuleerd over de inzet van alleen licht materiaal.O5. Invloed van nieuwe station op de baan is niet bekend. |  | G1. Project wordt veelduurder dan nu verwacht.G1a. Project kan niet gerealiseerd worden. | Actief | Endogeen |  | Sormani Karel | 10 | 0 | 130 | 260 | 13 | 500000 | 5000000 | 10000000 | 508333
| R-578600 |  |  |  |  | G1b. Opleverdatum van het project vertraagd.
R-578600
R-578600
R-578600
R-021 | R-578600 | In het werkgebied bevinden zich DPO kabels en Gasunie leidingen die zeer kostbaar en tijd rovend zijn om te verleggen (of andere maatregelen). |  | O1. Uit conditionerende onderzoeken blijken er K&L in de vorm van gasunie en grote stroomkabels aanwezig te zijn. O2. Gasunie leiding moet worden verlegd of verkluisd ter hoogte van onderdoorgang voor langzaamverkeer bij verlegde overgang. O3. Gasunie leiding moet worden verlegd ter hoogte van ontsluiting van bewoners ten zuiden nieuw station. O4. DPO leiding moet worden verlegd. |  | G1. Hogere kosten om K&L te verleggen of aan te passen.G1a. Vertraging wanneer gasleidingen of grote stroomkabels verlegd moeten worden. G2. Overkluizen bij niet verleggen | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 20 | 20 | 260 | 520 | 53 | 100000 | 2000000 | 2500000 | 353333
R-578600
R-578600
R-578600
R-578600
R-002 | R-578600 | (Onverwachte) grote aanpassingen aan onder andere kunstwerken om de belasting van meer treinen aan te kunnen. |  | O1. Kunstwerken (meerdere bruggen in en rond Leiden en brug in Alphen aan de rijn) kunnen de belasting van meer treinen niet aan.O2. Kwaliteit van de kunstwerken is ondermaats voor productstap (betonrot of meer degeneratie aan de kunstwerken dan aangenomen). |  | G1. Project wordt veel duurder dan nu verwacht. G1a. Project kan niet gerealiseerd worden. G1c. Discussie met AM of dit achterstallig onderhoud is of door productstap van dit project komt. | Actief | Endogeen |  | Sormani Karel | 15 | 0 | 130 | 260 | 20 | 250000 | 1500000 | 5000000 | 281250
R-578600
R-578600
R-578600
R-038 | R-578600 | Uit netanalyse blijkt dat de genomen TEV maatregelen niet voldoende zijn |  | O1.De energievoorziening niet voldoende om de nieuwe dienstregeling te rijden.O2. het is niet zeker of de planning voor het opwaarderen van de onderstations (ander project) aansluit op de beoogde productstap van LUBB. |  | G1. LUBB wordt verantwoordelijk voor het opwaarderen van de onderstations deze kosten zijn niet begroot. G2. Productstap kan niet genomen worden doordat de energievoorziening nog niet voldoende is. | Actief | Endogeen |  | Burgers Remko | 10 | 0 | 0 | 130 | 2 | 500000 | 1500000 | 5000000 | 191667
R-578600
R-030 | R-578600 | Aannemer heeft onvoldoende tijd voor een goed ontwerp en een goede voorbereiding van de TVP. |  | O1. TVP’s worden in een vroeg stadium van het project aangevraagd. O2. Aanbesteding van de aannemer schuift naar achteren door onvoorziene omstandigheden. O3. ProRail kan niet goed inschatten welke voorbereidingstijd en realisatie tijd de aannemer nodig heeft. |  | G1. Aannemer moet versnellingsmaatregelen treffen om vertraging in te lopen en dit leidt tot hogere prijs bij gunning of kostbare VTW’s. | Actief | Endogeen |  | Faassen Frank | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1000000 | 1250000 | 148750
R-578600
R-034 | R-578600 | Gedurende onderzoeken of realisatie wordt OO (ontplofbare oorlogsresten) aangetroffen. |  | O1. Het gehele scope onderdeel van station Hazerswoude valt binnen het OO verdacht gebied. O2. Bij de beoogde spoorverdubbeling is een aanzienlijk deel OO verdacht gebied. O3. Bij de boogverruiming 2/5 deel OO verdacht gebied. |  | G1. Als in onderzoek blijkt dat er OO aanwezig is dan kost het geld om dit te verwijderen. G2. Als in de realisatiefase OO wordt aangetroffen wordt het werk stilgelegd waarmee kans op vertragingen en het kost geld. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 20 | 5 | 20 | 65 | 5 | 100000 | 300000 | 500000 | 60000
R-578600
R-016 | R-578600 | De stikstof uitstoot van dit project is te hoog in de bouwfase. |  | O1. Werkzaamheden liggen binnen 5 km van een N2000 gebied. O2. Natuurgebied de Wilck (2.3 km afstand) en/of de Nieuwkoopse plassen en/of de Elvenbaan (NNN) en /of de duinen liggen dicht op het project. O3. Op 2 november 2022 is besloten dat de uitstoot in de bouwfase een maximum mag hebben. |  | G1: Vertraging doordat het project geen vergunning krijgt voor de werkzaamheden. G2. Hoge kosten om werk stikstof neutraler uit te voeren. G3. Compenserende maatregelen treffen welke geldkosten. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 500000 | 40000
R-578600
R-022 | R-578600 | Onteigeningsprocedures duren langer dan gepland. |  | O1. Project is nog niet op de hoogte van de gronden die het nodig heeft, zowel voor mogelijke spoorverdubbeling als rond het nieuwe station. O2. Niet goed in beeld hebben hoeveel gronden moeten worden opgekocht en/of onteigend.O3. Geen capaciteit zowel binnen ProRail als daarbuiten om procedures rond grondverwerving op te starten waardoor later dan nodig de beoogde gronden in beeld zijn. |  | G1. Gronden kunnen niet op tijd worden overgedragen/overgekocht waardoor vertraging optreedt. (voornamelijk bij dubbelspoor)G2. Hoge kosten om gronden aan te kopen. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 70 | 130 | 260 | 260 | 167 | 20000 | 50000 | 100000 | 37333
R-578600
R-578600
R-578600
R-054 | R-578600 | Wensen vanuit gemeente welke moeten worden verwerkt in het ontwerp |  | O1. Gemeente Alphen heeft woningbouwproject in de buurt van het spoor mogelijk maatregelen vanuit ons project zoals trilling en geluid.&nbsp; |  | G1. Vertraging door laat bekend worden extra wensen | Actief | Endogeen |  | Sormani Karel | 10 | 0 | 20 | 60 | 2 | 50000 | 100000 | 150000 | 10000
R-059 | R-578600 | Het niet verkrijgen van TVP's voor geotechnisch onderzoek |  | 1. TVP gaten voor 2024 zitten vol&nbsp;2. Er lijken geen mogelijkheden te zijn om mee te liften met bestaande uitgegeven TVP's |  | 1. Geotechnisch onderzoek kan dit jaar niet uitgevoerd worden.&nbsp;2. Ontwerp moet uitgevoerd worden op basis van gegiste status van de ondergrond&nbsp;3. Onderzoek moet verlegd worden naar de realisatiefase (aannemer) en kan grote budgetaire (VTW) gevolgen hebben als we fout gegokt hebben. | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 5 | 0 | 30 | 60 | 2 | 0 | 60000 | 120000 | 3000
R-025 | R-578600 | Omwonenden bij de bocht voor station Leiden maken bezwaar tegen het project. |  | O1. Door LUBB komt er een frequentie verhoging bij Leiden wat kan leiden tot meer overlast. O2. Op dit moment zijn er al klachten en zorgen geuit door omwonenden. |  | G1. Vertraging door bezwaren in de Geluid Productie Plafond (GPP) verhoging. G2. Imago schade door negatieve berichtgeving in de media. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 10000 | 25000 | 50000 | 267
R-578600
R-578600
R-013 | R-578600 | Hazerswoude: omgeving wil vasthouden aan een beveiligde Stationsweg overweg, terwijl opheffing noodzakelijk is. |  | O2. Omgeving wilt overweg behouden want Ontsluiting heeft teveel impact. |  | G1. Vertraging door discussie oplossing Stationsweg. G2. Omgeving maakt bezwaar tegen bestemmingsplannen. G2a. Tunnel aanbrengen. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R-578600
R-578600
R-023 | R-578600 | Realisatie van een nieuw station : Coordinatie tussen neven aannemers verloopt moeizaam |  | O1. Combinatie van spoorinfra werk, realiseren van een nieuw station en nieuwe ontsluitings infrastructuur is complex.O2. Verschillende nevenaannemers moeten werk onderling afstemmen |  | G1. Planning loopt uit doordat realisatie niet goed is ingeschat. | Actief | Endogeen |  | Bladel Roel van | 8 | 45 | 85 | 130 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
R-578600
R-578600
R-578600
R-578600
R-050 | R-578600 | Er wordt geen dispensatie verkregen voor de te lange veldlengte bovenleiding |  | O1. Niet krijgen van dispensatie |  | G1 Kosten ontwerp en uitloop in planning | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R-051 | R-578600 | Openspaninrichting moet worden verplaatst door technische relatie met het onderstation |  | O1. Dooruitkomsten netanalyse tractie dient bovenleiding ontwerp aangepast te wordenom extra/ aanpassing onderstation mogelijk te maken |  | G1 Kosten ontwerp en uitloop in planning | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R-056a | R-578600 | De wandelduiker, ter compensatie van de sluiting NABO Dubbele Wiericke, wordt niet tijdig opgeleverd |  | Dit deelproject is overgedragen aan K008400 "Vernieuwen 7 duikers Alphen-Woerden".&nbsp;1. Project vergallopeert zich in complexiteit wandelduiker, qua tijd,&nbsp;2. door de VTW komt K008400 mogelijk boven de grens van wezenlijk wijziging moet daardoor in principe opnieuw worden aanbesteed. |  | 1. Stakeholders ontevreden over prestaties ProRail&nbsp;2. Realisatie wandelduiker duurt langer dan gepland | Actief | Endogeen |  | Bladel Roel van
R-060 | R-578600 | Complexe bouwlogistiek leidt tot aanzienlijk hogere kosten en langere doorlooptijden |  | 1. Spoorverdubbelingslocaties zijn erg slecht bereikbaar&nbsp;2. Gronden (infra, werk, toegang) zijn niet van ons dus we zullen ze moeten huren of kopen.&nbsp;3. Ondergrond is 'slap' dus additionele maatregelen voor zwaar verkeer (i.e. balast) zullen moeten worden genomen |  | 1. Langere doorlooptijd voorbereiding&nbsp;2. Hogere kosten realisatie | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van
R-019 | R-578600 | Business Case van het project is niet meer positief. |  | VERVALLEN O1. Door Corona wordt er nu maar ook in de toekomst minder gebruik gemaakt van het spoor dan voorspeld. VERVALLEN O2. NS ziet geen noodzaak voor station Hazerswoude i.v.m. lage reizigersaantallen en is daarmee niet rendabel. O3. Nieuwe gedeputeerde vormt andere visie op mobiliteit tussen Leiden en Utrecht. O4. Provincie heeft aangegeven niet meer extra te willen betalen, bij stijgende kosten veranderd ook de business case. O5. Door wijzigende planning wordt de business case van NS ongunstig. |  | G1. Project wordt gestaakt. G2. Vertraging door bezwaren bestuurlijke discussies over de financiering | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen |  | Bladel Roel van | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-035 | R-578600 | Raakvlakproject Burgermeester Smeetsweg en LUBB hebben een negatieve invloed op elkaars project. |  | O1. Ontwerpaspecten zijn niet op elkaar afgestemd. O2. Corridor wordt overvraagd voor TVP's omdat beide projecten afzonderlijke TVP's aanvragen. O3. Planning van beide projecten sluit niet op elkaar waardoor indienststellingsstappen vertragen.O4. PZH gaat er te gemakkelijk vanuit dat een TVP is geregeld op het moment dat zij een planning delen met ProRail. |  | G1. Ontwerpen moeten opnieuw worden gedaan met vertraging en hogere kosten (meer uren) tot gevolg. G2. TVP's kunnen niet op het gewenste moment worden uitgevoerd en moeten op een later moment worden uitgevoerd. G3. Imago schade door het niet leveren wat afgesproken is. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 10 | 65 | 130 | 260 |  | 100000 | 200000 | 500000
R-578600
R-578600
R-041 | R-578600 | Onvrede vanuit provincie over kosten van het project. |  | O1. Raming van 2016 is te laag. O2. Hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt en krapte bij de aannemers zorgt voor sterk stijgende prijzen. O3. Teveel kostbare wensen van stakeholders worden gehonoreerd. O4. Vaste bijdrage vanuit I&W voor het station Hazerswoude die is gebaseerd op een globaal ontwerp en bij detaillering van het ontwerp blijkt het station veel duurder dan van te voren ingeschat. |  | G1. Latere versoberingen van het ontwerp en daarmee minder wenselijke eindsituatie. G2. Latere versoberingen van het ontwerp en daarmee minder mooi station Hazerswoude. G3. Provincie moet extra bijdrage doen. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Bladel Roel van | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-578600
R-578600
R-046 | R-578600 | Het uiteindelijk niet ingepast krijgen van (herontwerp) Overweg Gemeneweg (treedt alleen op bij variant 1) |  | O1. Door het nieuwe station wordt de overweg Gemeneweg een stuk verlegd en de beoogde locatie wijkt af van de OVS aangezien dit in een bocht ligt. O2. Door de verkanting is de overweg dieplader gevoelig.O3. Verkeersintensiteiten kunnen niet goed genoeg afgewikkeld worden binnen de gestelde ruimte (bv. knelpunt terugslag verkeer tot op de overweg is niet oplosbaar) |  | G1. Hogere kosten voor ontwerp en uitloop in planning. G2. Er is geen andere locatie waardoor het eenongelijkvloerse overweg moet worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Burgers Remko | 0 | 260 | 260 | 260 |  | 1000000 | 6000000 | 10000000
R-578600
R-049 | R-578600 | Inefficiëntie en verlies van werktempo van het projectteam door onzekerheid over te volgen koers bij PZH. |  | O1. Geen duidelijkheid vanuit provincie over welke keuzes er worden gemaakt voor het project, mede door vraagstukken over budget. O2. Extra aanvragen vanuit de provincie zoals het uitzoeken van optimalisaties die afleiden van het reguliere werk. |  | G1. Ontwerpplanning loopt uit. G2. Focus ligt niet meer bij het reguliere werk waardoor dit langer duurt en de kans op fouten groter is. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Bladel Roel van | 25 | 65 | 130 | 260 |  | 10000 | 25000 | 50000
R-057a | R-578600 | Rijtijden volges CRS worden niet gehaald |  | 1. Bij simulatie toegepaste uitgangspunt voor toepassen TGV blijkt niet overeen te komen met de werkelijkheid 2. Vervoerder gaat niet akkoord met DCO |  | 1. CRS rijtijden worden niet gehaald2. Imago verlies NS en ProRail | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 33 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 40000 | 120000
R-578600
R-057b | R-578600 | Overstap tijden volgens CRS worden niet gehaald |  | Uit simulaties blijkt dat met het huidige ontwerp en de toepassing van DCO de benodigde overstaptijden niet gehaald kunnen worden |  | 1. CRS overstaptijden worden niet gehaald2. Imago verlies NS en ProRail | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 33 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 40000 | 120000
R-058 | R-578600 | Door ontwerp onzekerheden wordt de doorlooptijd om te komen tot een stabiel FIS , en een gedegen raming, aanmerkelijk verlengt |  | Er zijn een flink aantal situationele onzekerheden die nog niet tot het beoogde inzicht, voor afronding verkenning, hebben geleid, o.a.:1. Baan stabiliteit,&nbsp;2. Boogverruiming,&nbsp;3. Effect, en toepasbaarheid, van DCO op de diensregeling,&nbsp;4. Voldoende TEV capaciteit,&nbsp;5. Raakvlak projecten&nbsp;6. Optimalisatie van bestaande situatie |  | 1. De doorlooptijd en derhalve de kosten voor de verkennigsfase wordt langer&nbsp;2. De raming wordt hoger&nbsp;3. De realisatie doorlooptijd wordt langer | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Bladel Roel van | 25 | 0 | 65 | 130 |  | 0 | 130000 | 260000
R-004 | R-578600 | Raakvlakprojecten hebben negatieve invloed op bouwstromen en planning. |  | O1. Verschillende partijen voeren gelijktijdig projecten uit in en rondom het werkgebied van het project. O2.Meerdere TVP's zijn al vergeven op het tracé. O3. Burgemeester Smeetsweg wordt een apart project en is nauw verbonden aan ProRailproject. (R-035) O4. Gemeente Alphen heeft woningbouwproject in de buurt van het spoor mogelijk maatregelen vanuit ons project zoals trilling en geluid. O5. Brug vervanging Alphen. |  | G1. Vertraging door slechte afstemming raakvlakprojecten. G2. Extra kosten doordat niet het gewenste gebruik gemaakt kan worden van bouwstromen over het spoor en de weg. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 15 | 0 | 20 | 60 |  | 10000 | 25000 | 50000
R-578600
R-578600
R-578600
R-024 | R-578600 | In het werkgebied wordt PFAS houdende grond aangetroffen. |  | O1. Uit conditionerende onderzoeken blijkt er PFAS in de grond te zitten. |  | G1. Hogere kosten door verwerking van vervuilde grond. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-031 | R-578600 | Besluit uit 2015 over het gelijkvloers houden van de overweg station Hazerswoude moet opnieuw genomen worden. |  | O1. Bewoners van Hazerswoude hebben de wens uitgesproken om overweg ongelijkvloers te hebben. Nieuwe start project wordt gezien als nieuwe kans. O2. ProRail ziet in het algemeen ook liever een ongelijkvloerse overweg i.v.m. de overwegveiligheid en de lage bereidbaarheid om af te wijken. O3. Nieuwe omgevingswet stelt in dat er meer participatie plaatsvind met de omgeving. |  | G1. Afweging gelijk of ongelijkvloers moet opnieuw genomen worden. G1a. Discussie over financiering van de ongelijkvloerse overweg. G1b. Gemeenteraad moet het stationsplan opnieuw overwegen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 10 | 60 | 100 | 130 |  | 0 | 0 | 0
R-578600
R-578600
R-578600
R-578600
R-578600
R-037 | R-578600 | Frequentie verhoging buiten de spits zorgt voor meer impact dan project kan inschatten. |  | O1. Project zit ver van de locatie waardoor vanachter het bureau beslissingen worden genomen waarvan de impact niet duidelijk is. TEV/geluid/trillingen O2. Bijvoorbeeld bruggen kunnen niet meer lang genoeg open door frequentie verhoging. |  | G1. Het huidige gebruik van kunstwerken kan niet meer op de gebruikelijke manier na het verhogen van de frequentie. G1a. Op het laatste moment zijn er aanpassingen nodig in afspraken/infrastructuur/contracten. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 15 | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 1000000
R-578600
R-578600
R-578600
R-578600
R-04 | R-578600 | Draagvlak voor het project neemt intern af en/of er is geen capaciteit. |  | O1.Gebiedsmanager ziet situatie Zwolle als voorbeeld waarbij het fout ging met debaanstabiliteit.O2. AM niet enthousiast aangezien baanstabiliteit nu al niet voldoet.O3. Afdeling 'Vastgoed' binnen LJV heeft weinig capaciteit. O4. Los van vastgoed LJV zijn er meerdere functies die krap in capaciteitzitten. |  | G1. Erwordt weinig capaciteit beschikbaar gemaakt voor het project waardoorvertraging.G2. Ontwerpen worden niet goedgekeurd door AM waardoor vertraging en extra ureninzet. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 10 | 45 | 90 | 130 |  | 25000 | 35000 | 50000
R-578600
R-043 | R-578600 | Ontwerptraject tot projectbesluit duurt te lang. |  | O1. Te weinig capaciteit vanuit Arcadis. O2. Onderzoeken/deelopdrachten Arcadis duren te lang. O3. ProRail en Arcadis begrijpen elkaar niet waardoor Arcadis het verkeerde uitzoekt/ontwerpt. O4. ProRail heeft de eisen niet goed aangeleverd waardoor ontwerpen niet worden geaccepteerd door de vakspecialist. O5. Geen planning door Arcadis opgesteld. |  | G1. Later starten met de volgende projectfase. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 51 | 25 | 65 | 90 |  | 10000 | 25000 | 50000
R-578600
R-578600
R-578600
R-044 | R-578600 | Meer spoorverdubbeling nodig dan in huidige scope opgenomen. |  | O1. Nieuwe onderzoeken wijzen uit dat de gekozen spoorverdubbeling en boogverruiming niet voldoende blijken om de productstap te rijden. |  | G1. Budget is niet toereikend. G2. Meer aanpassingen aan infra kan leiden tot meer benodigde grond en het verwerven hiervan kost veel tijd. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Burgers Remko | 15 | 0 | 65 | 260 |  | 3000000 | 5000000 | 25000000
R-578600
R-045 | R-578600 | Project mag niet afwijken van de te hoge hellinggraad bij het nieuwe station. |  | O1. Het spoor ter hoogte van het nieuwe station heeft een te hoge hellinggraad (ongeveer 6 mm waar 2,5 mm mag). |  | G1. Spoor moet worden aangepast om helling weg te nemen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Burgers Remko | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-578600
R-048 | R-578600 | Huidige baan naast beoogde spoorverdubbling moet op kosten van het project gaan voldoen aan de baanstabiliteitsrichtlijnen. |  | O1. Huidige baan voldoet op dit moment niet aan de norm. O2. Verschil van inzicht tussen AM en project wanneer de huidige baan op orde moet worden gebracht. |  | G1. Hogere kosten voor financier om productstap mogelijk te maken | Afgewezen (Gesloten) | Exogeen |  | Bladel Roel van | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-40 | R-578600 | Infra maatregelen (boogverruiming en spoorverdubbeling) zijn groter en duurder dan ingeschat door financier bij startverkenning. |  | O1. Om de versnelling te realiseren zijn er aanpassingen nodig aan de infra om het tijdsverlies goed te maken dat optreed door het extra station. |  | G1. Budget is niet toereikend.G2. Meer aanpassingen aan infra kan leiden tot meer benodigde grond en het verwerven hiervan kost veel tijd. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 50 | 0 | 130 | 260 |  | 2000000 | 5000000 | 10000000
R-578600
R-99 | R-578600 | Raakvlakproject Burgermeester Smeetsweg en LUBB hebben een negatieve invloed op elkaars project. |  | O1. Ontwerpaspecten zijn niet op elkaar afgestemd. O2. Corridor wordt overvraagd voor TVP's omdat beide projecten afzonderlijke TVP's aanvragen.O3. Planning van beide projecten sluit niet op elkaar waardoor indienststellingsstappen vertragen. O4. PZH gaat er te gemakkelijk vanuit dat een TVP is geregeld op het moment dat zij een planning delen met ProRail. |  | G1. Ontwerpen moetenopnieuw worden gedaan met vertraging en hogere kosten (meer uren) tot gevolg. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 20 | 65 | 130 | 260 |  | 100000 | 200000 | 500000
| R-578600 |  |  |  |  | G2. TVP's kunnen niet ophet gewenste moment worden uitgevoerd en moeten op een later moment wordenuitgevoerd.
| R-578600 |  |  |  |  | G3. Imago schade door het niet leveren watafgesproken is.
452 | R-549700 | Er moet meer nadeelcompensatie aan omwonenden worden uitgekeerd, dan opgenomen in budget (1 mio). |  | O1. Bewoners die al voordat PHS Nijmegen begon een huis hadden gekocht krijgen te maken met een waardevermindering van hun huis door de werkzaamhedenO2. Bewoners die al voordat PHS Nijmegen begon een huis hadden gehuurd krijgen te maken met een afname van hun woongenot door de werkzaamhedenO3. Commerciële partijen op het station (o.a. Starbucks en Julia's) hebben een verminderde omzet door de werkzaamheden |  | G1. Per aanvraag voor nadeelcompensatie moet een commissie opgesteld worden om de aanvraag te beoordelen (~4.000 euro per geval)G2. Woningeigenaren moeten financieel gecompenseerd worden (~0-3% van de woningwaarde)G3. Huurders moeten gecompenseerd wordenG4. Imagoschade door het mogelijk afwijzen van verzoeken | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765200 | 2274400 | 3702400 | 1130433
E-R50008
418 | R-438700 | Terugvalscenario perronkappen moet worden geeffectueerd. |  | O1. Te renoveren perronkappen kunnen niet tijdig worden teruggeplaatst voor dec 2028 door ON op perron 3-4 of 1 (kappen niet gereed op moment van terugplaatsen). |  | G1. PHS moet tijdelijk genoegen nemen met minder kwaliteitsniveau (opstelspoor minder, andere tijdsligging).G2. Renovatie perronkappen gaat na IDS PHS door als stationsproject.G3. Stuk scope van PHS (verwijderen werkwissel) dreigt fors te vertragen.G4. Majeure impact qua overlast/TVP's bij terugplaatsen kappen op later moment waardoor nieuw overleg met vervoerders nodig is (geen PHS risico maar straalt wel af op imago PHS).G5. Bij oplevering PHS is het station maar half af, perronkappen zijn nog niet gereed (geen PHS risico maar straalt wel af op imago PHS). G6. Claims vanuit vervoerder. | Actief | Endogeen | ProRail Stations | Postma Johan | 15 | 260 | 520 | 780 | 78 | 1000000 | 5000000 | 20000000 | 1025000
R-506001
R-506001
R-506001
R-562000
503 | R-3GZN01 | TVP 2027 (stap 60-65) verschuift door maakbaarheid ProRail. |  | O1. OG heeft teveel werk opgedragen over de hele linie.O2. ON heeft meer werk in de portefeuille dan de capaciteit (o.a. BFI monteurs) aankan (o.a. door verschuivingen in programmering).O3. Onverwachte wijzigingen bij andere GSPP projecten.O4. Signaal OCCR: betreffende partij onvoldoende bezetting om schakel spanningsloos werken aan te zetten. |  | G1. Fasering moet worden aangepast.G2. Extra kosten voor aanpassen werkmethodiek. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 5 | 260 | 260 | 520 | 15 | 10000000 | 20000000 | 30000000 | 1000000
373 | K-007022 | Er is onvoldoende ruimte in en naar projectgebied voor logistiek in stadsomgeving (past niet meer in kader BLVC). |  | O1. Belemmering gemeente Nijmegen toegang Tollenstraat/Voorstadslaan/Fresiastraat.O2. Er is door onvoorziene omstandigheden onvoldoende ruimte beschikbaar in projectgebied om te bouwen/te vervoeren (zeker in combinatie met werkzaamheden NEOO). O3. Gemaakte afspraken (EMVI eisen) kunnen niet worden waargemaakt door DV.O4. Gemeente Nijmegen heeft BLVC gebiedscoördinatie (nog) niet op orde. |  | G1. Aannemer stelt ProRail aansprakelijk voor extra kosten bouwmaterialen aan- en afvoer. G2. Vertraging door andere fasering, meer versnippering, wachten etc.G3. Aanpassen werkmethoden (Vervoer per rail).G4. Ongevallen bij vrachtvervoer. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Wigman Jeroen | 25 | 60 | 120 | 180 | 30 | 1250000 | 2500000 | 3750000 | 625000
R-434500
R-548200
D-003122
R-537600
R-465700
R-590101
R-582800
461 | R-555001 | Demontage perronkappen gaat moeizamer dan gepland. |  | O1. Demontage gaat te langzaam doordat kapdelen niet loskomen door corrosie of vervorming |  | G1. Uitloop op de planning. | Goedgekeurd | Endogeen | ProRail Stations | Wigman Jeroen | 15 | 0 | 32 | 65 | 5 | 2285000 | 3767500 | 5250000 | 565125
| L-005336 |  |  | O2. Hoeveelheid werk dat serieel moet worden uitgevoerd valt in tijdtegen |  | G2. Extra kosten om uitloop in te lopen.
| L-005336 |  |  | O3. Afvoer kapdelen duurt langer door bezetting route afvoermogelijkheid |  | G3. Verlies van kwaliteit door andere uitvoeringsmethode.
| D-003124 |  |  |  |  | G4. Vervanging/verlies historisch materiaal.
487 | R-FPR026 | TVP 2026 (stap 30) verschuift door maakbaarheid ProRail. |  | O1. OG heeft teveel werk opgedragen over de hele linie.O2. ON heeft meer werk in de portefeuille dan de capaciteit (o.a. BFI monteurs) aankan (o.a. door verschuivingen in programmering).O3. Onverwachte wijzigingen bij andere GSPP projecten.O4. Signaal OCCR: betreffende partij onvoldoende bezetting om schakel spanningsloos werken aan te zetten. |  | G1. Fasering moet worden aangepast.G2. Extra kosten voor aanpassen werkmethodiek. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 3000000 | 30000000 | 352500
502 | E-R50020 | Het project komt met NSCR niet tot een oplossing voor de plaats-tijd van de OVCP poortjes. |  | O1. Fout in contract met Dura: Periode in contract dura 2 weken voor openstelling NS toegang verlenen tot bouwlocatie. NSCR geeft aan 22 weken nodig te hebben. O2. Na gesprek met Dura en NSCR wordt er niet naar elkaar toe bewogen. |  | G1. Claim NS voor bewaking (7000 euro per dag): Tunnel gaat open zonder functioneel OVCP systeem. Toegang beheer/afscherming station vindt niet conform contract plaats. G2. Hinder tijdens de bouw/effectieve gebruik tunnelwerkzaamheden. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Wigman Jeroen | 45 | 20 | 40 | 100 | 21 | 200000 | 400000 | 1000000 | 210000
479 | R-3BE001 | Ruimte tussen onderkant plafondreizigerstunnel en bovenkant spoor blijkt onvoldoende. |  | O1. Fouten in ontwerpen bij aanbesteding |  | G1. Oplossing is er nog nietG2. Onduidelijk wie de kosten gaat dragenG3. Extra kosten voor ontwerpenG4. Mogelijk aanpassing aan bouwmethode | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 50 |  |  |  |  | 100000 | 400000 | 600000 | 191667
394 | E-R50018 | Er worden onverwachte k&l ProRail aangetroffen tijdens de realisatie. |  | O1. Basisinformatie over aanwezige kabels en Leidingen ProRail situatie niet op orde |  | G1. Vertraging in uitvoering G2. Hoge kosten voor sanering K&L | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 50 | 10 | 20 | 30 | 10 | 100000 | 300000 | 500000 | 150000
397 | K-007206 | Onvoorziene objecten in de ondergrond in het gebied van de doorgetrokken perrontunnel (fundering, waterput, objecten). |  | O1. Basisinformatie op oud emplacement is niet op orde.O2. Gebrek aan informatie, tekeningen intern ProRail |  | G1. Tijdens uitvoering TVP extra werk, projectteam doet er dan alles aan om werkzaamheden nog wel binnen TVP te redden (hoge kosten).G2. De damwand bij perron 4 kan niet geplaatst worden in TVP stap 30-45. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Wigman Jeroen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 1000000 | 135417
398 | R-560900 | Aannemer komt met onvoorziene uitvoering/ oplossingen/ systemen die ProRail niet wenst in uitvoering van D&C contract. |  | O1. Aannemer ziet goedkopere oplossing die voldoet aan de eisen, die wij niet mooi/wenselijk vinden. O2. Aannemer toont aan dat referentieontwerp niet maakbaar is.O3. Onvolledig/ onvoldoende duidelijke uitvraag gedaan aan de aannemer. |  | G1. Ontwerp niet tijdig gereed (UO te laat voor de faseringsstappen).G2. Meerwerk geclaimd vanuit ON.G3. Onenigheid over oplossing van aannemer. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 10 | 60 | 120 | 180 | 12 | 50000 | 1000000 | 2000000 | 100833
R-523112
L-005417
343 | V-D20166 | Door PR voorgeschreven materialen niet tijdig beschikbaar tbv de uitvoering. |  | O1. Kritische materialen niet tijdig besteld. O2. Kritische materialen niet leverbaar. O3. Niet alle kritische materialen in zicht. |  | G1. VertragingG2. Faseringsplan dient te worden aangepast. G3. Extra kosten | Actief | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 10 | 60 | 120 | 180 | 12 | 750000 | 1000000 | 1250000 | 100000
R-496600
M-004917
R-560100
402 | K-008413 | Talud aan de westzijde van de PHS scope is onvoldoende stabiel. |  | O1. Sporen dicht bij rand talud.O2. Aan westkant zit een Stuwwal, die erg steil is. Ook aangelegde talud is door ruimtegebrek erg steil. O3. Een deel van het talud is nog niet onderzocht, onderzoek komt bij ON te liggen |  | G1. Aanvullende maatregelen nodig om talud te stabiliseren.&nbsp; (Wanden inbrengen) -> Extra kosten | Actief | Endogeen | I&W | Postma Johan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 700000 | 100000
R-553500
476 | S-P02003 | Aannemer kan vereiste logistieke processen niet toepassen tijdens de TVP's. |  | O1. (grote hoeveelheid) Meelifters tijdens onttrekkingen pas richting realisatie bekend bij bouwteam (stap 30-45 15 partijen voor zover bekend, 60-65 nog onbekend). |  | G1. Coördinatie werkt kostenverhogend.G2. Claim vanuit Dura Vermeer ivm aanpassen logistiek.G3. Uitvoeringsscope moet in TVP worden aangepast. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 80000
499 | R-429000 | Capaciteit van het team (ProRail en Arcadis) niet goed geborgd. |  | O1. Projectteamleden hebben onvoldoende capaciteit voor het project.O2. Op cruciale momenten is meer inzet nodig dan verwacht.O3. Krappe planning.O4. Wijzigingen ontwerp. |  | G1. Vertraging van project.G2. Reorganisatie team.G3. Hoge stress binnen het projectteam.G4. Niet voldoende kwaliteit producten. G5. Niet tijdig afhandelen van VTW's.G6. Bezwaar derden tegen te laat gepubliceerde noodzakelijke wijziging. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 20 | 66 | 97 | 130 | 19 | 251000 | 375000 | 500000 | 75033
R-600099
Z-220001
162 | R-600126 | Onvoldoende uitvoerend personeel bovenleiding- en seinwezenmonteurs bij stap 80 en/of stap 100. (BFI-monteurs) |  | O1. TVP’s 80 en op 100 zijn anders ingepland dan meegegeven in contract met DV. |  | G1. Werkzaamheden kunnen niet in geplande tijd gerealiseerd worden.G2. Niet tijdig behalen van de projectdoelstelling PHS Nijmegen (vertraging). | Actief | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 25 | 0 | 130 | 260 | 33 | 0 | 260000 | 520000 | 65000
E-R50019
R-574950
387 | K-008125 | Extra inzet van Control en ON nodig om financiën op orde te houden. |  | O1. Complexe financieringsstructuur van het gehele ProRail PHS project tijdens realisatiestructuur. O2. Kennisverlies door overdracht aan verschillende projectteamleden. O3. Lange doorlooptijd van het PHS Project (gemaakte afspraken worden met de tijd minder duidelijk/goed uitgevoerd) O4. Eerder al extra werk geleverd door team om accountscontrole goed te doorlopen |  | G3. verminderd vertrouwen bij opdrachtgeversG4. Financiële onderbouwing richting de accountant (Zowel MIRT 4 als Gemeente) is onvolledig (Maar wat gebeurt er dan?)G5. Extra kosten | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Aalders - den Tuinder Anne | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 200000 | 51667
K-X00010
413 | R-433410 | Er wordt meer asbest aangetroffen in de stationsgebouwen (tunnel) en op spoorse objecten dan verwacht. |  | O1. Er is in het verleden asbest verwerkt in het gebouw.&nbsp;O2. Uit inventarisatie is wel wat asbest aangetroffen, restrisico&nbsp;O3. Er is asbest aangetroffen op spoorse objecten |  | G1. Er moeten maatregelen getroffen worden tijdens de realisatie om het gevaar van verwerking en afvoer van asbest mogelijk te maken. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50000
492 | M-004830 | PHS scope Raildempers en onderlegplaatjes is niet voor dienstregeling 2029 uitgevoerd. |  | O2. Complexiteit van het werk is groot. O3. TVPduur is niet toereikend omdat het werk m.b.t. stiften tegenvalt (stap 65). O4. De inspectiewagen is niet voor stap 30 gereed. |  | G1. Er wordt niet voldaan aan het tracébesluit.G2. Het werk moet uit elkaar getrokken worden (stiften of onderlegplaatjes etc.).G3. Projectorganisatie blijft een half jaar langer in stand voor restwerkzaamheden, indienststelling loopt niet uit. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Jansen Roland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 |  | 50000
R-481000
R-560300
R-600241
427 | K-009001 | TVP's worden niet in de gewenste periode toegekend in de periode na bouwstap 60. |  | O1. Landelijk grote vraag naar TVP's in de uitvoeringsperiode. |  | G1. Er moet een alternatieve fasering worden bedacht door de aannemer. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 10 | 20 | 65 | 260 | 9 | 200000 | 400000 | 800000 | 43333
| K-006146 |  |  | O2. Gelijktijdige vraag op verschillende trajecten waarbij een van beide open moet blijven als omrij-route. |  | G2. Project loopt uit door naar achteren verplaatsen TVP's.
| K-007812 |  |  | O3. Protesten vanuit reizigers/politiek tegen langdurige onttrekkingen van hele steden. |  | G3. Meerkosten van de aannemer door langere doorlooptijd.
| M-004938 |  |  |  |  | G4. Door wijzigen kan een TVP op een moment komen te vallen dat de aannemer extra kosten moet maken om manschappen of materieel te regelen, bv a.g.v. conlicten met andere projecten. (toegevoegd door RJ op 10-1-2025).
337 | D-003257 | Het lukt niet Arcadis tot einde project als backoffice in te zetten. |  | O1. Het samenwerkingscontract tussen ProRail en Arcadis heeft een maximale duur van 6 + 3 jaar vanaf augustus 2018. Uitvoeringsbegeleiding loopt door tot na augustus 2027. O2. Er komt geen intern ProRail akkoord om non-compliant te werken met Arcadis.O3. Door nieuwe (hoger) uurtarief vanuit Arcadis kan de doelwaarde overschreden worden, maximale omvang is extra beperkt. |  | G1. Arcadis kan de werkzaamheden tbv/nav uitvoeringsbegeleiding niet afronden. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 45 | 0 | 0 | 130 | 10 | 50000 | 80000 | 200000 | 42750
| K-008401 |  |  |  |  | G2. Er moet een ander IB dan Arcadis gecontracteerd worden indien het vooruitzicht is dat de uitvoering langer loopt dan augustus 2027.
| M-004904 |  |  |  |  | G3. Systeem van Arcadis moet worden overgezet? Voor uitvoeringsbegeleiding, Relatics/Area.
R-600246
180 | M-004935 | De kosten voor bodemsanering zijn hoger dan geraamd en moeten worden gedragen door het project. -> Verwijderen na bouwstap 45 |  | O1. Bij 'raken' van oude vervuiling (werkzaamheden in de grond) verplicht saneren van de vervuiling.O2. Kosten bodemsanering zijn hoger dan de 0,5% van de bouwsom die nu in de kostennotitie is opgenomen. O3. Er zijn meerdere vondsten reeds gedaan, waaronder een dieseltank en OO |  | G1. MeerkostenG2. Vertraging door uitvoering sanering voordat bouw kan starten. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 1 | 0 | 65 | 260 | 1 | 1000000 | 3346000 | 5000000 | 32307
450 | R-585600 | De (tijdelijke ontheffing) indienststellingsvergunning wordt niet verkregen door Project voor eind TVP stap 30, 65 en/of 100. |  | O1. Er is onvoldoende bewijs geleverd door projectpartijen dat er wordt voldaan aan de TSI's (op het moment van een van de stappen) en het aantoonbaar veilig is (op elk moment). |  | G1. Vertraging (TVP kan niet starten vanwege ontbreken tijdelijke ontheffing) G2. Ontwerpwijziging in laat stadium isnodig (omdat er niet aantoonbaar aan de TSI's wordt voldaan of omdat veiligheids risico's blijven bestaan); G3. Tijdelijke ontheffing moet worden verlengd (als te veel restpunten, waardoor definitieve vergunning niet wordt verleend) G4. Verlies aan kwaliteit door gebruiksbeperking om veiligheidsrisico's te beheersen G5.Imagoschade | Actief | Endogeen | I&W | Postma Johan | 10 | 65 | 130 | 260 | 14 | 100000 | 300000 | 500000 | 30000
E-R50017
R-403700
R-554500
395 | K-007008 | ProRail voldoet niet (in de ogen van Bouw en Woningtoezicht Gem. NM) aan de vergunningsvoorwaarden van de verschillende benodigde vergunningen irt renovatiewerk. |  | O1. Bouw & Woningtoezicht is actiever dan voorheen en zit boven op project. O2. Vergunning is niet volledig/correct. (gevolgrisico op risico 003) |  | G1. Vertraging bij uitvoering G2. Er zijn aanvulende maatregelen nodig tijdens uitvoering.G3. Bouw & Woningtoezicht legt werk stil | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Wigman Jeroen | 10 | 30 | 60 | 90 | 6 | 100000 | 200000 | 300000 | 20000
R-FPR002
362 | Z-907080 | Er worden onbekende KL3 aangetroffen in het tracé. |  | O1. Eigen terrein niet (altijd even) goed in kaart gebrachtO2. K&L derden staan niet op tekening in Railmaps O3. Gegevens zijn niet bekend bij Kadaster of netbeheerders. |  | G1. Vertraging tijdens verleggenG2. Stagnatie werk omdat leidingeigenaar moet worden gezocht. G3. VTW's van de aannemer bij het stuiten op K&L tijdens realisatie. G4. Ontwerp moet worden aangepast. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100000 | 150000 | 200000 | 15000
K-009301
459 | M-005196 | Ontheffing op APV/Bouwbesluit wordt niet verkregen op gebied van geluid (en evt. trillingen) i.r.t. generieke PHS scope. |  | O1. Strikte normen voor geluidsoverlast, veel onderbouwing nodig O2. Gemeente is traag met afgeven van gevraagde ontheffing O3. Tijdens buitendienststellingen is nachtwerk noodzakelijk O4. Meerdere projecten werken tegelijkertijd in dezelfde omgeving en worden integraal beschouwd i.r.t. geluid tijdens stap 30-45 (bijvoorbeeld kunstwerk Graafseweg). |  | G1. Imagoschade.G2. Onvoorziene extra kosten door PR regeling zorg op maat. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Teunissen - Schoutsen Maarten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 100000 | 13542
K-008407
432 | E-R50015 | Stikstof uitstoot berekening blijkt bij vergunningaanvraag voor aanvullende scope te hoog te zijn. |  | O1. Scopewijzigingen, waardoor aerius berekening opnieuw gedaan moet worden (Bijvoorbeeld bij de PVpanelen op de perronkappen). |  | G1. Vergunning wordt niet/vertraagd vergeven door bevoegd gezag.G2. Er moet uitstoot gecompenseerd worden. | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 |  | 5000
501 | D-003229 | Het project kan geen bagatel-wijzigingen meer opdragen aan Dura Vermeer. |  | O1. De-minimis regeling is volledig benut doordat wijzigingen niet onderbouwd kunnen worden naar een andere categorie uit de Aanbestedingswet. |  | G1. Bepaalde wijzigingen kunnen niet doorgevoerd worden.G2. Het project moet een andere partij contracteren om de werkzaamheden uit te voeren. | Actief | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten | 15 | 0 | 15 | 40 | 3 | 0 | 0 | 150000 | 3750
K-006650
497 | D-003180 | Invasieve exoot (Japanse Duizendknoop etc) keert terug bij de westzijde na sanering. |  | O1. Saneren is niet 100% gelukt. |  | G1. Kosten voor het opnieuw saneren. G2. Intensievere nazorg sanering (nu 3 jaar controle). | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 10000 | 1067
460 | R-FI0015 | Vertragings PEAT-kosten obv P85-waarde PPI (1 jaar vertraging). |  | O1. Tegenvallers leiden tot vertraging project.O2. Budget is gebaseerd op deterministische einddatum |  | G1. Extra P-kosten (175K per maand in 2027) | Goedgekeurd | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Aalders - den Tuinder Anne | [6 empty] | 2721120
| D-003053 |  |  |  |  | G2. Extra EAT- kosten (51.760per maand gemiddeld in 2027/2028)
345 | M-005194 | Huidige stikstofanalyse voldoet niet meer. |  | O1. Wijze van calculeren wijzigt. |  | G1. Vertraging tgv benodigde herberekeningen en uitwerken alternatieve bouwwijze. | Goedgekeurd | Exogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 10 | 10 | 20 | 30 |  | 3000 | 5000 | 8000
D-003227
416 | D-003261 | Beschikbaarheid materialen en majeure prijsstijgingen in de markt na aanbesteding. |  | O1. Geopolitieke ontwikkelingen. |  | G1. Hogere kosten. | Goedgekeurd | Exogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 5 | 20 | 60 | 240 |  | 500000 | 5000000 | 10000000
| M-004918 |  |  | O2. Stijgende olie- en gasprijzen. |  | G2. Vertraging.
| L-005507 |  |  | O3. Schaarste personeel.
482 | Z-907116 | ON rekent kosten voor herstel van de fundering op verkeerstunnel, ivm niet gedeelde kennis bij OG. |  | O1. Perronkap is gefundeerd op onder andere de tunnelweg. O2. ON moet onderzoek doen naar fundatie en mogelijk versterken -> Heeft post opgenomen voor onderzoek en herstel O3. ProRail bleek meer informatie te hebben dan is meegegeven in de aanbesteding |  | G1. Extra kosten -> 500 euro per poer, bij meer herstelwerk extra | Voorgesteld | Endogeen | ProRail Stations | Postma Johan
498 | R-550050 | Gemeente verleend APV vergunning m.b.t. de werkzaamheden op de brug met extra eisen aan Dura Vermeer. |  | O1. Bewoners van de woontorens naast de brug klagen bij gemeente over geluidsoverlast.O2. Gemeente is niet akkoord met invulling van BLVCplan door Dura en oefent invloed uit via de APV. |  | G1. VTW vanuit de aannemer.G2. Door onderhandelingen redden we de TVP stap 60-65 niet. | Voorgesteld | Endogeen | I&W / ProRail Stations | Gorkum Gregor van | 40 | 0 | 0 | 260
505 | M-004944 | De geluidreducerende maatregelen (geluidsmuur) bij de keerkom leveren niet voldoende geluidsreductie op bij meting in 2027. |  | O1. Geluidsmuur onvoldoende hoog? |  | G1. Er moeten extra geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden: toevoegen van geluidsabsorberende schermbekleding spoorzijde. | Voorgesteld | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20000
456 | M-005167 | Uitvoeringsmethodiek moet worden aangepast door verandering in wet- en regelgeving. |  |  |  | G1. Extra kosten G2. Vertraging G3. Aanvullende dispensaties PRC000256 nodig | Voorgesteld | Exogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van | 50 | [5 empty] | 9600000
M-004997
| E-R50016 |  |  | O1.Aanpassingen in wetgeving rondom o.a. Stikstof, Spanningsloos werken, Veiligheid etc.
012 | D-003258 | Emplacementsvergunning (omgevingsvergunning milieu) wordt niet (tijdig) afgegeven door gemeente in samenwerking met ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) |  | O1. PHS leidt tot opstellen op GE en extra rangeerbewegingen v/n GE - REP |  | G1. Niet kunnen voldoen aan alle eisen (tav treinbewegingen) of extra kosten voor geluidsmaatregelen. G2. Er moeten licht- en geluidsmaatregelen genomen worden om emplacementsgeluid tegen te gaan. G3. Maakbaarheid van de vereiste treinbewegingen komt onder druk te staan. G4. Hoge kosten om te voldoen aan de milieuvereisten G5. Mogelijk geluidsscherm op lastig inpasbare locaties met bijbehorende hoge kosten G6. Bezwaren van stedenbouwkundige aard vanuit gemeente (bron: Nils IJntema).G7. Uitvoeren gevelonderzoek rondom emplacement.G8. Procederen van de werkgroep Spooremplacement Nijmegen op de vergunning. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 112000 | 986000 | 4504000
| M-004873 |  |  | O2. Meer bewegingen op emplacement tijdens opstellen en services.
| Z-906141 |  |  | O3. Emplacementsgeluid overschrijdt de normen (45dB)
| R-607800 |  |  | O4. Gemeente bouwt nog steeds rondom emplacement (situatie verandert)
| R-583900 |  |  | O5. Geen geluidsruimte aanwezig op REP (huidige situatie), hiermeeverplicht op GE-Zuid service handelingen verrichten waarvoor geen geluidsruimte is.
| L-005494 |  |  | O6. Ontbreekt aan beleid bij Gemeente Nijmegen voor geluid (zie ook ID 287)
| R-557700 |  |  | O7. Afhankelijk van de gemeente voor het bepalen van de vergunbare waarden, gemeente stelt geen norm vast.
| R-570100 |  |  | O8. Later indienen vergunningsaanvraag dan gepland.
352 | Z-907189 | Zienswijzen op MER/OTB |  | O1. Volgens onderzoek hoeven er geen of weinig maatregelen tegen geluid, trillingen, ecologie, … |  | G1. TB kan niet worden vastgsteld.G2. Realisatie kan niet starten.G3. Er moeten aanvullende (gevel-)maatregelen genomen worden om geluidsoverlast te minimaliseren. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Rensen Kees | 5 | 20 | 120 | 250 |  | 20000 | 200000 | 400000
391 | R-484300 | Conditionering westzijde niet gereed op 1 oktober '24 |  | O1. Er mist 'sense of urgency' bij gemeente. O2. Onduidelijkheid over planning bij gemeente O3. Budget bij gemeente tijdig beschikbaar O4. 'Span of control' gemeenteO5. Sanering niet tijdig gereedO6. Er moeten bomen worden gekapt, waar mogelijk aanvliegroutes van vleermuizen in zitten |  | G1. vertraging inrichten werkterrein.G2. extra kosten en vertraging aannemer (VTW), wordt duidelijk bij oplevering Westentree | Opgetreden (Gesloten) | Exogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 35 | 0 | 20 | 40 |  | 50000 | 100000 | 150000
M-004945
L-005644
L-005463
K-008139
393 | R-600226 | Stationsgebouw en perronkappen krijgt monumentale status. |  | O1. Er wordt nagedacht over het veranderen van de monumentale status (verzoek door stichting .... gedaan, gemeente neemt dit in overweging). |  | G1. Langere doorlooptijden vergunningsaanvragen.&nbsp;G2. Meer middelen om 'tegengas' te geven.&nbsp;G3. Mogelijk duurdere oplossingen. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
422 | L-005539 | Er moet noodverlichting worden aangelegd onder de perronkappen. |  | O1. De eisen zijn niet SMART genoeg omschreven waardoor interpretatieverschil is ontstaan tussen verschillende assessors van NoBo's. (er moet noodverlichting zijn vs als er noodverlichting is dan moet het voldoen aan eis). |  | G1. Meerwerk voor aannemer. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Grob Marcel
| K-009002 |  |  |  |  | G2. Vertraging door langlopende discussie.
424 | R-480001 | Invasieve exoten (Japanse Duizendknoop etc) moeten worden opgeruimd. |  | O1. Er worden invasieve exoten aangetroffen in en om het projectgebied. |  | G1. Kosten voor het opruimen van de invasieve exoten. | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 50 |  |  |  |  | 100000 | 150000 | 200000
| Z-180035 |  |  | O2. De exoot bevindt zich op een plek waar gebouwd moet worden |  | G2. Vertraging/vermoeilijking van verplaatsen Wilde Averuit
| Z-9NWK01 |  |  | O3. Spots zijn in de tijd gegroeid
| L-005540 |  |  | O4. Gemeente wilt mogelijk op een ander moment saneren dan ProRail, wat risico op terugkeren vergroot
483 | R-561000 | Perronkap past minder goed tussen Profielen van Vrije Ruimte (PVR) dan in het aanbestedingsdossier is meegegeven |  | 1. Centreren van de perronkappen op t perron -> Fundatie op tunnelweg moet worden aangepast 2. Ontheffing op TSI waarbij als uitgangspunt is geweest dat pijlers op dezelfde plek blijven. |  | G1. Perronkap moet meer worden ingekort dan wij hadden voorzien Gevolg: Hoge kosten voor aanpassing fundering om te centreren Gevolg: Geen ontheffing op de TSI -> Monumentale constructies mag je niet aanpassen, op grond hiervan een verklaring dat ILT akkoord is met afwijking. Ook NoBo moet hier iets van vinden. ILT ziet in huidige oplossing nog wel ruimte bij centreren. Risico blijft dat NoBo niet akkoord is. -> Project kan niet verder | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen | ProRail Stations | Postma Johan | 50 |  |  |  |  | 200000 | 250000 | 300000
484 | Z-246001 | Fietsenstalling wordt later gebouwd dan gepland (okt 2025). |  | 1. Overdracht van het werkterrein aan de Westzijde van Gemeente Nijmegen naar ProRail heeft met ~1.5 maand vertraging plaatsgevonden (opgetreden risico 391); |  | 1. Extra kosten door vertraging worden verrekend met de Gemeente Nijmegen (de financier). 2. Herontwerp i.v.m. veranderende uitgangspunten. | Opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 15 |  |  |  |  | 100000 | 500000 | 2000000
| R-577600 |  |  | 2. Er is een stuk damwand achtergebleven in het werkterrein;
| R-557800 |  |  | 3. Een deel van de over te dragen gronden moeten nog door de Gemeente worden aangekocht van NEOO;
| K-008104 |  |  | 4. Overdracht van deze gronden moet in twee stappen worden uitgevoerd (NEOO->Gemeente, Gemeente->ProRail);
| R-FAR000 |  |  | 5. Ontwerp van de trap naast NEOO is niet gereed.
486 | K-008109 | Beïnvloeding tussen werkzaamheden fietsenstalling en NEOO. |  | O1. NEOO gaat gebouw van 70m hoog bouwen naast de te bouwen fietsenstalling O2. Exacte bouwvolgorde is nog onbekend |  | G1. Risico's op bouwbaarheid, veiligheid, bouwlogistiek, etc.G2. Fietsenstalling kan niet in gebruik worden genomen op geplande datum G3. Schade aan de fietsenstalling voor of na oplevering G4. Kans op scheurvorming in de fietsenstalling | Opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen | Teunissen - Schoutsen Maarten
R-600031
K-008405
L-005312
114 | R-557600 | Er komt geen akkoord met NS en ProRail stationsbeheer over de locatie van de OVCP poortjes aan de oostzijde/perronplein. |  | O1. Te weinig ruimte tussen roltrap en OVCP poortjes.O2. Tijdelijk aangelegde OVCP poortjes worden niet meer als tijdelijk gezien. |  | G1. Oplossing is aanpassen PHS ontwerp trappartij.G2. OVCP organisatie moet een nieuwe locatie voor de poortjes zoeken.G3. Meer poortjes plaatsen ter compensatie tekort aan ruimte tussen roltrap en poortjes.G4. Besluitvorming DO-PHS wordt aangehouden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 10 | 5 | 20 | 40 |  | 10000 | 40000 | 80000
L-005163
R-578000
212 | R-522742 | Onduidelijk wat de impact is van toekomstige (en hogere) remkrachten op de onderbouw. |  | O1. Nieuwe/aangepaste remkrachttabellen. |  | G1. Uit remkrachtanalyse blijkt dat er aanvullende maatregelen/versterkingen nodig zijn voor baan en/of kunstwerken | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 5 | 65 | 65 | 65 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000
R-3AE012
213 | R-558600 | Geen goede afwatering op en rond het station. |  | O1. we voegen veel verharding toe met oa perron, serviceperrons, parkeerplaatsen en dienstgebouw op GE en ook rondom voorplein westzijde. Dit is nog niet onderzocht |  | G1. Er moeten aanvullende maatregelen genomen worden ter compensatie van de extra verharding. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 1 | 130 | 130 | 130 |  | 500000 | 500000 | 500000
221 | D-003376 | Variant A blijkt niet maakbaar te zijn. D.w.z. dat oplossing niet past binnen beschikbare ruimte en technische maakbaarheid van de op het voorkeursalternatief gebaseerde variant. |  | O1. inpassing van alle gevraagde functionaliteit binnen projectgrenzen blijkt niet mogelijk. |  | G1. Scope aanpassing benodigdagv schrappen scope (opstellen) of zoektocht naar nieuwe alternatieven. . Nieuw besluit van DO-PHS benodigd. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Roland Jansen | 5 | 130 | 130 | 130 |  | 250000 | 250000 | 250000
D-003269
R-485205
R-496700
228 | D-003228 | Geplande werkzaamheden van het projectteam kunnen niet worden uitgevoerd in de doorlooptijd die er staat. |  | O1) Er is te weinig (Railtechniek-)capaciteit gereserveerd. O2) Er ligt geen capaciteitsplanning ten grondslag aan de planning. O3) De hoeveelheid benodigde capaciteit en doorlooptijd van de verschillende werkzaamheden wordt onderschat bij het opstellen van de planning. |  | G1) Uitloop planning, werkzaamheden die parallel gepland stonden worden serieel uitgevoerd. G2) Kwaliteitsverlies van de producten. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Roland Jansen | 40 | 20 | 60 | 260 |  | 0 | 0 | 0
229 | K-008417 | Aan het eind van de variantenstudie vindt geen goede afweging voor de keuze voorkeursvariant plaats. |  | O1. Stakeholders zijn het niet eens met gekozen variant(en). |  | G1. Er wordt een suboptimale oplossing gekozen als voorkeursvariant.&nbsp;G2. Meer discussie met stakeholders over de gekozen variant tijdens de volgende fase.&nbsp;G3. Langere doorlooptijd volgende fase door heroverweging voorkeursvariant. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Roland Jansen | 5 | 0 | 30 | 60 |  | 0 | 0 | 0
Z-907444
L-005387
D-003346
251 | D-003290 | Verassingen uit conditionerende onderzoeken op/rond Westentree. |  | O1. Niet alle condities zijn (gedetailleerd) onderzocht voor het Westerkwartier. |  | G1. Er moeten maatregelen genomen worden nav resultaten uit de onderzoeken. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Kees Rensen | 10 | 0 | 60 | 100 |  | 100000 | 150000 | 250000
K-008421
256 | L-005553 | Bij werkzaamheden vanuit PHS verzakt het perron + kap aan weerszijden van de tunnelweg verder weg. Er zijn nu al indicaties voor verzakkingen. |  | O1. Instabiele ondergrond rond tunnel tunnelweg.O2. Achterstallig onderhoud perronkap. |  | G1) Uitloop van buitendienststelling door het nemen van noodmaatregelen.G2) Meerkosten G3) Herstelwerkzaamheden aan riolering en/of tunnelweg nodig. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Palstra Arnout | 10 | 60 | 120 | 180 |  | 750000 | 1000000 | 1250000
258 | L-005680 | Concept SOD is niet voor midden juli 2019 gereed. |  | O1. Tussentijdse wijziging(en)&nbsp;O2. Onvoldoende onderlinge afstemming.&nbsp;O3. Twee verschillende ontwerpopgaven in een project (spoorinfra, stationsomgeving) met eigen dynamiek en raakvlakken.&nbsp;O4. Reviewprocessen duren lang doordat externe reviewers meer tijd claimen. |  | G1. Besluitvorming kan niet starten volgens planning.&nbsp;G2. Besluit voorkeursvariant kan niet tijdig genomen worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 10 | 0 | 10 | 20 |  | 0 | 40000 | 80000
269 | Z-907546 | Input kostennota niet tijdig gereed. |  | O1. Onvoldoende gestuurd op tijd, mijlpalen niet goed benoemd.&nbsp;O2. Verkeerde prioritering. |  | G1. Kostennota kan niet volgens planning starten, gereserveerde capaciteit kan niet worden benut en nieuwe aanvraag zorgt voor grotere vertraging.&nbsp;G2. Besluitvorming kan niet gestart worden conform planning. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 10 | 5 | 10 | 20 |  | 5000 | 10000 | 20000
D-003241
271 | L-005473 | Benodigde (doelmatige) geluidsmaatregelen tbv doorgaandspoorgeluid zijn niet inpasbaar/maakbaar (fysiek/budget). |  | O1. Gewenste gebruik PHS dienstregeling.&nbsp;O2. De hoofdbaan is te smal / heeft steile taluds, waardoor inpassing van geluidsschermen alleen met dure maatregelen mogelijk is.&nbsp;O3. Maatregelen vanuit MJPG. |  | G1. Er moeten nieuwe varianten worden ontwikkeld.&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 150000 | 250000
276 | D-003223 | PHS dienstregeling, incl snelheidsverhoging, is niet maakbaar. |  | O1. Baanstabiliteit is onvoldoende tussen station Nm en de Waalbrug. |  | G1. Hoge kosten om baanstabiliteit te verbeteren. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Endogeen | Johan Postma | 10 | 0 | 30 | 60 |  | 0 | 25000 | 50000
277 | M-005146 | Geen gezamenlijk beeld over oplossing perrontunnel (bv. Wel/geen commercie in de tunnel). |  | O1. NS besluit niet.&nbsp;O2. Onverenigbare standpunten tussen de verschillende partijen. |  | G1. Vertraging.&nbsp;G2. Teleurstelling bij stakeholders.&nbsp;G3. Op een later moment alsnog commercie in tunnel waardoor scope alsnog wijzigt. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Endogeen | Roland Jansen | 40 | 0 | 20 | 65 |  | 0 | 20000 | 50000
D-003164
278 | M-005096 | Raakvlakken in het ontwerp en op de aansluiting aan omgeving zijn onvoldoende geborgd. |  | O1. Te weinig aandacht voor integraliteit.&nbsp;O2. Voortgang van verschillende werkpakketten loopt niet parallel. |  | G1. Geen integraal SOD.&nbsp;G2. Herwerk.&nbsp;G3. Ontwerp is niet maakbaar. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 5 | 20 | 40 | 60 |  | 0 | 25000 | 50000
L-005301
C-MLT002
281 | D-003099 | Voorgestelde varianten worden niet geaccepteerd door NS Reizigers. |  | O1. NS Reizigers beroept zich op DO-PHS besluit van 11-01-2018 (niet automatisch terugvallen op…).&nbsp;O2. Spoor 7 wel/niet&nbsp;O3. Opstelcapaciteit 42 bakken wordt niet als voldoende beschouwd. |  | G1. Meer tijd nodig om NS Reizigers te overtuigen.&nbsp;G2. Herwerk, nieuwe varianten uitwerken. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Roland Jansen | 1 | 0 | 130 | 260 |  | 0 | 200000 | 400000
L-005306
282 | Z-907190 | Specialisten kunnen geen uitspraak doen over geschiktheid kunstwerken Waalbrug en Hezelpoort. |  | O1. Onderzoek(smogelijheden) te beperkt om conclusies te trekken.&nbsp;O2. Geen historische gegevens beschikbaar. |  | G1. (Intensief) aanvullend onderzoek nodig. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 50000 | 100000
283 | K-009004 | Bereikbaarheid tbv onderhoud Westkant station |  | O1. Door creeeren stationsplein aan de westzijde wordt de bereikbaarheid van verschillende railgebonden gebouwen (EV, relaishuis, …) beperkt. |  | G1. Er moet met groot materieel over het voorplein westkant gereden worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Johan Postma
288 | L-005651 | Producten (besluitvormingsdossier projectbesluit) IB hebben niet het gewenste niveau. |  | O2. IB heeft te weinig capaciteit.&nbsp;O4. Te krappe planning met onvoldoende ruimte voor tegenvallers.&nbsp;O5. Onderschatten van de werkzaamheden.&nbsp;O9. Niet de tijd genomen om gezamenlijk goed te starten en elkaar te begrijpen. |  | G1. Geen vertrouwen OG in IB.G2.IB en OG moeten extra inspanning verrichten om producten op gewenste niveau te krijgen. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 15 | 0 | 20 | 40 |  | 50000 | 150000 | 200000
L-005360
D-003282
290 | R-600101 | De planuitwerking kan niet binnen het gestelde planstudiebudget worden uitgevoerd. |  | O1. Meerdere stakeholders met niet exclusief dezelfde belangen.&nbsp;O3. Planstudie fietstenstalling vergt meer inzet waardoor kosten hoger zijn dan ingeschat.O4. Gemeente terughoudend in afgeven aanvullend budget bij potentiele overschrijding.&nbsp;O5. Programmamanager PHS stelt geen budget beschikbaar voor alle geraamde kosten incl. onvoorzien.&nbsp;O6. Vanuit planstudie beschikking SUN corridor te weinig middelen beschikbaar om jaarplak 2021 tijdig af te geven. |  | G1. Onvoldoende budget per scopedeel om planstudie af te ronden.&nbsp;&nbsp;G2. Niet alle risico's kunnen goed worden onderzocht in de planstudie en gaan mee naar realisatie.&nbsp;G3. Er kan geen realisatiebesluit(en) worden genomen door besluitvormers.&nbsp;G4. Vertraging door niet doorlopen besluitvorming. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Jansen Roland | 1 | 30 | 60 | 90 |  | 100000 | 250000 | 350000
M-004905
293 | L-005113 | Verstoring ontwerpproces. |  | O1. Onbewust wordt al rekening gehouden met mogelijk VTP's.O2. Exogene ontwikkelingen beinvloeden project (besluiten over VTP's).O3. Tegen projectteam-advies in, neemt DO-PHS besluit extra scope mee te nemen. |  | G1. Vertraging, project wordt teruggeworpen naar eerdere fase.G2. Frustratie, onduidelijkheid binnen het team.G3. Kwaliteitsverlies. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 1 | 0 | 130 | 260 |  | 0 | 500000 | 1000000
297 | R-543900 | Besluitvormingsdossier projectbesluit is niet gereed op 1 juli 2021. |  | O1. In de impactanalyses wordt onvoldoende rekening gehouden met alle aspecten (mens, werkdruk, capaciteit,…) O2. Combinatie van wijzigingen zorgt voor niet voorziene gevolgen. O3. Er ligt geen capaciteitsplanning ten grondslag aan de projectplanning. O4. Als gevolg van corona/thuis werken kunnen teamleden minder uren maken en is er een grotere kans op "ruis" waardoor er minder efficient wordt gewerkt.O5. Het ontwerp blijkt te duur voor gemeente of ministerie. |  | G1. Vertraging. G2. Verminderde duurzame inzetbaarheid als teamleden te druk zijn. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Endogeen | Jansen Roland | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
L-005466
L-005435
Z-907690
316 | D-003354 | Potentiele bijbestellingen leiden tot onduidelijkheden en/of ruis. |  | O1. Vanuit ontwikkeling Stadszijde zijn er mogelijk nieuwe bijbestellingen voor PHS Nm (Commercie in perrontunnel en/of meer ruimte voor OVCP in hal).O2. Vanuit AM en Stations veel potentiele bijbestellingen. |  | G1. Draagvlak bij stakeholders voor afgesproken oplossing neemt af als er zicht is op betere oplossing.&nbsp;&nbsp;G2. Voortgang PHS is lager omdat stadszijde veel capaciteit vraagt van sleutelfunctionarissen. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 20 | 0 | 40 | 80 |  | 0 | 20000 | 40000
R-466300
Z-9CPS01
L-005634
317 | L-005476 | Besluitvormingsdossier projectbeslissing (/MIRT-3) sluit niet aan bij de door de gemeente gewenste informatie voor hun interne besluitvorming. |  | O1. ProRailteam baseert inhoud resterende planstudie, en daarme besluitvormignsdossier voor projectbeslissing, primair op eigen kernproces. En niet op eisen vanuit gemeente en/of de overeenkomst die met de gemeente gesloten moet worden. O2. Multifinancieringssituatie waarbij iedere financier eigen wensen heeft. |  | G1. Aanvullende werkzaamheden zijn nodig om gemeente besluit te kunnen laten nemen.&nbsp;G2 Vertraging in totale besluitvorming rondom realisatieovereenkomst.&nbsp;G3 Vertraging bij opstellen realisatieovereenkomst | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 0 | 0 | 20 | 65 |  | 0 | 50000 | 100000
D-003093
R-551400
322 | D-003396 | TEV heeft onvoldoende capaciteit in de eindsituatie. |  | O1. Onderstation in niet uitbreidbaar. |  | G1. Programma TEV moet aanvullende capaciteit realiseren. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | I&W | Postma Johan
D-003232
323 | K-006312 | Planstudie budget wordt verkeerd gebruikt. |  | O1. Er worden werkzaamheden behorend bij de realisatie in de planstudie uitgevoerd. |  | G1. Accountantsverklaring wordt niet toegekend.G2. Extra budget aanvragen bij DO-PHS. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Aalders - den Tuinder Anne | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 100000 | 200000
327 | L-005596 | Gemeente heeft onvoldoende dekking bij start contractering. |  | O1. Gemeente heeft onvoldoende of pas laat inzicht in benodigde middelen en start te laat met vrijmaken van budget. |  | G1. Vertraging in afronding van planstudiefase en besluitvorming. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Aalders - den Tuinder Anne | 20 | 20 | 65 | 150 |  | 0 | 50000 | 70000
L-005092
329 | K-008727 | Projectbeslissing kan voor het gemeentelijke deel van de westentree niet genomen worden. |  | O1.Delen van het project zijn niet BTW-compensabel.&nbsp;O2. Gemeente heeft onvoldoende dekking om benodigde kosten te kunnen dekken.&nbsp;O4. Kosten ontwerp hoger dan beschikbaar budget. |  | G1. Project PHS Nijmegen inclusief westentree kan niet worden gerealiseerd of indienst worden genomen.&nbsp;G2. Er moeten aanvullende, al dan niet tijdelijke, maatregelen genomen worden.&nbsp;G3. Terugvalscenario waarbij PHS Nm wordt gerealiseerd zonder westentree/fietsenstalling. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
M-004882
K-008415
L-005549
333 | R-522500 | Perronkap kan niet zonder aanpassingen teruggebracht worden in originele staat. |  | O1. Perronkap is in slechte staat.O2. Perronkap moet tijdens uitvoering PHS Nm deels verwijderd worden. |  | G1. Hoge kosten om perronkap te herstellen.G2. Extra/aanvullende buitendienststellingen nodig voor herstel. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Palstra Arnout
340 | Z-907118 | Geen of ongemandateerde besluitvorming. |  | O1. Onduidelijkheid over de interne besluitvormingsorganisatie door samenspel&nbsp; |  | G1. Vertraging in besluitvormingG2. Er ontstaat ruis in de 'randprocessen', bv budgetophoging.G2. Er ontstaat ruis in de 'randprocessen', bv budgetophoging. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Jansen Roland | 0 | 0 | 20 | 40 |  | 0 | 5000 | 20000
R-FPR004
341 | R-563100 | Aangevraagde ontheffingen (PRC256) worden niet (tijdig) goedgekeurd door ProRail AM. |  | O1. Proces om tot ontheffing loopt via een aantal verschillende personen en afdelingen die ieder het proces kunnen stopzetten of vertragen.O2. Verschil van inzicht mbt de gevraagde ontheffing. |  | G1. Vertraging MIRT-3 besluit. G2. Er moet een ander ontwerp gemaakt worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan
344 | R-470700 | Faseringsplan wordt door aannemers niet haalbaar geacht |  | O1. Te late contracteren/aanbesteding&nbsp;O2. Te weinig diepgang in uitwerking.&nbsp;O3. Bepaalde details worden nu niet onderzocht maar doorgeschoven (naar aannemer) |  | G1. Mislukte aanbesteding, vertraging tijdens de realisatie. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 1 | 0 | 130 | 260
360 | D-003292 | Westentree en omgevingsdomein sluiten niet goed op elkaar aan. |  | O1. Laat contracteren architectO2. Vasthouden aan afsgesproken mijlpalen .O3. Buffers worden niet vrijgegeven.O4. Plannen van het omgevingsdomein wijzigen (risico gemeente ID369, ID370) |  | Werken op basis van hypothesesProjectontwikkeling op raakvlakken nog niet tot rust gekomen.Irritatie tussen partijen/stakeholders.Gekozen uitgangspunten blijken op termijn geen goede basis. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Leent Jacqueline van | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
366 | Z-907215 | KL3 zijn naar de verkeerde plek verlegd. |  | O1. Scopewijziging(en). |  | G1. KL3 moeten opnieuw verlegd worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 10 |  |  |  |  | 5000 | 10000 | 25000
367 | M-004899 | Verleggingen worden niet tijdig aangevraagd en aangekondigd. |  | O1. Proceduretijden zijn lang, internationale belangen spelen een rol.&nbsp;O2. Bij Telecomtracés moet rekening gehouden worden met (inter)nationale belangen (bijv. C2000, Olympische spelen, voorzitterschap EU |  | G1. KL3 zijn niet tijdig verlegd. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 2 | 30 | 65 | 100 |  | 0 | 0 | 0
370 | L-005490 | De ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de raakvlakken tussen westentree en omgeving. |  | O1. In aanpalende gebieden van de Westentree vinden nieuwe ontwikkelingen plaats zoals de verplaatsing van Lindenberg naar dit gebied (cultureel centrum). |  | G1. Ontwerp moet worden aangepast anders sluit het niet meer aan. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen | Rensen Kees | 10 | 0 | 20 | 40 |  | 50000 | 200000 | 500000
| L-005609 |  |  |  |  | G2. Draagvlak bij gemeente en/of omgeving wordt minder.
| R-556600 |  |  |  |  | G3. Scopewijzigingen en mogelijke VTP.
371 | D-003302 | De gebruikte uitgangspunten voor het ontwerp (KRK) moeten worden aangepast. |  | O1. De stedenbouwkundige uitwerking van de ontwikkeling op de P+R locatie (woondeal) leiden tot gewijzigde stedenbouwkundige en functionele uitgangspunten ten opzichte van KRK.&nbsp; |  | G1. Ontwerp moet worden aangepast anders sluit het niet meer aan.&nbsp;&nbsp;G2. Draagvlak bij gemeente en/of omgeving wordt minder. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 5 | 0 | 20 | 40 |  | 50000 | 200000 | 500000
372 | R-556100 | Aanbiedingen sluiten niet aan bij het beschikbare budget. |  | O1. Budget (gemeente) onvoldoende en/of aanbiedingen hoger dan verwacht&nbsp; |  | G1. mislukte aanbesteding (vertraging)G2. Extra budget benodigd vanuit opdrachtgevers.G3. Extra kosten om budget te verkrijgen | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Aalders - den Tuinder Anne | 25 | 60 | 240 | 480 |  | 50000 | 300000 | 600000
| Z-907592 |  |  | O3. Door de EMVI-criteria moet er gegund worden aan een inschrijver met een hoge (financiele) inschrijving.
D-003181
R-557500
L-005508
374 | R-556400 | Politiek-bestuurlijke wisselingen bij gemeenteraadsverkiezingen 2022. Besluitvorming moet plaatsvinden tijdens politieke wisseling. |  | O1. Verkiezingsuitslag. |  | G1. Gewijzigde inzichten, interventies in lopende onderzoeken en planvorming (vertraging)G2. extra inspanningen/plankostenom nieuw bestuur mee te nemen in het proces | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen |  | 10 | 0 | 20 | 40 |  | 0 | 50000 | 200000
375 | R-532200 | Kwaliteit aanbestedingsdossier of onderliggende rapporten is onvoldoende |  | O1. foute formuleringen in eisen |  | G1. Extra inspanningen om aanbestedingsprocedure te redden (vertraging) | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 5 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 100000 | 200000
| K-X00027 |  |  | O2. ontbrekende rapporten |  | G2. mislukte aanbesteding / afbreuk ==> gevolg weghalen wan is ID372&nbsp;
| D-003319 |  |  | O3. IB heeft te weinig capaciteit. |  | G3. Imagoschade&nbsp;
| L-005433 |  |  | O4. Onderschatten van de werkzaamheden. |  | G4 Claims/meerwerk&nbsp;
| R-555500 |  |  | O5. Niet de tijd genomen om gezamenlijk goed te starten en elkaar te begrijpen.
377 | R-555030 | Fiets parkeren lastig inpasbaar tijdens uitvoering |  | O1. Fietsenstalling moet tijdelijk weg aan de tunnelweg, Westentree. Hier staat een huidige fietsparkeerplaats van ProRail. Om uitvoering werkzaamheden te kunnen voortzetten moet deze fietsenstalling worden verplaatst. Onder financiering I&W en Gemeente Nijmegen. O2. Huidige voorzieningen moeten elders tijdelijk worden ondergebracht (bereikbaarheid/afstand O3. Er is onvoldoende ruimte aan de zijde van de bouwlocatie waar fietsenstalling naar verplaatst "moet" worden.BESPREKEN: Extra oorzaken/gevolgen, geen kwantificering aanpassing |  | G1. klachten vanuit omgeving G2. Aannemer kan werkzaamheden niet in uitvoering brengen. G3. Extra werkzaamheden/ omleidingen nodig voor uitvoering Aannemer (VTW's) | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 5 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 200000 | 500000
R-465900
389 | L-005222 | Drie huizen in Ressen raken beschadigd |  | O1. Meer trillingen door ander gebruik spoor. |  | G1. Schade aan de huizen dient herstelt te worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 25000 | 50000 | 75000
R-3SUN05
390 | Z-907582 | NS niet akkoord met de voorzieningen voor Beheer & Onderhoud stationsgebouw/fietstenstalling. |  | O1. NS stelt andere eisen aan Beheer & Onderhoud dan waar in het ontwerp rekening is gehouden. |  | G1. Ontwerp moet worden aangepast.&nbsp;G2. Meer effort om aan te tonen dat Beheer en Onderhoud ook obv bestaande ontwerp kan worden uitgevoerd. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Vos Jeroen de | 30 | 5 | 10 | 15 |  | 5000 | 10000 | 15000
396 | R-594100 | Integraliteit in het uitvoeringsontwerp is onvoldoende. |  | O1. Aannemer moet veel engineering doen maar laat dat door onderaannemers verrichten. Regie wordt door coordinerend aannemer onvoldoende ingevuld.&nbsp;O2. Aannemer heeft minder ervaring met integraal ontwerpen.&nbsp;O3. Aannemer start op te laat moment met ontwerpproces.&nbsp;O4. Aannemer heeft onvoldoende tijd voor opstellen ontwerpen. |  | G1. Ontwerpproces duurt langer/is later klaar.&nbsp;G2. Aannemer start van niet - geaccepteerde documenten. Kan leiden tot herwerk of mindere kwaliteit. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 10 | 60 | 120 | 180 |  | 0 | 0 | 0
L-005483
L-005469
399 | K-X00008 | De aanbesteding mislukt |  | O2. Te druk met ander werk.&nbsp;O3. Geen evenwichtige risicoverdeling&nbsp;O4. Bezwaar van marktpartijenO6. Aanbiedingen voldoen niet aan gestelde minimum eisen |  | G1. Opnieuw doorlopen aanbestedingsprocedure.&nbsp;G2. Heroverweging wijze van uitvragen (aanpassen) | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Bultman Rik | 5 | 180 | 240 | 300 |  | 1000000 | 2000000 | 3000000
M-005093
K-009015
399-1 | L-005496 | De aanbesteding loopt vertraging op gedurende het contracteringsproces. |  | O3. Geen evenwichtige risicoverdeling&nbsp; |  | G1. Uitloop verschillende processtappen contractering.G2. Heroverweging wijze van uitvragen (aanpassen)G3. Aanpassing aanbestedingsdossierG4. Project loopt uit door naar achteren verplaatsen TVP's. G5. Meerkosten van de aannemer door langere doorlooptijd. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Bultman Rik | 20 | 15 | 30 | 45 |  | 100000 | 200000 | 300000
| R-555400 |  |  | O4. Bezwaar van marktpartijen
| K-008723 |  |  | O5. Door toevoeging van perronkaprenovatie ontstaat er een complex contract voor marktpartijen om te beheersen.
| L-005272 |  |  | O6. Discussie tussen financiers, niet alle partijen geven akkoord op gunning.
| M-004857 |  |  | 07. Nieuwe inzichten tijdens proces/dialoogrondes.
| L-005257 |  |  | 08. Gemeente Nijmegen geeft geen akkoord op definitief aanbestedingsdossier.
400 | K-007208 | Terugvalscenario Westentree werkt niet |  | O1. bezwaren tegen OTB worden gegrond verklaart omdat omgeving in BP niet tijdig gereed is. |  | G1. Vertraging in TB en start werk | Niet opgetreden (Gesloten) |  |  | Jansen Roland | 10 | 180 | 240 | 300 |  | 0 | 0 | 0
401 | Z-220014 | Optimalisaties westzijde verlagen de kosten van het ontwerp onvoldoende. |  | O1. Inschatting effecten verschillende optimalisaties te positief. |  | G1. Onvoldoende budget voor de westzijde.&nbsp;G2. Geen positieve projectbeslissing voor de westzijde. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Leent Jacqueline van | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
403 | L-005406 | De transparantie eis wordt voor de lift op het perronplein niet gehaald. |  | O1. Inpassing lift in ontwerp. |  | G1. Herontwerp.G2. Niet voldoen aan voorschriften. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan
405 | L-005631 | Strook grond westzijde wordt niet tijdig door gemeente aangekocht |  | O1. Gemeente start te laat met proces om grond aan te kopen.O2. Gemeente en van Herk bereiken geen overeenstemming. |  | G1. Vertraging start bouw trapopgang (naar westelijk voorplein).G2. Ontwerp fiestenstalling/voorplein moet worden aangepast. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | Gemeente Nijmegen | Rensen Kees | 10 | 0 | 65 | 130 |  | 50000 | 100000 | 150000
406 | R-558000 | Kostenraming tbv kostennota MIRT-3 niet compleet |  | O1. Ontwerp nog in ontwikkeling op het moment van leveren kostenraming. |  | G1. Er worden wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd die impact hebben op de kostenraming (omhoog of naar beneden). | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Aalders - den Tuinder Anne | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 800000 | 1000000
407 | L-005546 | KANS - voordeel uit ontdubbeling PHS vs perronkappen |  | O1. Mogelijk dubbeling in kop- en staartkosten.O2. Buskosten verdeeld over FH/FW. |  | G1. Lagere raming. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Aalders - den Tuinder Anne | 25 | 0 | 0 | 0 |  | -700000 | -800000 | -1000000
408 | R-485260 | Vergunningproces omgevingsvergunning bouw (perronkap en wachthuisjes) loopt uit. |  | O1. Station heeft monumentale status gekregen. |  | G1. Vertraging bij start contractering, aanbestedingsdossier kan niet worden afgerond.&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 15 | 20 | 40 | 60 |  | 50000 | 100000 | 150000
| K-009028 |  |  | O2.&nbsp;Welstand gaat niet akkoord met het ontwerp voor perronkap en wachthuisjes. |  | G2. Ontwerp moet worden aangepast.
| R-297100 |  |  | O3. Vertraging DO perronkap.
410 | R-581400 | Bouwfasering moet worden aangepast. |  | O1. Er wordt geen ontheffing afgegeven voor behoud populatie Wilde Averuit en omleggen vleermuisroutes (er groeit nog geen Wilde Averuit in het aangeplante gebied, niet voor mei) |  | G1. Hogere kosten door gewijzigde bouwfasering.G2. Langere doorlooptijd realisatie door gewijzigde bouwfasering. G3. Serieuze aanpassingen nodig aan bouwfasering (VTW) G4. Ontheffing niet verkregen G5. Met nieuwe omgevingswet, ook nieuwe soorten onderzoek nodig | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 25 | 20 | 65 | 130 |  | 25000 | 50000 | 75000
D-003288
K-007823
R-562400
414 | L-005623 | Beveiligingsontwerp kan niet vertaald worden in aanbestedingsstukken |  | O1. Onvoldoende detaillering beschikbaar voor uitvraag (normaal gesproken hoeveelheden obv SWOD of tellijsten obv RVTO's, nu alleen RVTO bws10 en eindsituatie beschikbaar) |  | G1. Aannemers kunnen geen betrouwbare aanbieding doen (te hoog/te laag).G2. Er moet met aannames en verrekenbare hoeveelheden gewerkt worden in de uitvraag. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan
415 | R-3AA006 | Nazorg acties vanuit TB of vergunningen (door OG aangevraagd) worden niet uitgevoerd. |  | O1. Acties worden vergeten door wijzigingen in projectteamleden.O2. Acties vinden plaats aan het einde van de realisatie waardoor minder aandacht. |  | G1. Belanghebbenden worden geschaad in hun belangen.G2. Niet voldoen aan eisen vanuit bevoegd gezag.G3. Imago ProRail onder druk. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van
419 | Z-907480 | Er is onvoldoende electrisch vermogen beschikbaar voor PHS Nijmegen (NIET TRACTIE) |  | O1. Te late aangevragen aanvullende aansluitingen bij energiebeheerder.O2. Energiebeheerder hanteert principe volgorde van aanvraag.O3. Krapte op energienetwerk.O4. Meer vermogen gevraagd dan verwacht. |  | G1. Niet alle gebruikers kunnen op het gewenste moment worden ingeschakeld.G2. Gebruik station/emplacement niet mogelijk zoals gewenst. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan
420 | Z-905874 | Het vooruitlopend op de realisatie verwijderen van de perronkap (sp1/35) lukt niet. |  | O1. Project Maaslijn loopt vertraging op.O2.&nbsp;Er kan niet worden meegelift met de buitendienststelling van project Maaslijn&nbsp; |  | G1. Er moet een alternatief gezocht worden voor deze buitendienststelling.G2. Realisatieplanning PHS Nijmegen moet worden aangepast. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 30
421 | K-007828 | Er wordt niet voldaan aan de TSI-PRM voor de afstand object tot perronrand. |  | O1. TSI eist dat er minimaal 1.60 tussen kolom perronkap en perronrand zit (is nu 1.50m). |  | G1. Ontwerp (gerenoveerde kappen) moet worden aangepast. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Grob Marcel | 10 | 0 | 65 | 130 |  | 25000 | 50000 | 100000
| R-485225 |  |  |  |  | G2. Er moet ontheffing op de TSI worden aangevraagd voor dit punt in Brussel (landurig proces).
425 | L-005536 | BLVC kader wat gemeente Nm schrijft is niet acceptabel voor ProRail. |  | O1. Er worden eisen in het BLVC kader opgenomen die strijdig zijn met de voorgestelde werkwijze voor ON. |  | G1. BLVC kader moet worden aangepast. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan
| Z-907550 |  |  | O2. BLVC kader leidt tot een onwerkbare situatie voor ON ProRail. |  | G2. Realisatieovereenkomst kan niet worden ondertekend (BLVC kader is bijlage) en start contractering loopt vertraging op.
426 | R-555800 | Er is een succesvolle aanbesteding maar desondanks moet door de gemeente teruggevallen worden op het terugvalscenario van de westentree. |  | O1. Gemeente heeft onvoldoende budget om te kunnen gunnen. |  | G1. Er treedt vertraging op omdat het terugvalscenario moet worden uitgewerkt. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 10 | 20 | 80 | 120 |  | 100000 | 250000 | 400000
| M-004952 |  |  | O2. Er ontstaat discussie binnen de gemeente(-raad, belangengroepen, stakeholders) over gewenste scope. |  | G2. Vertraging doordat gemeente het terugvalscenario niet accepteert, escalatie.
| M-005114 |  |  |  |  | G3. Scopewijziging treedt op = vertraging = extra kosten
428 | D-003341 | Nog niet verplaatste wilde averuit wordt door (onder-)aannemer vernietigd tijdens de realisatie (tot Q2 2026). |  | O1. Wilde averuit groeit op en rond het emplacement Nijmegen. |  | G1. Bevoegd gezag legt werkzaamheden stil. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 20 | 10 | 20 | 30 |  | 100000 | 200000 | 300000
| R-600221 |  |  | O2. Tijdens functiehandhavingsprojecten is de wilde averuit per ongeluk vernietigd waardoor extra aandacht voor de wilde averuit. |  | G2. Bevoegd gezag legt ProRail boetes op.
| R-576700 |  |  | O3. Wilde averuit niet herkend als wilde averuit. |  | G3. Vernietigde wilde averuit dient gecompenseerd te worden.
| Z-907447 |  |  | O4. (Onder-)aannemers zijn onbekend met de historie op/rond Nijmegen mbt de Wilde Averuit. |  | G4. Relatie met toezichthouder (Floron) verslechtert
429 | R-551600 | Starbucks claimt inkomstenderving door realisatie PHS Nm |  | O1. Werkzaamheden tbv versterkingsmaatregelen hoge perronkap ter plaatse van de Starbucks/Julia |  | G1. Tijdelijk sluiten Starbucks/Julia | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 40 | 1 | 1 | 1 |  | 1000 | 1000 | 1000
430 | Z-9ASB01 | Er moet noodverlichting worden aangebracht op de niet-overkapte delen van de perrons. -> Vervalt bij toepassen nieuwe TSI op dit gebied |  | O1. Er is een NoBo die de TSI eis uitlegt dat er op alle niet-overkapte perrons noodverlichting dient te zijn(uitgangspunt van ProRail is dat de veiligheidsregio deeisen aan noodverlichting bepaalt (via omgevingsvergunning).O2. Interpretatie verschilt per NoBo, die aanbesteed moet worden. Je weet dus van tevoren niet hoe streng geinterpreteerd wordt. |  | G1. Noodverlichting moet worden uitgebreid naar de niet-overkapte delen van de perrons.G2. Extra kosten voor aanleggen voorzieningen (K&L, ophangpunten etc.) voor noodverlichting + engineering | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Grob Marcel | 1
L-005550
431 | L-005419 | Er moet massief hout gebruikt worden ipv gelamineerd hout voor de perronkappen. |  | O1. Discussie tussen arcadisen prorail over maakbaarheid van DO (hanteren massief hout tbv perronkap ittgoedkoper dun hout) |  | G1. Kostenraming moet worden aangepast (meerkosten voor massief hout ipv gelamineerd hout) | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Roeles Stijn | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 650000 | 835000
433 | D-003230 | Startsituatie van het stationsgebouw (oostelijk van de gevel) voor de aannemer niet duidelijk. |  | O1. NS voert nog een aantal wijzigingen door tussen nu en start aannemer (oa verplaatsen verdeler A). |  | G1. Onduidelijkheid uitgangspunten aannemer.G2. Vertraging door her-ontwerp.G3. VTW's. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Postma Johan
438 | M-004865 | PV panelen |  | In Interne regiegroep is besloten dat het meewordt, maar zonder dekking, Deel kan worden betaald door zonnepanelenprogramma (maar tot een terugverdientijd van 20 jaar, alles daarboven kan niet, vanuit Stations. Maar mogelijk deels door Project onvoorzien |  |  | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Aalders - den Tuinder Anne | 20 |  |  |  |  | 100000 | 250000 | 400000
449 | R-480005 | Er wordt een onjuiste afweging gemaakt bij de beslissing over het al dan niet toepassen van nieuwe TSI's |  | O1. Van een aantal TSI's (Technical Specifications for Interoperability) is in september '23 een nieuwe versie verschenen&nbsp; |  | Als de nieuwe TSI's worden toegepast:&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Grob Marcel | 5 |  |  |  |  | 75000 | 100000 | 150000
| R-600247 |  |  | O2. Er is nog niet duidelijk welk effect de nieuwe eisen op onze scope hebben (en niet bijv. de OVSen al strenger zijn) -> Generieke actie ligt bij vakspecialisten AM, projectspecifieke afweging bij project&nbsp; |  | G1.Contractwijziging middels een VTW is nodig -> Extra kosten&nbsp;
| M-005041 |  |  | O3. Aanpassingen worden pas na het definitief maken van het aanbestedingsdossier doorgevoerd&nbsp; |  | G2. We kunnen niet voldoen aan de strengere eisen-> NoBo geeft geen certificaat af, geen IDS vergunning van ILT&nbsp;
| Z-9ZDK01 |  |  | O4. Er moet per TSI worden gekeken of we de nieuwe of de oude gebruiken. Overgangsbepaling is per TSI beschreven&nbsp; |  | G3.Aantoonbaarheid eisen wordt moeilijker -> NoBo geeft geen certificaat af, geen IDS vergunning van ILT&nbsp;
| D-003082 |  |  |  |  | &nbsp;Als de nieuwe TSI's niet worden toegepast:
| R-522300 |  |  |  |  | &nbsp;G1. Voor eisen die nu voor problemen zorgen, maar die worden versoepeld, worden de wijzigingen niet gebruikt. We houden bestaande problemen&nbsp;
| K-009011 |  |  |  |  | G2. NoBo geeft geen certificaat af, geen IDS vergunning van ILT&nbsp;
454 | Z-230003 | Kattebel: Distillerderij proces |  |  |  |  | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorkum Gregor van
457 | Z-230012 | Geluidwal ter hoogte van Ridderspoor kan niet worden gerealiseerd zoals gepland |  | O1. RKT is niet akkoord begin november, daarmee is de omgevingsvergunning voor stedelijke inpassing niet kansrijk.&nbsp; |  | 1. Vertraging&nbsp;2. Extra kosten&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 50 | 30 | 65 | 260
| L-005495 |  |  | O2. Pad tussen Fresiastraat en Ridderspoor moet minder steil worden voor rolstoelegebruikers.&nbsp;
| Z-907446 |  |  | O3. Bewoners zijn ontevreden met gekozen oplossing door Gemeente.&nbsp;
| Z-9ALMB2 |  |  | O4. Gemeente wilt (voor de Groene Corridor) dat het hekwerk wordt weggehaald.
463 | M-004860 | Geen/onvoldoende treinpaden voor werktreinen. |  | O1. Treinen moeten op een specifieke manier worden binnengenomen van in dienst zijnd spoor naar werkspoor |  | G1. RVTO's moeten door ON worden aangepast (vertraging)-> Voor het werken in een eilandsituatie | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten
466 | L-005603 | Onvoldoende elektrisch vermogen tbv bouwplaats. |  | 1. Bouwaansluitingen niet op tijd gerealiseerd 2. Bouwaansluitingen niet stevig genoeg |  | 1. Vertraging 2. Extra kosten 3. Verlies van duurzaamheid door gebruik van dieselagregaten | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
467 | R-558700 | Aanhaken ODRN en opstelling van hun goedkeuringen, termijnen, inspelen op afwijkingen |  |  |  |  | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
470 | Z-907448 | Bewoners tekenen bezwaar aan tegen besluit over niet toepassen gevelisolatie |  | 1. RWS voert berekeningen uit over of woningen gevelisolatie nodig hebben. |  | 1. Extra kosten voor procedure 2. Extra kosten voor gevelisolatie 3. Imagoschade | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 10 |  |  |  |  | 0 | 250000 | 500000
| Z-907610 |  |  | 2. Uit deze berekeningen blijkt dat de woningen in Lent dit niet nodig hebben
| Z-907555 |  |  | 3. Bewoners verwachten wel meer last van het spoor te gaan krijgen
474 | L-005228 | VTW omdat niet alle grond naar Dura kan |  | O1. Alle ProRailgrond in projectgebied naar Dura&nbsp;O2. Moestuinbakken staan onverwacht op ProRail grond |  | G1.&nbsp;Extra kosten voor project | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van
475 | L-005684 | Planning ontheffing Vleermuizen & Wilde Averuit sluit niet aan op fasering |  | O1. Tijdens de aanbesteding bleek dat de Wilde Averuit gecompenseerd diende te worden (een ontheffing diende te worden verkregen). O2. Bij de ontheffingsaanvraag is een niet op de fasering afgestemd projectplan met daarin 3 batches toegevoegd O3. Er kan per jaar één batch worden uitgevoerd, tussen november in maart (klaar in maart '27). O4. In de fasering was als uitgangspunt meegenomen dat de Wilde Averuit verplaatst zou zijn voor bouwstap 10 O5. Vleermuizen moeten half september een alternatieve aanvliegroute hebben |  | G1. Extra kosten (VTW) G2. Faseringsplan moet worden gewijzigd/aanpassing gedaan bij uitwerkingG3. Ontheffing moet opnieuw worden doorlopen G4. Project wordt stilgelegd (in de ontheffing staat dat er moet worden gekeken of de Wilde Averuit aanslaat).G5. Ontwerpen moeten worden aangepast | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 50 |  |  |  |  | 200000 | 300000 | 400000
R-FPR023
L-005538
R-559300
M-004783
477 | L-005491 | Niet gehele gebied meegenomen in de onderzoeken naar vleermuizen |  | O1. Gebied rond aarden wal niet meegenomen in onderzoeken naar vleermuizen |  | G1. Inrichtingsplan moet worden aangepast | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van
481 | Z-907308 | Batch 2 & 3 van de Wilde Averuit kunnen niet 40+ planten bevatten |  | 1. 40 planten per batch is door de RVO als minimum aangegeven, hier mag niet van worden afgeweken. Hier zit geen speelruimte meer in2. Fasering ON is pas na het gesprek met RVO gereed (95% versie verwacht op 1 oktober '24). |  | 1. Fasering moet worden aangepast, mogelijk een VTW te verwachten2. Wijzingsprocedure op de ontheffing moet worden doorlopen3. Met Floron moet worden gekeken of een batch van ~30 plantjes acceptabel kan zijn. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Gorkum Gregor van | 25 | 20 | 65 | 130 |  | 25000 | 50000 | 75000
488 | K-008712 | Capaciteitsmanagement besluit TVP 2027 (stap 60) niet te programmeren volgens aanvraag. |  | 1. Prioriteit hoger bij andere projecten 2. Meerdere kleinere projecten krijgen voorrang op één groot project |  | 1. Fasering moet worden aangepast 2. ON dient een schadeclaim in wegens misgelopen werk (omdat ze andere tenders niet hebben gedaan) | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / ProRail Stations | Jansen Roland | 10 | 260 | 260 | 520 |  | 20000000 | 25000000 | 30000000
493 | K-008105 | TVG voor onderlegplaatjes wordt niet voor 1 januari '27 gegeven voor werk op waalbrug. |  | O1. Project moet zachtere (niet vrijgegeven) onderlegplaatjes dan gebruikelijk gebruiken, er is vertraging in toestemming voor gebruik vanuit systeemmanager AM. Wij hebben als project hier weinig inzicht in. |  | G1. Het gewenste type plaatje kan niet worden toegepast in TVP zomer '27 (ongewenste, maar wel vrijgegeven plaatje moet worden gebruikt). G2. Een deel van de geluidmaatregelen PHS (zachte plaatjes) kan niet gerealiseerd worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 5
R-600127
R-600107
496 | R-581900 | Stap 100: Door werkzaamheden van R-3SUN05 kan ON logistiek naar Apeldoorn niet laten plaatsvinden |  | 1. Ook werkzaamheden van PHS Nijmegen in Wolfskuil, waardoor transport naar Den Bosch niet mogelijk is. |  |  | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | I&W / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
KLN-001 | Z-907637 | Het is niet mogelijk om een passsende aannemer te vinden voor uitvoering werkzaamheden Fietsenstalling. |  | O1. Beperking van gebruik het werkterrein aan de westentree, zorgt voor een complexer plan voor de aannemer (inschatting projectteam is dat dit beperkt zal zijn en we dat amper terug zullen zien in de aanbiedingen, ivm concurrentie, maar misschien ziet aannemer dit anders).&nbsp;&nbsp;O2. Raakvlak werkterrein Westentree is impactvol en zijn de aannemers van bewust.&nbsp;&nbsp; |  | G1. De complexiteit scope zorg ervoor dat er geen inschrijvingen ontstaan/ waardoor er een hogere aanbieding/ aanbiedingen komen). | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-002 | R-558300 | Gemeente kan kosten van de fietsenstalling/ (westentree) niet betalen |  | O1. Actieplan fietsparkeren wil bijdrage maximaliseren&nbsp;O2. Besluit vanuit intern gemeente dat de budgetruimte voor de realisatie werkzaamheden beperkt is. (Te weinig budget)&nbsp;&nbsp; |  | G1. Kosten fietsenstalling zullen mogelijk hoger worden indien bouwplaats kosten hoger worden.&nbsp;G2. Waardoor meerkosten voor de realisatie fietsenstalling ten kosten voor de gemeente wordt belegd. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-003 | R-485280 | Regierol wordt onvoldoende door de gemeente uitgevoerd. |  |  |  | G1. Vertraging uitvoering.&nbsp;&nbsp;G2. Belangen gemeente mogelijk tegenstrijdig tov PHS. (indien keuze uit vertraging KLN en vertraging PHS, wat kiest gemeente dan?)&nbsp;G3. In de uitvoering ontstaat er een conflict tussen aannemer KLN en PHS dat zij zelf niet op kunnen lossen.&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-004 | Z-220019 | Veiligheid bouwplaats niet volledig 'onder controle' van ProRail. |  | O1. (veiligheids) coordinatie wordt mogelijk door KLN gedaan.&nbsp;O2. Onduidelijk of KLN dezelfde veiligheidsstandaarden heeft als ProRail&nbsp;O3. Gezamenlijk hijswerken en gezamenlijk bouwen Gemeente/ ProRail&nbsp; |  | G1. imago schade prorail indien er een incident plaatsvind op ons werkterrein. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
L-005315
KLN-005 | R-559700 | Vertraging procesgang KLN (bestemmingplan - omgevingsvergunning) |  |  |  | G1. Heeft dit consequentie aanleg werkterrein Fresiastraat door gemeente? - Kan de fietsenstalling doorgevoerd worden.&nbsp;G2. Het raakvlak van de trap kan niet worden aangesloten op KLN gebouw.&nbsp;G3. Wanneer het zich voordoet, moet de uitvoering gefaseerd worden uitgevoerd i.r.t. raakvlak KLN.&nbsp;G4. Damwand wordt niet geplaatst door de gemeente waardoor dit mogelijk ten laste komt van ProRail?? | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-006 | R-520110 | Nieuw risico-4 |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-007 | K-009009 | Volgorde plaatsing damwand tussen objecten KLN en stalling verandert |  |  |  | G1. Damwand kan niet meer getrokken worden indien palen stalling aan de rand van de stalling (eerste 10 meter) zijn gedraaid | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-008 | R-558800 | Coordinatie/ samenwerking tussen aannemers loopt niet goed |  |  |  | G1. Mogelijk impact optijd&nbsp;&nbsp;G2. Mogelijk impact op geld&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-009 | R-559100 | Bouwlogistieke afspraken blijken in de praktijk niet te werken |  |  |  | G1. Mogelijk impact optijd&nbsp;&nbsp;G2. Mogelijk impact op geld&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-010 | R-559800 | Politieke inmenging en veranderde inzichten vanuit gemeentelijke organisatie |  |  |  | G1. Mogelijk impact optijd&nbsp;&nbsp;G2. Mogelijk impact op geld&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-011 | R-546600 | Vertraging PHS: - aanbesteding mislukt - tegenvallers tijdens aanleg |  |  |  | G1. Werkterrein langer in gebruik&nbsp;G2. Latere ingebruikname voorplein&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-012 | L-005313 | Uitgangspunten/werkafspraken zijn op het moment van inschrijving niet duidelijk waardoor inschrijver forse risicoreservering moet opnemen in zijn aanbieding |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-013 | R-555060 | Meerkosten t.o.v. situatie waarbij werkterrein niet wordt gedeeld zijn niet goed te definiëren ¿ discussie over wie kosten moet dragen |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-014 | L-005552 | Werkafspraken in uitvoering wijken af van uitgangspunten bij inschrijving wat impact kan hebben op kosten (VTW’s) en/of planning |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-015 | D-003390 | Coördinatieafspraken niet goed vastgelegd waardoor samenwerking tussen aannemer PHS Nijmegen en aannemer KLN niet soepel loopt. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
KLN-016 | K-008409 | Belangen (geld, tijd, veiligheid) van beide projecten kunnen verschillen waardoor in uitvoering discussie ontstaat |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
103 | L-005423 | Aanwezigheid van explosieven op/in werkterrein. |  | O1. Bombardement van Nijmegen in WOII.O2. ontbrekende rapporten O3. IB heeft te weinig capaciteit.O4. Onderschatten van de werkzaamheden.O5. Niet de tijd genomen om gezamenlijk goed te starten en elkaar te begrijpen. |  | G1. hogere kosten; langere bouwtijd, meer faseringG2. mislukte aanbesteding / afbreuk ==> gevolg weghalen wan is ID372 G3. Imagoschade G4 Claims/meerwerk | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Rensen Kees | 5 | 5 | 20 | 130 |  | 100000 | 150000 | 250000
R-600227
150 | L-005616 | Er moeten geluidsmaatregelen genomen worden om emplacementsgeluid tegen te gaan. |  | O1. Afhankelijk van de gemeente voor het bepalen van de vergunbare waarden, gemeente stelt geen norm vast.O2. Toevoeging B&O scope zorgt voor meer geluid.O3. Overschrijding van de waarden voor toelaatbaar geluid.O4. Zienswijzen op OTB.O5. Gemeente gaat handhaven op piekgeluid. |  | G1. Maakbaarheid van de vereiste treinbewegingen komt onder druk te staan.G2. Hoge kosten om te voldoen aan de milieuvereistenG3. Mogelijk geluidsscherm op lastig inpasbare locaties met bijbehorende hoge kostenG4. Bezwaren van stedenbouwkundige aard vanuit gemeente (bron: Nils IJntema). G5. Uitvoerne gevelonderzoek rondom emplacement. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 30 | 20 | 130 | 520 |  | 1000000 | 1760000 | 5000000
R-559500
152 | Z-907513 | Bewoners gaan protesteren tegen afspraken in het BLVC plan |  | O1. Gezien grote hoeveelheden transporten is de aan-/afvoer hiervan door een woonwijk niet gewenst/acceptabel. |  | G0. Gemeente blijkt ontvankelijk te zijn voor klachten van omwonenden | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 10 | 0 | 20 | 120 |  | 500000 | 750000 | 1000000
| Z-907238 |  |  | O2. Omwonenden zijn onvoldoende meegenomen in de te ondernemen werkzaamheden in de omgeving. |  | G1. Alternatieve aan-/afvoerroute benodigd, wellicht via deel Q-park met aansluiting op S101.
| R-528300 |  |  | O3. Bewoners kunnen geen onderscheid maken tussen verschillende projecten en richten algemeen ervaren klachten op PHS. |  | G2. Afvoer per spoor (extra kosten t.o.v. vervoer over de weg).
| R-555040 |  |  |  |  | G3. Gebruik maken van een bouwhub.
| R-569800 |  |  |  |  | G4. Negatieve publiciteit
169 | M-005038 | Uitvoerende werkzaamheden van de aannemer lopen uit tijdens aangegeven TVP-kader. (generiek) |  | O2. Nijmegen kent grote evenementen, grootste is 4-daagse&nbsp; |  | G1. TVP kader dient aangepast te worden, wat leidt tot vertraging in het projectG2. Aannemer dient reeds geplande werkzaamheden te verzetten met claims als gevolg | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Postma Johan | 5 | 0 | 130 | 260 |  | 500000 | 750000 | 3000000
| R-554100 |  |  | O3. Tijdens grote evenementen (op Nijmegen of bv Arnhem) kunnen geen buitendienststellingen plaatsvinden ivm te grote overlast voor reiziger&nbsp;
| L-005542 |  |  | O4. Tijdens grote evenementen kunnen geen werkzaamheden op perrons of in de perrontunnel plaatsvinden.&nbsp;
| L-005339 |  |  | O7. "randen" werkgebied, derden (ns) nog niet afgestemd, loopstromen buiten projectgebied.
295 | L-005441 | Raakvlakken tussen PHS Nm, FH-projecten, electrificatie Maaslijn worden onvoldoende beheerst. |  | O1. Nevenwerken vanuiit functiehandhaving hebben impact op VOD/IOD van PHS Nm. |  | G1. Re-engineering.G2. Vertraging.G3. Hogere kosten. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 25000 | 50000
R-537401
D-003221
Z-907552
330 | D-003299 | Er wordt asbest aangetroffen in coatings en/of kitten aanwezig op spoorse objecten waardoor deze niet kunnen worden hergebruikt en/of zonder sanerende maatregelen naar een verwerker kunnen worden afge |  | O1. Asbest gebruik in het verleden.. |  | G2. Meerkosten tijdens uitvoering. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 50000 | 50000
339 | L-005151 | Er bevinden zich onbekende objecten in de bodem. |  | O1. Onbekende leiding aangetroffen tijdens conditionerende onderzoeken.O2. Niet alle K&L zijn in het verleden goed ingetekend.O3. Achtergebleven civiele constructie elementen. |  | G1. Kans op ongevallen.&nbsp;G2. Stilleggen werkzaamheden en daardoor vertraging. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 10 | 5 | 10 | 15 |  | 10000 | 25000 | 50000
Z-907576
363 | D-003298 | Schade aan (te handhaven) KL3. |  | O2. Er wordt onzorgvuldig gegraven door de aannemer. |  | G1. Vertraging tijdens uitvoering, uitval van systemen, … | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 25 | 5 | 10 | 20 |  | 25000 | 50000 | 100000
| R-522782 |  |  | O4. Tijdens de uitvoering rijdt zwaar materieel over KL3 tracés.
364 | L-005555 | KL3 traces raken beschadigd |  | O1. Tijdens de uitvoering rijdt zwaar materieel over KL3 tracés. |  | G1. Vertraging tijdens uitvoering, uitval van systemen, … | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 25 | 5 | 10 | 20 |  | 25000 | 50000 | 100000
D-003251
369 | Z-907608 | De ontwikkelingen leiden tot wijzigingen in gemaakte afspraken over de raakvlakken tussen westentree en omgeving. |  | O1. De geplande ontwikkelingen op de Van Herk locatie wijzigen. |  | G1. Ontwerp moet worden aangepast anders sluit het niet meer aan. G2. Draagvlak bij gemeente en/of omgeving wordt minder. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | Gemeente Nijmegen |  | 20 | 0 | 20 | 40 |  | 20000 | 50000 | 200000
376 | Z-9ALMM1 | Aannemer levert niet tijdig en/of niet correct de gevraagde stukken (veiligheidsplan/ vergunningenplan/ planning/risicodossier etc.) |  | O1. aannemer is niet in staat om hetgeen aangeboden is (en afgesproken is) na te komen O2. aanvragen te laat indienen O3. aanvragen niet compleet (aanvullingen nodig) |  | G1. vertraging G2. extra overleggen G3. druk op relatie G4. wantrouwen | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Teunissen - Schoutsen Maarten | 5 | 0 | 30 | 60 |  | 0 | 100000 | 200000
378 | R-575200 | Samenwerking tussen de projectpartijen (ProRail, Gemeente) komt onder druk te staan. |  | O1. Samenwerking tussen ProRail/Gemeente wordt formeler en afstandelijker onder druk van individuele belangen O2. gezamenlijk doel wordt uit het oog verloren O3. verstoringen door andere projecten waarbij de samenwerking tussen partijen onder druk staat O4. onvoldoende oog hebben voor de verschillende belangen |  | G1. conflicten/procedures | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Jansen Roland | 40 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 10000 | 50000
| Z-9RTN01 |  |  |  |  | G2. extra kosten doordat er individueel naar oplossingen gezocht moet worden ipv samen
Z-249900
392 | R-579400 | Omgevingsvergunning(en) worden niet afgegeven door bevoegd gezag. |  | O1. Bevoegd gezag niet goed aangesloten O2. Gemeente niet voorbereid op grote vergunningsaanvragen. (veel werkzaamheden in één vergunning).O3. RKT is onvoorspelbaar en gaat meer zitten op de inpassing dan het kwaliteitsplan.O4. Aanvraag is niet compleet (ontvankelijk)O5. Ondercapaciteit bij gemeente vergunningverlening. |  | G1. Vertraging start uitvoering | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van | 30 | 30 | 60 | 90 |  | 0 | 0 | 0
M-005115
L-005331
R-472500
L-005601
404 | K-008022 | Eis mbt dwarshelling perron wordt niet gehaald. |  | O1. Hoogteverschil station vs spoor te groot. |  | G1. Herontwerp.G2. Niet voldoen aan voorschriften. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Palstra Arnout
411 | Z-907350 | Gekozen geluidsmaatregel brug is niet toepasbaar. |  | O1. Maatregel is een niet vrijgegeven product.O2. Arcadis kan niet bevestigen dat de brug sterk genoeg is voor het toegevoegde gewicht. |  | G1. Herontwerp om te voldoen aan in TB vastgestelde maatregelen/eisen.G2. Er moet een alternatieve maatregel worden toegepast. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 20 | 10 | 20 | 40 |  | 125000 | 250000 | 375000
412 | R-504800 | Er moeten gevelmaatregelen genomen worden bij 7 woningen in Lent (Oosterhoutsedijk) |  | O1. Overschrijdingen van de toegestande geluidsniveaus. |  | G1. Meerkosten voor het nemen van maatregelen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
417 | M-005010 | Welstand gaat niet akkoord met het ontwerp voor perronkap en wachthuisjes. |  | O1. Welstandscommissie is het niet eens met het ontwerp, onvoldoende aangehaakt bij afstemming met RKT.O2. Aanvullende eisen voortkomend uit de monumentale status van het stationscomplex. |  | G1. Vergunning wordt niet toegekend.G2. Ontwerp moet worden aangepast.G3. Contractering aannemer kan niet starten.G4. Aanbestedingsdossier kan niet worden afgerond. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Rensen Kees
423 | R-593800 | Er moet gegund worden aan een derde/vierde inschrijver. |  | O1. Door de EMVI criteria scoren hogere (aanbieding) inschrijvers beter en komen daardoor in aanmerking voor gunning. |  | G1. Hogere kosten door gunning aan inschrijvers met hoge aandiedingen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen | Bultman Rik
436 | L-005656 | “Afgesproken levering van kwartsloze ballast wordt niet geleverd door aannemer” / Aannemer komt afspraak niet na over (her)gebruik kwartsloze ballast. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten)
437 | Z-907021 | Wet- en regelgeving schrijft voor dat we spanningsloos moeten. Op dit moment geen rekening gehouden met het werken onder spanning. Grotere delen buiten dienst nemen. Impact op het faseringsplan. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten)
439 | Z-907109 | nog worden aangevuld op oorzaak, gevolg en beheersmaatregel + kwantificering. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
440 | D-003231 | Belanghebbenden (Particulieren en georganiseerde bewoners) van het project bespelen de media. |  | O1. Betrokkenen in de PHS scope voelen zich benadeeld (vanuit privé situatie)O2. Hinder door emplacement van geluid- en lichtO3. Ontspanningsvereninging zoekt media op, hinder voor burgers. AirBnBO4. Het is ieders recht om naar de media te stappen (dit is niet te voorkomen)O5. De wilde Averuit sneuvelt waarop belanghebbenden acteren. |  | G1. ImagoschadeG2. Negatieve publiciteit in de media voor ProRail | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
M-005074
K-008100
441 | K-008706 | BLVC - gemeente keurt dit niet goed. Hoe gaan we om met conflicten met nevenaannemers. I.r.t. de rol die de gemeente kan pakken. Als het niet past, leggen ze het op een andere manier uit. |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
442 | Z-907258 | Gedurende het project wordt kenbaar dat de kosten hoger worden |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
443 | R-562300 | Geluidshinder en eisen die de gemeente die zij hieraan kunnen stellen Ontzorgen op maat Direct naar de omgeving |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
444 | D-003256 | Ongeval op de bouwplaats, betrokkenen van burger |  | O1. Betreden bouwplaatsO2. Logisitieke bewegingen O3. Omvallen hekwerken e.d.O4. Struikelgevaar voor omwonendenO5. Hekwerken niet goed afgekaderdO6. Burgers/ omwonenden betreden onbevoegden&nbsp; |  | G1. ImagoschadeG2. Onveilige werksituatie niet geborgd&nbsp;&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
K-008403
445 | L-005703 | Perronkappen niet tijdig gereed |  |  |  | G1. Mensen in de regen, hagel, wind komen te staan&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
446 | R-489900 | Raakvlakken met PHS zorgen voor negatieve publiciteit voor PHS Nijmegen |  | O1. Baanstabiliteit bij de HezelpoortO2. Maaslijn heeft vertraging opgelopenO3. Ombouw station Nijmegen Heyendaal O4. Geluidsschermen Lent&nbsp; |  | G1. ImagoschadeG2. Claims ProRailG3. Negatieve publiciteit | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
447 | L-005489 | Verwevenheid/ raakvlakken met werkzaamheden van de Gemeente |  | O1. Burgers hebben niet scherp welke werkzaamheden er door ProRail of door Gemeente worden uitgevoerdO2. Wantrouwen over de positie van de werkgroepen onderling bij de Gemeente (Groene corridor e.d.)O3. Verschillende belangen van de diverse werkgroepen zorgt ervoor dat Gemeente/ ProRail niet op één lijn liggen.&nbsp; |  | G1. OnrustG2. Onduidelijkheid "wie doet wat"&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
448 | L-005515 | Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor Project PHS wordt de Nijmeegse Vierdaagse geraakt. |  | O1. Uitloop van voorafgaande activiteiten in de planning kruisen evenement Nijmeegse Vierdaagse&nbsp;&nbsp; |  | G1. Imagoschade ProRailG2. Ontregeling Nijmeegse VierdaagseG3. Claim ProRailG4. Verstoring grootste evenement NijmegenG5. Impact op verstandhouding stakeholders (gemeente/ Provincie/ Ministerie) i.r.t. de Nijmeegse Vierdaagse&nbsp;&nbsp; | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
451 | K-009027 | Infra kan niet in dienst worden genomen (op tussenliggende stappen) |  | O1. Een onderdeel van de gewijzigde infra is niet aantoonbaar veilig door ProRail. O2. De AsBo is het niet eens met redenering van ProRail dat een onderdeel van de gewijzigde infra aantoonbaar veilig is (communicatie AsBo is voor OG) |  | G1. Vertraging (TVP kan niet starten) | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 5 | 20 | 65 | 130 |  | 50000 | 150000 | 250000
| L-005314 |  |  |  |  | G2. Ontwerpwijziging in laat stadium isnodig (omdat infra niet aantoonbaar veilig is);
| L-005572 |  |  |  |  | G3. Verlies aan kwaliteit door gebruiksbeperking om veiligheidsrisico's te beheersen
| M-004950 |  |  |  |  | G4.Imagoschade
453 | Z-9LW001 | Het RVTO moet worden aangepast, terwijl ON al bezig is met ontwerpen |  | O1. Vanuit ProRail management is het signaal gekomen dat de NG seinen momenteel niet ingezet kunnen worden&nbsp;O2. Het project heeft seinen vanaf 2026 nodig |  | G1. Extra kosten voor nieuwe ontwerpen&nbsp;G2. Faseringsplanning is niet meer haalbaar&nbsp;G3. Extra TVP's nodig | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan | 30
455 | R-588200 | Kwartsloze ballast is beschikbaar, maar duurder |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Teunissen - Schoutsen Maarten
458 | R-599500 | Kattebel: Financiële/ juridische consequenties van het koppelen van projecten/ stakeholders voldoende inzichtelijk? |  | Bij vertraging van een van de andere projecten in de buurt van het projectgebied PHS (vertraging door PHS veroorzaakt), wat gebeurt er als een partij een claim indient? |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Aalders - den Tuinder Anne
462 | Z-907402 | Wijzigingen in uitvoeringsmethodiek door ON. |  | O1. Techniek in relaishuis is erg oud (slecht beschreven installatie) |  | G1. Extra kosten G2. Langere TVPs nodig (omdat grotere delen spanningloos moeten worden gemaakt) -> Verbussingskosten | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten | 10 |  |  |  |  | 50000 | 100000 | 150000
| R-600147 |  |  | O2. Er is weinig ruimte in het relaishuis
464 | Z-906109 | Ongewenste communicatie ON met stakeholders |  | O1. ON gaat zonder medeweten van ProRail om tafel met NSR, NSSt, Arriva, Gemeente etc.) |  | G1. Er worden afspraken gemaakt waar ProRail niet achter kan staanG2. Imagoschade | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
465 | D-003377 | Relatie met nevenopdrachtnemers (gemeente) loopt schade op door wijzigingen/VTW's door OG |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
468 | L-005635 | Ongeval transporten over (niet) toegestane bouwroutes |  | O1. Incidenten met bouwverkeer vanuit een vd projecten leidt tot restricties voor alle projecten |  | G1. Imagoschade | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
469 | Z-907622 | Kritische capaciteit collationeren RVTO's onvoldoende en (conflicteert met andere projecten) |  | O1. Weinig capaciteit bij RVT van ProRail (Johan heeft afspraken gemaakt)O2. ON wilt uitgebreidere FISsen opleveren |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Postma Johan
R-600167
471 | Z-907445 | Er is minder kwartsloze ballast beschikbaar -> Piet en Maarten komen erop terug -> Roland in gesprek met partij die over heeft |  | O1. Markt rondom kwartsloze ballast staat onder spanning O2. ProRail breed wordt besloten wie hoeveel kwartsloze ballast |  | G1. Prioritering van stukken die wel met kwartsloze ballast worden uitgevoerd | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten
| Z-907617 |  |  |  |  | G2. Herwerk als kwartsloze ballast wel beschikbaar is
472 | R-587400 | Toetsrisico: Gebruik van veel onderaannemers? |  | Voor stap 10 een toets doen&nbsp;-> In toetsplan van Arcadis moet dit opgenomen zijn, hoe ze gaan toetsen |  | 1. Bij raakvlakken veel tijd nodig voor overdracht (gedurende het werk) | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
473 | R-601300 | Meer kwartshoudende ballast moet worden afgevoerd |  | Meer kwartsloze ballast gebruiken |  | 1. Meer transporten nodig (extra kosten OG)2. Invloed op EMVI | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten
478 | R-555070 | Maaslijn wilt meeliften in de 9-daagse |  | O1. Wij zijn WBI houder |  | G1. Capaciteit bovenleidingspersoneel | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Teunissen - Schoutsen Maarten
480 | L-005638 | Risico om verrast te worden door de gemeente en beslissingen die genomen worden |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | Gemeente Nijmegen | Gorkum Gregor van
485 | Z-9RTA01 | Het niet voldoen aan de APV. Sommige APV’s geven aan dat vrijkomende ballast niet tijdelijk in een depot geplaatst mogen worden maar direct afgevoerd moeten worden. |  | Het niet voldoen aan de APV. Sommige APV’s geven aan dat vrijkomende ballast niet tijdelijk in een depot geplaatst mogen worden maar direct afgevoerd moeten worden. Daarnaast mag als de APV dit toestaat zonder vergunning een depot er ook niet langer dan 6 maanden liggen (binnen 6 maanden wel ontheffing nodig). |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W | Jansen Roland
489 | M-004977 | Onvoldoende tijd in TVP bouwstap 45 voor het uitvoeren van alle werkzaamheden |  | 1. Dura Vermeer heeft in een memo aangegeven extra tijd nodig te hebben voor het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden in de TVP van bouwstap 45.2. Vervoerders gaan niet akkoord met verlenging |  | 1. Extra kosten door uitvoeringsmethodiek 2. Ontbreken hulpwerk 50-100k 3. Laswerk 150K (ook 200K extra buskosten) 4. Dura kan stap 45 niet opstarten als er niet extra ruimte komt | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Jansen Roland | 10 | 130 | 260 | 260
R-FIR028
490 | R-485227 | Project wordt stilgelegd/vertraagd door hulpdiensten |  | 1. Beperkte capaciteit hulpdiensten 2. Bereikbaarheid irt andere projecten in omgeving |  | 1. Fasering wordt niet gehaald | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Teunissen - Schoutsen Maarten
491 | Z-907016 | ProRail ontvangt vergunning voor de keerkom niet tijdig, geluidsscherm kan niet gebouwd worden, voldoet niet aan vergunning voor gebruik emplacement |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Gorkum Gregor van
494 | L-005464 | Toekomstige scope: Ontheffing voor gebruiken van raildempers op een kunstwerk wordt niet voor start realisatie ontvangen |  | 1. Ontheffing is benodigd voor het gebruiken van raildempers op een kunstwerk |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Postma Johan
495 | K-X00021 | Mijlpaal DO wordt niet gehaald. |  | O1. DO installaties wordt te laat ingediend.O2. Herwerk benodigd DO door fouten vanuit Dura. |  | G1. ON kan niet starten met UO (uitloop in de planning). | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Postma Johan
500 | V-D20168 | Het project kan het station en emplacement niet volledig in dienst te stellen. |  | O1. Er is onvoldoende elektrische capaciteit. |  | G1. Imagoschade. G2. Extra kosten? | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Postma Johan
R-594300
504 | D-003297 | De damwand bij perron 4 kan niet geplaatst worden in TVP stap 30-45. |  | O1. Objecten in de ondergrond.O2. Staat van ondergrond Nijmegen (te zacht of te droog, waardoor geplaatste damwandplank omhoog gedrukt kan worden door damwandplank ernaast). O3. Werk wordt stilgelegd door bevoegd gezag i.v.m. klachten vanuit de omgeving m.b.t. trillingen en geluid. |  | G1. Perrontunnel kan niet ingeschoven worden in TVP 30-45. G2. Nieuwe TVP benodigd (voor stap 60-65). | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | I&W / Gemeente Nijmegen / ProRail Stations | Wigman Jeroen | 5 | 0 | 260 | 390
001 | K-009026 | Verdenking dat bestaande kabeltracés door een gebied lopen waar de Kartuizer anjer voorkomt |  | O1 - Verdenking volgt uit Quickscan ecologie |  | G1 - Aanvullend veldonderzoek nodig in periode juni-augustusG2- Proefsleuven graven pas mogelijk na afronding veldonderzoekG3 - Vertraging van 9-12 maanden | Opgetreden (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter
003 | Z-907515 | Geen overeenstemming ProRail - Liander over aanpassing bestaande 10kV velden t.b.v. capaciteitsuitbreiding |  | O1 - Onvoldoende netcapaciteit Liander beschikbaar |  | G1 - Vertraging start realisatie | Opgetreden (Gesloten) |  |  | Baptist Marc | 18 | 130 | 195 | 260
R-599401
D-002990
008 | R-569600 | Geen omgevingsmanager beschikbaar voor project |  | O1 - Uitval omgevingsmanagerO2 - ProRail intern beperkte capaciteit beschikbaar |  | G1 - Onvolledig aanbestedingsdossier (onderzoeken ontbreken)G2 - Vertraging contractering, tendermanager zet contract niet in de markt | Opgetreden (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter
D-003378
K-007012
013 | Z-907106 | Aanvullende werkzaamheden t.b.v. plaatsen 1500V kabels |  | O1 - Voorziene graafwerkzaamheden t.b.v. plaatsen 1500V kabels komen uit in drukzone spoorO2 - Er mag niet gegraven worden in drukzone spoor zonder dat eraanvullende maatregelen worden genomen om baanstabiliteit te garanderen |  | G1 - Hogere kosten ivm extra werkzaamheden (inzet stopmachine) | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 5 |  |  |  |  | 10000 | 25000 | 50000
014 | R-600242 | Nieuw ontwerp kabeltracé benodigd |  | O1 - Extra 1500V kabels kunnen niet ingepast worden in bestaande kabelkokerO2 - Kabelkokers op maaiveld.O3 - De boring komt uit op een ander kabelnetwerk, dat is riskant en doen we niet. |  | G1 - Hogere kostenG2 - Langere doorlooptijd 1500V werkzaamhedenG3 - Nieuwe boring | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 38 | 65 | 98 | 130 |  | 100000 | 125000 | 150000
021 | R-569400 | Mantelbuizen t.b.v. 1500V kabeltracé G-H zijn niet aanwezig en/of onvoldoende vrij/beschikbaar |  | O1 - Mantelbuizen zijn niet gevonden bij proefsleuven gravenO2 - Voorziene graafwerkzaamheden t.b.v. plaatsen 1500V kabels komen uit in drukzone spoor. Er mag niet gegraven worden in drukzone spoor zonder dat eraanvullende maatregelen worden genomen om baanstabiliteit te garanderen |  | G1 - Hogere kostenG2- Langere doorlooptijd 1500V werkzaamheden | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 6 | 20 | 43 | 65 |  | 50000 | 100000 | 150000
Z-907581
D-003371
004 | M-004946 | Waternet trekt bezwaar niet (tijdig) in |  | O1 - Er is bewaar aangetekend tegen ingediende tekeningen, waarop onvoldoende duidelijk zou zijn hoe het kabeltracé precies loopt (geen maatvoering op tekeningen).O2 - Waternet trekt bezwaar pas in nadat ze het ingediende boorplan hebben goedgekeurd. |  | G1 - Aanbesteding kan niet starten wanneer het bezwaar nog niet is ingetrokken | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 38 | 20 | 40 | 65
L-005467
005 | R-592100 | Lange doorlooptijd afstemming over vergunning kabeltracés (10kV, 1500V) met Gemeente Amsterdam |  | O1- Project heeft te maken met Stadsdeel WestO2- Langs verschillende gemeentelijke loketten moeten alvorens overeenstemming kan worden bereiktO3 - Gemeente intern niet op één lijn |  | G1 - Vertraging start realisatie | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Diepenmaat Wouter | 5 | 20 | 40 | 65
R-595300
Z-9DN001
007 | K-008404 | Vergunning t.b.v. uitvoeren werkzaamheden nabij sloot wordt niet of niet tijdig verleend |  | O1 - Sloot is in beheer Waterschap Amstel, Gooi en VechtO2 - Werkzaamheden vinden plaats in kernzone en binnenbeschermingszone en zijn daarmee vergunningsverplicht (bron: Legger Waterschap, KEUR).Uit de Legger van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, blijkt dat we binnen de kernzone (rood/oranje gearceerd) en binnenbeschermingszone (blauw gearceerd) komen. Er geldt op grond van de Keur mogelijk een vergunningplicht. |  | G1 - Vertraging project t.g.v. moeten doorlopen van vergunningstraject | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen
L-005622
010 | L-005140 | HVI container is niet tijdig beschikbaar voor project |  | O1 - Beperkte beschikbaarheid HVI containersO2 - Andere projecten doen claim op beschikbare HVI containersO3 - Langere tijd tot overdracht containers i.v.m. leveringsproblemen Siemens/Smit |  | G1 - Vertraging van project | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 6 | 20 | 43 | 65 |  | 20000 | 50000 | 75000
R-577400
L-005485
015 | Z-220030 | Tijdens de uitvoering van graafwerkzaamheden wordt onverwachts mechanische of chemische bodemverontreiniging aangetroffen. |  | O1 - Geen bodemonderzoek LJV uitgevoerd. |  | G1 - Vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | OG (ProRail) | Gorissen Sander | 25 | 20 | 65 | 130 |  | 40000 | 125000 | 150000
| K-008132 |  |  | O2 - Bodemonderzoek dekt mechanische verontreinigingen niet af. |  | G2 - Noodzaak tot uitvoeren van bodemsanering, met stijging van kosten en impact op de planning.
| Z-907520 |  |  | O3 - Uitgevoerde onderzoek dekt alleen 1500V kabels af, niet 10kV kabels.
020 | L-005600 | Levertijd Trafo/Gelijkrichter langer dan aangenomen |  | O1- Productie - en leveringsproblemen onderleveranciers SiemensO2 - Leveringsproblemen materiaal trafo's Smit |  | G1 - Levertijd componenten is aanzienlijk langer dan de 20 weken die is opgenomen in het contractG2 - EV apparatuur niet tijdig beschikbaar voor TEV projecten | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 6 | 20 | 43 | 65 |  | 50000 | 75000 | 100000
Z-907477
023 | Z-907691 | Langere levertijd HVI |  | O1 - Beperkt aantal leveranciers van kritische materialen en EV apparatuurO2 - Langere levertijden voor kritische materialen en EV apparatuur door productie- en leveringsproblemenO3 - Overeengekomen levertijden worden niet gerealiseerd |  | G1 - HVI kan niet voor 2026 vernieuwd wordenG2 - HVI dient als gevolg tussentijds opgeknapt te worden, met aanvullende kosten tot gevolg | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 18 | 20 | 38 | 65 |  | 50000 | 75000 | 100000
Z-907469
024 | L-005474 | Rol bouwmanager niet tijdig gevuld (voor begin december) |  | O1 - Huidige rolhouder met ziekteverlof O2 - Geen geschikte vervanger gevonden |  | G1 - Niet kunnen starten met project | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 0 | 20 | 40 | 60 |  | 20000 | 40000 | 80000
027 | R-559600 | Opdrachtbrief kan niet tijdig worden gemaakt |  | O1 - Interne financiering is onvoldoende op orde |  | G1 - Mogelijke uitloop of zelfs stagneren van project&nbsp;&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 10000
028 | K-008725 | HVI past in huidige vorm niet in ontwerp |  | O1 - Tijdens ontwerp onvoldoende rekening gehouden met juiste configuratieO2 - Meer tractiegroepen dan voedingskabels |  | G1 - HVI is niet toepasbaar in huidige situatie en moet worden aangepast.G2 - HVI dient anders te worden geprogrammeerd zodat wel mogelijk wordt HVI te gebruiken. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen
030 | Z-907614 | Tijdens de uitvoering blijkt het niet mogelijk om ingepland mee te liften op het bestaande nachtgat. |  | O1 - Andere werkzaamheden hebben een hogere prioriteit. |  | G1 - Geplande werkzaamheden kunnen niet plaatsvinden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | OG (ProRail) | Gorissen Sander | 18 | 5 | 5 | 20 |  | 1000 | 5000 | 10000
| R-522676 |  |  | O2 - Door verstoring in treinverkeer worden treinen omgeleid via deze route. |  | G2 - Er moet een nieuw nachtgat worden aangevraagd.
| K-X00029 |  |  |  |  | G3 - Extra kosten door herplannen en verplaatsen werkzaamheden.
| R-553100 |  |  |  |  | G4 - Vertraging in uitvoering project.
031 | R-547400 | Tijdens de uitvoering blijken essentiële sleutelfiguren (zoals monteurs of veiligheidsfunctionarissen) niet beschikbaar te zijn op het geplande moment. |  | O1 - Sleutelfiguren worden ingezet op werkzaamheden met hogere prioriteit. |  | G1 - Planning loopt vertraging op. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | ON | Gorissen Sander | 18 | 20 | 45 | 65 |  | 50000 | 75000 | 100000
| R-522753 |  |  | O2 - Personeel is schaars. |  | G2 - Klanteis wordt niet gehaald.
002 | M-004983 | Onjuiste/onvolledige uitgangspunten worden meegegeven in aanbestedingsdossier. Voorbeelden: - uitgangspunten m.b.t. aanpassingen op tractie retour, - Wel/geen Klic meldingsplicht? - 10kV en 1500 kabe |  | O1 - Project initieel ingeschat als eenvoudig projectO2- O.a. door toevoeging 1500V kabels aan scope blijkt het project complexer dan aanvankelijk gedachtO3 - Geen IB aangehaakt in engineeringsfase |  | G1 - VTW's, vertraging realisatie | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter | 50 | 65 | 98 | 130 |  | 100000 | 175000 | 250000
006 | R-606300 | Kapvergunning bosschage benodigd t.b.v. vernieuwen 10kV kabel |  | O1 - Bosschage aanwezig tussen onderstation Sloterdijk en het verdeelstation van Liander die mogelijk gekapt moet worden om 10kV kabel te vernieuwen |  | G1- Vertraging realisatie | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen
R-608100
K-008711
009 | R-522766 | Kabelwerkzaamheden en/of plaatsen van HVI container zijn niet uit te voeren in nachtgaten |  | O1 - Te weinig nachtgaten beschikbaarO2 - In geval van stremming geen werkzaamheden mogelijk tussen Leiden en Sloterdijk.O3 - Te weinig speling voor uitloop werkzaamhedenO4 - Aansluiten en aftesten 1500V met name tijdkritisch voor nachtgat |  | G1 - TVP benodigdG2 - Gewenste productstap kan niet gehaald worden | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc | 38 | 130 | 195 | 260
011 | Z-9EHV01 | 1500V Kabels zijn niet tijdig beschikbaar voor realisatie |  | O1 - Lange lengtes 1500V kabelO2 - Afhankelijk van één leverancier (TKF) gegeven kabelspecificatieO3- Lange levertijd |  | G1 - Vertraging project | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter
R-539600
012 | R-603600 | Ligging 10kV kabel is anders dan aangenomen |  | O1 - Beschikbare tekeningen geven onvoldoende uitsluitsel over ligging |  | G1 - | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc
M-004900
Z-906357
016 | M-004685 | Verzwaarde EE/GG 1500V kabels kunnen niet ingepast worden in de huidige brugkoker (ingebouwd in kunstwerk) |  | O1- Te weinig vrije ruimte in brugkokerO2 - Bestaande brugkoker kan niet uitgebreid worden |  | G1 - Hogere kosten | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc
017 | R-580200 | Interne bekabeling t.b.v. plaatsen derde tractiegroep en nieuwe HVI niet in te passen in aanwezige kabelgoten |  | O1 - Slechts beperkt ruimte nog beschikbaar in aanwezige kabelgoten |  | G1- Alternatieve oplossing nodigG2 - Extra werkzaamheden en kosten | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc
018 | L-005561 | Onvoldoende overlengte bestaande kabels tussen HVI en tractietrafo en tussen HVI en lokale besturingssysteem |  | O1- Aansluitpunten nieuwe HVI anders gepositioneerd dan aansluitpunten huidige HVI (afgaande kabels oplassen) |  | G1 - Kabels moeten vernieuwd of verlengd wordenG2 - Uitloop nachtgat/TVP wanneer dit niet voortijdig is uitgezocht | Afgewezen (Gesloten) | Exogeen |  | Baptist Marc | 18 | 0 | 10 | 20 |  | 5000 | 10000 | 15000
Z-9BSMZ1
019 | L-005543 | AM (Vakdeskundige) accepteert aangepaste HVI instellingen niet |  | O1 - HVI heeft andere beveiligingsinstellingen dan gangbaar binnen ProRail i.v.m. later beschikbaar komen 3e aansluiting Liander |  | G1 - AM neemt project niet overG2 - Onderstation mag niet in bedrijf genomen worden | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter | 5 | 130 | 195 | 260
M-005063
022 | R-488100 | Liander levert alsnog beloofde capaciteitsverzwaring niet of veel later |  | O1 - Congestie netwerkO2 - Capaciteitsgebrek Liander |  | G1 - Functionele uitbreiding niet mogelijkG2 - Bouwtijdverlenging | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Diepenmaat Wouter | 5 | 130 | 195 | 260 |  | 250000 | 375000 | 500000
025 | R-591200 | Protocol 55D geen goedkeuring op ontwerp door vakspecialist vóór 55F in juli |  | O1 - Vakspecialist keurt open punten reviewcommentaar niet goed |  | G1 - Regio accepteerd onderstation niet (beheer en onderhoud) G2 - Vertraging G3 - Herontwerp G4 - Extra VTW'sG5 - 55F kan niet worden ingediend. | Afgewezen (Gesloten) | Exogeen |  | Gorissen Sander | 50 | 65 | 98 | 130 |  | 15000 | 20000 | 100000
Z-907511
026 | Z-907609 | Uitvoeringsontwerp wordt niet goedgekeurd door ondergrondse infra |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander
029 | Z-907616 | K&L niet mogelijk volgens tekening |  | O1 - De boring komt uit op een ander kabelnetwerk, dat is riskant en doen we niet. |  | G1 - Alternatief ontwerp voor boring, kost tijd en geld. | Afgewezen (Gesloten)
R-039 | R-522712 | Gevraagde (lange) Trein Vrije Periodes (TVP) worden niet toegewezen |  | O1 I.v.m. andere werkzaamheden op andere spoortrajecten kan de spoorlijn Alpen – Leiden maar erg beperkt buitendienst genomen worden.O2 TVP’s kunnen niet gecombineerd worden met andere projecten en het traject zit al op z'n max van TVP aanvragenO3 TVP aanvraag wordt vlak voor uitvoering gewijzigd doordat aannemer niet tijdig gereed is voor uitvoering.O4 In samenspraak met de aannemer dient de fasering en de daarbij horende TVP's te worden herzien. |  | G1 Werkzaamheden kunnen niet in de boogde jaren worden uitgevoerd.G2 VertragingG3. Lang geen treinverkeer naar Alphen en raakt zo geisoleerd. Oplossing is wel om via Gouda wel in stand te houden maar vergt investering | Actief | Endogeen |  | Burgers Remko | 25 | 65 | 65 | 65 | 16 | 5000000 | 7500000 | 10000000 | 1875000
Z-907095
R-005 | L-005456 | Baanstabiliteit blijkt gedurende verkenning dermate instabiel te zijn waardoor grootschalige maatregelen nodig zijn. |  | O1. Nieuwe inzichten, berekeningen of beleid wijzen uit dat baanstabiliteit alsnog te laag is.O2. Monitoring uitslagen geven geen helderheid aangezien er geen nulmeting is gedaan. O3. Uit de monitoring blijken toch effecten van de extra treinen (t.g.v. LEUK of elders).O4. NS komt terug op de afspraken die nu worden geformuleerd over de inzet van alleen licht materiaal.O5. Invloed van nieuwe station op de baan is niet bekend. |  | G1. Project wordt veelduurder dan nu verwacht.G1a. Project kan niet gerealiseerd worden. | Actief | Endogeen |  | Sormani Karel | 10 | 0 | 130 | 260 | 13 | 500000 | 5000000 | 10000000 | 508333
| K-008117 |  |  |  |  | G1b. Opleverdatum van het project vertraagd.
Z-907307
L-005557
L-005465
R-021 | D-003249 | In het werkgebied bevinden zich DPO kabels en Gasunie leidingen die zeer kostbaar en tijd rovend zijn om te verleggen (of andere maatregelen). |  | O1. Uit conditionerende onderzoeken blijken er K&L in de vorm van gasunie en grote stroomkabels aanwezig te zijn. O2. Gasunie leiding moet worden verlegd of verkluisd ter hoogte van onderdoorgang voor langzaamverkeer bij verlegde overgang. O3. Gasunie leiding moet worden verlegd ter hoogte van ontsluiting van bewoners ten zuiden nieuw station. O4. DPO leiding moet worden verlegd. |  | G1. Hogere kosten om K&L te verleggen of aan te passen.G1a. Vertraging wanneer gasleidingen of grote stroomkabels verlegd moeten worden. G2. Overkluizen bij niet verleggen | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 20 | 20 | 260 | 520 | 53 | 100000 | 2000000 | 2500000 | 353333
L-005618
D-003250
Z-216005
R-584100
R-002 | L-005604 | (Onverwachte) grote aanpassingen aan onder andere kunstwerken om de belasting van meer treinen aan te kunnen. |  | O1. Kunstwerken (meerdere bruggen in en rond Leiden en brug in Alphen aan de rijn) kunnen de belasting van meer treinen niet aan.O2. Kwaliteit van de kunstwerken is ondermaats voor productstap (betonrot of meer degeneratie aan de kunstwerken dan aangenomen). |  | G1. Project wordt veel duurder dan nu verwacht. G1a. Project kan niet gerealiseerd worden. G1c. Discussie met AM of dit achterstallig onderhoud is of door productstap van dit project komt. | Actief | Endogeen |  | Sormani Karel | 15 | 0 | 130 | 260 | 20 | 250000 | 1500000 | 5000000 | 281250
D-003263
M-004931
M-005131
R-038 | R-567200 | Uit netanalyse blijkt dat de genomen TEV maatregelen niet voldoende zijn |  | O1.De energievoorziening niet voldoende om de nieuwe dienstregeling te rijden.O2. het is niet zeker of de planning voor het opwaarderen van de onderstations (ander project) aansluit op de beoogde productstap van LUBB. |  | G1. LUBB wordt verantwoordelijk voor het opwaarderen van de onderstations deze kosten zijn niet begroot. G2. Productstap kan niet genomen worden doordat de energievoorziening nog niet voldoende is. | Actief | Endogeen |  | Burgers Remko | 10 | 0 | 0 | 130 | 2 | 500000 | 1500000 | 5000000 | 191667
R-608600
R-030 | R-522775 | Aannemer heeft onvoldoende tijd voor een goed ontwerp en een goede voorbereiding van de TVP. |  | O1. TVP’s worden in een vroeg stadium van het project aangevraagd. O2. Aanbesteding van de aannemer schuift naar achteren door onvoorziene omstandigheden. O3. ProRail kan niet goed inschatten welke voorbereidingstijd en realisatie tijd de aannemer nodig heeft. |  | G1. Aannemer moet versnellingsmaatregelen treffen om vertraging in te lopen en dit leidt tot hogere prijs bij gunning of kostbare VTW’s. | Actief | Endogeen |  | Faassen Frank | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1000000 | 1250000 | 148750
R-603100
R-034 | L-005454 | Gedurende onderzoeken of realisatie wordt OO (ontplofbare oorlogsresten) aangetroffen. |  | O1. Het gehele scope onderdeel van station Hazerswoude valt binnen het OO verdacht gebied. O2. Bij de beoogde spoorverdubbeling is een aanzienlijk deel OO verdacht gebied. O3. Bij de boogverruiming 2/5 deel OO verdacht gebied. |  | G1. Als in onderzoek blijkt dat er OO aanwezig is dan kost het geld om dit te verwijderen. G2. Als in de realisatiefase OO wordt aangetroffen wordt het werk stilgelegd waarmee kans op vertragingen en het kost geld. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 20 | 5 | 20 | 65 | 5 | 100000 | 300000 | 500000 | 60000
Z-907441
R-016 | Z-907685 | De stikstof uitstoot van dit project is te hoog in de bouwfase. |  | O1. Werkzaamheden liggen binnen 5 km van een N2000 gebied. O2. Natuurgebied de Wilck (2.3 km afstand) en/of de Nieuwkoopse plassen en/of de Elvenbaan (NNN) en /of de duinen liggen dicht op het project. O3. Op 2 november 2022 is besloten dat de uitstoot in de bouwfase een maximum mag hebben. |  | G1: Vertraging doordat het project geen vergunning krijgt voor de werkzaamheden. G2. Hoge kosten om werk stikstof neutraler uit te voeren. G3. Compenserende maatregelen treffen welke geldkosten. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 500000 | 40000
Z-907613
R-022 | R-610500 | Onteigeningsprocedures duren langer dan gepland. |  | O1. Project is nog niet op de hoogte van de gronden die het nodig heeft, zowel voor mogelijke spoorverdubbeling als rond het nieuwe station. O2. Niet goed in beeld hebben hoeveel gronden moeten worden opgekocht en/of onteigend.O3. Geen capaciteit zowel binnen ProRail als daarbuiten om procedures rond grondverwerving op te starten waardoor later dan nodig de beoogde gronden in beeld zijn. |  | G1. Gronden kunnen niet op tijd worden overgedragen/overgekocht waardoor vertraging optreedt. (voornamelijk bij dubbelspoor)G2. Hoge kosten om gronden aan te kopen. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 70 | 130 | 260 | 260 | 167 | 20000 | 50000 | 100000 | 37333
M-004895
L-005693
Z-9ETN01
R-054 | Z-9BRN01 | Wensen vanuit gemeente welke moeten worden verwerkt in het ontwerp |  | O1. Gemeente Alphen heeft woningbouwproject in de buurt van het spoor mogelijk maatregelen vanuit ons project zoals trilling en geluid.&nbsp; |  | G1. Vertraging door laat bekend worden extra wensen | Actief | Endogeen |  | Sormani Karel | 10 | 0 | 20 | 60 | 2 | 50000 | 100000 | 150000 | 10000
R-059 | M-005039 | Het niet verkrijgen van TVP's voor geotechnisch onderzoek |  | 1. TVP gaten voor 2024 zitten vol&nbsp;2. Er lijken geen mogelijkheden te zijn om mee te liften met bestaande uitgegeven TVP's |  | 1. Geotechnisch onderzoek kan dit jaar niet uitgevoerd worden.&nbsp;2. Ontwerp moet uitgevoerd worden op basis van gegiste status van de ondergrond&nbsp;3. Onderzoek moet verlegd worden naar de realisatiefase (aannemer) en kan grote budgetaire (VTW) gevolgen hebben als we fout gegokt hebben. | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 5 | 0 | 30 | 60 | 2 | 0 | 60000 | 120000 | 3000
R-025 | L-005470 | Omwonenden bij de bocht voor station Leiden maken bezwaar tegen het project. |  | O1. Door LUBB komt er een frequentie verhoging bij Leiden wat kan leiden tot meer overlast. O2. Op dit moment zijn er al klachten en zorgen geuit door omwonenden. |  | G1. Vertraging door bezwaren in de Geluid Productie Plafond (GPP) verhoging. G2. Imago schade door negatieve berichtgeving in de media. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 10000 | 25000 | 50000 | 267
L-005560
R-541400
R-013 | M-004963 | Hazerswoude: omgeving wil vasthouden aan een beveiligde Stationsweg overweg, terwijl opheffing noodzakelijk is. |  | O2. Omgeving wilt overweg behouden want Ontsluiting heeft teveel impact. |  | G1. Vertraging door discussie oplossing Stationsweg. G2. Omgeving maakt bezwaar tegen bestemmingsplannen. G2a. Tunnel aanbrengen. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M-005097
Z-907522
R-023 | Z-9MTH01 | Realisatie van een nieuw station : Coordinatie tussen neven aannemers verloopt moeizaam |  | O1. Combinatie van spoorinfra werk, realiseren van een nieuw station en nieuwe ontsluitings infrastructuur is complex.O2. Verschillende nevenaannemers moeten werk onderling afstemmen |  | G1. Planning loopt uit doordat realisatie niet goed is ingeschat. | Actief | Endogeen |  | Bladel Roel van | 8 | 45 | 85 | 130 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
K-009030
Z-907621
L-005633
Z-9AKM01
R-050 | M-005136 | Er wordt geen dispensatie verkregen voor de te lange veldlengte bovenleiding |  | O1. Niet krijgen van dispensatie |  | G1 Kosten ontwerp en uitloop in planning | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R-051 | Z-9ASD01 | Openspaninrichting moet worden verplaatst door technische relatie met het onderstation |  | O1. Dooruitkomsten netanalyse tractie dient bovenleiding ontwerp aangepast te wordenom extra/ aanpassing onderstation mogelijk te maken |  | G1 Kosten ontwerp en uitloop in planning | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R-056a | Z-9HK001 | De wandelduiker, ter compensatie van de sluiting NABO Dubbele Wiericke, wordt niet tijdig opgeleverd |  | Dit deelproject is overgedragen aan K008400 "Vernieuwen 7 duikers Alphen-Woerden".&nbsp;1. Project vergallopeert zich in complexiteit wandelduiker, qua tijd,&nbsp;2. door de VTW komt K008400 mogelijk boven de grens van wezenlijk wijziging moet daardoor in principe opnieuw worden aanbesteed. |  | 1. Stakeholders ontevreden over prestaties ProRail&nbsp;2. Realisatie wandelduiker duurt langer dan gepland | Actief | Endogeen |  | Bladel Roel van
R-060 | Z-9RSD01 | Complexe bouwlogistiek leidt tot aanzienlijk hogere kosten en langere doorlooptijden |  | 1. Spoorverdubbelingslocaties zijn erg slecht bereikbaar&nbsp;2. Gronden (infra, werk, toegang) zijn niet van ons dus we zullen ze moeten huren of kopen.&nbsp;3. Ondergrond is 'slap' dus additionele maatregelen voor zwaar verkeer (i.e. balast) zullen moeten worden genomen |  | 1. Langere doorlooptijd voorbereiding&nbsp;2. Hogere kosten realisatie | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van
R-019 | K-008411 | Business Case van het project is niet meer positief. |  | VERVALLEN O1. Door Corona wordt er nu maar ook in de toekomst minder gebruik gemaakt van het spoor dan voorspeld. VERVALLEN O2. NS ziet geen noodzaak voor station Hazerswoude i.v.m. lage reizigersaantallen en is daarmee niet rendabel. O3. Nieuwe gedeputeerde vormt andere visie op mobiliteit tussen Leiden en Utrecht. O4. Provincie heeft aangegeven niet meer extra te willen betalen, bij stijgende kosten veranderd ook de business case. O5. Door wijzigende planning wordt de business case van NS ongunstig. |  | G1. Project wordt gestaakt. G2. Vertraging door bezwaren bestuurlijke discussies over de financiering | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen |  | Bladel Roel van | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-035 | D-003321 | Raakvlakproject Burgermeester Smeetsweg en LUBB hebben een negatieve invloed op elkaars project. |  | O1. Ontwerpaspecten zijn niet op elkaar afgestemd. O2. Corridor wordt overvraagd voor TVP's omdat beide projecten afzonderlijke TVP's aanvragen. O3. Planning van beide projecten sluit niet op elkaar waardoor indienststellingsstappen vertragen.O4. PZH gaat er te gemakkelijk vanuit dat een TVP is geregeld op het moment dat zij een planning delen met ProRail. |  | G1. Ontwerpen moeten opnieuw worden gedaan met vertraging en hogere kosten (meer uren) tot gevolg. G2. TVP's kunnen niet op het gewenste moment worden uitgevoerd en moeten op een later moment worden uitgevoerd. G3. Imago schade door het niet leveren wat afgesproken is. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 10 | 65 | 130 | 260 |  | 100000 | 200000 | 500000
Z-9GD002
Z-907611
R-041 | M-004897 | Onvrede vanuit provincie over kosten van het project. |  | O1. Raming van 2016 is te laag. O2. Hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt en krapte bij de aannemers zorgt voor sterk stijgende prijzen. O3. Teveel kostbare wensen van stakeholders worden gehonoreerd. O4. Vaste bijdrage vanuit I&W voor het station Hazerswoude die is gebaseerd op een globaal ontwerp en bij detaillering van het ontwerp blijkt het station veel duurder dan van te voren ingeschat. |  | G1. Latere versoberingen van het ontwerp en daarmee minder wenselijke eindsituatie. G2. Latere versoberingen van het ontwerp en daarmee minder mooi station Hazerswoude. G3. Provincie moet extra bijdrage doen. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Bladel Roel van | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
L-005461
Z-9SGN01
R-046 | Z-216010 | Het uiteindelijk niet ingepast krijgen van (herontwerp) Overweg Gemeneweg (treedt alleen op bij variant 1) |  | O1. Door het nieuwe station wordt de overweg Gemeneweg een stuk verlegd en de beoogde locatie wijkt af van de OVS aangezien dit in een bocht ligt. O2. Door de verkanting is de overweg dieplader gevoelig.O3. Verkeersintensiteiten kunnen niet goed genoeg afgewikkeld worden binnen de gestelde ruimte (bv. knelpunt terugslag verkeer tot op de overweg is niet oplosbaar) |  | G1. Hogere kosten voor ontwerp en uitloop in planning. G2. Er is geen andere locatie waardoor het eenongelijkvloerse overweg moet worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Burgers Remko | 0 | 260 | 260 | 260 |  | 1000000 | 6000000 | 10000000
Z-9HN001
R-049 | K-008127 | Inefficiëntie en verlies van werktempo van het projectteam door onzekerheid over te volgen koers bij PZH. |  | O1. Geen duidelijkheid vanuit provincie over welke keuzes er worden gemaakt voor het project, mede door vraagstukken over budget. O2. Extra aanvragen vanuit de provincie zoals het uitzoeken van optimalisaties die afleiden van het reguliere werk. |  | G1. Ontwerpplanning loopt uit. G2. Focus ligt niet meer bij het reguliere werk waardoor dit langer duurt en de kans op fouten groter is. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Bladel Roel van | 25 | 65 | 130 | 260 |  | 10000 | 25000 | 50000
R-057a | Z-9ASA02 | Rijtijden volges CRS worden niet gehaald |  | 1. Bij simulatie toegepaste uitgangspunt voor toepassen TGV blijkt niet overeen te komen met de werkelijkheid 2. Vervoerder gaat niet akkoord met DCO |  | 1. CRS rijtijden worden niet gehaald2. Imago verlies NS en ProRail | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 33 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 40000 | 120000
Z-9SK001
R-057b | R-593700 | Overstap tijden volgens CRS worden niet gehaald |  | Uit simulaties blijkt dat met het huidige ontwerp en de toepassing van DCO de benodigde overstaptijden niet gehaald kunnen worden |  | 1. CRS overstaptijden worden niet gehaald2. Imago verlies NS en ProRail | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 33 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 40000 | 120000
R-058 | L-005208 | Door ontwerp onzekerheden wordt de doorlooptijd om te komen tot een stabiel FIS , en een gedegen raming, aanmerkelijk verlengt |  | Er zijn een flink aantal situationele onzekerheden die nog niet tot het beoogde inzicht, voor afronding verkenning, hebben geleid, o.a.:1. Baan stabiliteit,&nbsp;2. Boogverruiming,&nbsp;3. Effect, en toepasbaarheid, van DCO op de diensregeling,&nbsp;4. Voldoende TEV capaciteit,&nbsp;5. Raakvlak projecten&nbsp;6. Optimalisatie van bestaande situatie |  | 1. De doorlooptijd en derhalve de kosten voor de verkennigsfase wordt langer&nbsp;2. De raming wordt hoger&nbsp;3. De realisatie doorlooptijd wordt langer | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Bladel Roel van | 25 | 0 | 65 | 130 |  | 0 | 130000 | 260000
R-004 | R-562800 | Raakvlakprojecten hebben negatieve invloed op bouwstromen en planning. |  | O1. Verschillende partijen voeren gelijktijdig projecten uit in en rondom het werkgebied van het project. O2.Meerdere TVP's zijn al vergeven op het tracé. O3. Burgemeester Smeetsweg wordt een apart project en is nauw verbonden aan ProRailproject. (R-035) O4. Gemeente Alphen heeft woningbouwproject in de buurt van het spoor mogelijk maatregelen vanuit ons project zoals trilling en geluid. O5. Brug vervanging Alphen. |  | G1. Vertraging door slechte afstemming raakvlakprojecten. G2. Extra kosten doordat niet het gewenste gebruik gemaakt kan worden van bouwstromen over het spoor en de weg. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 15 | 0 | 20 | 60 |  | 10000 | 25000 | 50000
R-588030
Z-907612
Z-907475
R-024 | L-005691 | In het werkgebied wordt PFAS houdende grond aangetroffen. |  | O1. Uit conditionerende onderzoeken blijkt er PFAS in de grond te zitten. |  | G1. Hogere kosten door verwerking van vervuilde grond. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-031 | Z-9SPTZ1 | Besluit uit 2015 over het gelijkvloers houden van de overweg station Hazerswoude moet opnieuw genomen worden. |  | O1. Bewoners van Hazerswoude hebben de wens uitgesproken om overweg ongelijkvloers te hebben. Nieuwe start project wordt gezien als nieuwe kans. O2. ProRail ziet in het algemeen ook liever een ongelijkvloerse overweg i.v.m. de overwegveiligheid en de lage bereidbaarheid om af te wijken. O3. Nieuwe omgevingswet stelt in dat er meer participatie plaatsvind met de omgeving. |  | G1. Afweging gelijk of ongelijkvloers moet opnieuw genomen worden. G1a. Discussie over financiering van de ongelijkvloerse overweg. G1b. Gemeenteraad moet het stationsplan opnieuw overwegen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 10 | 60 | 100 | 130 |  | 0 | 0 | 0
L-005452
M-004762
M-005142
L-005438
L-005636
R-037 | L-005447 | Frequentie verhoging buiten de spits zorgt voor meer impact dan project kan inschatten. |  | O1. Project zit ver van de locatie waardoor vanachter het bureau beslissingen worden genomen waarvan de impact niet duidelijk is. TEV/geluid/trillingen O2. Bijvoorbeeld bruggen kunnen niet meer lang genoeg open door frequentie verhoging. |  | G1. Het huidige gebruik van kunstwerken kan niet meer op de gebruikelijke manier na het verhogen van de frequentie. G1a. Op het laatste moment zijn er aanpassingen nodig in afspraken/infrastructuur/contracten. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 15 | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 1000000
L-005607
M-005037
L-005310
Z-216009
R-04 | M-004978 | Draagvlak voor het project neemt intern af en/of er is geen capaciteit. |  | O1.Gebiedsmanager ziet situatie Zwolle als voorbeeld waarbij het fout ging met debaanstabiliteit.O2. AM niet enthousiast aangezien baanstabiliteit nu al niet voldoet.O3. Afdeling 'Vastgoed' binnen LJV heeft weinig capaciteit. O4. Los van vastgoed LJV zijn er meerdere functies die krap in capaciteitzitten. |  | G1. Erwordt weinig capaciteit beschikbaar gemaakt voor het project waardoorvertraging.G2. Ontwerpen worden niet goedgekeurd door AM waardoor vertraging en extra ureninzet. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 10 | 45 | 90 | 130 |  | 25000 | 35000 | 50000
Z-907229
R-043 | M-004954 | Ontwerptraject tot projectbesluit duurt te lang. |  | O1. Te weinig capaciteit vanuit Arcadis. O2. Onderzoeken/deelopdrachten Arcadis duren te lang. O3. ProRail en Arcadis begrijpen elkaar niet waardoor Arcadis het verkeerde uitzoekt/ontwerpt. O4. ProRail heeft de eisen niet goed aangeleverd waardoor ontwerpen niet worden geaccepteerd door de vakspecialist. O5. Geen planning door Arcadis opgesteld. |  | G1. Later starten met de volgende projectfase. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 51 | 25 | 65 | 90 |  | 10000 | 25000 | 50000
Z-9HVSP1
R-FK0008
Z-907449
R-044 | M-004870 | Meer spoorverdubbeling nodig dan in huidige scope opgenomen. |  | O1. Nieuwe onderzoeken wijzen uit dat de gekozen spoorverdubbeling en boogverruiming niet voldoende blijken om de productstap te rijden. |  | G1. Budget is niet toereikend. G2. Meer aanpassingen aan infra kan leiden tot meer benodigde grond en het verwerven hiervan kost veel tijd. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Burgers Remko | 15 | 0 | 65 | 260 |  | 3000000 | 5000000 | 25000000
L-005615
R-045 | L-005468 | Project mag niet afwijken van de te hoge hellinggraad bij het nieuwe station. |  | O1. Het spoor ter hoogte van het nieuwe station heeft een te hoge hellinggraad (ongeveer 6 mm waar 2,5 mm mag). |  | G1. Spoor moet worden aangepast om helling weg te nemen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Burgers Remko | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
K-008113
R-048 | Z-907725 | Huidige baan naast beoogde spoorverdubbling moet op kosten van het project gaan voldoen aan de baanstabiliteitsrichtlijnen. |  | O1. Huidige baan voldoet op dit moment niet aan de norm. O2. Verschil van inzicht tussen AM en project wanneer de huidige baan op orde moet worden gebracht. |  | G1. Hogere kosten voor financier om productstap mogelijk te maken | Afgewezen (Gesloten) | Exogeen |  | Bladel Roel van | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-40 | R-FK0035 | Infra maatregelen (boogverruiming en spoorverdubbeling) zijn groter en duurder dan ingeschat door financier bij startverkenning. |  | O1. Om de versnelling te realiseren zijn er aanpassingen nodig aan de infra om het tijdsverlies goed te maken dat optreed door het extra station. |  | G1. Budget is niet toereikend.G2. Meer aanpassingen aan infra kan leiden tot meer benodigde grond en het verwerven hiervan kost veel tijd. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 50 | 0 | 130 | 260 |  | 2000000 | 5000000 | 10000000
R-355401
R-99 | Z-216008 | Raakvlakproject Burgermeester Smeetsweg en LUBB hebben een negatieve invloed op elkaars project. |  | O1. Ontwerpaspecten zijn niet op elkaar afgestemd. O2. Corridor wordt overvraagd voor TVP's omdat beide projecten afzonderlijke TVP's aanvragen.O3. Planning van beide projecten sluit niet op elkaar waardoor indienststellingsstappen vertragen. O4. PZH gaat er te gemakkelijk vanuit dat een TVP is geregeld op het moment dat zij een planning delen met ProRail. |  | G1. Ontwerpen moetenopnieuw worden gedaan met vertraging en hogere kosten (meer uren) tot gevolg. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 20 | 65 | 130 | 260 |  | 100000 | 200000 | 500000
| M-004948 |  |  |  |  | G2. TVP's kunnen niet ophet gewenste moment worden uitgevoerd en moeten op een later moment wordenuitgevoerd.
| R-600187 |  |  |  |  | G3. Imago schade door het niet leveren watafgesproken is.

## Sheet2
Medium Risicodossier - Verwachtingswaarde Geld
Projectmanager: |  |  | Gorissen, Sander |  | Project: | R-557300 | OS Amsterdam Sloterdijk | [7 empty] | Verwachtingswaarde Geld: |  |  | 0 |  | Datum: 12-03-2026
ID |  | Onzekere gebeurtenis |  | Oorzaak |  | Gevolg | Status | Endogeen / Exogeen | Allocatie | Eigenaar | Kans van optreden (in %) | Gevolgen tijd min (in werkdagen) | Gevolgen tijd most (in werkdagen) | Gevolgen tijd max (in werkdagen) | Verwachtings-waarde tijd (in werkdagen) | Gevolgen geld min (in €) | Gevolgen geld most (in €) | Gevolgen geld max (in €) | Verwachtings-waarde geld (in €) | Beheersmaatregel | Status | Actiehouder | Einddatum
001 | R-557300 | Verdenking dat bestaande kabeltracés door een gebied lopen waar de Kartuizer anjer voorkomt |  | O1 - Verdenking volgt uit Quickscan ecologie |  | G1 - Aanvullend veldonderzoek nodig in periode juni-augustusG2- Proefsleuven graven pas mogelijk na afronding veldonderzoekG3 - Vertraging van 9-12 maanden | Opgetreden (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter
003 | R-557300 | Geen overeenstemming ProRail - Liander over aanpassing bestaande 10kV velden t.b.v. capaciteitsuitbreiding |  | O1 - Onvoldoende netcapaciteit Liander beschikbaar |  | G1 - Vertraging start realisatie | Opgetreden (Gesloten) |  |  | Baptist Marc | 18 | 130 | 195 | 260 | [5 empty] | B1 - Status ophalen gesprekken tussen ProRail - Liander | Uitgevoerd | Baptist Marc | 31-01-2022
| R-557300 | [18 empty] | B2 - Offerte aanvragen bij Liander | Uitgevoerd | Baptist Marc | 28-02-2022
| R-557300 | [18 empty] | B3 - ProRail intern beeld vormen van acceptabele instellingen (on hold) | Afgewezen |  | 23-08-2023
008 | R-557300 | Geen omgevingsmanager beschikbaar voor project |  | O1 - Uitval omgevingsmanagerO2 - ProRail intern beperkte capaciteit beschikbaar |  | G1 - Onvolledig aanbestedingsdossier (onderzoeken ontbreken)G2 - Vertraging contractering, tendermanager zet contract niet in de markt | Opgetreden (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter | [9 empty] | B1- Project hoog op priolijst Harry van der Veen krijgen | Afgewezen | Diepenmaat Wouter | 30-11-2021
| R-557300 | [18 empty] | B2 - Inventariseren aanvullende onderzoeken via LJV (gekoppeld aan B1) | Afgewezen |  | 23-08-2023
| R-557300 | [18 empty] | B3- Reviewcapaciteit en uitzetten van onderzoeken naar vakspecialisten te organiseren via Laura Moree | Uitgevoerd | Buskens Anna | 23-08-2023
013 | R-557300 | Aanvullende werkzaamheden t.b.v. plaatsen 1500V kabels |  | O1 - Voorziene graafwerkzaamheden t.b.v. plaatsen 1500V kabels komen uit in drukzone spoorO2 - Er mag niet gegraven worden in drukzone spoor zonder dat eraanvullende maatregelen worden genomen om baanstabiliteit te garanderen |  | G1 - Hogere kosten ivm extra werkzaamheden (inzet stopmachine) | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 5 |  |  |  |  | 10000 | 25000 | 50000
014 | R-557300 | Nieuw ontwerp kabeltracé benodigd |  | O1 - Extra 1500V kabels kunnen niet ingepast worden in bestaande kabelkokerO2 - Kabelkokers op maaiveld.O3 - De boring komt uit op een ander kabelnetwerk, dat is riskant en doen we niet. |  | G1 - Hogere kostenG2 - Langere doorlooptijd 1500V werkzaamhedenG3 - Nieuwe boring | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 38 | 65 | 98 | 130 |  | 100000 | 125000 | 150000 |  | B1 - Met ON risico bespreken, evt. op te lossen met vroegtijdig proefgraven, heeft hij hier rekening mee gehouden? Tijdens Kick-off bespreken, datum nog niet bekend, BHM opnieuw bezien over 2 mdn. | Uitgevoerd | Horst Luc ter | 01-02-2024
021 | R-557300 | Mantelbuizen t.b.v. 1500V kabeltracé G-H zijn niet aanwezig en/of onvoldoende vrij/beschikbaar |  | O1 - Mantelbuizen zijn niet gevonden bij proefsleuven gravenO2 - Voorziene graafwerkzaamheden t.b.v. plaatsen 1500V kabels komen uit in drukzone spoor. Er mag niet gegraven worden in drukzone spoor zonder dat eraanvullende maatregelen worden genomen om baanstabiliteit te garanderen |  | G1 - Hogere kostenG2- Langere doorlooptijd 1500V werkzaamheden | Opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 6 | 20 | 43 | 65 |  | 50000 | 100000 | 150000 |  | B1 - Risico meenemen in risicodossier aanbestedingsdossier | Uitgevoerd | Diepenmaat Wouter | 27-06-2025
| R-557300 | [18 empty] | B2 - 1500V kabels als aandachtspunt benoemen in aanbestedingsdossier | Afgewezen | Baptist Marc | 27-06-2025
| R-557300 | [18 empty] | B3 - ON onderzoekt nieuwe wegkruisingen, voorleggen vakspec. Bepalen vroegste startdatum | In uitvoering | Horst Luc ter | 30-06-2024
004 | R-557300 | Waternet trekt bezwaar niet (tijdig) in |  | O1 - Er is bewaar aangetekend tegen ingediende tekeningen, waarop onvoldoende duidelijk zou zijn hoe het kabeltracé precies loopt (geen maatvoering op tekeningen).O2 - Waternet trekt bezwaar pas in nadat ze het ingediende boorplan hebben goedgekeurd. |  | G1 - Aanbesteding kan niet starten wanneer het bezwaar nog niet is ingetrokken | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 38 | 20 | 40 | 65 | [5 empty] | B1 - RHDHV boorplan laten opstellen | Voorgesteld | Baptist Marc | 27-06-2025
| R-557300 | [18 empty] | B2 - Waternet (Mark van Dijk) contacten over voorgestelde route boorplan | Voorgesteld | Diepenmaat Wouter | 14-04-2023
005 | R-557300 | Lange doorlooptijd afstemming over vergunning kabeltracés (10kV, 1500V) met Gemeente Amsterdam |  | O1- Project heeft te maken met Stadsdeel WestO2- Langs verschillende gemeentelijke loketten moeten alvorens overeenstemming kan worden bereiktO3 - Gemeente intern niet op één lijn |  | G1 - Vertraging start realisatie | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Diepenmaat Wouter | 5 | 20 | 40 | 65 | [5 empty] | Gemeente via ICT-applicatie VICTOR benaderen (stap 1) | Uitgevoerd | Sandbrink John | 23-08-2023
| R-557300 | [18 empty] | Caroline Brunekreef (PRM Stations) benaderen voor contactpersoon gemeente | Uitgevoerd | Diepenmaat Wouter | 15-12-2021
| R-557300 | [18 empty] | Nieuw contactpersoon PA (via Luna) benaderen | Uitgevoerd | Diepenmaat Wouter | 23-10-2024
007 | R-557300 | Vergunning t.b.v. uitvoeren werkzaamheden nabij sloot wordt niet of niet tijdig verleend |  | O1 - Sloot is in beheer Waterschap Amstel, Gooi en VechtO2 - Werkzaamheden vinden plaats in kernzone en binnenbeschermingszone en zijn daarmee vergunningsverplicht (bron: Legger Waterschap, KEUR).Uit de Legger van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, blijkt dat we binnen de kernzone (rood/oranje gearceerd) en binnenbeschermingszone (blauw gearceerd) komen. Er geldt op grond van de Keur mogelijk een vergunningplicht. |  | G1 - Vertraging project t.g.v. moeten doorlopen van vergunningstraject | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | [11 empty] | B1 - Vergunningen inventarisatie als onderdeel van werkpakket 1 en 19 uit te voeren door IB | In uitvoering | Diepenmaat Wouter | 20-09-2023
| R-557300 | [18 empty] | B2 - Navraag doen status vergunningenoverzicht bij IB | Voorgesteld | Baptist Marc | 31-03-2023
010 | R-557300 | HVI container is niet tijdig beschikbaar voor project |  | O1 - Beperkte beschikbaarheid HVI containersO2 - Andere projecten doen claim op beschikbare HVI containersO3 - Langere tijd tot overdracht containers i.v.m. leveringsproblemen Siemens/Smit |  | G1 - Vertraging van project | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Baptist Marc | 6 | 20 | 43 | 65 |  | 20000 | 50000 | 75000 |  | B1 - Nagaan welke projecten voorgaan qua inzet HVI containers (via Albert Holtrust) | Uitgevoerd | Baptist Marc | 31-01-2022
| R-557300 | [18 empty] | B2 - Opnieuw prioriteren inzet containers met andere projecten | Afgewezen | Gorissen Sander | 20-09-2023
| R-557300 | [18 empty] | B3 - In bouwfase tussentijdse check doen op beschikbaarheid container (via Albert Holtrust) | Voorgesteld | Horst Luc ter | 30-09-2025
015 | R-557300 | Tijdens de uitvoering van graafwerkzaamheden wordt onverwachts mechanische of chemische bodemverontreiniging aangetroffen. |  | O1 - Geen bodemonderzoek LJV uitgevoerd. |  | G1 - Vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | OG (ProRail) | Gorissen Sander | 25 | 20 | 65 | 130 |  | 40000 | 125000 | 150000 |  | Quickscan 10kV tracé laten uitvoeren door IB onder uitgevraagd werkpakket 1 | Uitgevoerd | Diepenmaat Wouter | 23-08-2023
| R-557300 |  |  | O2 - Bodemonderzoek dekt mechanische verontreinigingen niet af. |  | G2 - Noodzaak tot uitvoeren van bodemsanering, met stijging van kosten en impact op de planning. | [13 empty] | Quickscan 1500V tracé laten uitvoeren door IB onder uitgevraagd werkpakket 19 | Uitgevoerd | Diepenmaat Wouter | 20-09-2023
| R-557300 |  |  | O3 - Uitgevoerde onderzoek dekt alleen 1500V kabels af, niet 10kV kabels.
020 | R-557300 | Levertijd Trafo/Gelijkrichter langer dan aangenomen |  | O1- Productie - en leveringsproblemen onderleveranciers SiemensO2 - Leveringsproblemen materiaal trafo's Smit |  | G1 - Levertijd componenten is aanzienlijk langer dan de 20 weken die is opgenomen in het contractG2 - EV apparatuur niet tijdig beschikbaar voor TEV projecten | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 6 | 20 | 43 | 65 |  | 50000 | 75000 | 100000 |  | In VS Procesdeel besteltermijn kritische materialen en EV apparatuur voorschrijven | Voorgesteld |  | 23-10-2024
| R-557300 | [18 empty] | Uiterlijk twee weken na PSU overzicht en bestelling kritische materialen en EV apparatuur bespreken | Voorgesteld |  | 27-06-2025
023 | R-557300 | Langere levertijd HVI |  | O1 - Beperkt aantal leveranciers van kritische materialen en EV apparatuurO2 - Langere levertijden voor kritische materialen en EV apparatuur door productie- en leveringsproblemenO3 - Overeengekomen levertijden worden niet gerealiseerd |  | G1 - HVI kan niet voor 2026 vernieuwd wordenG2 - HVI dient als gevolg tussentijds opgeknapt te worden, met aanvullende kosten tot gevolg | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 18 | 20 | 38 | 65 |  | 50000 | 75000 | 100000 |  | B1 - In VS Procesdeel besteltermijn kritische materialen en EV apparatuur voorschrijven | Voorgesteld |  | 27-06-2025
| R-557300 | [18 empty] | B2 - Langere levertijd opnemen in planning | Voorgesteld |  | 27-06-2025
024 | R-557300 | Rol bouwmanager niet tijdig gevuld (voor begin december) |  | O1 - Huidige rolhouder met ziekteverlof O2 - Geen geschikte vervanger gevonden |  | G1 - Niet kunnen starten met project | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 0 | 20 | 40 | 60 |  | 20000 | 40000 | 80000 |  | Onder de aandacht brengen, twee maal/week contact zoeken met bouwmanagers. Indien halverwege november geen voortgang, va. Half november melden bij Harry/Robert dat project stil dreigt te vallen. | Voorgesteld | Gorissen Sander | 14-11-2023
027 | R-557300 | Opdrachtbrief kan niet tijdig worden gemaakt |  | O1 - Interne financiering is onvoldoende op orde |  | G1 - Mogelijke uitloop of zelfs stagneren van project&nbsp;&nbsp; | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 10000
028 | R-557300 | HVI past in huidige vorm niet in ontwerp |  | O1 - Tijdens ontwerp onvoldoende rekening gehouden met juiste configuratieO2 - Meer tractiegroepen dan voedingskabels |  | G1 - HVI is niet toepasbaar in huidige situatie en moet worden aangepast.G2 - HVI dient anders te worden geprogrammeerd zodat wel mogelijk wordt HVI te gebruiken. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen
030 | R-557300 | Tijdens de uitvoering blijkt het niet mogelijk om ingepland mee te liften op het bestaande nachtgat. |  | O1 - Andere werkzaamheden hebben een hogere prioriteit. |  | G1 - Geplande werkzaamheden kunnen niet plaatsvinden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen | OG (ProRail) | Gorissen Sander | 18 | 5 | 5 | 20 |  | 1000 | 5000 | 10000
| R-557300 |  |  | O2 - Door verstoring in treinverkeer worden treinen omgeleid via deze route. |  | G2 - Er moet een nieuw nachtgat worden aangevraagd.
| R-557300 |  |  |  |  | G3 - Extra kosten door herplannen en verplaatsen werkzaamheden.
| R-557300 |  |  |  |  | G4 - Vertraging in uitvoering project.
031 | R-557300 | Tijdens de uitvoering blijken essentiële sleutelfiguren (zoals monteurs of veiligheidsfunctionarissen) niet beschikbaar te zijn op het geplande moment. |  | O1 - Sleutelfiguren worden ingezet op werkzaamheden met hogere prioriteit. |  | G1 - Planning loopt vertraging op. | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen | ON | Gorissen Sander | 18 | 20 | 45 | 65 |  | 50000 | 75000 | 100000
| R-557300 |  |  | O2 - Personeel is schaars. |  | G2 - Klanteis wordt niet gehaald.
002 | R-557300 | Onjuiste/onvolledige uitgangspunten worden meegegeven in aanbestedingsdossier. Voorbeelden: - uitgangspunten m.b.t. aanpassingen op tractie retour, - Wel/geen Klic meldingsplicht? - 10kV en 1500 kabe |  | O1 - Project initieel ingeschat als eenvoudig projectO2- O.a. door toevoeging 1500V kabels aan scope blijkt het project complexer dan aanvankelijk gedachtO3 - Geen IB aangehaakt in engineeringsfase |  | G1 - VTW's, vertraging realisatie | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter | 50 | 65 | 98 | 130 |  | 100000 | 175000 | 250000 |  | B1 - Werkpakketten 4, 6, 13, 14, 15, 18 en 19 (KLP) uitvragen bij IB | Uitgevoerd | Diepenmaat Wouter | 15-11-2021
006 | R-557300 | Kapvergunning bosschage benodigd t.b.v. vernieuwen 10kV kabel |  | O1 - Bosschage aanwezig tussen onderstation Sloterdijk en het verdeelstation van Liander die mogelijk gekapt moet worden om 10kV kabel te vernieuwen |  | G1- Vertraging realisatie | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen | [11 empty] | B1 - Wetgeving omtrent kappen bosschage in gemeente Amsterdam uitzoeken | Uitgevoerd | Sandbrink John | 23-08-2023
| R-557300 | [18 empty] | B2 - Vergunningen inventarisatie als onderdeel van werkpakket 1 en 19 uit te voeren door IB | In uitvoering | Diepenmaat Wouter | 20-09-2023
| R-557300 | [18 empty] | B3 - Navraag doen status vergunningenoverzicht bij IB | Voorgesteld | Baptist Marc | 31-03-2023
009 | R-557300 | Kabelwerkzaamheden en/of plaatsen van HVI container zijn niet uit te voeren in nachtgaten |  | O1 - Te weinig nachtgaten beschikbaarO2 - In geval van stremming geen werkzaamheden mogelijk tussen Leiden en Sloterdijk.O3 - Te weinig speling voor uitloop werkzaamhedenO4 - Aansluiten en aftesten 1500V met name tijdkritisch voor nachtgat |  | G1 - TVP benodigdG2 - Gewenste productstap kan niet gehaald worden | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc | 38 | 130 | 195 | 260 | [5 empty] | B1- Uitkomsten werkpakket 4 & 19 (TVP-overzicht) bespreken Guus-Marc | Voorgesteld | Baptist Marc | 31-03-2022
011 | R-557300 | 1500V Kabels zijn niet tijdig beschikbaar voor realisatie |  | O1 - Lange lengtes 1500V kabelO2 - Afhankelijk van één leverancier (TKF) gegeven kabelspecificatieO3- Lange levertijd |  | G1 - Vertraging project | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter | [9 empty] | B1 - Uitzoeken eventuele leveringsafspraken tussen ProRail - TKF (via Maurice Rosmuller) | Voorgesteld | Baptist Marc | 31-12-2021
| R-557300 | [18 empty] | B2- Directielevering 1500V bekabeling (on hold) | Voorgesteld | Diepenmaat Wouter | 20-09-2023
012 | R-557300 | Ligging 10kV kabel is anders dan aangenomen |  | O1 - Beschikbare tekeningen geven onvoldoende uitsluitsel over ligging |  | G1 - | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc | [9 empty] | B1 - Vakspecialist ondergrondse infra laten uitzoeken | Uitgevoerd |  | 23-08-2023
| R-557300 | [18 empty] | B2 - I bladen raadplegen | Afgewezen |  | 23-08-2023
| R-557300 | [18 empty] | B3 - Werkpakket 1, 6 en 18 uitvragen | Uitgevoerd | Diepenmaat Wouter | 23-08-2023
016 | R-557300 | Verzwaarde EE/GG 1500V kabels kunnen niet ingepast worden in de huidige brugkoker (ingebouwd in kunstwerk) |  | O1- Te weinig vrije ruimte in brugkokerO2 - Bestaande brugkoker kan niet uitgebreid worden |  | G1 - Hogere kosten | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc
017 | R-557300 | Interne bekabeling t.b.v. plaatsen derde tractiegroep en nieuwe HVI niet in te passen in aanwezige kabelgoten |  | O1 - Slechts beperkt ruimte nog beschikbaar in aanwezige kabelgoten |  | G1- Alternatieve oplossing nodigG2 - Extra werkzaamheden en kosten | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Baptist Marc
018 | R-557300 | Onvoldoende overlengte bestaande kabels tussen HVI en tractietrafo en tussen HVI en lokale besturingssysteem |  | O1- Aansluitpunten nieuwe HVI anders gepositioneerd dan aansluitpunten huidige HVI (afgaande kabels oplassen) |  | G1 - Kabels moeten vernieuwd of verlengd wordenG2 - Uitloop nachtgat/TVP wanneer dit niet voortijdig is uitgezocht | Afgewezen (Gesloten) | Exogeen |  | Baptist Marc | 18 | 0 | 10 | 20 |  | 5000 | 10000 | 15000 |  | B1 - IB onderzoek laten doen naar beschikbare en benodigde kabellengte | Afgewezen | Baptist Marc | 23-08-2023
| R-557300 | [18 empty] | B1 - Vernieuwen kabels of verlengen kabels meenemen in uitvraag als stelpost | Voorgesteld | Gorissen Sander | 23-08-2023
019 | R-557300 | AM (Vakdeskundige) accepteert aangepaste HVI instellingen niet |  | O1 - HVI heeft andere beveiligingsinstellingen dan gangbaar binnen ProRail i.v.m. later beschikbaar komen 3e aansluiting Liander |  | G1 - AM neemt project niet overG2 - Onderstation mag niet in bedrijf genomen worden | Afgewezen (Gesloten) |  |  | Diepenmaat Wouter | 5 | 130 | 195 | 260 | [5 empty] | B1 - Beproefd voorstel (OS Uitgeest) indienen bij AM | Uitgevoerd | Baptist Marc | 23-10-2024
| R-557300 | [18 empty] | B2 - Rob de Jeu najagen | Voorgesteld | Diepenmaat Wouter | 28-02-2022
022 | R-557300 | Liander levert alsnog beloofde capaciteitsverzwaring niet of veel later |  | O1 - Congestie netwerkO2 - Capaciteitsgebrek Liander |  | G1 - Functionele uitbreiding niet mogelijkG2 - Bouwtijdverlenging | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Diepenmaat Wouter | 5 | 130 | 195 | 260 |  | 250000 | 375000 | 500000 |  | B1 - Status offerte A'dam Sloterdijk bespreken in regionaal netbeheerdersoverleg | In uitvoering | Roosemalen Robert | 27-06-2025
025 | R-557300 | Protocol 55D geen goedkeuring op ontwerp door vakspecialist vóór 55F in juli |  | O1 - Vakspecialist keurt open punten reviewcommentaar niet goed |  | G1 - Regio accepteerd onderstation niet (beheer en onderhoud) G2 - Vertraging G3 - Herontwerp G4 - Extra VTW'sG5 - 55F kan niet worden ingediend. | Afgewezen (Gesloten) | Exogeen |  | Gorissen Sander | 50 | 65 | 98 | 130 |  | 15000 | 20000 | 100000 |  | B1 - 13 november meeting om alle open punten te bespreken en antwoord op te krijgen. | In uitvoering | Baptist Marc | 16-11-2023
| R-557300 | [18 empty] | B2 - Deadline 17-06 kenbaar maken mbt indienen 55F aan Liander | In uitvoering | Gorissen Sander | 31-05-2024
026 | R-557300 | Uitvoeringsontwerp wordt niet goedgekeurd door ondergrondse infra |  |  |  |  | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Gorissen Sander | [9 empty] | B1 - | Voorgesteld |  | 26-05-2025
029 | R-557300 | K&L niet mogelijk volgens tekening |  | O1 - De boring komt uit op een ander kabelnetwerk, dat is riskant en doen we niet. |  | G1 - Alternatief ontwerp voor boring, kost tijd en geld. | Afgewezen (Gesloten)
Rapport toont alle risico's, gesorteerd op Status en Verwachtingswaarde Geld, voor Voorgestelde en Exogene risico's wordt geen Verwachtingswaarde berekend. Alleen de beheersmaatregelen binnen het actieve beheersplan worden getoond. | [20 empty] | Pagina 1 van 1

## Sheet3
Medium Risicodossier - Verwachtingswaarde Geld
Projectmanager: |  |  | Tax, Janneke |  | Project: | R-578600 | Leiden-Utrecht Beter Bereikbaar | [7 empty] | Verwachtingswaarde Geld: |  |  | 3508933 |  | Datum: 12-03-2026
ID |  | Onzekere gebeurtenis |  | Oorzaak |  | Gevolg | Status | Endogeen / Exogeen | Allocatie | Eigenaar | Kans van optreden (in %) | Gevolgen tijd min (in werkdagen) | Gevolgen tijd most (in werkdagen) | Gevolgen tijd max (in werkdagen) | Verwachtings-waarde tijd (in werkdagen) | Gevolgen geld min (in €) | Gevolgen geld most (in €) | Gevolgen geld max (in €) | Verwachtings-waarde geld (in €) | Beheersmaatregel | Status | Actiehouder | Einddatum
R-039 | R-578600 | Gevraagde (lange) Trein Vrije Periodes (TVP) worden niet toegewezen |  | O1 I.v.m. andere werkzaamheden op andere spoortrajecten kan de spoorlijn Alpen – Leiden maar erg beperkt buitendienst genomen worden.O2 TVP’s kunnen niet gecombineerd worden met andere projecten en het traject zit al op z'n max van TVP aanvragenO3 TVP aanvraag wordt vlak voor uitvoering gewijzigd doordat aannemer niet tijdig gereed is voor uitvoering.O4 In samenspraak met de aannemer dient de fasering en de daarbij horende TVP's te worden herzien. |  | G1 Werkzaamheden kunnen niet in de boogde jaren worden uitgevoerd.G2 VertragingG3. Lang geen treinverkeer naar Alphen en raakt zo geisoleerd. Oplossing is wel om via Gouda wel in stand te houden maar vergt investering | Actief | Endogeen |  | Burgers Remko | 25 | 65 | 65 | 65 | 16 | 5000000 | 7500000 | 10000000 | 1875000 | O1. Bodemgesteldheid onderzoeken middels sonderingen. | Goedgekeurd | Burgers Remko | 30-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1a. Analyse door IB laten uitvoeren wat er nodig is om boogverruiming te realiseren. | Goedgekeurd | Burgers Remko | 31-12-2023
R-005 | R-578600 | Baanstabiliteit blijkt gedurende verkenning dermate instabiel te zijn waardoor grootschalige maatregelen nodig zijn. |  | O1. Nieuwe inzichten, berekeningen of beleid wijzen uit dat baanstabiliteit alsnog te laag is.O2. Monitoring uitslagen geven geen helderheid aangezien er geen nulmeting is gedaan. O3. Uit de monitoring blijken toch effecten van de extra treinen (t.g.v. LEUK of elders).O4. NS komt terug op de afspraken die nu worden geformuleerd over de inzet van alleen licht materiaal.O5. Invloed van nieuwe station op de baan is niet bekend. |  | G1. Project wordt veelduurder dan nu verwacht.G1a. Project kan niet gerealiseerd worden. | Actief | Endogeen |  | Sormani Karel | 10 | 0 | 130 | 260 | 13 | 500000 | 5000000 | 10000000 | 508333 | O1. Duidelijke afspraken maken bij formulering startvoorwaarden en monitoring. | In uitvoering | Burgers Remko | 31-12-2023
| R-578600 |  |  |  |  | G1b. Opleverdatum van het project vertraagd. | [13 empty] | O1a. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen van programma baaninstabiliteit. | In uitvoering | Faassen Frank | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1b. Toestemming aanvragen om af te wijken van beleid, op basis van risicoredenering. | Uitgevoerd | Burgers Remko | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | G1. Extra budget aanvragen. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O2. Per kwartaal monitoren baanstabiliteit op basis van meetgegevens. | Goedgekeurd | Burgers Remko | 31-12-2023
R-021 | R-578600 | In het werkgebied bevinden zich DPO kabels en Gasunie leidingen die zeer kostbaar en tijd rovend zijn om te verleggen (of andere maatregelen). |  | O1. Uit conditionerende onderzoeken blijken er K&L in de vorm van gasunie en grote stroomkabels aanwezig te zijn. O2. Gasunie leiding moet worden verlegd of verkluisd ter hoogte van onderdoorgang voor langzaamverkeer bij verlegde overgang. O3. Gasunie leiding moet worden verlegd ter hoogte van ontsluiting van bewoners ten zuiden nieuw station. O4. DPO leiding moet worden verlegd. |  | G1. Hogere kosten om K&L te verleggen of aan te passen.G1a. Vertraging wanneer gasleidingen of grote stroomkabels verlegd moeten worden. G2. Overkluizen bij niet verleggen | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 20 | 20 | 260 | 520 | 53 | 100000 | 2000000 | 2500000 | 353333 | O1. KLICmelding uitvragen. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 30-04-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1a. Effectenrapportage uitvragen. | Uitgevoerd | Zandt Fleur van der | 30-04-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1b. Contact opnemen met de gasunie door OM. | In uitvoering | Zandt Fleur van der | 30-06-2023
| R-578600 | [18 empty] | G1a. Buffer opnemen in de planning. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O4. Contact met DPO opnemen. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 31-12-2023
R-002 | R-578600 | (Onverwachte) grote aanpassingen aan onder andere kunstwerken om de belasting van meer treinen aan te kunnen. |  | O1. Kunstwerken (meerdere bruggen in en rond Leiden en brug in Alphen aan de rijn) kunnen de belasting van meer treinen niet aan.O2. Kwaliteit van de kunstwerken is ondermaats voor productstap (betonrot of meer degeneratie aan de kunstwerken dan aangenomen). |  | G1. Project wordt veel duurder dan nu verwacht. G1a. Project kan niet gerealiseerd worden. G1c. Discussie met AM of dit achterstallig onderhoud is of door productstap van dit project komt. | Actief | Endogeen |  | Sormani Karel | 15 | 0 | 130 | 260 | 20 | 250000 | 1500000 | 5000000 | 281250 | O1. Bij de start van de verkenning uitzoeken welke kunstwerken mogelijk moeten worden aangepast. | Uitgevoerd | Sormani Karel | 10-01-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1a. Toestemming aanvragen om af te wijken van beleid, op basis van risicoredenering. | In uitvoering | Burgers Remko | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1b. Analyse van de belasting op de kunstwerken door IB laten uitvoeren. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | G1. Extra budget aanvragen. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-12-2023
R-038 | R-578600 | Uit netanalyse blijkt dat de genomen TEV maatregelen niet voldoende zijn |  | O1.De energievoorziening niet voldoende om de nieuwe dienstregeling te rijden.O2. het is niet zeker of de planning voor het opwaarderen van de onderstations (ander project) aansluit op de beoogde productstap van LUBB. |  | G1. LUBB wordt verantwoordelijk voor het opwaarderen van de onderstations deze kosten zijn niet begroot. G2. Productstap kan niet genomen worden doordat de energievoorziening nog niet voldoende is. | Actief | Endogeen |  | Burgers Remko | 10 | 0 | 0 | 130 | 2 | 500000 | 1500000 | 5000000 | 191667 | O1a. Een netanalyse door het IB laten uitvoeren. | Goedgekeurd | Avermaete Britta van | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1. Een Quick Scan laten uitvoeren. Als blijkt dat het onderstation opgewaardeerd moet worden verder analyseren wat dit betekent voor het project. | Goedgekeurd | Avermaete Britta van | 30-06-2024
R-030 | R-578600 | Aannemer heeft onvoldoende tijd voor een goed ontwerp en een goede voorbereiding van de TVP. |  | O1. TVP’s worden in een vroeg stadium van het project aangevraagd. O2. Aanbesteding van de aannemer schuift naar achteren door onvoorziene omstandigheden. O3. ProRail kan niet goed inschatten welke voorbereidingstijd en realisatie tijd de aannemer nodig heeft. |  | G1. Aannemer moet versnellingsmaatregelen treffen om vertraging in te lopen en dit leidt tot hogere prijs bij gunning of kostbare VTW’s. | Actief | Endogeen |  | Faassen Frank | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1000000 | 1250000 | 148750 | O2. In planning buffer opbouwen voor voldoende voorbereidingstijd TVP en hier niet lichtvoetig mee om gaan. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 30-09-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1. PR vraagt op de reguliere wijze TVP's aan naar beste inzicht. Vervolgens maakt de aannemer een plan waarin de aannemer zelf de TVP’s bepaalt die nodig zijn. | Afgewezen | Faassen Frank | 15-09-2028
R-034 | R-578600 | Gedurende onderzoeken of realisatie wordt OO (ontplofbare oorlogsresten) aangetroffen. |  | O1. Het gehele scope onderdeel van station Hazerswoude valt binnen het OO verdacht gebied. O2. Bij de beoogde spoorverdubbeling is een aanzienlijk deel OO verdacht gebied. O3. Bij de boogverruiming 2/5 deel OO verdacht gebied. |  | G1. Als in onderzoek blijkt dat er OO aanwezig is dan kost het geld om dit te verwijderen. G2. Als in de realisatiefase OO wordt aangetroffen wordt het werk stilgelegd waarmee kans op vertragingen en het kost geld. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 20 | 5 | 20 | 65 | 5 | 100000 | 300000 | 500000 | 60000 | O1a. Extra bronnenonderzoek uitzetten bij IB na verkrijgen van FIS. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1. Stappen van ER2/3 volgen en onderzoek naar OO laten uitvoeren. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 31-12-2023
R-016 | R-578600 | De stikstof uitstoot van dit project is te hoog in de bouwfase. |  | O1. Werkzaamheden liggen binnen 5 km van een N2000 gebied. O2. Natuurgebied de Wilck (2.3 km afstand) en/of de Nieuwkoopse plassen en/of de Elvenbaan (NNN) en /of de duinen liggen dicht op het project. O3. Op 2 november 2022 is besloten dat de uitstoot in de bouwfase een maximum mag hebben. |  | G1: Vertraging doordat het project geen vergunning krijgt voor de werkzaamheden. G2. Hoge kosten om werk stikstof neutraler uit te voeren. G3. Compenserende maatregelen treffen welke geldkosten. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 500000 | 40000 | O2. Onderzoeken of met project de Burgermeestersmeetsweg de uitstoot gemiddeld op 0 te krijgen. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 31-03-2025
| R-578600 | [18 empty] | O1. In principe volgen van de huidige plannen, middels Aerius berekening in de ER uitzoeken wat de uitstoot is. Omgeving meenemen in de resultaten. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 30-06-2024
R-022 | R-578600 | Onteigeningsprocedures duren langer dan gepland. |  | O1. Project is nog niet op de hoogte van de gronden die het nodig heeft, zowel voor mogelijke spoorverdubbeling als rond het nieuwe station. O2. Niet goed in beeld hebben hoeveel gronden moeten worden opgekocht en/of onteigend.O3. Geen capaciteit zowel binnen ProRail als daarbuiten om procedures rond grondverwerving op te starten waardoor later dan nodig de beoogde gronden in beeld zijn. |  | G1. Gronden kunnen niet op tijd worden overgedragen/overgekocht waardoor vertraging optreedt. (voornamelijk bij dubbelspoor)G2. Hoge kosten om gronden aan te kopen. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 70 | 130 | 260 | 260 | 167 | 20000 | 50000 | 100000 | 37333 | O3. Inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn voor het project als het project niet binnenkort een vastgoedspecialist heeft. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-03-2023
| R-578600 | [18 empty] | O3a. Bovenaan de lijst komen te staan van projecten die een vastgoedspecialist nodig heeft. | In uitvoering | Zandt Fleur van der | 31-03-2023
| R-578600 | [18 empty] | O3b. Traject opstarten om vast te leggen dat grondaankopen opgestart mag worden door het IB. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 30-06-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1. Arcadis zoveel mogelijk binnen de eigendomgrenzen van ProRail laten ontwerpen. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 31-12-2023
R-054 | R-578600 | Wensen vanuit gemeente welke moeten worden verwerkt in het ontwerp |  | O1. Gemeente Alphen heeft woningbouwproject in de buurt van het spoor mogelijk maatregelen vanuit ons project zoals trilling en geluid.&nbsp; |  | G1. Vertraging door laat bekend worden extra wensen | Actief | Endogeen |  | Sormani Karel | 10 | 0 | 20 | 60 | 2 | 50000 | 100000 | 150000 | 10000
R-059 | R-578600 | Het niet verkrijgen van TVP's voor geotechnisch onderzoek |  | 1. TVP gaten voor 2024 zitten vol&nbsp;2. Er lijken geen mogelijkheden te zijn om mee te liften met bestaande uitgegeven TVP's |  | 1. Geotechnisch onderzoek kan dit jaar niet uitgevoerd worden.&nbsp;2. Ontwerp moet uitgevoerd worden op basis van gegiste status van de ondergrond&nbsp;3. Onderzoek moet verlegd worden naar de realisatiefase (aannemer) en kan grote budgetaire (VTW) gevolgen hebben als we fout gegokt hebben. | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 5 | 0 | 30 | 60 | 2 | 0 | 60000 | 120000 | 3000
R-025 | R-578600 | Omwonenden bij de bocht voor station Leiden maken bezwaar tegen het project. |  | O1. Door LUBB komt er een frequentie verhoging bij Leiden wat kan leiden tot meer overlast. O2. Op dit moment zijn er al klachten en zorgen geuit door omwonenden. |  | G1. Vertraging door bezwaren in de Geluid Productie Plafond (GPP) verhoging. G2. Imago schade door negatieve berichtgeving in de media. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 10000 | 25000 | 50000 | 267 | O2a. Bewoners proactief informeren over het project. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O2. Luisteren naar klachten vanuit de omgeving en waar kan, men ontzorgen. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 31-03-2024
| R-578600 | [18 empty] | O1. Akoestisch onderzoek uitvoeren voor het hele traject. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 31-12-2023
R-013 | R-578600 | Hazerswoude: omgeving wil vasthouden aan een beveiligde Stationsweg overweg, terwijl opheffing noodzakelijk is. |  | O2. Omgeving wilt overweg behouden want Ontsluiting heeft teveel impact. |  | G1. Vertraging door discussie oplossing Stationsweg. G2. Omgeving maakt bezwaar tegen bestemmingsplannen. G2a. Tunnel aanbrengen. | Actief | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O1. Aanhaken bij programma NABO om te overleggen over bewaken van de overweg. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 15-09-2028
| R-578600 | [18 empty] | O1a. Aanhaken bij programma NABO om na te gaan welke afspraken er zijn gemaakt. Overdracht vanuit dat team naar dit project. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 15-09-2028
| R-578600 | [18 empty] | O2. Omgeving betrekken bij de gekozen oplossing. | Goedgekeurd | Zandt Fleur van der | 31-12-2023
R-023 | R-578600 | Realisatie van een nieuw station : Coordinatie tussen neven aannemers verloopt moeizaam |  | O1. Combinatie van spoorinfra werk, realiseren van een nieuw station en nieuwe ontsluitings infrastructuur is complex.O2. Verschillende nevenaannemers moeten werk onderling afstemmen |  | G1. Planning loopt uit doordat realisatie niet goed is ingeschat. | Actief | Endogeen |  | Bladel Roel van | 8 | 45 | 85 | 130 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | O2c. Stations standaard op de agenda van het IPT. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O2b. Ans Bouwmeester betrekken bij ontwerp en keuzes. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O2a. Projectrollen van beide disciplines in het project krijgen. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O2. Borgen dat er genoeg kennis en ervaring van zowel spoorinfra en station disciplines aanwezig zijn in het project. | In uitvoering | Faassen Frank | 31-12-2024
| R-578600 | [18 empty] | O1. Ervaringen ophalen bij andere projecten die nieuwe stations hebben opgeleverd. (Rotterdam stadionpark, Langsingerland, Boskoop Snijderwijk, Waddinxveen Triangel). | Goedgekeurd | Sormani Karel | 30-06-2024
R-050 | R-578600 | Er wordt geen dispensatie verkregen voor de te lange veldlengte bovenleiding |  | O1. Niet krijgen van dispensatie |  | G1 Kosten ontwerp en uitloop in planning | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R-051 | R-578600 | Openspaninrichting moet worden verplaatst door technische relatie met het onderstation |  | O1. Dooruitkomsten netanalyse tractie dient bovenleiding ontwerp aangepast te wordenom extra/ aanpassing onderstation mogelijk te maken |  | G1 Kosten ontwerp en uitloop in planning | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R-056a | R-578600 | De wandelduiker, ter compensatie van de sluiting NABO Dubbele Wiericke, wordt niet tijdig opgeleverd |  | Dit deelproject is overgedragen aan K008400 "Vernieuwen 7 duikers Alphen-Woerden".&nbsp;1. Project vergallopeert zich in complexiteit wandelduiker, qua tijd,&nbsp;2. door de VTW komt K008400 mogelijk boven de grens van wezenlijk wijziging moet daardoor in principe opnieuw worden aanbesteed. |  | 1. Stakeholders ontevreden over prestaties ProRail&nbsp;2. Realisatie wandelduiker duurt langer dan gepland | Actief | Endogeen |  | Bladel Roel van
R-060 | R-578600 | Complexe bouwlogistiek leidt tot aanzienlijk hogere kosten en langere doorlooptijden |  | 1. Spoorverdubbelingslocaties zijn erg slecht bereikbaar&nbsp;2. Gronden (infra, werk, toegang) zijn niet van ons dus we zullen ze moeten huren of kopen.&nbsp;3. Ondergrond is 'slap' dus additionele maatregelen voor zwaar verkeer (i.e. balast) zullen moeten worden genomen |  | 1. Langere doorlooptijd voorbereiding&nbsp;2. Hogere kosten realisatie | Actief | Endogeen |  | Avermaete Britta van
R-019 | R-578600 | Business Case van het project is niet meer positief. |  | VERVALLEN O1. Door Corona wordt er nu maar ook in de toekomst minder gebruik gemaakt van het spoor dan voorspeld. VERVALLEN O2. NS ziet geen noodzaak voor station Hazerswoude i.v.m. lage reizigersaantallen en is daarmee niet rendabel. O3. Nieuwe gedeputeerde vormt andere visie op mobiliteit tussen Leiden en Utrecht. O4. Provincie heeft aangegeven niet meer extra te willen betalen, bij stijgende kosten veranderd ook de business case. O5. Door wijzigende planning wordt de business case van NS ongunstig. |  | G1. Project wordt gestaakt. G2. Vertraging door bezwaren bestuurlijke discussies over de financiering | Niet opgetreden (Gesloten) | Exogeen |  | Bladel Roel van | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-035 | R-578600 | Raakvlakproject Burgermeester Smeetsweg en LUBB hebben een negatieve invloed op elkaars project. |  | O1. Ontwerpaspecten zijn niet op elkaar afgestemd. O2. Corridor wordt overvraagd voor TVP's omdat beide projecten afzonderlijke TVP's aanvragen. O3. Planning van beide projecten sluit niet op elkaar waardoor indienststellingsstappen vertragen.O4. PZH gaat er te gemakkelijk vanuit dat een TVP is geregeld op het moment dat zij een planning delen met ProRail. |  | G1. Ontwerpen moeten opnieuw worden gedaan met vertraging en hogere kosten (meer uren) tot gevolg. G2. TVP's kunnen niet op het gewenste moment worden uitgevoerd en moeten op een later moment worden uitgevoerd. G3. Imago schade door het niet leveren wat afgesproken is. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Avermaete Britta van | 10 | 65 | 130 | 260 |  | 100000 | 200000 | 500000 |  | O3. Beide projecten hebben inzicht in elkaars planning. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 15-09-2028
| R-578600 | [18 empty] | O1a. Raakvlakoverleg wordt ingepland met PZH. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 15-09-2028
| R-578600 | [18 empty] | O1. Verbindingsofficier aangesteld om raakvlakken te beheren. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 15-09-2028
R-041 | R-578600 | Onvrede vanuit provincie over kosten van het project. |  | O1. Raming van 2016 is te laag. O2. Hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt en krapte bij de aannemers zorgt voor sterk stijgende prijzen. O3. Teveel kostbare wensen van stakeholders worden gehonoreerd. O4. Vaste bijdrage vanuit I&W voor het station Hazerswoude die is gebaseerd op een globaal ontwerp en bij detaillering van het ontwerp blijkt het station veel duurder dan van te voren ingeschat. |  | G1. Latere versoberingen van het ontwerp en daarmee minder wenselijke eindsituatie. G2. Latere versoberingen van het ontwerp en daarmee minder mooi station Hazerswoude. G3. Provincie moet extra bijdrage doen. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Bladel Roel van | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | O1. Kosten worden in beeld gebracht en gedeeld met de financier. | Uitgevoerd | Oostveen Peter | 31-03-2023
| R-578600 | [18 empty] | O2. Zorgen voor een goede raming voordat besluitvorming plaatsvind bij stakeholders. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 30-06-2023
| R-578600 | [18 empty] | O2a. Bijhouden wat de verschillen en ontwikkelingen zijn in de ramingen. | In uitvoering | Faassen Frank | 30-03-2025
R-046 | R-578600 | Het uiteindelijk niet ingepast krijgen van (herontwerp) Overweg Gemeneweg (treedt alleen op bij variant 1) |  | O1. Door het nieuwe station wordt de overweg Gemeneweg een stuk verlegd en de beoogde locatie wijkt af van de OVS aangezien dit in een bocht ligt. O2. Door de verkanting is de overweg dieplader gevoelig.O3. Verkeersintensiteiten kunnen niet goed genoeg afgewikkeld worden binnen de gestelde ruimte (bv. knelpunt terugslag verkeer tot op de overweg is niet oplosbaar) |  | G1. Hogere kosten voor ontwerp en uitloop in planning. G2. Er is geen andere locatie waardoor het eenongelijkvloerse overweg moet worden. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Burgers Remko | 0 | 260 | 260 | 260 |  | 1000000 | 6000000 | 10000000 |  | O1. Nagaan door Arcadis of het project ontwerptechnisch daadwerkelijk in overtreding is. Herontwerp heeft plaatsgevonden, check of dit afdoende is. | Voorgesteld | Burgers Remko | 30-09-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1a. Dispensatie verkrijgen om af te wijken van de OVS. | Voorgesteld | Burgers Remko | 31-12-2023
R-049 | R-578600 | Inefficiëntie en verlies van werktempo van het projectteam door onzekerheid over te volgen koers bij PZH. |  | O1. Geen duidelijkheid vanuit provincie over welke keuzes er worden gemaakt voor het project, mede door vraagstukken over budget. O2. Extra aanvragen vanuit de provincie zoals het uitzoeken van optimalisaties die afleiden van het reguliere werk. |  | G1. Ontwerpplanning loopt uit. G2. Focus ligt niet meer bij het reguliere werk waardoor dit langer duurt en de kans op fouten groter is. | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Bladel Roel van | 25 | 65 | 130 | 260 |  | 10000 | 25000 | 50000 |  | O1. Provincie blijven stimuleren om een duidelijke lijn uit te zetten. | In uitvoering | Faassen Frank | 30-06-2024
R-057a | R-578600 | Rijtijden volges CRS worden niet gehaald |  | 1. Bij simulatie toegepaste uitgangspunt voor toepassen TGV blijkt niet overeen te komen met de werkelijkheid 2. Vervoerder gaat niet akkoord met DCO |  | 1. CRS rijtijden worden niet gehaald2. Imago verlies NS en ProRail | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 33 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 40000 | 120000 |  | Overleg met CM over bruikbaarheid en haalbaarheid simulaties. | In uitvoering | Sormani Karel | 14-12-2029
| R-578600 | [18 empty] | Duidelijke afspraken maken met de provincie over uitgangspunten ontwerp. | In uitvoering |  | 14-12-2029
R-057b | R-578600 | Overstap tijden volgens CRS worden niet gehaald |  | Uit simulaties blijkt dat met het huidige ontwerp en de toepassing van DCO de benodigde overstaptijden niet gehaald kunnen worden |  | 1. CRS overstaptijden worden niet gehaald2. Imago verlies NS en ProRail | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 33 | 0 | 20 | 60 |  | 0 | 40000 | 120000
R-058 | R-578600 | Door ontwerp onzekerheden wordt de doorlooptijd om te komen tot een stabiel FIS , en een gedegen raming, aanmerkelijk verlengt |  | Er zijn een flink aantal situationele onzekerheden die nog niet tot het beoogde inzicht, voor afronding verkenning, hebben geleid, o.a.:1. Baan stabiliteit,&nbsp;2. Boogverruiming,&nbsp;3. Effect, en toepasbaarheid, van DCO op de diensregeling,&nbsp;4. Voldoende TEV capaciteit,&nbsp;5. Raakvlak projecten&nbsp;6. Optimalisatie van bestaande situatie |  | 1. De doorlooptijd en derhalve de kosten voor de verkennigsfase wordt langer&nbsp;2. De raming wordt hoger&nbsp;3. De realisatie doorlooptijd wordt langer | Niet opgetreden (Gesloten) | Endogeen |  | Bladel Roel van | 25 | 0 | 65 | 130 |  | 0 | 130000 | 260000
R-004 | R-578600 | Raakvlakprojecten hebben negatieve invloed op bouwstromen en planning. |  | O1. Verschillende partijen voeren gelijktijdig projecten uit in en rondom het werkgebied van het project. O2.Meerdere TVP's zijn al vergeven op het tracé. O3. Burgemeester Smeetsweg wordt een apart project en is nauw verbonden aan ProRailproject. (R-035) O4. Gemeente Alphen heeft woningbouwproject in de buurt van het spoor mogelijk maatregelen vanuit ons project zoals trilling en geluid. O5. Brug vervanging Alphen. |  | G1. Vertraging door slechte afstemming raakvlakprojecten. G2. Extra kosten doordat niet het gewenste gebruik gemaakt kan worden van bouwstromen over het spoor en de weg. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 15 | 0 | 20 | 60 |  | 10000 | 25000 | 50000 |  | O1. Afhankelijkheden met raakvlakprojecten in beeld brengen. | Goedgekeurd | Sormani Karel | 30-09-2024
| R-578600 | [18 empty] | O1a. Operationeel overleg inrichten waarin raakvlakprojecten worden besproken. | Goedgekeurd |  | 30-09-2024
| R-578600 | [18 empty] | O1b. Frank en Karel sluiten aan bij het VIVA team om op te halen of er combinaties zijn te maken met werkzaamheden van andere projecten. Niet voor TVP's, wel voor grondonderzoek. | Uitgevoerd | Sormani Karel | 15-08-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1c. Standaard agendapunt bij de gemeente Alphen om na te gaan of er nog plannen zijn in de buurt van het spoor. | Uitgevoerd | Zandt Fleur van der | 26-08-2024
R-024 | R-578600 | In het werkgebied wordt PFAS houdende grond aangetroffen. |  | O1. Uit conditionerende onderzoeken blijkt er PFAS in de grond te zitten. |  | G1. Hogere kosten door verwerking van vervuilde grond. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Zandt Fleur van der | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-031 | R-578600 | Besluit uit 2015 over het gelijkvloers houden van de overweg station Hazerswoude moet opnieuw genomen worden. |  | O1. Bewoners van Hazerswoude hebben de wens uitgesproken om overweg ongelijkvloers te hebben. Nieuwe start project wordt gezien als nieuwe kans. O2. ProRail ziet in het algemeen ook liever een ongelijkvloerse overweg i.v.m. de overwegveiligheid en de lage bereidbaarheid om af te wijken. O3. Nieuwe omgevingswet stelt in dat er meer participatie plaatsvind met de omgeving. |  | G1. Afweging gelijk of ongelijkvloers moet opnieuw genomen worden. G1a. Discussie over financiering van de ongelijkvloerse overweg. G1b. Gemeenteraad moet het stationsplan opnieuw overwegen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 10 | 60 | 100 | 130 |  | 0 | 0 | 0 |  | O1e. Verslaglegging van alle initiatieven en antwoorden hierop. | In uitvoering | Zandt Fleur van der | 31-03-2024
| R-578600 | [18 empty] | O1d. Strategie (omgevingsplan en participatieplan) wordt bepaald hoe om te gaan met onwonenden zoals informatieavonden of klankborden. | Uitgevoerd | Zandt Fleur van der | 15-09-2028
| R-578600 | [18 empty] | O1c. Controleren bij nieuwe wethouder Alphen of wat hem betreft de wens ook nog is om de kruising gelijkvloers te houden. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 15-09-2028
| R-578600 | [18 empty] | O1b. CRS opnieuw vaststellen met gemeente en provincie. | Uitgevoerd | Sormani Karel | 15-09-2028
| R-578600 | [18 empty] | O1a. In beeld brengen waarom de keuze in 2015 op een gelijkvloerse overweg is gevallen. | Afgewezen | Sormani Karel | 15-09-2028
| R-578600 | [18 empty] | O1. Consequenties van een eventuele heroverweging in beeld brengen (tijd en geld). | Afgewezen | Faassen Frank | 15-09-2028
R-037 | R-578600 | Frequentie verhoging buiten de spits zorgt voor meer impact dan project kan inschatten. |  | O1. Project zit ver van de locatie waardoor vanachter het bureau beslissingen worden genomen waarvan de impact niet duidelijk is. TEV/geluid/trillingen O2. Bijvoorbeeld bruggen kunnen niet meer lang genoeg open door frequentie verhoging. |  | G1. Het huidige gebruik van kunstwerken kan niet meer op de gebruikelijke manier na het verhogen van de frequentie. G1a. Op het laatste moment zijn er aanpassingen nodig in afspraken/infrastructuur/contracten. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 15 | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 1000000 |  | O2a. Bij AM en Verkeersleiding nagaan wat er mogelijk en onmogelijk is met de frequentie verhoging. | In uitvoering | Sormani Karel | 30-09-2023
| R-578600 | [18 empty] | O2. Stakeholders buiten ProRail blijven uitvragen naar eisen/wensen welke nog in het ontwerp meegenomen kunnen worden. | In uitvoering | Sormani Karel | 30-09-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1b. Tijdens review op concept FIS de check doen bij het team of we impact over het hoofd zien. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1a. Met projectteam brainstormen om zoveel mogelijk invloeden te bedenken. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 30-09-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1. Indien nodig locatiebezoek. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-12-2023
R-04 | R-578600 | Draagvlak voor het project neemt intern af en/of er is geen capaciteit. |  | O1.Gebiedsmanager ziet situatie Zwolle als voorbeeld waarbij het fout ging met debaanstabiliteit.O2. AM niet enthousiast aangezien baanstabiliteit nu al niet voldoet.O3. Afdeling 'Vastgoed' binnen LJV heeft weinig capaciteit. O4. Los van vastgoed LJV zijn er meerdere functies die krap in capaciteitzitten. |  | G1. Erwordt weinig capaciteit beschikbaar gemaakt voor het project waardoorvertraging.G2. Ontwerpen worden niet goedgekeurd door AM waardoor vertraging en extra ureninzet. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 10 | 45 | 90 | 130 |  | 25000 | 35000 | 50000 |  | O1. De gebiedsmanager snel betrekken bij ontwerpen en plannen. | Goedgekeurd |  | 01-09-2022
| R-578600 | [18 empty] | O2. Eisen ophalen bij AM en smart maken. | Goedgekeurd |  | 10-01-2023
R-043 | R-578600 | Ontwerptraject tot projectbesluit duurt te lang. |  | O1. Te weinig capaciteit vanuit Arcadis. O2. Onderzoeken/deelopdrachten Arcadis duren te lang. O3. ProRail en Arcadis begrijpen elkaar niet waardoor Arcadis het verkeerde uitzoekt/ontwerpt. O4. ProRail heeft de eisen niet goed aangeleverd waardoor ontwerpen niet worden geaccepteerd door de vakspecialist. O5. Geen planning door Arcadis opgesteld. |  | G1. Later starten met de volgende projectfase. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Sormani Karel | 51 | 25 | 65 | 90 |  | 10000 | 25000 | 50000 |  | O1. Ontwerpplanning opstellen, expliciet maken en gezamenlijk met Arcardis beheersen. | In uitvoering | Sormani Karel | 30-06-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1a. In de voortgangsrapportages uiteenzetten wat de planning is en update geven van de status. | Goedgekeurd | Sormani Karel | 30-09-2023
| R-578600 | [18 empty] | O4. Plancoördinator elk kwartaal op de hoogte houden van het project. | In uitvoering | Faassen Frank | 30-12-2023
| R-578600 | [18 empty] | O5. Eigen ProRail planning verbeteren, zodat het project scherp heeft wat wanneer van Arcadis nodig is. | Uitgevoerd | Sormani Karel | 28-02-2023
R-044 | R-578600 | Meer spoorverdubbeling nodig dan in huidige scope opgenomen. |  | O1. Nieuwe onderzoeken wijzen uit dat de gekozen spoorverdubbeling en boogverruiming niet voldoende blijken om de productstap te rijden. |  | G1. Budget is niet toereikend. G2. Meer aanpassingen aan infra kan leiden tot meer benodigde grond en het verwerven hiervan kost veel tijd. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Burgers Remko | 15 | 0 | 65 | 260 |  | 3000000 | 5000000 | 25000000 |  | O1. Experts provincie betrekken bij opstellen uitgangspunten dubbelsporigheid. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 28-02-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1a. IB z.s.m. onderzoek laten doen naar wat er nodig is om voldoende versnelling te realiseren. | In uitvoering | Burgers Remko | 30-09-2023
R-045 | R-578600 | Project mag niet afwijken van de te hoge hellinggraad bij het nieuwe station. |  | O1. Het spoor ter hoogte van het nieuwe station heeft een te hoge hellinggraad (ongeveer 6 mm waar 2,5 mm mag). |  | G1. Spoor moet worden aangepast om helling weg te nemen. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Burgers Remko | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | O1a. Nagaan of hellinggraad wel klopt. (uitgevoerd, hellinggraad klopt) | In uitvoering | Burgers Remko | 30-09-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1. S&T consult overtuigen dat het project mag afwijken van de eis. | In uitvoering | Burgers Remko | 30-09-2023
R-048 | R-578600 | Huidige baan naast beoogde spoorverdubbling moet op kosten van het project gaan voldoen aan de baanstabiliteitsrichtlijnen. |  | O1. Huidige baan voldoet op dit moment niet aan de norm. O2. Verschil van inzicht tussen AM en project wanneer de huidige baan op orde moet worden gebracht. |  | G1. Hogere kosten voor financier om productstap mogelijk te maken | Afgewezen (Gesloten) | Exogeen |  | Bladel Roel van | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
R-40 | R-578600 | Infra maatregelen (boogverruiming en spoorverdubbeling) zijn groter en duurder dan ingeschat door financier bij startverkenning. |  | O1. Om de versnelling te realiseren zijn er aanpassingen nodig aan de infra om het tijdsverlies goed te maken dat optreed door het extra station. |  | G1. Budget is niet toereikend.G2. Meer aanpassingen aan infra kan leiden tot meer benodigde grond en het verwerven hiervan kost veel tijd. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 50 | 0 | 130 | 260 |  | 2000000 | 5000000 | 10000000 |  | O1. Experts provincie betrekken bij opstellen uitgangspunten dubbelsporigheid. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 30-06-2023
| R-578600 | [18 empty] | O1a. IB z.s.m. onderzoek laten doen naar wat er nodig is om voldoende versnelling te realiseren. | Goedgekeurd | Faassen Frank | 31-03-2023
R-99 | R-578600 | Raakvlakproject Burgermeester Smeetsweg en LUBB hebben een negatieve invloed op elkaars project. |  | O1. Ontwerpaspecten zijn niet op elkaar afgestemd. O2. Corridor wordt overvraagd voor TVP's omdat beide projecten afzonderlijke TVP's aanvragen.O3. Planning van beide projecten sluit niet op elkaar waardoor indienststellingsstappen vertragen. O4. PZH gaat er te gemakkelijk vanuit dat een TVP is geregeld op het moment dat zij een planning delen met ProRail. |  | G1. Ontwerpen moetenopnieuw worden gedaan met vertraging en hogere kosten (meer uren) tot gevolg. | Afgewezen (Gesloten) | Endogeen |  | Faassen Frank | 20 | 65 | 130 | 260 |  | 100000 | 200000 | 500000 |  | O1. Verbindingsofficier aangesteld om raakvlakken te beheren. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 10-01-2023
| R-578600 |  |  |  |  | G2. TVP's kunnen niet ophet gewenste moment worden uitgevoerd en moeten op een later moment wordenuitgevoerd. | [13 empty] | O3. Beide projecten hebben inzicht in elkaars planning. | Uitgevoerd | Faassen Frank | 10-12-2022
| R-578600 |  |  |  |  | G3. Imago schade door het niet leveren watafgesproken is. | [13 empty] | O1a. Raakvlakoverleg wordt ingepland met PZH. | In uitvoering | Faassen Frank | 31-12-2022
Rapport toont alle risico's, gesorteerd op Status en Verwachtingswaarde Geld, voor Voorgestelde en Exogene risico's wordt geen Verwachtingswaarde berekend. Alleen de beheersmaatregelen binnen het actieve beheersplan worden getoond. | [20 empty] | Pagina 1 van 1