## Blad1
Omschrijving Scope | TESI-code | Risico | ScopeRisico | Impact | Kans
Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 | Geen vergunningen vanuit de omgeving | Juridisch | 2 | 37
Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 | Materiaal kosten te hoog | Financieel | 3 | 4
Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 | Materieel niet beschikbaar | Maakbaarheid | 2 | 82
Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 | Monteurs niet beschikbaar | Maakbaarheid | 4 | 19
Ballast vernieuwen | C04.01 | Ballast is verontreinigd | Technisch | 1 | 73
Ballast vernieuwen | C04.01 | Omgeving last van stofvorming | Ecologisch | 5 | 58
Ballast vernieuwen | C04.01 | Negatieve publiciteit ballast | Bestuurlijk | 2 | 10
Rijdraad venieuwen | D18.01 | TVP kaders te klein aangevraagd | Maakbaarheid | 3 | 44
Rijdraad venieuwen | D18.01 | Materieel niet beschikbaar | Maakbaarheid | 4 | 27
vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 | Geen kwartsloze ballast beschikbaar | Organisatorisch | 1 | 10
vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 | Kwaliteit wissel onvoldoende | Technisch | 1 | 3
compleet vernieuwen blokjesspoor, hoofdspoor | C07.01.01 | Beton schade en/of herstel nodig | Technisch | 2 | 88
compleet vernieuwen blokjesspoor, hoofdspoor | C07.01.01 | Omwoners hebben last van werkzaamheden | Ecologisch | 4 | 55
vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 | Wissel niet tijdig leverbaar | Maakbaarheid | 2 | 21
vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 | Voldoet niet aan huidige OVS | Technisch | 3 | 62
vernieuwen verharding | A13.02 | Ondergrond is verontreinigd | Ecologisch | 5 | 14
vernieuwen verharding | A13.02 | Baanstabiliteit onvoldoende | Technisch | 2 | 47
vernieuwen overwegbeveiliging | B69.04 | Onderdelen niet leverbaar | Maakbaarheid | 1 | 30
vernieuwen overwegbeveiliging | B69.04 | Kabels niet conform tekening | Technisch | 2 | 79