## Blad1
Geo | KM heen | KM terug | Kilometrering | Beschrijving | Locatierisico | Impact | Kans
1 | 0 | 200 | 0 - 200 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 37
2 | 200 | 400 | 200 - 400 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 3 | 4
3 | 400 | 600 | 400 - 600 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 2 | 82
4 | 600 | 800 | 600 - 800 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 4 | 19
5 | 800 | 1000 | 800 - 1000 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 1 | 73
6 | 1000 | 1200 | 1000 - 1200 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 5 | 58
7 | 1200 | 1400 | 1200 - 1400 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 10
8 | 1400 | 1600 | 1400 - 1600 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 3 | 44
9 | 1600 | 1800 | 1600 - 1800 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 4 | 27
10 | 1800 | 2000 | 1800 - 2000 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 5 | 69
11 | 2000 | 2200 | 2000 - 2200 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 1 | 3
12 | 2200 | 2400 | 2200 - 2400 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 2 | 88
13 | 2400 | 2600 | 2400 - 2600 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 4 | 55
14 | 2600 | 2800 | 2600 - 2800 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 2 | 21
15 | 2800 | 3000 | 2800 - 3000 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 3 | 62
16 | 3000 | 3200 | 3000 - 3200 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 5 | 14
17 | 3200 | 3400 | 3200 - 3400 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 2 | 47
18 | 3400 | 3600 | 3400 - 3600 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 1 | 30
19 | 3600 | 3800 | 3600 - 3800 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 79
20 | 3800 | 4000 | 3800 - 4000 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 4 | 9
21 | 4000 | 4200 | 4000 - 4200 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 33
22 | 4200 | 4400 | 4200 - 4400 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 3 | 86
23 | 4400 | 4600 | 4400 - 4600 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 5 | 2
24 | 4600 | 4800 | 4600 - 4800 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 51
25 | 4800 | 5000 | 4800 - 5000 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 1 | 68
26 | 5000 | 5200 | 5000 - 5200 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 1 | 25
27 | 5200 | 5400 | 5200 - 5400 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 3 | 12
28 | 5400 | 5600 | 5400 - 5600 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 3 | 74
30 | 5600 | 5800 | 5600 - 5800 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 5 | 59
31 | 5800 | 6000 | 5800 - 6000 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 3 | 41
32 | 6000 | 6200 | 6000 - 6200 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 2 | 7
33 | 6200 | 6400 | 6200 - 6400 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 1 | 83
34 | 6400 | 6600 | 6400 - 6600 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 5 | 16
35 | 6600 | 6800 | 6600 - 6800 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 3 | 49
36 | 6800 | 7000 | 6800 - 7000 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 2 | 28
37 | 7000 | 7200 | 7000 - 7200 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 4 | 71
38 | 7200 | 7400 | 7200 - 7400 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 1 | 6
39 | 7400 | 7600 | 7400 - 7600 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 2 | 39
40 | 7600 | 7800 | 7600 - 7800 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 4 | 65
41 | 7800 | 8000 | 7800 - 8000 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 5 | 18
42 | 8000 | 8200 | 8000 - 8200 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 2 | 53
43 | 8200 | 8400 | 8200 - 8400 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 87
44 | 8400 | 8600 | 8400 - 8600 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 1 | 31
46 | 8600 | 8800 | 8600 - 8800 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 3 | 23
47 | 8800 | 9000 | 8800 - 9000 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 2 | 75
48 | 9000 | 9200 | 9000 - 9200 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 1 | 11
49 | 9200 | 9400 | 9200 - 9400 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 4 | 60
50 | 9400 | 9600 | 9400 - 9600 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 2 | 42
51 | 9600 | 9800 | 9600 - 9800 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 4 | 8
52 | 9800 | 10000 | 9800 - 10000 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 2 | 70
53 | 10000 | 10200 | 10000 - 10200 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 3 | 37
54 | 10200 | 10400 | 10200 - 10400 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 2 | 4
55 | 10400 | 10600 | 10400 - 10600 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 82
56 | 10600 | 10800 | 10600 - 10800 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 19
57 | 10800 | 11000 | 10800 - 11000 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 3 | 73
58 | 11000 | 11200 | 11000 - 11200 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 4 | 58
59 | 11200 | 11400 | 11200 - 11400 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 2 | 10
60 | 11400 | 11600 | 11400 - 11600 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 1 | 44
61 | 11600 | 11800 | 11600 - 11800 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 27
62 | 11800 | 12000 | 11800 - 12000 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 3 | 69
63 | 12000 | 12200 | 12000 - 12200 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 4 | 3
64 | 12200 | 12400 | 12200 - 12400 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 2 | 88
65 | 12400 | 12600 | 12400 - 12600 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 3 | 55
66 | 12600 | 12800 | 12600 - 12800 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 2 | 21
67 | 12800 | 13000 | 12800 - 13000 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 62
68 | 13000 | 13200 | 13000 - 13200 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 1 | 14
69 | 13200 | 13400 | 13200 - 13400 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 47
70 | 13400 | 13600 | 13400 - 13600 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 3 | 30
71 | 13600 | 13800 | 13600 - 13800 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 4 | 79
72 | 13800 | 14000 | 13800 - 14000 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 9
73 | 14000 | 14200 | 14000 - 14200 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 1 | 33
74 | 14200 | 14400 | 14200 - 14400 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 86
75 | 14400 | 14600 | 14400 - 14600 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 3 | 2
76 | 14600 | 14800 | 14600 - 14800 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 4 | 51
77 | 14800 | 15000 | 14800 - 15000 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 2 | 68
78 | 15000 | 15200 | 15000 - 15200 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 25
79 | 15200 | 15400 | 15200 - 15400 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 3 | 12
80 | 15400 | 15600 | 15400 - 15600 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 2 | 74
81 | 15600 | 15800 | 15600 - 15800 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 4 | 59
82 | 15800 | 16000 | 15800 - 16000 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 1 | 41
83 | 16000 | 16200 | 16000 - 16200 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 5 | 7
84 | 16200 | 16400 | 16200 - 16400 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 83
85 | 16400 | 16600 | 16400 - 16600 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 3 | 16
87 | 16600 | 16800 | 16600 - 16800 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 4 | 49
88 | 16800 | 17000 | 16800 - 17000 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 5 | 28
89 | 17000 | 17200 | 17000 - 17200 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 1 | 71
90 | 17200 | 17400 | 17200 - 17400 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 2 | 6
91 | 17400 | 17600 | 17400 - 17600 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 4 | 39
92 | 17600 | 17800 | 17600 - 17800 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 65
92 | 17600 | 17800 | 17600 - 17800 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 3 | 18
93 | 17800 | 18000 | 17800 - 18000 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 5 | 53
94 | 18000 | 18200 | 18000 - 18200 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 2 | 87
95 | 18200 | 18400 | 18200 - 18400 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 1 | 31
96 | 18400 | 18600 | 18400 - 18600 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 23
97 | 18600 | 18800 | 18600 - 18800 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 4 | 75
98 | 18800 | 19000 | 18800 - 19000 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 11
99 | 19000 | 19200 | 19000 - 19200 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 3 | 60
100 | 19200 | 19400 | 19200 - 19400 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 5 | 42
101 | 19400 | 19600 | 19400 - 19600 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 2 | 8
102 | 19600 | 19800 | 19600 - 19800 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 1 | 70
103 | 19800 | 20000 | 19800 - 20000 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 1 | 37
104 | 20000 | 20200 | 20000 - 20200 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 3 | 4
105 | 20200 | 20400 | 20200 - 20400 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 3 | 82
106 | 20400 | 20600 | 20400 - 20600 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 5 | 19
107 | 20600 | 20800 | 20600 - 20800 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 3 | 73
108 | 20800 | 21000 | 20800 - 21000 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 58
109 | 21000 | 21200 | 21000 - 21200 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 1 | 10
110 | 21200 | 21400 | 21200 - 21400 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 5 | 44
111 | 21400 | 21600 | 21400 - 21600 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 3 | 27
112 | 21600 | 21800 | 21600 - 21800 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 2 | 69
114 | 21800 | 22000 | 21800 - 22000 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 4 | 3
115 | 22000 | 22200 | 22000 - 22200 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 1 | 88
116 | 22200 | 22400 | 22200 - 22400 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 55
117 | 22400 | 22600 | 22400 - 22600 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 4 | 21
118 | 22600 | 22800 | 22600 - 22800 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 5 | 62
119 | 22800 | 23000 | 22800 - 23000 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 2 | 14
120 | 23000 | 23200 | 23000 - 23200 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 47
121 | 23200 | 23400 | 23200 - 23400 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 1 | 30
122 | 23400 | 23600 | 23400 - 23600 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 3 | 79
123 | 23600 | 23800 | 23600 - 23800 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 2 | 9
124 | 23800 | 24000 | 23800 - 24000 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 1 | 33
125 | 24000 | 24200 | 24000 - 24200 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 4 | 86
126 | 24200 | 24400 | 24200 - 24400 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 2
127 | 24400 | 24600 | 24400 - 24600 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 4 | 51
128 | 24600 | 24800 | 24600 - 24800 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 2 | 68
129 | 24800 | 25000 | 24800 - 25000 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 3 | 25
130 | 25000 | 25200 | 25000 - 25200 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 2 | 12
131 | 25200 | 25400 | 25200 - 25400 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 2 | 74
132 | 25400 | 25600 | 25400 - 25600 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 59
133 | 25600 | 25800 | 25600 - 25800 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 3 | 41
134 | 25800 | 26000 | 25800 - 26000 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 4 | 7
135 | 26000 | 26200 | 26000 - 26200 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 2 | 83
136 | 26200 | 26400 | 26200 - 26400 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 1 | 16
137 | 26400 | 26600 | 26400 - 26600 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 2 | 49
138 | 26600 | 26800 | 26600 - 26800 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 3 | 28
139 | 26800 | 27000 | 26800 - 27000 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 4 | 71
143 | 27000 | 27200 | 27000 - 27200 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 6
144 | 27200 | 27400 | 27200 - 27400 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 3 | 39
145 | 27400 | 27600 | 27400 - 27600 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 2 | 65
146 | 27600 | 27800 | 27600 - 27800 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 18
149 | 27800 | 28000 | 27800 - 28000 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 1 | 53
152 | 28000 | 28200 | 28000 - 28200 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 2 | 87
155 | 28200 | 28400 | 28200 - 28400 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 3 | 31
158 | 28400 | 28600 | 28400 - 28600 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 4 | 23
161 | 28600 | 28800 | 28600 - 28800 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 2 | 75
163 | 28800 | 29000 | 28800 - 29000 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 1 | 11
165 | 29000 | 29200 | 29000 - 29200 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 2 | 60
166 | 29200 | 29400 | 29200 - 29400 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 3 | 42
167 | 29400 | 29600 | 29400 - 29600 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 4 | 8
200 | 29600 | 29800 | 29600 - 29800 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 2 | 37
201 | 29800 | 30000 | 29800 - 30000 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 4 | 4
203 | 30000 | 30200 | 30000 - 30200 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 82
204 | 30200 | 30400 | 30200 - 30400 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 19
205 | 30400 | 30600 | 30400 - 30600 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 3 | 73
206 | 30600 | 30800 | 30600 - 30800 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 2 | 58
208 | 30800 | 31000 | 30800 - 31000 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 4 | 10
209 | 31000 | 31200 | 31000 - 31200 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 1 | 44
210 | 31200 | 31400 | 31200 - 31400 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 5 | 27
211 | 31400 | 31600 | 31400 - 31600 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 69
212 | 31600 | 31800 | 31600 - 31800 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 3 | 3
213 | 31800 | 32000 | 31800 - 32000 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 4 | 88
216 | 32000 | 32200 | 32000 - 32200 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 5 | 55
217 | 32200 | 32400 | 32200 - 32400 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 1 | 21
226 | 32400 | 32600 | 32400 - 32600 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 2 | 62
228 | 32600 | 32800 | 32600 - 32800 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 4 | 14
305 | 32800 | 33000 | 32800 - 33000 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 2 | 47
309 | 33000 | 33200 | 33000 - 33200 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 3 | 30
400 | 33200 | 33400 | 33200 - 33400 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 5 | 79
405 | 33400 | 33600 | 33400 - 33600 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 9
406 | 33600 | 33800 | 33600 - 33800 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 1 | 33
429 | 33800 | 34000 | 33800 - 34000 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 86
433 | 34000 | 34200 | 34000 - 34200 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 4 | 2
435 | 34200 | 34400 | 34200 - 34400 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 2 | 51
437 | 34400 | 34600 | 34400 - 34600 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 3 | 68
438 | 34600 | 34800 | 34600 - 34800 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 5 | 25
451 | 34800 | 35000 | 34800 - 35000 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 2 | 12
463 | 35000 | 35200 | 35000 - 35200 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 1 | 74
467 | 35200 | 35400 | 35200 - 35400 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 1 | 59
468 | 35400 | 35600 | 35400 - 35600 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 3 | 41
469 | 35600 | 35800 | 35600 - 35800 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 3 | 7
470 | 35800 | 36000 | 35800 - 36000 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 5 | 83
474 | 36000 | 36200 | 36000 - 36200 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 3 | 16
475 | 36200 | 36400 | 36200 - 36400 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 2 | 49
476 | 36400 | 36600 | 36400 - 36600 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 1 | 28
477 | 36600 | 36800 | 36600 - 36800 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 5 | 71
478 | 36800 | 37000 | 36800 - 37000 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 3 | 6
479 | 37000 | 37200 | 37000 - 37200 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 2 | 39
485 | 37200 | 37400 | 37200 - 37400 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 4 | 65
486 | 37400 | 37600 | 37400 - 37600 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 1 | 18
490 | 37600 | 37800 | 37600 - 37800 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 2 | 53
501 | 37800 | 38000 | 37800 - 38000 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 4 | 87
502 | 38000 | 38200 | 38000 - 38200 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 5 | 31
503 | 38200 | 38400 | 38200 - 38400 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 23
504 | 38400 | 38600 | 38400 - 38600 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 75
505 | 38600 | 38800 | 38600 - 38800 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 1 | 11
506 | 38800 | 39000 | 38800 - 39000 | Beperkingen door eigendomsrechten | Juridisch | 3 | 60
506 | 38800 | 39000 | 38800 - 39000 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 2 | 42
507 | 39000 | 39200 | 39000 - 39200 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 1 | 8
508 | 39200 | 39400 | 39200 - 39400 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 4 | 37
509 | 39400 | 39600 | 39400 - 39600 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 2 | 4
510 | 39600 | 39800 | 39600 - 39800 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 4 | 82
511 | 39800 | 40000 | 39800 - 40000 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 2 | 19
512 | 40000 | 40200 | 40000 - 40200 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 3 | 73
513 | 40200 | 40400 | 40200 - 40400 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 2 | 58
514 | 40400 | 40600 | 40400 - 40600 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 10
515 | 40600 | 40800 | 40600 - 40800 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 2 | 44
516 | 40800 | 41000 | 40800 - 41000 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 3 | 27
517 | 41000 | 41200 | 41000 - 41200 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 4 | 69
518 | 41200 | 41400 | 41200 - 41400 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 2 | 3
519 | 41400 | 41600 | 41400 - 41600 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 1 | 88
520 | 41600 | 41800 | 41600 - 41800 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 2 | 55
521 | 41800 | 42000 | 41800 - 42000 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 3 | 21
522 | 42000 | 42200 | 42000 - 42200 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 4 | 62
523 | 42200 | 42400 | 42200 - 42400 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 2 | 14
524 | 42400 | 42600 | 42400 - 42600 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 3 | 47
525 | 42600 | 42800 | 42600 - 42800 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 30
526 | 42800 | 43000 | 42800 - 43000 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 79
527 | 43000 | 43200 | 43000 - 43200 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 1 | 9
528 | 43200 | 43400 | 43200 - 43400 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 2 | 33
529 | 43400 | 43600 | 43400 - 43600 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 3 | 86
530 | 43600 | 43800 | 43600 - 43800 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 4 | 2
531 | 43800 | 44000 | 43800 - 44000 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 51
532 | 44000 | 44200 | 44000 - 44200 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 1 | 68
533 | 44200 | 44400 | 44200 - 44400 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 2 | 25
534 | 44400 | 44600 | 44400 - 44600 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 3 | 12
535 | 44600 | 44800 | 44600 - 44800 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 4 | 74
536 | 44800 | 45000 | 44800 - 45000 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 2 | 59
537 | 45000 | 45200 | 45000 - 45200 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 41
538 | 45200 | 45400 | 45200 - 45400 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 3 | 7
539 | 45400 | 45600 | 45400 - 45600 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 83
540 | 45600 | 45800 | 45600 - 45800 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 4 | 16
541 | 45800 | 46000 | 45800 - 46000 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 1 | 49
542 | 46000 | 46200 | 46000 - 46200 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 5 | 28
543 | 46200 | 46400 | 46200 - 46400 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 2 | 71
544 | 46400 | 46600 | 46400 - 46600 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 3 | 6
545 | 46600 | 46800 | 46600 - 46800 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 4 | 39
546 | 46800 | 47000 | 46800 - 47000 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 5 | 65
547 | 47000 | 47200 | 47000 - 47200 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 1 | 18
548 | 47200 | 47400 | 47200 - 47400 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 53
549 | 47400 | 47600 | 47400 - 47600 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 4 | 87
550 | 47600 | 47800 | 47600 - 47800 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 2 | 31
551 | 47800 | 48000 | 47800 - 48000 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 3 | 23
552 | 48000 | 48200 | 48000 - 48200 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 5 | 75
553 | 48200 | 48400 | 48200 - 48400 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 2 | 11
555 | 48400 | 48600 | 48400 - 48600 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 1 | 60
556 | 48600 | 48800 | 48600 - 48800 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 42
557 | 48800 | 49000 | 48800 - 49000 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 4 | 8
558 | 49000 | 49200 | 49000 - 49200 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 2 | 37
559 | 49200 | 49400 | 49200 - 49400 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 3 | 4
560 | 49400 | 49600 | 49400 - 49600 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 5 | 82
561 | 49600 | 49800 | 49600 - 49800 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 19
562 | 49800 | 50000 | 49800 - 50000 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 1 | 73
563 | 50000 | 50200 | 50000 - 50200 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 1 | 58
564 | 50200 | 50400 | 50200 - 50400 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 3 | 10
565 | 50400 | 50600 | 50400 - 50600 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 3 | 44
585 | 50600 | 50800 | 50600 - 50800 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 5 | 27
586 | 50800 | 51000 | 50800 - 51000 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 3 | 69
587 | 51000 | 51200 | 51000 - 51200 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 3
588 | 51200 | 51400 | 51200 - 51400 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 1 | 88
589 | 51400 | 51600 | 51400 - 51600 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 5 | 55
600 | 51600 | 51800 | 51600 - 51800 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 3 | 21
602 | 51800 | 52000 | 51800 - 52000 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 62
603 | 52000 | 52200 | 52000 - 52200 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 4 | 14
604 | 52200 | 52400 | 52200 - 52400 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 1 | 47
605 | 52400 | 52600 | 52400 - 52600 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 2 | 30
606 | 52600 | 52800 | 52600 - 52800 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 4 | 79
607 | 52800 | 53000 | 52800 - 53000 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 5 | 9
608 | 53000 | 53200 | 53000 - 53200 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 33
609 | 53200 | 53400 | 53200 - 53400 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 86
610 | 53400 | 53600 | 53400 - 53600 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 1 | 2
611 | 53600 | 53800 | 53600 - 53800 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 3 | 51
612 | 53800 | 54000 | 53800 - 54000 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 2 | 68
613 | 54000 | 54200 | 54000 - 54200 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 1 | 25
614 | 54200 | 54400 | 54200 - 54400 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 4 | 12
617 | 54400 | 54600 | 54400 - 54600 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 74
618 | 54600 | 54800 | 54600 - 54800 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 4 | 59
619 | 54800 | 55000 | 54800 - 55000 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 2 | 41
620 | 55000 | 55200 | 55000 - 55200 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 3 | 7
621 | 55200 | 55400 | 55200 - 55400 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 83
623 | 55400 | 55600 | 55400 - 55600 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 16
624 | 55600 | 55800 | 55600 - 55800 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 49
625 | 55800 | 56000 | 55800 - 56000 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 3 | 28
626 | 56000 | 56200 | 56000 - 56200 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 4 | 71
653 | 56200 | 56400 | 56200 - 56400 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 2 | 6
654 | 56400 | 56600 | 56400 - 56600 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 1 | 39
661 | 56600 | 56800 | 56600 - 56800 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 2 | 65
662 | 56800 | 57000 | 56800 - 57000 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 3 | 18
663 | 57000 | 57200 | 57000 - 57200 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 4 | 53
664 | 57200 | 57400 | 57200 - 57400 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 2 | 87
666 | 57400 | 57600 | 57400 - 57600 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 3 | 31
667 | 57600 | 57800 | 57600 - 57800 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 23
751 | 57800 | 58000 | 57800 - 58000 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 2 | 75
756 | 58000 | 58200 | 58000 - 58200 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 1 | 11
775 | 58200 | 58400 | 58200 - 58400 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 2 | 60
777 | 58400 | 58600 | 58400 - 58600 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 3 | 42
779 | 58600 | 58800 | 58600 - 58800 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 4 | 8
801 | 58800 | 59000 | 58800 - 59000 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 2 | 70
802 | 59000 | 59200 | 59000 - 59200 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 1 | 37
803 | 59200 | 59400 | 59200 - 59400 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 4
804 | 59400 | 59600 | 59400 - 59600 | Logistieke uitdagingen door verkeersdrukte | Organisatorisch | 3 | 82
805 | 59600 | 59800 | 59600 - 59800 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 4 | 19
808 | 59800 | 60000 | 59800 - 60000 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 2 | 73
810 | 60000 | 60200 | 60000 - 60200 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 2 | 58
811 | 60200 | 60400 | 60200 - 60400 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 3 | 10
814 | 60400 | 60600 | 60400 - 60600 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 2 | 44
815 | 60600 | 60800 | 60600 - 60800 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 4 | 27
817 | 60800 | 61000 | 60800 - 61000 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 1 | 69
818 | 61000 | 61200 | 61000 - 61200 | Extra maatregelen vanwege kwetsbaar gebied | Financieel | 5 | 3
819 | 61200 | 61400 | 61200 - 61400 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 2 | 88
820 | 61400 | 61600 | 61400 - 61600 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 3 | 55
822 | 61600 | 61800 | 61600 - 61800 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 4 | 21
823 | 61800 | 62000 | 61800 - 62000 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 5 | 62
825 | 62000 | 62200 | 62000 - 62200 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 1 | 14
831 | 62200 | 62400 | 62200 - 62400 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 47
832 | 62400 | 62600 | 62400 - 62600 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 4 | 30
837 | 62600 | 62800 | 62600 - 62800 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 2 | 79
838 | 62800 | 63000 | 62800 - 63000 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 3 | 9
839 | 63000 | 63200 | 63000 - 63200 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 5 | 33
842 | 63200 | 63400 | 63200 - 63400 | Broedseizoenmaatregelen vereist | Ecologisch | 2 | 86
844 | 63400 | 63600 | 63400 - 63600 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 1 | 2
850 | 63600 | 63800 | 63600 - 63800 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 2 | 51
851 | 63800 | 64000 | 63800 - 64000 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 4 | 68
852 | 64000 | 64200 | 64000 - 64200 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 2 | 25
854 | 64200 | 64400 | 64200 - 64400 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 3 | 12
855 | 64400 | 64600 | 64400 - 64600 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 5 | 74
857 | 64600 | 64800 | 64600 - 64800 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 2 | 59
859 | 64800 | 65000 | 64800 - 65000 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 1 | 41
861 | 65000 | 65200 | 65000 - 65200 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 1 | 7
900 | 65200 | 65400 | 65200 - 65400 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 3 | 83
901 | 65400 | 65600 | 65400 - 65600 | Aanwezigheid beschermde diersoorten | Ecologisch | 3 | 16
902 | 65600 | 65800 | 65600 - 65800 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 5 | 49
908 | 65800 | 66000 | 65800 - 66000 | Beperkte werkruimte door bebouwing | Maakbaarheid | 3 | 28
910 | 66000 | 66200 | 66000 - 66200 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 2 | 71
913 | 66200 | 66400 | 66200 - 66400 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 1 | 6
916 | 66400 | 66600 | 66400 - 66600 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 5 | 39
917 | 66600 | 66800 | 66600 - 66800 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 3 | 65
920 | 66800 | 67000 | 66800 - 67000 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 18
922 | 67000 | 67200 | 67000 - 67200 | Complexe ondergrond door veen of klei | Maakbaarheid | 4 | 53
923 | 67200 | 67400 | 67200 - 67400 | Politieke gevoeligheid in dichtbevolkt gebied | Bestuurlijk | 1 | 87
924 | 67400 | 67600 | 67400 - 67600 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 2 | 31
925 | 67600 | 67800 | 67600 - 67800 | Risico op verzakking door slappe bodem | Technisch | 4 | 23
926 | 67800 | 68000 | 67800 - 68000 | Natura2000-gebied in de nabijheid | Ecologisch | 5 | 75
927 | 68000 | 68200 | 68000 - 68200 | Hoge grondverwervingskosten | Financieel | 2 | 11
928 | 68200 | 68400 | 68200 - 68400 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 2 | 60
935 | 68400 | 68600 | 68400 - 68600 | Vergunningen nodig vanwege beschermd gebied | Bestuurlijk | 1 | 42
937 | 68600 | 68800 | 68600 - 68800 | Beperking werktijden door woonomgeving | Organisatorisch | 3 | 8
938 | 68800 | 69000 | 68800 - 69000 | Nabijheid spoor-/wegkruising vraagt extra maatregelen | Technisch | 2 | 70
940 | 69000 | 69200 | 69000 - 69200 | Kosten door moeilijke bereikbaarheid | Financieel | 1 | 37
950 | 69200 | 69400 | 69200 - 69400 | Toegang alleen via smalle wegen | Maakbaarheid | 4 | 4
951 | 69400 | 69600 | 69400 - 69600 | Afstemming met meerdere gemeenten vereist | Bestuurlijk | 2 | 82
952 | 69600 | 69800 | 69600 - 69800 | Afstemming met hulpdiensten wegens beperkte routes | Organisatorisch | 4 | 19
ALG | 69800 | 70000 | 69800 - 70000 | Aanwezigheid van kabels en leidingen | Technisch | 2 | 73
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico
Algemeen locatierisico

## Blad2
Geo
1 | Scope
2 |  | Onduidelijkheid
3 |  | maakbaarheid TVP
4 |  | Complexiteit / Samenvoegen
5 |  | Kritische capaciteit
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
143
144
145
146
149
152
155
158
161
163
165
166
167
200
201
203
204
205
206
208
209
210
211
212
213
216
217
226
228
305
309
400
405
406
429
433
435
437
438
451
463
467
468
469
470
474
475
476
477
478
479
485
486
490
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
585
586
587
588
589
600
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
617
618
619
620
621
623
624
625
626
653
654
661
662
663
664
666
667
751
756
775
777
779
801
802
803
804
805
808
810
811
814
815
817
818
819
820
822
823
825
831
832
837
838
839
842
844
850
851
852
854
855
857
859
861
900
901
902
908
910
913
916
917
920
922
923
924
925
926
927
928
935
937
938
940
950
951
952
ALG