## Sheet1
Geo | Afdeling | Werkorder | Operatie | Gebied | Station | Equipmentnummer | Equipment omschrijving | Taak omschrijving | TESI code | Kostensoort | ProjectID | Projectomschrijving | Uitvoeringsjaar | Deelreeks | Alle jaren | Alle voorgaande jaren | 2025 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 | Taak in PMF | Taak in PMF1 | Budget toegewezen door MT AM | Gebruikersstatus
92 | RN | 4344444 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GR03N1 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
92 | RN | 4344445 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GR03N1 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
92 | RN | 4344446 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GR03N1 |  | 2029 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
447 | RN | 4344444 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GR03N2 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
447 | RN | 4344445 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GR03N2 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
447 | RN | 4344446 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GR03N2 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
99 | RN | 4344447 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GR03N3 |  | 2028 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0007
99 | RN | 4344448 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GR03N3 |  | 2028 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0008
99 | RN | 4344449 | 10 | 22 |  |  |  | compleet vernieuwen blokjesspoor, hoofdspoor | C07.01.01 |  | T-GR03N3 |  | 2028 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0009
133 | RN | 4344450 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GR03N4 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
133 | RN | 4344451 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GR03N4 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
133 | RN | 4344452 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GR03N4 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
552 | RN | 4344453 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GR03N5 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
552 | RN | 4344454 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GR03N5 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
552 | RN | 4344455 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GR03N5 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
310 | RN | 4344456 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GR03N6 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
310 | RN | 4344457 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GR03N6 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
310 | RN | 4344458 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GR03N6 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
353 | RN | 4344459 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GR03N7 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
353 | RN | 4344460 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GR03N7 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
353 | RN | 4344461 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen overwegbeveiliging | B69.04 |  | T-GR03N7 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
448 | RN | 4344462 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GR03N8 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
448 | RN | 4344463 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GR03N8 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
448 | RN | 4344464 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GR03N8 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
535 | RN | 4344465 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GR03N9 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
535 | RN | 4344466 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GR03N9 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
535 | RN | 4344467 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GR03N9 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
464 | RN | 4344468 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen enkele spoorstaaf | C09.04 |  | T-GRN010 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
464 | RN | 4344469 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN010 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
464 | RN | 4344470 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN010 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
295 | RN | 4344471 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GRN011 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
295 | RN | 4344472 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GRN011 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
295 | RN | 4344473 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN011 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
63 | RN | 4344474 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN012 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
63 | RN | 4344475 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen enkele spoorstaaf | C09.04 |  | T-GRN012 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
63 | RN | 4344476 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN012 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
67 | RN | 4344477 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN013 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
67 | RN | 4344478 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GRN013 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
67 | RN | 4344479 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN013 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
94 | RN | 4344480 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN014 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
94 | RN | 4344481 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN014 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
94 | RN | 4344482 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN014 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
515 | RN | 4344483 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN015 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
515 | RN | 4344484 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN015 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
515 | RN | 4344485 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN015 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
592 | RN | 4344486 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN016 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
592 | RN | 4344487 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN016 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
592 | RN | 4344488 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GRN016 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
90 | RN | 4344489 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN017 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
90 | RN | 4344490 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN017 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
90 | RN | 4344491 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN017 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
516 | RN | 4344492 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN018 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
516 | RN | 4344493 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN018 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
516 | RN | 4344494 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen overwegbeveiliging | B69.04 |  | T-GRN018 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
46 | RN | 4344495 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN019 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
46 | RN | 4344496 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GRN019 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
46 | RN | 4344497 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN019 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
160 | RN | 4344498 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN020 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
160 | RN | 4344499 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN020 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
160 | RN | 4344500 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN020 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
358 | RN | 4344501 | 10 | 22 |  |  |  | compleet vernieuwen blokjesspoor, hoofdspoor | C07.01.01 |  | T-GRN021 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
358 | RN | 4344502 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GRN021 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
358 | RN | 4344503 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN021 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
11 | RN | 4344504 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN022 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
11 | RN | 4344505 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN022 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
11 | RN | 4344506 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen enkele spoorstaaf | C09.04 |  | T-GRN022 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
485 | RN | 4344507 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN023 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
485 | RN | 4344508 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN023 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
485 | RN | 4344509 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN023 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
133 | RN | 4344510 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen spoorstuk (spoorstaven, bevestiging en dwarsliggers) | C01.06 |  | T-GRN024 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
133 | RN | 4344511 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN024 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
133 | RN | 4344512 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen spoorstuk (spoorstaven, bevestiging en dwarsliggers) | C01.06 |  | T-GRN024 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
546 | RN | 4344513 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN025 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
546 | RN | 4344514 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN025 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
546 | RN | 4344515 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen spoorstuk (spoorstaven, bevestiging en dwarsliggers) | C01.06 |  | T-GRN025 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
304 | RN | 4344516 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GRN026 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
304 | RN | 4344517 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN026 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
304 | RN | 4344518 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen overwegbeveiliging | B69.04 |  | T-GRN026 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
287 | RN | 4344519 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN027 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
287 | RN | 4344520 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN027 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
287 | RN | 4344521 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN027 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
110 | RN | 4344522 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN028 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
110 | RN | 4344523 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN028 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
110 | RN | 4344524 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen overwegbeveiliging | B69.04 |  | T-GRN028 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
170 | RN | 4344525 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN029 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
170 | RN | 4344526 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN029 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
170 | RN | 4344527 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen enkele spoorstaaf | C09.04 |  | T-GRN029 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
433 | RN | 4344528 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN030 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
433 | RN | 4344529 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN030 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
433 | RN | 4344530 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN030 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
123 | RN | 4344531 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN031 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
123 | RN | 4344532 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN031 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
123 | RN | 4344533 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GRN031 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
52 | RN | 4344534 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN032 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
52 | RN | 4344535 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN032 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
52 | RN | 4344536 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN032 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
525 | RN | 4344537 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN033 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
525 | RN | 4344538 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN033 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
525 | RN | 4344539 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GRN033 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
48 | RN | 4344540 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN034 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
48 | RN | 4344541 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GRN034 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
48 | RN | 4344542 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN034 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
84 | RN | 4344543 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN035 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
84 | RN | 4344544 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN035 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
84 | RN | 4344545 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN035 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
283 | RN | 4344546 | 10 | 22 |  |  |  | compleet vernieuwen blokjesspoor, hoofdspoor | C07.01.01 |  | T-GRN036 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
283 | RN | 4344547 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN036 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
283 | RN | 4344548 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN036 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
66 | RN | 4344549 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen overwegbeveiliging | B69.04 |  | T-GRN037 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
66 | RN | 4344550 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN037 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
66 | RN | 4344551 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN037 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
54 | RN | 4344552 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN038 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
54 | RN | 4344553 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen enkele spoorstaaf | C09.04 |  | T-GRN038 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
54 | RN | 4344554 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen overwegbeveiliging | B69.04 |  | T-GRN038 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
385 | RN | 4344555 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN039 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
385 | RN | 4344556 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GRN039 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
385 | RN | 4344557 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GRN039 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
337 | RN | 4344558 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN040 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
337 | RN | 4344559 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GRN040 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
337 | RN | 4344560 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN040 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
52 | RN | 4344561 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN041 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
52 | RN | 4344562 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN041 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
52 | RN | 4344563 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN041 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
524 | RN | 4344564 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen overwegbeveiliging | B69.04 |  | T-GRN042 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
524 | RN | 4344565 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN042 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
524 | RN | 4344566 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN042 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
379 | RN | 4344567 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen spoorstuk (spoorstaven, bevestiging en dwarsliggers) | C01.06 |  | T-GRN043 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
379 | RN | 4344568 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN043 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
379 | RN | 4344569 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN043 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
530 | RN | 4344570 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN044 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
530 | RN | 4344571 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN044 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
530 | RN | 4344572 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen spoorstuk (spoorstaven, bevestiging en dwarsliggers) | C01.06 |  | T-GRN044 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
416 | RN | 4344573 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN045 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
416 | RN | 4344574 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN045 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
416 | RN | 4344575 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN045 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
2 | RN | 4344576 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN046 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
2 | RN | 4344577 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN046 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
2 | RN | 4344578 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN046 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
534 | RN | 4344579 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN047 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
534 | RN | 4344580 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GRN047 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
534 | RN | 4344581 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN047 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
404 | RN | 4344582 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN048 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
404 | RN | 4344583 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN048 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
404 | RN | 4344584 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN048 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
280 | RN | 4344585 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN049 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
280 | RN | 4344586 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen enkele spoorstaaf | C09.04 |  | T-GRN049 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
280 | RN | 4344587 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN049 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
524 | RN | 4344588 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN050 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
524 | RN | 4344589 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN050 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
524 | RN | 4344590 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen wissel compleet, hoofdspoor | C25.08.01 |  | T-GRN050 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
486 | RN | 4344591 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN051 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
486 | RN | 4344592 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen verharding | A13.02 |  | T-GRN051 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
486 | RN | 4344593 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN051 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
150 | RN | 4344594 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN052 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
150 | RN | 4344595 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GRN052 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
150 | RN | 4344596 | 10 | 22 |  |  |  | vernieuwen ballastbed compleet in wissel | C28.01 |  | T-GRN052 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006
295 | RN | 4344597 | 10 | 22 |  |  |  | Compleet vernieuwen spoorstuk | C01.05 |  | T-GRN053 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0004
295 | RN | 4344598 | 10 | 22 |  |  |  | Ballast vernieuwen | C04.01 |  | T-GRN053 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0005
295 | RN | 4344599 | 10 | 22 |  |  |  | Rijdraad venieuwen | D18.01 |  | T-GRN053 |  | 2029 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | E0006